## MATRIZ DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | G | I | P | RF | La modalidad de contratación es inadecuada para el servicio necesitado | Vulneración del principio de selección objetiva. | Raro | Moderado | 5 | Medio | CPE | Hacer los análisis previos respecto de la naturaleza de los bienes a contratar, el objeto del proceso, la cuantía del mismo, para a partir del marco normativo determinar la modalidad de selección que corresponde | Raro | Menor | 2 | Bajo | No | CPE | De acuerdo al cronograma del proceso | De acuerdo al cronograma del proceso | Elaborar los documentos propios de la etapa precontractual del proceso, de acuerdo con la normatividad vigente. | De acuerdo al cronograma del proceso
2 | G | I | P | RF | La entidad territorial no se adhiere al convenio | No se satisface la necesidad | Posible | Mayor | 6 | Alto | Entidad Territorial | Generar la comunicación directa y requerida para lograr que la entidad territorial reconozca la importancia de adherirse al convenio, en beneficio de la comunidad. | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | CPE | De acuerdo al cronograma del proceso | De acuerdo al cronograma del proceso | Mantener comunicación permanente con la entidad territoial y hacer seguimiento al proceso. | De acuerdo al cronograma del proceso
3 | E | E | P | RO | La entidad territorial no cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades propias del convenio. | No se satisface la necesidad | Raro | Mayor | 6 | Medio | Entidad territorial | Establecer de manera clara y precisa, los recursos necesarios para la realización de las actividades propias del convenio y la respectiva expediciòn del CRP. | Raro | Menor | 3 | Bajo | No | Entidad territorial | De acuerdo al cronograma del proceso | De acuerdo al cronograma del proceso | Mantener comunicación permanente con la entidad territoial y hacer seguimiento al proceso. | De acuerdo al cronograma del proceso
4 | E | I | C | RO | Información errónea o falta de claridad entre CPE y las autoridades gubernamentales o las directivas de los establecimientos educativos. | Malos entendidos en cuanto a las condiciones de las capacitaciones, los beneficicarios y/o la cantidad de las personas vinculadas a los procesos, ocasionando retrasos en la ejecución del cronograma. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Entidad territorial y CPE | Información clara y detallada CPE y los entes gubernamentales para aviotar malos entendidos en el momento de la ejecución del proyecto. | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | Entidad territorial y CPE | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. Mantener permanentes canales de comunicación entre las partes. | De acuerdo al cronograma del proceso
5 | E | I | C | RO | Imposibilidad de acceder a alguna zona priorizada, debido a eventos de origen natural o antrópico. | Retraso en el cronograma de actividades o imposibilidad de cumplir con alguna tarea propia del proyecto. | Posible | Moderado | 5 | Medio | Entidad territorial | Incluir dentro del plan de implementación mecanismos que permitan reportar dichas situaciones. | Raro | Menor | 2 | Bajo | Si | Entidad territorial y CPE | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Mantener permanentes canales de comunicación entre las partes. | De acuerdo al cronograma del proceso
6 | E | I | C | RO | Incumplimiento en la trasferencia de recursos. | La entidad territorial no cumple con los plazos para la transferencia de los recursos ocasionando retrasos en la ejecuciòn de las actividades propias del convenio. | Raro | Moderado | 5 | Medio | Entidad Territorial | Gerenaciòn de procesos de seguimiento y comunicación que eviten incumplimioentos y retrasos. | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | Entidad Territorial | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. | De acuerdo al cronograma del proceso
7 | E | I | C | RO | Número de personas capacitadas inferior al número requerido en el convenio. | La entidad territorial no cumple con el deber de velar por la asistencia y participación de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padre de familia, directivos docentes, entre otros) en los procesos de capacitación, formación y acompañamiento establecidos en el proyecto integral a ejecutar. | Posible | Moderado | 7 | Alto | Entidad Territorial | Realizar procesos de convocatoria y confirmación de asistencia fuertes y mantener comunicaciòn constante con la supervisión en caso de evidenciar alguna dificultad. | Raro | Menor | 4 | Bajo | Si | Entidad Territorial | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Acompañamiento y seguimiento permanente. | De acuerdo al cronograma del proceso
8 | E | I | C | RO | Las sedes educativas, casa de cultura o biblioteca pública a ser beneficiadas no cuentan con las condiciones mínimas locativas y de seguridad | Imposibilidad para la realizaciòn de actividades y retrasos enb el cronograma. | Posible | Moderado | 7 | Alto | Entidad Territorial | La entidad territorial deberá proceder con la adecuación de estas, y en el evento de que no se efectúen las adecuaciones requeridas para acceder al beneficio el ente territorial, deberá oportunamente solicitar la focalización de otra sede educativa, biblioteca o casa de la cultura | Raro | Menor | 4 | Bajo | Si | Entidad Territorial | Desde la suscripción del Acta de Inicio | De acuerdo al plazo establecido | Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad territorial y CPE. | De acuerdo al cronograma del proceso