## Hoja1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en la TRM entre la fecha de la adjudicación y la entrega del bien y/o servicio | Variación en el precio del bien y/o servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | El precio de la Oferta no está sujeto a reajustes y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Proveedor | En la fecha de la solicitud de cotización | En la fecha de pago del bien | Seguimiento al comportamiento de la TRM | Permanente, hasta la puesta de pedido.
2 | General | Externo | Ejecución | Regulacion | Cambios en la normatividad relacionados con el servicio de vigilancia y seguridad privada | Variacion de las requisitos que afecten la prestacion del servicios | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | Estipulacion contractual | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Proveedor | Desde la planeación del Proceso de Contratación | A la firma del contrato | Revisando la participación | Permanente durante la etapa de selección
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Baja participación de Proponentes | Poca competencia en la oferta y/o proceso desierto | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Socialización del proceso de contratación con los posibles proveedores | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Entidad | Desde la planeación del Proceso de Contratación | A la firma del contrato | Revisando la participación | Permanente durante la etapa de selección
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo y /o lugar de entrega del bien y/o servicio | Indisponibilidad del bien y/o servicio requerido por la Entidad Compradora | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Entidad | En la redacción de los Documentos del Proceso / En la fecha de la adjudicación | Liquidación del contrato | Supervisión | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la atención de garantías o soporte | Posible denegación en la prestación del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | Establecer procedimiento de soporte, apoyo jurídico aplicación póliza | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora | Fecha final Garantía establecida | Supervisión | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos | Posibles situaciones de atentados y amenazas de perdida del vehiculo blindado | Posibles situaciones de perdida total o parcial del vehiculo blindado, y situaciones de heridas e incluso fallecimiento de los protegidos. | 4 | 4 | 5 | Extremo | Proveedor | Cumplimiento de los controles, guia y procedimientos | 2 | 3 | 4 | Medio | Si | Entidad - Proveedor | Inicio de ejecución | Fecha final del contrato | Supervisión | Permanente
9 | Especifico | Externo | Planeación | Económico | Cuando el contratista hace un mal cálculo de sus costos e incurre en perdidas | Aumento en costos de los productos o servicios a proveer | 1 | 3 | 4 | Bajo | Proveedor | Tomar las medidas necesarias para calcular los costos condiciones financieras de los recursos conseguidos: plazos, tasas, garantías, contragarantías, impuestos refinanciaciones, entre otros | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Proveedor | En la fecha de la conformación oferta | En la fecha de pago del Bien | Revisando la oferta con todos los costos directos o indirectos | A la fecha presentación oferta y evaluación