## CALIFICACIÓN DE RIESGOS (hidden)
Anexo 2. MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE GESTOR DE DOCUMENTOS “SESUITE” - COMPONENTE UTILITARIO Y SISTEMA DE CORRESPONDENCIA Y PQRDS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS GRUPO 1: SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE GESTOR DE DOCUMENTOS “SESUITE” - COMPONENTE UTILITARIO. GRUPO 2: SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA Y PQRDS.
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | GRUPO 1: $479.501.900
GRUPO 2: $409,955,000
889456900
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Nivel Nacional
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definido en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato, como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  |  |  |  | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 8894569 | 44472845 | 133418535 |  |  |  |  | 266837070 | 275731639
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | JURIDICO | QUE NINGUNO DE LOS PROPONENTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL OBJETO DE CONTRATACIÓN. |  |  |  | QUE EL PROCESO QUE DIO ORIGEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN SE DECLARE DESIERTO O NO PUEDA CELEBRARSE Y DEBA REALIZARSE UNA NUEVA LICITACIÓN PÚBLICA. |  |  |  | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | JURIDICO | LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO. |  |  |  | REALIZACIÓN DE UNA NUEVA LICITACIÓN Y RETRASO DEL PROYECTO. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA / CONTRATANTE
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | ENTREGA DE PRODUCTOS DEFICIENTES POR EL CONTRATISTA, INCUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA ENTIDAD Y DE NORMATIVIDAD |  |  |  | FALLAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES EN EL SOFTWARE GESTOR SESEUITE |  |  |  | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | RETRASO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO EN LA IMPLEMENTACION DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE |  |  |  | AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO E INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS |  |  |  | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | ATRASO EN LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE |  |  |  | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ATRASO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  | 3 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
6 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | RETRASO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA Y PQRDS |  |  |  | AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO E INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y ENTREGABLES |  |  |  | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | ATRASO EN LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA Y PQRDS |  |  |  | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ATRASO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  | 3 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y OBSERVACIONES PERTINENTES DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN. | [5 empty] | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SUPERVISOR DEL CONTRATO. |  | A PARTIR DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. | EN LA REVISION TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS. |  | EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN.
2 | TRATAMIENTO DENTRO DE UNA CLÁUSULA DEL CONTRATO. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO. |  | A PARTIR DE LA ETAPA DE CONTRATACIÓN. | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONTRATACIÓN. | SE REALIZA EL SEGUIMIENTO EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO. |  | DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
3 | SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA MEDIANTE LOS ENTREGABLES CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS. | [5 empty] | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO. |  | INMEDIATO | ETAPA DE EJECUCIÓN | REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CADA UNO DE ENTREGABLES EN CADA ETAPA DEL PROYECTO. |  | DE ACUERDO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA
4 | REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. | [5 empty] | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  | DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | AL FINALIZAR EL CONTRATO | REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. |  | DURANTE LA VIEGENCIA DEL CONTRATO
5 | SEGUIMIENTO PERMANENTE A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS ACUERDOS DE SERVICIO ESTABLECIDOS | [5 empty] | 3 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  | DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | AL FINALIZAR EL CONTRATO | REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. |  | DURANTE LA VIEGENCIA DEL CONTRATO
6 | REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO CON LOS ENTREGABLES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. | [5 empty] | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  | DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | AL FINALIZAR EL CONTRATO | REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. |  | DURANTE LA VIEGENCIA DEL CONTRATO
7 | SEGUIMIENTO PERMANENTE A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SOPORTE OFRECIDO CONFORME A LOS ACUERDOS DE SERVICIO ESTABLECIDOS | [5 empty] | 3 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  | DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | AL FINALIZAR EL CONTRATO | REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. |  | DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
NOTA 2. Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación. NOTA 2. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros; tambien aplica para casos de vandalismo y accidentes causados por terceros. En caso de llegar a presentarse, en caso de presentarsen se analizaran puntualmente cada uno de los casos.

## CALIFICACIÓN DE RIESGOS (2)
Anexo 2. MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PLATINUM DEL SOFTWARE GESTOR DOCUMENTAL SESUITE Y COMPONENTE UTILITARIO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE GESTOR DOCUMENTAL SESUITE, COMPONENTE UTILITARIO Y SISTEMA DE CORRESPONDENCIA Y PQRDS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA. GRUPO 1: PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PLATINUM DEL SOFTWARE GESTOR DOCUMENTAL SESUITE Y COMPONENTE UTILITARIO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE GESTOR DOCUMENTAL SESUITE Y COMPONENTE UTILITARIO. GRUPO 2: PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PLATINUM E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA Y PQRDS.
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 789662001
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Nivel Nacional
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definido en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato, como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  |  |  |  | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | DEBILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES (FICHA TÉCNICA, ANALISIS DEL SECTOR, ESTUDIO DE MERCADO, ESTUDIO PREVIO) |  |  |  | *SUBVALORACIÓN O SOBREVALORACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO O DEL SECTOR ESTUDIADO. * SELECCIONAR UN PROPONENTE QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACION. *DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DEMORA Y/O DEFICIENCIA EN EL SOPORTE TÉCNICO PLATINUM DE ACUERDO A LOS NIVELES DE SERVICIO Y TIEMPOS DE SOLUCIÓN CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE SOPORTE. |  |  |  | RETRASOS YAFECTACIONES EN LA EJEUCICIÓN DEL CONTRATO. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DESACTUALIZACIÓN DE LAS VERSIONES QUE REQUIERE EL SOFTWARE PARA LAS MEJORAS DEL SISTEMA. |  |  |  | BAJA CALIDAD O DEFICIENCIAS EN EL FUNCIOAMIENTO DEL SOFTWARE |  |  |  | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | AUSENCIA DE CONTROLES DURANTE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES EN EL SOFTWARE |  |  |  | AFECTACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERANDO DAÑOS O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN EN EL SOFTWARE. |  |  |  | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES QUE NO SE ENCUENTREN ALINEADAS CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y NO CUMPLAN CON LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL. |  |  |  | AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL E INCUMPLIMIENTO. |  |  |  | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | RETRASO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS ENTREGABLES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO . |  |  |  | AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO E INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS |  |  |  | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL SOFTWARE NO EJECUTE DE MANERA CORRECTA LAS FUNCIONALIDADES ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS |  |  |  | MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, PÉRDIDA DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | FALTA DE E INFORMACIÓN TÉCINICA DOCUMENTAL DE MANERA OPORTUNA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE |  |  |  | FALLAS EN LA IMPLEMENTACIÓN EN EL SOFTWARE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL Y/O TRIBUTARIA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO |  |  |  | CAMBIOS EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE
N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | CONFORMACIÓN DE UN GRUPO INTER-DISCIPLINARIO TÉCNICO, Y JURIDICO PARA REALIZAR LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y DEMAS REQUISITOS EXIGIDOS PARA REALIZAR LA CONVOCATORIA PUBLICA. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | EL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO CONSTITUIDO POR EL AREA TÉCNICA Y GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL |  | DESDE LA SOLICITUD DEL PROCESO AL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | MESAS DE TRABAJO CON EL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO CONFORMADO POR EL ÁREA TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD Y GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL |  | DE CONFORMIDAD CON LOS CRONOGRAMAS.
2 | SEGUIMIENTO PERMANENTE A DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SOPORTE OFRECIDO CONFORME A LOS ACUERDOS DE SERVICIO ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y EL PLAN DE SOPORTE. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO. |  | A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | SE REALIZA EL SEGUIMIENTAL SERVICIO DE SOPORTE DE ACUERDO A LOS NIVELES Y TIEMPO ESTABLECIDOS.. |  | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
3 | DEBER DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR SOBRE LAS NUEVAS VERSIONES DEL SOFTWARE. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR Y CONTRATISTA |  | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA |  | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4 | REVISAR QUE EL CONTRATISTA ESTABLESCA PUNTOS DE CONTROL DURANTE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES. PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y DEL SERVICIO. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA |  | DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | AL FINALIZAR EL CONTRATO | REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA. |  | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
5 | REVISAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA ENTIDAD Y DE NORMATIVIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SOFTWARE. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  | DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | AL FINALIZAR EL CONTRATO | REVISIÓN DEL CUMPLIMENTO DE LOS REQUERMIENTOS TÉCNICOS QUE EXIGE LA ENTIDAD EN EL SOFTWARE. |  | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
| REVISAR Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES Y LAS OBLIGACIONES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA |  | A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO |  | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6 | VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE DURANTE LA ETAPA DE PRUEBAS | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA |  | A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | AL FINALIZAR EL CONTRATO | REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE CON LAS FUNCIONAIDDES.. |  | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
| GARANTIZAR QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE SE DERIVE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA |  | A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | AL FINALIZAR EL CONTRATO | GARANTIZAR QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA. |  | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7 | DEBER DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE SOBRE CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN LABORAL, REPSECTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y/O TRIBUTARIA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR Y CONTRATISTA |  | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA |  | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
NOTA 2. Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación. NOTA 2. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros; tambien aplica para casos de vandalismo y accidentes causados por terceros. En caso de llegar a presentarse, en caso de presentarsen se analizaran puntualmente cada uno de los casos.

## GARANTIAS (hidden)
GARANTÍA | % PORCENTAJE ASEGURADO | PLAZO
Seriedad de la oferta | 10% Del valor del presupuesto | Constituida desde el momento de presentación de la oferta y tres (3) meses más.
Cumplimiento | 30% Del valor del contrato | Constituida desde la fecha de la suscripción del contrato, más el plazo de ejecución y seis (6) meses más.
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | 10% Del valor del contrato | Constituida desde la fecha de la suscripción del contrato, más el plazo de ejecución y tres (3) años más.
Calidad del servicio | 20% Del valor del contrato | Con vigencia de seis (6) meses contados a partir de la terminación del contrato.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% Del valor del contrato | Con vigencia de seis (6) meses contados a partir de la terminación del contrato.
Responsabilidad civil extracontractual | 200 SMLMV | Constituida desde la fecha de la suscripción del contrato, más el plazo de ejecución

## Hoja3 (hidden)
8.5 | 638000 | 1029206.5
9 | 445368.93 | 1193879.54
8.5 | 2292542.41
8.5 | 1193879.54
10 | 4569790.88
9
10
9
8
10
90.5
9.05