## ANEXO 2021EE3133
ENTIDAD ENCARGADA | NOMBRE DE LA OBRA | TIPO DE OBRA | Nº CONTRATO | VIGENCIA CONTRATO | INICIADA PDD (BMP/UNCSA) | UBICACIÓN/ DIRECCIÓN | LOCALIDAD | POBLACIÓN BENEFICIADA (Directa e Indirectamente) | INVERSIÓN OBRA | INVERSIÓN INTERVENTORIA | FECHA DE INICIO DE LA OBRA | FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA | SUSPENSIÓN | CONTRATISTA | INTERVENTOR | ESTADO ACTUAL
IDPAC | OBRAS CON SALDO PEDAGOGICO PARA EL CUIDADO Y LA PARTICIPACION CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA | 1023-2020 | CINCO (5) AÑOS | 2020-2024 | 1. BARRIO EL CODITO - CALLE 182 No. 3-79 2. BARRIO JUAN XXIII - ENTRE CARRERA 1 Y 1A Y CALLE 65A Y 65B 3. BARRIO TUNJUELITO - CARRERA 13 F CON CALLE 58 A SUR 4. BARRIO LOS NARANJOS - CALLE 73A SUR ENTRE CARRERAS 80I Y 80I BIS 5. BARRIO BATAVIA - CALLE 18A CON CARRERA 115 6. BARRIO PALESTINA - TRANSVERSAL 76 C BIS CON DIAGONAL 81 G BIS 7. BARRIO NUEVA TIBABUYES - ENTRE CALLES 130 C Y 129 D Y ENTRE CARRERAS 123 Y 121 C 8. BARRIO BERLÍN - CALLE 139 No. 145 - 84 9. BARRIO METRÓPOLIS - AVENIDA CARRERA 68 No. 75 A - 50 10.BARRIO VILLA MAYOR - CARRERA 27 CON CALLE 37 SUR 11.BARRIO QUIROGA I SECTOR - TRANSVERSAL 22 B CON CALLE 28 SUR | 1. USAQUEN 2. CHAPINERO 3. TUNJUELITO 4. BOSA 5. FONTIBÓN 6. ENGATIVÁ 7. SUBA 8. SUBA 9. BARRIOS UNIDOS 10. ANTONIO NARIÑO 11. RAFAEL URIBE URIBE | 1. 2080 PERSONAS APROX. 2. EN EJECUCION 3. 340 PERSONAS APROX. 4. EN EJECUCION 5. EN EJECUCION 6. 200 PERSONAS APROX. 7. 1000 PERSONAS APROX. 8. 500 PERSONAS APROX. 9. EN EJECUCION 10. SIN INICIAR 11. SIN INICIAR | 220218232.4 | 0 | 2021-02-02 | 2021-04-15 | SUSPENSION 12 DIAS del 21 de enero al 01 de febrero de 2021 PRÓRROGA Hasta el 15 de abril de 2021 | ING. HENRY PUENTES DUSAN | SUPERVISORA IDPAC: SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVAHO | EN EJECUCIÓN

## Hoja2
# | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | BARRIO | FECHA DE ENTREGA
1 | OSP Resignificación de espacios colectivos en Tunjuelito - Construcción de anden de la plazoleta Gruta de la Virgen. | Tunjuelito | Tunjuelito | 6 de marzo de 2021
2 | OSP Construcción de Cancha de Microfútbol y mantenimiento del parque el Codito | Usaquén | Codito | 14 de marzo de 2021
3 | OSP Pacto Ciudadano en el Parque Piloto - Escenario Cultural | Suba | Tibabuyes | 27 de febrero de 2021
4 | OSP Recuperación de espacio público en Suba Berlín | Suba | Berlín | 5 de marzo de 2021
5 | OSP Participación y adecuación Parque Palestina | Engativá | Palestina | 13 de marzo de 2021
6 | OSP Participación y adecuación Parque Metrópolis | Barrios Unidos | San Fernando Occidental | 20 de marzo de 2021