MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | DEBIDO PROCESO | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA 100% | CORRECTA PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y OPERATIVA | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Cuando se supera el hecho | A TRAVÉS DEL SUPERVISOR EN COMITES SEMANALES | MENSUAL |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | CAMBIO DE PERSONAL APROBADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO | INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA | 3 | 3 | 1 | MEDIO | CONTRATISTA 100% | APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES PARA EL CAMBIO DE PERSONAL. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | EL SUPERVISOR VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CONFORME AL ANEXO COMPLEMENTARIOS | EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | INCREMENTOS INESPERADOS EN LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLE, TRANSPORTE, INSUMOS Y DEMÁS COMPONENTES DE OFERTA LA ECONÓMICA | SOBRECOSTOS | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA 100% | PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS IMPLEMENTAR UN ADECUADO CONTROL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO TENIENDO EN CUENTA EL DESARROLLO DEL CRONOGRAMA O PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | EN LOS COMITES DE OBRA SEMANALES. REVISANDO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA | SEMANAL |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DEFICIENTE INTERVENTORÍA, EN LO DE SU COMPETENCIA, EN LOS CASOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUDICIALES CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, TANTO EN LA ETAPA CONTRACTUAL COMO EN LA POSTCONTRACTUAL, YA SEA POR PROCESOS DE MULTAS, SANCIONES, REPARACIÓN DIRECTA, ETC, O SINIESTROS POR ESTABILIDAD DE OBRA EJECUTADA AL CONTRATISTA DE OBRA Y/O SINIESTROS POR CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA | DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, POR MEDIDAS SANCIONATORIAS. IMPACTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS A LOS AFECTADOS | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA 100% | CONTROL Y VIGILANCIA POR PARTE DEL INTERVENTOR A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EXIGIENDO EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, RECURRIENDO DE SER NECESARIO A LAS MEDIDAS SANCIONATORIAS. ATENCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN LO DE SU COMPETENCIA, EN LOS EVENTOS PREVISTOS DE MULTAS, SANCIONES, REPARACIONES DIRECTAS, ETC., SINIESTROS POR ESTABILIDAD DE OBRA Y POR CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | CONTROL PERMANENTE POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES QUE SEAN REQUERIDOS YA SEA EN LA ETAPA CONTRACTUAL O POSTCONTRACTUAL, EN LO DE SU COMPETENCIA | PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CUANDO SE REQUIERA EN LA ETAPA POSTCONTRACTUAL. |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO CELEBRADO | AJUSTES A LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA 50% Y SDM 50% | VERIFICACIÓN DE AJUSTES NORMATIVOS A APLICAR. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | DURANTE EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA. | PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO |
| 7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | RETRASO EN LA LOCALIZACIÓN DE LA OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO | DEBIDO PROCESO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA 100% | CONOCIMIENTO PREVIO DEL MERCADO DE INMUEBLES DISPONIBLES EN LA ZONA | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | A TRAVÉS DEL SUPERVISOR EN COMITES SEMANALES | EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO. |
| 8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ERRORES DEL CONTRATISTA EN LA GESTIÓN O DESARROLLO DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO | MALA CALIDAD EN EL PRODUCTO Y SANCIONES | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA 100% | CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADECUADO Y AJUSTE DE PROCEDIMIENTOS | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | EN LOS COMITES DE OBRA SEMANALES. REVISANDO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA | SEMANAL |
| 9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS SIN LA COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES DISTRITALES | SOBRECOSTRO, RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, NO RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA 100% | COMUNICACIÓN CONTINUA CON OTRAS ENTIDADES | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | EN LOS COMITES DE OBRA SEMANALES. REVISANDO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA | SEMANAL |
| 10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | FALLAS EN EL CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN | RECHAZO DE LA OBRA O NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA 100% | COMUNICACIÓN CONTINUA CON LA ENTIDAD, CON EL CONTRATISTA A EJERCER LA INTERVENTORÍA Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADECUADO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | DURANTE EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA | PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO |
| 11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | RIESGO POR ACCIDENTALIDAD Y/O MUERTE DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, POR CAUSAS EXTERNAS AL PROYECTO O POR AUSENCIA O FALTA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL O DE LA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL APROBADA DENTRO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) | INDEMNIZACIONES | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA 100% | IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DEL PMT | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | DURANTE EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA. | PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO |
| 12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | AUTORIZACIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA, OBRAS NO AUTORIZADAS, OBRAS NO EJECUTADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN, AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, DEFICIENTE O INADECUADO SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. | RECHAZO DE LA OBRA O NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA 100% | BALANCE DIARIO DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | EN LOS COMITES DE OBRA SEMANALES. REVISANDO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA | SEMANAL |
| 14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DIFICULTADES EN TRABAJOS NOCTURNOS | RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA 100% | EVIDENCIAR E INFORMAR A LA ENTIDAD OPORTUNAMENTE | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | DURANTE EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA. | PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CONDICIONES CLIMÁTICAS. | RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA 100% | PRESENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA DE ACUERDO AL NIVEL DE EMERGENCIA (EVALUAR LAS DIFERENTES ALTERNATVAS) | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | ACOMPAÑAMIENTO EN EL MOMENTO DEL EVENTO. LA INTERVENTORÍA DEBERÁ REALIZAR LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL NUEVO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | SEMANAL |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | NO ADJUDICACIÓN DEL PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA | IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA 50% Y SDM 50% | POSIBILIDAD DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO O SUSPENDERLO, DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCAS PROPIAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOE STABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SDM | Cuando se supera el hecho | REVISIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE LA SELECCIÓN. ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA OBRA Y CONCURSO DE MÉRITOS PARA INTERVENTORÍA. | DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROYECTO |
| 17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN A LA MOVILIDAD O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR EMERGENCIA SANITARIA O PANDEMIA | LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROFIERE ACTOS ADMINISTRATIVOS CON NUEVAS REGLAS O EXTENSIÓN DE LAS ACTUALES, HASTA LA FECHA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HACE PARTE DE LAS EXCEPCIONES, PERO SE DEBE OBSERVAR Y CUBRIR LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL. PARÁLISIS O DISMINUCIÓN DEL RITMO ESPERADO DE TRABAJO | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA 100% | EL CONTRATISTA DEBE PREVER UN PDT, ADECUADO AL CONTEXTO DE LAS MEDIDAS, Y SOLICITAR REPROGRAMACIONES, SI FUERE NECESARIO. EN CASO DE REQUERIRSE, LA SDM EVALUARÁ LA PERTINENCIA DE PACTAR EVENTUALES MODIFICACIONES AL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / SDM | Cuando se supera el hecho | En los informes mensuales. Revisando al detalle protocolos de bioseguridad y su cumplimiento | En la ocurrencia del evento |
| 18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS E IMPEDIMENTO EN EL DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE OBRA, AMENAZAS DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY Y/O LA COMUNIDAD | RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA 50% Y SDM 50% | PRESENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA (EVALUAR LAS DIFERENTES ALTERNATVAS) | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA/SDM | Cuando se supera el hecho | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA | SEMANAL |
| 19 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCREMENTO EN LAS ACTIVIDADES A SUPERVISAR POR INCREMENTO DE CANTIDADES DE MANO DE OBRA Y/O MATERIALES POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA | AFECTACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA 100% | EL INTERVENTOR REALIZARÁ SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA CONTARÁ CON PERSONAL DE OBRA CALIFICADO Y ATENDERÁ LOS PLANES DE CONTINGENCIA PROPUESTOS. EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LOS COSTOS GENERADOS. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Cuando se supera el hecho | EN LOS COMITES DE OBRA SEMANALES. REVISANDO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA | SEMANAL |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | POSCONTRACTUAL | OPERACIONAL | RETRASOS EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR NO EXISTIR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES. | LIQUIDACIÓN UNILATERAL O SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EN SEDE ADMINISTRATIVA. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA 50% Y SDM 50% | EL SUPERVISOR DEBERA AGOTAR POR ESCRITO LA LIQUIDACIÓN BILATERAL, EN CASO DE NO PODER LLEGAR A UN ACUERDO CON EL CONTRATISTA, REALIZAR LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA - SDM | Cuando se supera el hecho | REALIZAR SEGUIMIENTO Y PROYECCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR. | TERMINADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y RECIBIDO A SATISFACION DE LA INTERVENTORIA EN ACTA DE RECIBO FINAL |
| 21 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A ENFERMEDADES O VIRUS DE TIPO INFECCIOSOS, CON CAPACIDAD DE GENERAR UNA PANDEMIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | SUSPENSIÓN PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES PARA EVITAR Y PREVENIR CONTAGIOS, DADAS LAS DISPOSISCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. PARÁLISIS O DISMINUCIÓN DEL RITMO ESPERADO DE TRABAJO | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA 50% Y SDM 50% | IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR UN MANEJO ADECUADO DE LA ENFERMEDAD O VIRUS. E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS COLABORADORES QUE ESTÉN PRESENTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA - SDM | Cuando se supera el hecho | REALIZAR TODOS LOS CONTROLES Y OBSERVAR ESTRICTO SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y CONTROL DE ACCESOS DE PERSONAL INTERNO Y AJENO A LA OBRA. | EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| 22 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | SALARIOS, APORTES PARAFISCALES Y HONORARIOS. POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA NO RECONOZCA O DEMORE LOS PAGOS (SALARIOS, HONORARIOS, SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS OBLIGACIONES A SUS COLABORADORES QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL CONTRATO | QUEJAS Y POSIBLES DENUNCIAS LABORALES Y RENUNCIAS O ABANDONO DE LOS PUESTOS O SITIOS DE TRABAJO. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA 100% | EL INTERVENTOR, DEBERÁ ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y CONTRACTUALES DE SUS COLABORADORES AL SERVICIO DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA SDM. | 1 | 2 | 3 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Al terminar la ejecución del contrato | A TRAVES DE SUPERVISOR DEL CONTRATO REVISANDO LOS PARAFISCALES Y DEMÁS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| 23 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | EJECUCIÓN PARCIAL Y/O NO EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS OBJETO DE INTERVENTORÍA. RIESGO PRESENTADO POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA O EJECUCION PARCIAL DE LA MISMA, O LA NO EJECUCIÓN TOTAL DE UNA O MÁS OBRAS. | MODIFICACIÓN EN EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA 100% | EL INTERVENTOR DEBERÁ ESTABLECER ACCIONES PREVENTIVAS A LA MANIFESTACIÓN DEL RIESGO A FIN DE MANTENER INFORMADA A LA SDM. EL CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTÁ LIGADO CONTRACTUALMENTE AL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SERÁ LIQUIDADO CONFORME A LOS RECURSOS REALMENTE EJECUTADOS EN SU DESARROLLO Y NO DARÁ LUGAR A INDEMNIZACIÓN ALGUNA. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTOR | A la terminación de la ocurrencia del evento | A TRAVÉS DEL SUPERVISOR EN COMITES SEMANALES | EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| 24 | General | Externo | Ejecución | Operacional | OMISIÓN DE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL O EN LA OPERACIÓN DE ESTA, QUE IMPIDAN IMPLEMENTAR EL DISEÑO Y LO PROCEDENTE SEA ACTUALIZARLO | RECHAZO DE LA OBRA O NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | INTERVENTORIA 100% | INSPECCIÓN DEL SITIO PREVIA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO ENTREGADO POR LA SMD. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor de contrato | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | En cada una de las visitas de inspección |