## FASE RESPUESTA
|  | FORMATO PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA |  |  | CÓDIGO: FR-1703-SMD-10 | VERSIÓN: 02
DECRETO MUNICIPAL Nº 327 DEL 10 NOVIEMBRE 2020 POR MEDIO DEL CUAL DECLARA LA EXISTENCIA DE UNA SITUACION DE CALAMIDAD PÚBLICA CON OCASIÓN A LA SEEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER
OBJETIVO GENERAL | GENERAR ACCIONES FRENTE A LOA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE ESTABLECER ACCIONES CONJUNTAS E INSTRUMENTOS QUE PERMITAN REDUCIR EL RIESGO Y LA DISMINUCION DE VULNERBILIDAD DE LA POBLACIÓN.
FASE DE LA EMERGENCIA | OBJETIVO | SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | APOYO
RESPUESTA | REALIZAR ACCIONES DE EMERGENCIA Y DE PREPARATIVOS PARA LA RESPUESTA INMEDIATA Y DE RECUPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN POR LA OLA INVERNAL , MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | ACTIVACIÓN SALA DE CRISIS | CENTRO DE COORDINACION GENERAL LEY 1523 | REALIZAR EL MANEJO DE LA EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO | CMGRD DEL MUNICIPIO
|  | EDAN/RUD | LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LA POBLACIÓN ATENDIDA | REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y REALIZAR LA ENTREGA DE AHE Y ACCIÓNES DE RECUPERACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO | CMGRD | ENTIDADES OPERATIVAS - UNGRD
|  |  | LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS AFECTADAS. | INFORMACIÓN SOBRE DAÑOS ESTRUCTURALES CONSOLIDADA. | CMGRD / CDGRD | UNGRD / ENTIDADES DE APOYO
|  | MARCO LEGAL | EXPEDICION DE DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA MUNCIPAL NUMERO 327 DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | MANTENER LA GOBERNABILIDAD Y LA INSTITUCIONALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA ASI COMO DAR FACULTADES PARA LA ACTUACIÓN INMEDIATA PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA | CMGRD | CMGRD
|  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO MUNICIPAL | CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS POR LOS SECTORES RESPONSABLES DE ACTUAR EN EN PLAN DE ACCIÓN | ALCALDIA MUNCIPAL, SECRETARIA DE PLANEACIÓN | CMGRD Y UNGRD
|  | LOGISTICA EN OPERACIONES | APOYO OPERACIONAL DE ENTREGA DE AHE | ENTREGA DE AYUDA DE EMERGENCIA ALIMENTARIO Y NO ALIMENTARIO A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA OLA INVERNAL | CMGRD - ENTIDADES OPERATIVAS DEL SNGRD | UNGRD/GRUPOS OPERATIVOS DEL SNGRD
|  |  | OPERACIÓN LOGISTICA PARA LA RECEPCIÓN DE DONACIONES (ESPECIE Y EN DINERO), PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA NACIONAL E INTERNACIONAL | RECEPCIÓN, CUSTODIA, BODEGAJE Y ENTREGA DE DONACIONES | UNGRD | SNGRD
|  |  | CONSECUSIÓN DE ÁREAS PARA LAS ACCIONES LOGISTICAS EN LA OPERACIÓN (PMU, BODEGAS, OFICINAS, PARQUEADEROS) | ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL MANUAL DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN EMERGENCIA | UNGRD | SDGRD
|  |  | LOGISTICA PARA EL PERSONAL OPERATIVO | DISPONIBILIDAD DE TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ATENCION DE LA EMERGENCIA | CMGRD /CDGRD/UNGRD | CMGRD /CDGRD/UNGRD
|  | GASTOS OPERATIVOS | FORTALECIMIENTO A LOS GRUPOS OPERATIVOS QUE APOYEN LAS ACCIONES DEL PLAN | CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | CMGRD | CDGRD/UNGRD
|  |  | TRANSPORTES DESPLAZAMIENTOS Y MOVIMIENTOS OPERACIONALES DE CARÁCTER MUNICIPAL | PROVEER LA LOGISTICA NECESARIA PARA ASEGUARA LA MOVILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL SNGRD | CMGRD /CDGRD /UNGRD | CMGRD /CDGRD /UNGRD
|  |  | LOGISTICA Y OPERACIÓN PARA LAS ACCIONES ENMARCADAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO | PROPENDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL PLAN DE ACCION | CMGRD | UNGRD
|  | BUSQUEDA Y RESCATE | PRESTAR LA RESPECTIVA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA A LA POBLACIÓN | PERSONAS ENCONTRADAS Y RESCATADAS | BOMBEROS VILLA DEL ROSARIO, DEFENSA CIVIL,POLICIA NACIONAL | CMGRD, CDGRD, UNGRD
|  | SALUD | DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN SALUD, ESTRATEGIAS IEC, E INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA RESPUESTA EN SALUD, EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA DECLARATORIA DE CALAMINDAD PÚBLICA | INTERVENCIÓN OPORTUNA DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD Y AMBIENTALES DE COMPETENCIA DEL SECTOR SALUD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | CMGRD, CDGRD, IDS, UNGRD
|  | AYUDA ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA | ENTREGA DE AHE ALIMENTARIO Y NO ALIMENTARIO | ENTREGA DE INSUMOS BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA ALIMENTARIO Y NO ALIMENTARIO A LA POBLACIÓN OBJETIVO | CMGRD | UNGRD
|  | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA EN EMERGENCIA | COMUNICACIONES EN EMERGENCIA | INFORMACION PERMANENTE HACIA LA COMUNIDAD Y ENTIDADES INVOLUCRADOS SOBRE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO (BOLETINES COMUNICADOS DE PRENSA, DOCUMENTALES Y DEMAS) | CMGRD | UNGRD
|  | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACIÓN OBJETO | DE SER REQUERIDO PROPENDER POR ENTREGA DE AGUA SEGURA. PROPENDER QUE LOS SERVICDIOS PUBLICOS SE PRESTEN DE MANERA EFICIENTE | CMGRD / GRUPOS OPERATIVO SNGRD/UNGRD | UNGRD
|  | MAQUINARIA AMARILLA | ACTIVACION DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES QUE SE NECESITEN POR TAPONAMIENTO E INUNDACIONES DE VIAS. | LIMPIEZA PERMANENTE EN LOS SECTORES QUE TENGAN AFECTACIONES POR DESLIZAMIENTOS, Y MOVIMIENTO EN MASA ON SI ES EL CASO INUNDACIONES. | CMGRD | UNGRD

## PRESUPUESTO FASES
| FORMATO PLAN OPERATIVO DE INTERVENCION POR SERVICIO BASICO DE RESPUESTA | [6 empty] | CÓDIGO: FR-1703-SMD-10 F010
DECRETO MUNICIPAL Nº 327 DEL 10 E NOVIEMBRE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
OBJETIVO GENERAL | REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS FRENTE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
PRESUPUESTO POR LINEAS DE INTERVENCION PLAN OPERATIVO POR SERVICIOS BASICOS DE RESPUESTA
FASE DE LA EMERGENCIA | SERVICIO BASICO DE RESPÚESTA | ACTIVIDADES | PRESUPUESTO |  |  |  |  | VALOR TOTAL
|  |  | CMGRD | CDGRD | SNGRD Y SECTORES (APORTES DEL GOBIERNO NACIONAL ) | OTROS APORTES | OBSERVACIONES
RESPUESTA | REDUCCION DEL RIESGO | LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE DRENAJES NATURALES Y CANALES ARTIFICIALES. | 40000000 |  |  |  | LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO | 40000000
| REDUCCION DEL RIESGO | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION | 80000000 |  |  |  | OBRAS DE MITIGACION PARA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS LLUVIAS MEDIANTE GRADAS DISIPADORAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO | 80000000
| REDUCCION DEL RIESGO | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION | 100000000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GAVIONES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO | 100000000
| REDUCCION DEL RIESGO | CONSECUSIÓN DE ÁREAS PARA LAS ACCIONES LOGISTICAS EN LA OPERACIÓN (PMU, BODEGAS, OFICINAS, PARQUEADEROS) | 6000000 | 12000000 | 42000000 |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y (PUESTO DE CONTROL ) | 60000000
|  | LOGISTICA DIARIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO | 5000000 | 10000000 | 35000000 |  | ALIMENTACION OPERATIVA, CARPAS, ETC. | 50000000
| MANEJO DE DESASTRES (PREPARACION PARA LA RESPUESTA Y RECUPERACION ) | REVISAR Y ACTUALIZAR LOS FORMATOS DE EVALUACION DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES - EDAN |  |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION, (ENLACE DE GESTION DEL RIESGO) | 0
|  | LOGISTICA Y OPERACIÓN PARA LAS ACCIONES ENMARCADAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO | 2000000 | 4000000 | 24000000 |  | MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y EVALUACION DEL PAE DEL PERSONAL DEL CMGRD | 30000000
| MANEJO DE DESASTRE (RESPUESTA) | REALIZAR CENSOS POBLACION AFECTADA Y DILIGENCIAR FORMATOS EDAN | [5 empty] | 0
| MANEJO (RESPUESTA) BUSQUEDA Y RESCATE | PRESTAR LA RESPECTIVA ATENCIÓN | 32000000 | 25420000 | 63000000 |  | COMBUSTIBLE, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, EQUIPOS ESPECIALES DE RESCATE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y LOGISTICA, ALIMENTACION E HIDRATACION A ORGANISMOS DE SOCORRO BOMBEROS, DEFENSA CIVIL, POLICIA | 120420000
| MANEJO DE DESATRES AYUDA ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA | ENTREGA DE AHE ALIMENTARIO Y NO ALIMENTARIO |  |  | 120000000 |  | KIT ALIMENTICIOS | 120000000
| MANEJO DE DESASTRES (RESPUESTA) | INTERVENCIÓN CON MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE AREAS AFECTADAS | 20000000 | 50000000 | 50000000 |  | LIMPIEZA DE CALLES Y DE TODAS LAS AREAS AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS Y REMOCION EN MASA DE LOS DIFERENTES SECTORES | 120000000
| MANEJO DE DESASTRES (RESPUESTA) SALUD | DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN SALUD E INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA DECLARATORIA DE CALAMINDAD PÚBLICA |  |  | 30000000 |  | PROFESIONALES PARA SALUD PUBLICA E INSUMOS PARA LA RESPUESTA EN SALUD | 30000000
|  | IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ATENCIONN EN SALUD A LA POBLACION AFECTADA |  |  | 20000000 |  | AUXILIARES, INSUMOS | 20000000
| COMUNICACIÓN ESTRATEGICA EN EMERGENCIA | GENERAR BOLETINES DE PRENSA OFICIALES Y MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE DE INFORMACION AL PUBLICO EN GENERAL | 2000000 | 4000000 | 24000000 |  |  | 30000000
| SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACIÓN OBJETO | 25000000 | 56000000 | 67000000 |  | SUMINISTRO DE AGUA EN CARROTANQUE, TANQUES PLASTICOS, BATERIAS SANITARIAS, KIT DE PAPEL HIGIENICO, MANTENIMIENTO BATERIAS | 148000000
TOTAL FASE RESPUESTA |  |  | 312000000 | 161420000 | 475000000 | 0 |  | 948420000
RECUPERACIÓN TEMPRANA Y PARA EL DESARROLLO | MANEJO DE DESASTRES, (REHABILITACION Y RECUPERACIÓN) | BRINDAR AYUDA EN ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A LA POBLACION AFECTADA | 85000000 | 47000000 | 68000000 |  |  | 200000000
|  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS OBRAS DE MITIGACION | 30000000 | 22000000 | 36000000 |  |  | 88000000
| BUSQUEDA Y RESCATE | DOTACIÓN DE ORGANISMO DE SOCORRO (CUERPO DE BOMBEROS) |  |  | 1700000000 |  | EQUIPOS ESPECIALES DE RESCATE, EQUIPOS MAQUINA PARA BOMBEROS. | 1700000000
TOTAL FASE RECUPERACIÓN |  |  | 115000000 | 69000000 | 1804000000 | 0 |  | 1988000000
VALOR TOTAL |  |  | 427000000 | 230420000 | 2279000000 | 0 |  | 2936420000