## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ineficacia y falta de calidad del contratista en la ejecución del contrato por falta del personal mínimo requerido o deficiencia en los perfiles solicitados o si bien el personal es idóneo por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos, existe ineficiencia en la prestación del servicio | Fallas en la prestación del servicio. Malestar general de la comunidad. Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | *Póliza de calidad del servicio. *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista. *Especificar estandares de los servicios. *Inspección de los servicios. *Revisión de procesos. *En la etapa de selección, ser exigentes con la idoneidad, profesionalismo del personal que se solicitó en los pliegos, realizando una verificación exigente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad / Contratista | Desde la verificación de requisitos solicitados en los pliegos | Plazo de ejecución del contrato | Inspección de la calidad de los servicios . Consignar en informes de supervisión | Mensual
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones tecnicas de los lentes, monturas, estuches y paños que se van a entregar en el programa de salud visual | No se pueden ejecutar con calidad algunas de las obligaciones del contrato, generando así Insatisfacción del usuario con la prestación del servicio, lo que afecta las metas de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | *Póliza de calidad de los bienes. *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista, según fichas técnicas públicadas. *Especificar estandares de los productos e insumos. *Inspección constante de lo insumos y productos que disponga el contratista para la ejecución contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad / Supervisor | Etapa de ejecución | Plazo de ejecución del contrato | Inspección de la calidad de los bienes . Consignar en informes de supervisión . | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuacion de los precios de los bienes, insumos, productos y/o materiales requeridos para la correcta ejecución contractual. | Aumento en los precios de los bienes, insumos, productos y/o materiales requeridos generando un posinble cambio en especificaciones del producto solicitado o de la calidad de los productos solicitados o generando una varación en los precios del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá en primer lugar antes de presentar su oferta hacer un estudio serio del mercado en el cual preevea la fluctuación de los precios que puedan llegar a tener los bienes y materiales solicitados para tener una posible solución en caso de aumento disminución de los mismos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Una vez ocurrido el evento | Plazo de ejecución del contrato | A través de informes del contratista y reuniones con el supervisor del contrato | Por evento
4 | General | Externo | Selección | Financiero | Financiación y liquidez del contratista | Falta de capacidad financiera del contratsita para cumplir con el objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer desde la planeación contractual unos indices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los indices financieros solicitados en la etapa de selección | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Cómite Evaluador y Rol Financiero en etapa de planeación | Desde la etapa de planeación del proceso | Hasta la Ejecuión del proceso | Validar en la evaluacion que el proponente cumpla con la experiencia exigida, los indicadores y en la ejecucion con los informes de supervision | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones adversas por temas referentes a la Contingencia Sanitaria y Aislamiento Preventivo COVID19 decretados por el Gobierno Nacional o Regional | Incumplimiento de contrato, pues no se podría atender la totalidad de usuarios que el programa busca impactar y esto genera impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de la presente contratación | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista / Entidad | Definir un programa suplementario para reposición de metas no ejecutadas. Establecer priorización de tareas y el tiempo requeridos por la entidad para la entrega de productos | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad Contratante - Supervisor | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento a la realización de actividades a través de los informes presentados al supervisor del contrato y comparando dicha información con las obligaciones asignadas al contratista | Semanal
6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Configuracion de cualquiera de los delitos contra la administracion publica | Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica y los documentos que presenta el proponente con su oferta | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Desde la etapa de Selección | Hasta la terminacion del contrato | Verificacion de los controles y revisiones realizados | Permanente
7 | General | Interno | Planeación | Ocupacional | Demora en la suscripción del contrato | El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Grupo de Adquisiciones | Una vez publicado los proyectos de pliegos en la plataforma | Una vez terminada la etapa contractual del proceso. | Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago o pago retrasado de la seguridad social y/o aporte de parafiscales por parte del contratista | Prestación de servicio por parte del personal del proveedor sin los requisitos laborales exigidos lo que generaría un incumplimiento del contrato por parte del contratista y genera un riesgo de responsabilidad para la administración. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de las seguridades sociales y parafiscales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Contratante | Una vez inicada la ejecución contractual | Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso. | Aportando el contratista de manera mensual y cumplida certificación de que esta al día con el pago de seguridad social y parafiscales a su supervisor. | Mensual
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado, el cronograma establecido, las fihcas técnicas y demás obligaciones técnicas establecidas en el proceso. | Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de la contratación de este servicio. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes. * Poliza de calidad del servicio * Realización de requerimientos manejando el debido proceso en caso de tener que declarar un incumpliminto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato | Permanente
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del municipio de Envigado. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Incumplimiento por parte del contratista lo que genera retraso en el contrato, pues la ejecución del mismo depende de que se aporten las garantías requeridas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Personal encargado del proceso | Etapa de Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros que se pudieran llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas, subcontratistas o su personal mínimo requerido (Daños a terceros) | Insatisfacción de la comunidad y perdida de la credibilidad en la institución y detrimento en el patrimonio municipal | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Poliza de responsabilidad civil extracontractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad / Supervisor | Etapa de Ejecución del contrato | Hasta finalizar el contrato | Informes de supervisión y recibido a entera satisfacción | Por evento
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales, COVID 19 y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista | *Incumplimiento del contrato *Responsabilidad por las efectos que pueda ocasionar el accidente laboral en la salud del trabajador Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y reclamaciones laborales | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | *Transferir el riesgo haciendo responsable a la ARL. *Reglamentos Internos o Instrucciones del manejo y utilización de equipos en el lugar de trabajo. *Politicas de Salud Ocupacional y y Bienestar del Trabajador. *El contratista es responsable del personal a su cargo, por lo tanto asume la materializacion del riesgo (ARL) debe obrar conforme a su reglamento interno o instrucciones de manejoy utlizacion de equipos en el lugar de trabajo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución | Verificar los informes del Supervisor y en el evento de existir algún accidente laboral dejar el soporte de la copia del reporte del accidente laboral a la ARL y verificar el pago oportuno de la seguridad social y parafiscales | Por evento
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación