## MATRIZ
ANEXO No. 1
MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia en caso de ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Impacto | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿ Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[10 empty] | Valoración del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo |  | Categoría
2 | General | Externo | Selección | Operacionales | No cumplimiento de requisitos por parte de los oferentes | Demoras en el trámie precontractual y la suscripcion del contrato | 3 | 3 | 7 | 21 | MEDIO | Oferentes (En caso de omisión a las condiciones del estudio previo) ESAP (Cuando el estudio previo no sea claro) | Redactar en forma clara los estudios previos, requisitos cumplibles, etc. | 3 | 2 | 5 | 10 | BAJO | No | Oficina Jurídica. proyección institucional- Asesoria y Asistencia Tècnica | Al inicio del contrato |  | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Judiciales | Acciones judiciales que afecten la ejecución del contrato | Imposibilidad de ejecutar o pagar las actividades contractuales | 4 | 3 | 8 | 24 | MEDIO | ESAP (Cuando no se realiza una adecuada supervision del contrato) contratista (Cuando existen omisiones en el cumplimiento de las clausulas contractuales) Accionantes (Cuando la naturaleza de la acción sea externa a la responsabilidad de la ESAP y al contratista) | Estructuración de protocolos de controles durante la ejecucion del contrato. Realizar realimentación de experiencias entre el supervisor y los líderes de las fases del contrato. | 3 | 3 | 7 | 21 | MEDIO | Si | Oficina Asesora de Planeación | Etapa de planeación del proceso de selección |  | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución del contrato Emergencia sanitaria por COVID-19 | 1. Retrasos en el cronograma 2. Afectación en la ejecución del contrato 3.Reprocesos y demoras en el trámite contractual 4. no ejecución del contrato. | 3 | 5 | 9 | 45 | ALTO | Contratista y ESAP | Tratamiento: 1. Diseñar planes de contingencia. 2. Implementar los planes para la ejecución de actividades susceptibles de adelantarse mediante trabajo en casa. Controles: 1. Verificar el cumplimiento de los planes de contingencia. 2. Monitoreo del impacto de esos protocolos en el cumplimiento de la convocatoria. | 2 | 3 | 8 | 24 | MEDIO | Si | Seguimiento a la evolución de las medidas sanitarias. Implementación de actividades en modalidad de trabajo en casa. | Al inicio del contrato y/o cuando se presente el evento |  | Permanente
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de la calidad de los productos o cumplimiento de las actividades y cronograma | Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato; afectación de la imagen de la ESAP. | 3 | 3 | 7 | 21 | MEDIO | contratista | Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías y anexo técnico. Generar comparativos y establecer pólizas de cumplimiento y de calidad del servicio prestado. | 3 | 2 | 5 | 10 | BAJO | Si | Supervisor del Contrato | Al inicio del contrato |  | Permanente
| General | Externo | Planeación | Económicos | Variaciones de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada | Demoras en el proceso de contratación Incumplimiento de metas y actividades a cargo de la Subdirección de Proyección Institucional. | 4 | 4 | 5 | 20 | MEDIO | ESAP (Equipo técnico y jurídico) | Estandarizar los procesos y procedimientos | 2 | 2 | 4 | 8 | BAJO | No | Equipo técnico y jurídico | Al inicio del proceso de contratación |  | Permanente
| General | Externo | Selección | Operacionales | No firma del contrato | Demoras en el proceso de contratación Incumplimiento de cronogramas y metas y actividades a cargo de la Subdirección de Proyección Institucional. | 1 | 4 | 4 | 16 | BAJO | Contratista | Estandarizar los procesos y procedimientos para agilizar los trámites dentro del proceso de contratación. | 1 | 3 | 4 | 12 | BAJO | Si | Equipo técnico y jurídico | Al inicio del proceso de contratación |  | Permanente
| General | Externo | Ejecución | Judiciales | Acciones judiciales que afecten la ejecución del contrato | Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato; afectación de la imagen de la ESAP. | 3 | 5 | 8 | 40 | ALTO | Contratista y ESAP | Establecer pólizas de cumplimiento y de calidad del servicio prestado. | 1 | 3 | 7 | 21 | MEDIO | Si | Oficina Jurídica | Etapa de planeación del proceso |  | Permanente