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MODIFICACIÓN No. 1 CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 044 DE 2018

DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.556.933 de Ibagué, en calidad de Gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué –IMDRI-, y MAURICIO CHÁVEZ CALLE, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.417.707, representante legal de MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, a través del presente escrito modificamos el contrato en comento, previo las siguientes consideraciones:

1. El 15 de enero de 2018 el IMDRI y MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S suscribieron el contrato de consultoría No. 044 de 2018, cuyo objeto es la “REVISIÓN, AJUSTE, OPTIMIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA OBRA DEL ESCENARIO UNIDAD DEPORTIVA CALLE 42 EN IBAGUÉ, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES”.

2. El valor del contrato ascendió OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($896.000.000) y el plazo de ejecución es de seis meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3. El 21 de febrero de 2018 el contratista y el interventor del mismo, CONSORCIO SAP_ARQUITECTOS 2018, suscribieron el acta de inicio del contrato, lo cual significa que la etapa 1 del contrato finaliza el 20 de abril de 2018.

4. En el anexo 1 – Especificaciones técnicas - Descripción técnica de la consultoría y equipo de trabajo, del pliego de condiciones definitivo del proceso CMA-03-2017, se establecieron las siguientes entregas para cada etapa, así:
     
Primera Entrega (2 meses): 
· DISEÑO URBANISTICO Y REDES 
· PISCINAS
· COLISEO MENOR
· COLISEO DE GIMNASIA (Mejoramiento)
Segunda Entrega (6 meses): 
· COLISEO MULTIDEPORTES
· PARQUEADEROS
5. De acuerdo con informe presentado por el CONTRATISTA en tres páginas, para el Coliseo Menor se debe realizar un Diseño de Reforzamiento Estructural Sismorresistente según la Norma NSR-10, ya que la ciudad de Ibagué  presenta una Zona Sísmica Intermedia (0.20 de Coeficiente de aceleración pico efectivo).

6. Como consecuencia de lo precedente, el CONTRATISTA informa que debe implementar las siguientes acciones, para lo cual solicita una prorroga de un mes en la entrega del producto del Coliseo Menor:

- Exploración de Campo mediante apiques en la cimentación de la edificación para determinar las dimensiones y forma en planta de las zapatas, su espesor, su profundidad y las dimensiones de las vigas de amarre, si existen. 

- Propuesta de Pantallas y encamisado de columnas y vigas. En la imagen 01 se propone una posible localización de pantallas, que nos permiten determinar donde se debe concentrar la exploración de campo. 

- Desarrollo del modelado, los cálculos y planos de reforzamiento de la
estructura, con sus respectivas memorias de cálculo.
 
7. El interventor del contrato, CONSORCIO SAP_ARQUITECTOS 2018, mediante el presente documento avala la prorroga solicitada en la entrega del producto del escenario mencionado basado en los datos reseñados. 

8. Por lo referido, se modificará la cláusula cuarta del contrato para prorrogar el plazo de la 1ª entrega en un mes en lo que respecta con el Coliseo Menor. 

9. A su vez se modificará la forma de pago contenida en la claúsula tercera del contrato, con el fin de que el porcentaje del primer desembolso sea parcial ya que en el plazo de la entrega No. 1 no se recibirá el producto de un escenario, Coliseo Menor. 

10. En consecuencia, la modificación se regirá por las cláusulas que pasan a indicarse:

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la clausula cuarta del contrato, así:

CLÁUSULA CUARTA. -PLAZO: Seis (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución previstos en la Ley 80 de 1993 y el presente contrato. En el plazo mencionado se realizarán las entregas así:

· Primera Entrega: 2 meses, salvo para la entrega del producto del Coliseo Menor, la cual será de 3 meses. 
· Segunda Entrega: 6 meses

El acta de inicio del contrato de ejecución del proyecto deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio del contrato de Interventoría. El contratista de ejecución del proyecto deberá suscribir un acta de inicio para cada etapa. El IMDRI no reconocerá valor adicional al establecido en cada etapa por el tiempo que transcurra entre la terminación de una etapa y el inicio de la siguiente (Subraya y negrilla son el texto adicionado).

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la clausula tercera del contrato, así:

CLÁUSULA TERCERA.-FORMA DE PAGO: El IMDRI pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y de la siguiente forma:

· Un primer pago del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, a la radicación de la solicitud de licencia de construcción del proyecto en legal y debida forma ante la curaduría urbana de Ibagué de los productos correspondientes a la Entrega No 1, salvo el Coliseo menor, previa revisión y aprobación por parte del Interventor.

· Un segundo pago del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, a la radicación de la solicitud de licencia de construcción del proyecto en legal y debida forma ante la curaduría urbana de Ibagué del producto del Coliseo Menor, previa revisión y aprobación por parte del Interventor.

· Un tercer pago del CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, a la radicación de la solicitud de licencia de construcción del proyecto en legal y debida forma ante la curaduría urbana de Ibagué de los productos correspondientes a la Entrega No 2, previa revisión y aprobación por parte del Interventor.

· Un cuarto pago del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, al momento en que la curaduría urbana expida el acto administrativo donde conste que otorga la ultima de las licencias de construcción para la ejecución de los proyectos (Subraya y negrilla en el texto adicionado).

Ibagué, 19 de abril de 2018.





	DIANA XIMENA CEPEDA RODRÌGUEZ            
Gerente IMDRI 

	MAURICIO CHÁVEZ CALLE 
R. Legal contratista

	



EDWIN ANDRES NIÑO RODRÍGUEZ
Supervisor IMDRI 


	



ANDRES PERDOMO CHARRY 
R. Legal Interventor 



Proyectó y aprobó: Diego López Cuesta/ Secretario General
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