## ESTRATEGIA PEDAGOGICA
Item | Producto | Valor Cotización
Actividades preliminares | Diagnostico a través de la metodología ERDA- Enfoque Regional de Desarrollo Alternativo, la cual permite identificar de forma organizada diferentes situaciones, actores, momentos, espacios y tiempos de un evento en estudio, se espera construir una visión de las 3 UPZ seleccionadas, relacionado con el manejo de los residuos sólidos. Las 3 UPZ son Verbenal, Toberín y San Cristobal Norte, que son las priorizadas por la comunidad en presupuestos participativos y dentro del mapa de situaciones conflictivas.Esta metodología será aplicada en mínimo el 10% de la población total de cada una de las UPZ priorizadas.
Contenido y desarollo de los talleres | 1.Diseño:A partir de los resultados de la metodología ERDA, el operador debe presentar una propuesta a desarrollar para cada tema propuesto. Se trabajará la estrategia en 8 grupos de 25 personas por UPZ priorizada garantizando los protocolos de bioseguridad. 2.Planificación: Este deberá contener los objetivos, los contenidos, horarios, responsable y recursos necesarios para el desarrollo de los talleres y actividades propuestas. 3.Fechas y tiempo disponible: Posterior al diagnóstico, se deben establecer las fechas de las capacitaciones de curso de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de la comunidad, se propone mínimo 40 horas por grupos, divididas en 14 horas de trabajo directo dónde deben asistir a capacitaciones de manera presencial o virtual,26 horas de actividades prácticas dónde de acuerdo a la metodología establecida se debe trabajar por grupos colaborativos se desarrollen las temáticas. 5 horas para la ejecución de la iniciativa comunitaria. 4.El operador debe entregar los medios de apoyo: Material didáctico Material escrito Medios tecnológicos: (video Beam, retroproyector, equipos de cómputo, entre otros) 5.Transporte y viáticos para los asistentes Entregables de cada taller: Evaluación de los conceptos aprendidos.
Iniciativa comunitaria | Formular y ejecutar una iniciativa comunitaria y /o escolar para la recuperación de un punto crítico o divulgación de los temas aprendidos. Esta iniciativa debe ser propuesta desde la escuela por los participantes que estén en ella con la orientación del operador, y surge del diagnóstico inicial con la metodología ERDA y se complementa con las 5 horas de trabajo para su desarrollo.

## PERSONAL REQUERIDO
ITEM | PROFESIÓN | NÚMERO DE PERSONAS | EXPERIENCIA | VALOR COTIZADO
Personal requerido | Ingenieros Ambientales/ Administradores ambientales / licenciados en ciencias ambientales con experiencia en educación ambiental comunitaria. | 5 | Experiencia en educación ambiental y /ó comunitaria de 3 años
| Profesionales sociales, sociólogos, antropólogos, psicólogos con experiencia en educación comunitaria o licenciados con experiencia en educación comunitaria y desarrollo de talleres. | 1 | Experiencia en educación ambiental y /ó comunitaria de 3 años
| Guías ambientales (personas sin experiencia) bachilleres, técnicos, tecnólogos ambientales, bachilleres profesionales sin experiencia (personal que resida en la localidad). | 8 | Sin experiencia