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MODIFICACIÓN No 2 CONTRATO No. 4600088419 DE 2020 

	CONTRATANTE:         
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE  SUMINISTROS Y SERVICIOS

	NIT:
	890.905.211-1

	CONTRATISTA
	GRUPO EMPRESARIAL E & T S.A.S

	NIT: 
	900.412.065-1

	OBJETO:
	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE SAN JAVIER

	VALOR INICIAL:
	CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/L. ($41.375.168)

	DURACIÓN INICIAL:
	DOS (2) MESES

	FECHA DE INICIO:
	23 DE DICIEMBRE DE 2020

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:
	31 DE DICIEMBRE DE 2020

	MODIFICACIÓN 01:
	AMPLIACIÓN No. 1: POR UN PLAZO DE DOS (2) MESES, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021 HASTA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2021 (AMBAS FECHAS INCLUSIVE)

	FECHA DE TERMINACIÓN CON AMPLIACIÓN No 1
	28 DE FEBRERO DE 2021

	MODIFICACIÓN ACTUAL:
	AMPLIACIÓN No. 2 DEL CONTRATO POR UN PLAZO DE OCHENTA (80) DÍAS, A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2021 HASTA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2021 (AMBAS FECHAS INCLUSIVE) PARA DAR CONTINUIDAD A LAS OBLIGACIONES Y PRODUCTOS.




ANTECEDENTES:

El servicio de urgencias de la Unidad Hospitalaria de San Javier, ubicado en la CL 40 105 103 de la ciudad de Medellín cuenta actualmente con los siguientes ambientes físicos: Un consultorio de triage, dos consultorios de atención, una sala de reanimación, una sala de procedimientos,  sala de observación con 13 camillas y 5 sillas de atención y sala de espera, estos ambientes no cumplen con las especificaciones en metros cuadraros definidos en los criterios del estándar de infraestructura del sistema único de habilitación,   adicionalmente la capacidad instalada en infraestructura física es insuficiente para la demanda de la población objeto, por dicho motivo se debe realizar una intervención en la infraestructura física y para ello se debe realizar inicialmente los diseños arquitectónicos y los estudios técnicos  que respondan a las necesidades de la población a atender y a la normatividad vigente.

El servicio de urgencias de la Unidad Hospitalaria de San Javier atiende en promedio 45 usuarios por día, 1.370 usuarios por mes y 16.425 usuarios por año;  lo que genera congestión y hacinamiento permanente en el servicio por la cantidad de usuarios y acompañantes, generando riesgos en la seguridad del paciente en el proceso de atención, y hasta la ocurrencia de hechos violentos dentro de la institución. Además, los espacios actuales con los que se cuenta no son funcionales, por lo tanto dificulta la capacidad operativa de los funcionarios que prestan el servicio.

Es importante tener en cuenta que la Unidad Hospitalaria de San Javier está situada en la comuna 13  de Medellín CL 40 105 103, caracterizada por tener el mayor índice de violencia de la ciudad, por lo tanto es un servicio que debe contar con todas las especificaciones necesarias para la prestación del mismo.

Teniendo en cuenta que el servicio no cumple con los requisitos de habilitación definidos por la norma en el estándar de infraestructura, se puede presentar el cierre del mismo lo que afectaría directamente la prestación del servicio en el resto de la red hospitalaria no solo de la ESE Metrosalud, sino de la ciudad de Medellín.

Aspectos como el hacinamiento y la poca funcionalidad de los espacios pueden desencadenar accidentes e incidentes tanto para usuarios como para los servidores de la Unidad Hospitalaria de San Javier.

De acuerdo al informe de Escucha Activa de la ESE Metrosalud en el año 2018 se han identificado en la Unidad Hospitalaria de San Javier 505 manifestaciones de los usuarios de las cuales el 49,7% son quejas y reclamos y de estos el 11,7% corresponde a la prestación del servicio de urgencias en la Unidad Hospitalaria de San Javier. Los motivos de dichas quejas y reclamos son en su orden aspectos relacionados con la accesibilidad, la pertinencia de la atención y la oportunidad, con relación a la proporción de usuarios satisfechos con la prestación del servicio de salud en el servicio de urgencias de la UH San Javier, el 75% manifiesta estar satisfecho con el servicio prestado, muy por debajo de la meta institucional del 96%; adicionalmente se presentó en el año 2018 una demanda no atendida en el servicio de urgencias del 19,2%, lo que equivale a 3,140 usuarios no atendidos en la Unidad Hospitalaria.

Aspectos como lo antes señalados afectan directamente la calidad, oportunidad y seguridad de la atención a los usuarios, y por ende la satisfacción de los usuarios y la comunidad en general.

La Alternativa seleccionada, permitirá avanzar en una primera fase del proyecto de remodelación de la planta física, el cual se constituye con la definición del diseño arquitectónico y los estudios técnicos para la remodelación de la Infraestructura del servicio de urgencias de la Unidad Hospitalaria de San Javier que permitan dar cumplimiento a los requisitos de habilitación en el estándar de infraestructura, minimizar los riesgos físicos a los que están expuestos tanto usuarios como servidores del servicio, disponer de espacios idóneos y funcionales, optimizando la atención brindada al usuario y llegar a satisfacer sus necesidades y expectativas .

La comuna 13 – San Javier, priorizó mil millones de pesos ($1.000.000.000) de recursos de Presupuesto Participativo, para hacer adecuaciones a la unidad hospitalaria San Javier de la ESE METROSALUD. Después de discutir en varias reuniones con la Junta Administradora Local (JAL) y el Consejo Comunal Corregimental de Planeación (CCCP) de la comuna 13, se presentó por parte de la Secretaría de Salud y de la ESE METROSALUD, varias propuestas para la ejecución de estos recursos, dejando claro que los mismos  no eran suficientes para llevar a cabo la totalidad del proyecto de reposición del servicio de urgencias de la UH San Javier.

[bookmark: _GoBack]El día 14 de mayo de 2019, en reunión del CCCP, se decidió que con los recursos disponibles se adelantaran los estudios y los diseños arquitectónicos y técnicos para la adecuación del Servicio de Urgencias de la Unidad Hospitalaria, por un valor de DOSCIENTOS SESENTA SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTAICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  $ 266.955.335

Este proyecto se encuentra contemplado en el actual Plan de Desarrollo 2020-2023, “Plan de Desarrollo Municipal: Medellín Futuro, Línea Estratégica 3: Medellín me Cuida, 3.1. Componente: Comunidades, cuerpos y mentes saludables 3.1.5., Programa: Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud”.

El proyecto consiste en la elaboración de los estudios y diseños del Servicio de Urgencias y oficinas Administrativas de la Unidad Hospitalaria de San Javier, en un área aproximada de 1.373 m2 en tres niveles, en la que se deberá tener en cuenta un área de 4.055 m2 de la edificación adyacente existente.

Llevando a cabo el desarrollo de este alcance se avanzará de alguna forma para cumplir el propósito en cuanto al fortalecimiento de la red pública de prestación de servicios de salud y mejoramiento de los estándares de calidad de la misma, facilitando el acceso a los servicios de su población asignada en general y contribuyendo a la integralidad de la atención.

Es pertinente señalar que de conformidad con el Anexo de Especificaciones Técnicas publicado por el Municipio de Medellín en el SECOP II, la Interventoría está obligada a disponer del siguiente personal profesional y técnico:

a. Profesional Director de Interventoría.
b. Profesional en estructuras (1)
c. Profesional en Geotecnia (1)
d. Profesional en Arquitectura (1)
e. Profesional en BIM (1)
f. Profesional en Redes Hidrosanitarias (1)
g. Profesional en Redes Eléctricas (1)
h. Profesional en Sistemas de Aire Acondicionado (1)
i. Profesional en Redes de Gas Medicinal (1)
j. Profesional en Presupuesto (1)

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto por el Representante Legal del GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS, la prórroga del Contrato de Consultoría y la consecuente ampliación del Contrato de Interventoría, NO afecta presupuestalmente la ejecución de éste último-

JUSTIFICACIÓN:

Si bien es cierto que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el Contrato de Interventoría es un contrato principal y no accesorio del Contrato de Consultoría que se vigila, para el caso en concreto, las razones y justificaciones técnicas y jurídicas expuestas por el CONSORCIO BACCEY SAN JAVIER, asociación empresarial encargada de la ejecución del Contrato de Consultoría No. 4600088438 de 2020, son las mismas sobre las cuales se cimienta la solicitud de ampliación en el plazo del Contrato de Interventoría.

Ahora bien, con el propósito de invertir la totalidad de los recursos en el proyecto actualmente en fase de ejecución y que tiene por objeto la interventoría para los estudios técnicos y diseños para el mejoramiento de la sala de urgencias de la unidad hospitalaria san Javier y que fueron otorgados por el municipio de Medellín – Secretaría de Servicios y Suministros, mediante contrato 4600088419/2020, se requiere la aprobación de la ampliación del plazo del citado contrato por ochenta (80) días más, pues la principal razón es que el consultor encargado de ejecutar los estudios y diseños de la unidad hospitalaria de San Javier con contrato No. 4600088438 de 2020, solicito la ampliación del plazo por dos (2) meses más bajo la justificación presentada en los anexos de la presente solicitud y la secretaria de Salud no cuenta con el personal idóneo para ejercer la interventoría del contrato de obra. En el plazo ampliado se llegará a la ejecución del 100% de la obra contratada con los recursos aportados por el Municipio de Medellín. 

Los tiempos que se requieren para la entrega a entera satisfacción de los productos contratados, dentro de los cuales está la licencia de construcción es de ochenta (80) días. El contrato No 4600088438 de 2020 de consultoría tiene un plazo de ejecución de sesenta (60) días contados a partir del (04/01/2021) y hasta el 05/03/2021 y una solicitud de ampliación No. 1 del contrato por un plazo de dos (2) meses, a partir del 06 de marzo de 2021 hasta el día 06 de mayo de 2021 (ambas fechas inclusive) para dar continuidad a las obligaciones y productos, se hace necesario durante este mismo periodo de una interventoría técnica que revise y apruebe los estudios y diseños contratados. La presente ampliación solicitada no requiere de recursos adicionales. 

Por último, es dable señalar que los Contratos de Interventoría sujetan su desarrollo en el tiempo al cronograma de actividades del contrato que se vigila y que es la misma Interventoría quien lo aprueba.

Se anexa al presente documento el Informe No. 1 del Contrato de Interventoría No. 4600088419 de 2020, en el cual se detallan las actividades hasta ahora realizadas.

SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios realizar la recomendación a  la siguiente necesidad: 

Ampliación No 2 del contrato por un plazo de ochenta (80) días, a partir del 01 de marzo de 2021 hasta el día 20 de mayo de 2021 (ambas fechas inclusive) para dar continuidad a las obligaciones y productos

La presente solicitud fue aprobada en el Comité Interno de Planeación No. 09 de la Secretaría de Salud del 22 de febrero de 2021.

Ni el ordenador del gasto ni el supervisor conocen de posibles atrasos de los servicios que ameriten la realización de un proceso sancionatorio.

ANEXOS:

· Solicitud de ampliación del GRUPO EMPRESARIAL E&T S.A.S.
· Contrato
· Acta de inicio
· Cronograma
· Inhabilidades e Incompatibilidades de la Procuraduría y Contraloría representante legal.
· Inhabilidades e Incompatibilidades de la Procuraduría y Contraloría GRUPO EMPRESARIAL E&T S.A.S.
· Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional representante legal.
· Lista de chequeo
· Informe de interventoría
· Informe de supervisión
· Minuta modificación No1 


Para constancia se firma en Medellín a los 25 días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,

[image: ]

FERNEY YHOAN OBANDO CARMONA 
Profesional Universitario
Secretaria de Salud
Supervisor				
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