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Bucaramanga 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

De conformidad con los lineamientos previstos en la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 73 de la ley 1682 de 2013, Ley 1150 de 2007 y Ley 489 de 1998, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 señala dentro de la SECCIÓN 2 ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUBSECCIÓN 1 PLANEACIÓN, en su artículo 2.2.1.1.2.1.1  que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato.

AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR. 

La competencia para adelantar el proceso de selección y contratación se fundamenta en las siguientes disposiciones:  
1. Ordenanza Departamental No. 001 del 13 de enero de 2020, por medio de la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.
2. El Decreto Departamental No. 0612 del 01 de septiembre de 2020, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, aclarar, adicionar el valor y el plazo de los contratos, generar las órdenes de pago y en general expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaria.  
3. La Ordenanza No. 013 del 01 de junio de 2020, por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023. “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO”. 
4. El inciso primero del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, a cuyo tenor literal se lee:
“Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.”

CONVOCATORIA DE VEEDORES 

El DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONVOCA a los VEEDORES CIUDADANOS para que realicen el control social en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual del presente proceso de contratación.

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

El Departamento en función del servicio de los intereses generales y en desarrollo de los principios de igualdad, moralidad, planeación, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones coordina sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
La Ley autoriza a las entidades públicas su asociación entre sí con el propósito de cooperar en cumplimiento de la norma constitucional que impone como un deber la coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado y en desarrollo de las atribuciones conferidas por el inciso 2 del Artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, se hace necesaria la gestión y promoción integral del territorio Departamental, también establece los derechos y deberes del Estado y de los particulares frente a los recursos culturales y naturales de la Nación. 

En el Plan de Desarrollo Departamental, 2020 – 2023 “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO”, tiene como línea estratégica “EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL”, meta e indicador que impacta el desarrollo del proyecto Sector: “SIEMPRE EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA”, con el programa “INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”. 
Dentro del Plan de Desarrollo del DEPARTAMENTO 2020 – 2023, se le concede especial importancia a los Municipios, como célula ejecutora de su progreso y en este sentido el Gobierno Departamental debe participar en la ejecución de programas que entrañan progreso económico y social; y para cumplir con los fines del Estado y con el Plan de Desarrollo Departamental “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO”, el Municipio de PINCHOTE, solicitó la inscripción del Proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y B EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE”; Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20210680000071 BPIN 2021004680078, con Certificado del Banco de Proyectos No 144 del 21 de abril del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental
En prevalencia del principio de coordinación,  Artículo 6 de la Ley 489 de 1998 y en virtud del principio de colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, por lo tanto nos encontramos ante un proyecto de iniciativa del Departamento, el Municipio y el Municipio de PINCHOTE, para suscribir un Convenio Interadministrativo, con miras a que el Departamento financie el objeto que se describe a continuación: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PINCHOTE PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y B EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE”
Por ser las partes de este convenio entidades públicas,  se rige por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.  
JUSTIFICACION
La infraestructura educativa, entendida desde el punto de como los insumos educativos contribuyen a la adquisición de habilidades de aprendizaje, y cómo influyen de manera importante sobre los resultados que se obtienen en el proceso escolar. Hechos como la disponibilidad y la provisión de infraestructura básica tienen una alta correlación con el rendimiento y, por supuesto, con la deserción escolar.
Por tanto, se debe procurar por un entorno que brinde herramientas de desarrollo y formación integral, mediante bibliotecas, escenarios culturales y deportivos, materiales didácticos y herramientas tecnológicas para el manejo de la información sin embrago, estas dos sedes la Sede A y la Sede B del Colegio Pedro Santos, no han contado con la inversión suficiente para mejorar el hecho que debido a que son edificaciones antiguas ya han superado su vida útil, por tanto son instituciones inseguras, sin espacios acorde al avance de los medios, de que presentan una falta de aulas de clase para complementar las metodologías de aprendizaje, por tanto se considera que hay un déficit de por lo menos un 60% de espacios adecuados y seguros para la población estudiantil
El colegio Pedro Santos Sede A y sede B no tiene la suficiente infraestructura educativa o capacidad para la demanda de estudiantes, actualmente la demanda del servicio educativo de la región ha aumentado considerablemente, por lo que se hace necesario ampliar su infraestructura, lo cual permitirá aumentar la cobertura educativa de la institución.

El colegio Pedro Santos Sede A y sede B es una institución enfocada a la educación básica y media, en el cual ha prestado sus servicios de manera constante y continua a toda la comunidad; y actualmente se evidencia que la infraestructura con la que han contado no ha tenido mayores adecuaciones, solo han sido mejoramientos básicos de mantenimiento, por tanto la infraestructura se ha quedado obsoleta a las necesidades de la población joven en general, por tanto para darle el impulso que debe tener toda institución educativa que quiera ir a la vanguardia con las implementaciones tecnologías se hace necesario replantear su estructura física en cuanto a las necesidades de sus espacios, para brindarle a la población la oportunidad de acceder a una educación más estructurada y completa acorde con los avances del entorno en el que vivimos y dar una verdadera participación tanto a los jóvenes en su formación académica primaria, secundaria y media vocacional como a adultos para minimizar el analfabetismo y generar crecimiento en la región. 

Por medio de este proyecto se pretende mejorar la calidad educativa de la población del municipio de Pinchote y sus alrededores, con una infraestructura sólida, con espacios adecuados para la población en edad escolar, darle garantía a los profesores que cuentan con espacios especializados para desarrollar sus competencias, a los padres de familia proveerles espacios para expresar sus preocupaciones, sino que también garantizar a la comunidad en general un espacio acorde a las necesidades y a los cambios que se presentan por los avances en el mundo y la sociedad, dando la posibilidad de contar con una infraestructura acorde para impartir los conocimiento necesarios para educar personas niños, jóvenes con criterios y valores que ayuden a crecer el municipio. 

Causas que generan el problema
· Deterioro en la infraestructura de la planta física del colegio Pedro Santos Sede A y sede B. 
· Deficientes espacios para una formación integral. 

· Infraestructura educativa inadecuada para el aprendizaje 

Efectos que genera el problema
· Baja calidad de la educación 

· Aumento de deserción escolar

· Baja acceso a la educación superior y mercado laboral.
ALTERNATIVA DE SOLUCION AL PROBLEMA

El proyecto es dirigido a toda la población del municipio de Pinchote, en especial a los niños y jóvenes en edad escolar, que buscan capacitarse y mejorar su calidad de vida. también este proyecto está enfocado para que la población joven tenga acceso y continúe su preparación superior y pueda entrar al mundo laboral teniendo espacios adecuados y complementarios para poder traer programas especializados. 
La población objetivo del proyecto son aproximadamente 1000 estudiantes aproximadamente (básica y media-superior) del municipio de PINCHOTE del departamento de Santander.
El municipio de PINCHOTE brinda los estudios y diseños necesarios y por medio de recursos del departamento de Santander se financiará el proyecto, con el fin de beneficiar todas las veredas aledañas a la cabecera municipal, su población y como tal a todo ente participante en el municipio y que quiera acceder a la educación básica. 
El municipio socializara el proyecto con la comunidad y concertara con la población como veedora de la ejecución del mismo.
El Departamento considera viable, la realización del presente Convenio Interadministrativo ya que es una necesidad la “CONSTRUCCION DEL COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y B EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE” en razón a que siendo este programa de Infraestructura educativa es el  Estado quien debe permitir su  acceso, por tal razon y teniendo en cuenta que dentro de los fines primordiales está la participación de los ciudadanos en los procesos de reconocimientos participativos asi como implementar en la comunidad la integración social y comunitaria, se procede a realizar las siguientes especificaciones:
El proyecto consiste en realizar la “CONSTRUCCION DEL COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y B EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE”; mediante actividades de construcción de infraestructura para la práctica educativa aprovechando adecuadamente los espacios urbanísticos en el desarrollo de prácticas pedagógicas.
El Municipio de PINCHOTE, quien solicita el apoyo al Departamento para la realización de las obras de CONSTRUCCION DEL COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y B EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE; cuenta con la Inscripción y viabilidad de este proyecto en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20210680000071 BPIN 2021004680078, con Certificado del Banco de Proyectos No 144 del 21 de abril del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental. 
El proyecto que cuenta con la siguiente documentación: Acta de concertación con la comunidad del 25 de septiembre de 2020, Acta de concertación entre el Colegio Pedro Santos y el municipio de Pinchote del 25 de noviembre de 2020, Incluido dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial como uso Institucional Grupo 1, Colegios, Escuelas, Jardines Infantiles aprobado según acuerdo municipal No. 016 de 2014, Cuenta con el servicio de Acueducto y Alcantarillado “Asociación de Suscriptores de Servicios Públicos del Municipio de Pinchote. 

Títulos de propiedad: Cedula catastral: No. 68549010000060001000, Matricula Inmobiliaria No. 319-3343 de la oficina de Instrumentos Públicos de San Gil y Escritura Publica No. 398 de 21 de septiembre 1965, otorgada por la notaria primera de San Gil, Santander, Licencia de Construcción No. 68549-0-20-011 resolución No. 023 del 8 de octubre de 2020, entre otros 
Para las adquisiciones planeadas del año fiscal 2020, por la Secretaria de Infraestructura Departamental y con el fin de cumplir con los fines de la Administración Departamental, se realizó una proyección cuantificada, de conformidad con el “PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES”, el bien o servicio y el proceso de contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la Obra Pública de septiembre 23 de 2020.
Por todo lo anterior, el Departamento de Santander, en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, considera necesario la celebración y propone la suscripción de un Convenio Interadministrativo, en razón a que participa la siguiente entidad pública:  MUNICIPIO DE PINCHOTE.
El Municipio de PINCHOTE, acepta la suscripción del mismo, evidenciando la necesidad de unificar esfuerzos con el fin de optimizar la gestión de las partes para realizar el objeto del presente Convenio Interadministrativo que es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PINCHOTE PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y B EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE”
Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente Convenio Interadministrativo es por la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($10.000.000.000,00), suma de dinero que aportará el DEPARTAMENTO.
La suma de dinero que aportará el DEPARTAMENTO se encuentra soportada con las disponibilidades, en el análisis financiero y en el cronograma de ejecución de proyectos, y está contenida en los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por el DEPARTAMENTO como sigue: 
1). Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21002123, expedido del día 03 de Junio del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($9.345.794.392,52), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.02.07.22.01, Detalle del Rubro: Calidad, Cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media; cuya Fuente de financiación es: CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL 2021 BANCO DE OCCIDENTE. 
2). Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21002124, expedido del día 03 de Junio del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($654.205.607,48), para la Interventoria; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.02.07.22.01, Detalle del Rubro: Calidad, Cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media; cuya Fuente de financiación es: CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL 2021 BANCO DE OCCIDENTE.  
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1. OBJETO.
El objeto del presente Convenio Interadministrativo es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PINCHOTE PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y B EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE”
Para el desarrollo del presente convenio, el Municipio de PINCHOTE, deberá ceñirse estrictamente al Proyecto inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20210680000071 BPIN 2021004680078, con Certificado del Banco de Proyectos No 144 del 21 de abril del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental así como al siguiente presupuesto:
	CONSTRUCCION COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y SEDE B DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER

	ITEM
	DESCRIPCION
	UN
	CANT.
	 VR. UNIT 
	 VR. TOTAL 

	CAP. 1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	LOCALIZACION Y REPLANTEO
	M2
	4.419,00
	 $         4.243,00 
	 $         18.749.817,00 

	1,2
	DESCAPOTE A MANO
	M2
	1.218,74
	 $         6.432,00 
	 $          7.838.936,00 

	1,3
	TALA DE ARBOLES
	UN
	6,00
	 $        31.353,00 
	 $            188.118,00 

	1,4
	CERRAMIENTO EN TELA SINTETICA VERDE. H=2m.
	ML
	282,94
	 $        20.314,00 
	 $          5.747.643,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         32.524.514,00 

	CAP. 2
	DEMOLICIONES VARIAS
	 
	
	 
	 

	2,1
	DEMOLICION MAMPOSTERIA
	M2
	1.020,00
	 $        10.627,00 
	 $         10.839.540,00 

	2,2
	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO (INCLUYE ACABADO)
	M2
	1.515,08
	 $        13.395,00 
	 $         20.294.497,00 

	2,3
	DESMONTE Y RETIRO DE PISO EN PIEDRA BARICHARA
	M2
	125,29
	 $        21.748,00 
	 $          2.724.807,00 

	2,4
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
	M3
	49,23
	 $        31.581,00 
	 $          1.554.733,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         35.413.577,00 

	CAP. 3
	DESMONTES
	 
	
	 
	 

	3,1
	DESM. DE CUBIERTA EN ETERNIT Y TERMOACUSTICA (incluye estructura)
	M2
	783,60
	 $        12.952,00 
	 $         10.149.187,00 

	3,2
	DESM. DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO 
	M2
	553,00
	 $        15.477,00 
	 $          8.558.781,00 

	3,3
	DESMONTE DE VENTANAS - PUERTAS Y/O SIMILAR
	UN
	52,00
	 $        30.273,00 
	 $          1.574.196,00 

	3,4
	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS
	UN
	10,00
	 $        30.137,00 
	 $            301.370,00 

	3,5
	DESMONTE DE RED ELECTRICA
	UN
	1,00
	 $       468.945,00 
	 $            468.945,00 

	3,6
	DESMONTE DE RED SANITARIA
	UN
	1,00
	 $       266.386,00 
	 $            266.386,00 

	3,7
	DESMONTE DE PASAMANOS
	ML
	10,32
	 $         9.627,00 
	 $             99.351,00 

	3,8
	DESMONTE DE TANQUE DE AGUA
	UN
	2,00
	 $        22.452,00 
	 $             44.904,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         21.463.120,00 

	CAP. 4
	LLENOS Y NIVELACIONES
	 
	
	 
	 

	4,1
	RELLENOS COMPACTADOS, CON RECEBO
	M3
	90,00
	 $        87.066,00 
	 $          7.835.940,00 

	4,2
	EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO, HASTA 2,5 DE PROFUNDIDAD
	M3
	1.005,76
	 $        23.697,00 
	 $         23.833.495,00 

	4,3
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO EN OBRA
	M3
	600,00
	 $        36.327,00 
	 $         21.796.200,00 

	4,4
	CARGUE Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION (Incluye disposición final)
	M3
	681,99
	 $        28.598,00 
	 $         19.503.550,00 

	4,5
	EXCAVACION A MAQUINA
	M3
	492,37
	 $        15.648,00 
	 $          7.704.606,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         80.673.791,00 

	CAP. 5
	MAMPOSTERIA
	 
	
	 
	 

	5,1
	MAMPOSTERIA EN H-15
	M2
	787,28
	 $        46.716,00 
	 $         36.778.572,00 

	5,2
	MAMPOSTERIA EN H-10
	M2
	3.409,19
	 $        36.851,00 
	 $        125.632.061,00 

	5,3
	MAMPOSTERIA EN H-10, LINEALES
	ML
	180,00
	 $        17.341,00 
	 $          3.121.380,00 

	5,4
	MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA
	M2
	686,76
	 $        94.884,00 
	 $         65.162.536,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $        230.694.549,00 

	CAP. 6
	ALFAJIAS Y DINTELES
	 
	
	 
	 

	6,1
	CONSTRUCCION DE DINTELES  , INCLUYE REFUERZO  H: 20 CMS, E: 12 CM
	ML
	60,50
	 $        44.197,00 
	 $          2.673.919,00 

	6,2
	CONSTRUCCION DE ALFAJIAS , INCLUYE REFUERZO   12 CMS, E: 7
	ML
	351,75
	 $        42.753,00 
	 $         15.038.368,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         17.712.287,00 

	CAP. 7
	IMPERMEABILIZACIONES 
	 
	
	 
	 

	7,1
	IMPERMEAB. SOBRECIMIENTOS
	ML
	72,00
	 $         8.964,00 
	 $            645.408,00 

	7,2
	IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE PLACA EN MANTO ASFALTICO
	M2
	1736,28
	 $        40.772,00 
	 $         70.791.608,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         71.437.016,00 

	CAP. 8
	ESTRUCTURAS
	 
	
	 
	 

	8.1
	CIMENTACIONES
	 
	
	 
	 

	8.1.1
	CONCRETO CICLÓPEO, 60% concreto 3000 PSI, 40% PIEDRA
	M3
	293,82
	 $       450.979,00 
	 $        132.506.650,00 

	8.1.2
	CONCRETO 2.000 PSI PARA SOLADOS, E: 5CM
	M2
	264,33
	 $        31.858,00 
	 $          8.421.025,00 

	8.1.3
	CONCRETO 4.000 PSI PARA ZAPATAS
	M3
	309,16
	 $       679.745,00 
	 $        210.149.964,00 

	8.1.4
	CONCRETO 4.000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
	M3
	94,88
	 $       686.538,00 
	 $         65.138.725,00 

	8.2
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO
	 
	
	 
	 $                     - 

	8.2.1
	CONCRETO 4.000 PSI PARA COLUMNAS
	M3
	177,65
	 $       855.320,00 
	 $        151.947.598,00 

	8.2.2
	CONCRETO 4.000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE
	M3
	350,39
	 $       741.150,00 
	 $        259.691.549,00 

	8.2.3
	CONCRETO 4.000 PSI PARA PANTALLA DE MURO
	M3
	141,72
	 $       739.459,00 
	 $        104.796.129,00 

	8.2.4
	CONCRETO 4.000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO, INC. MALLA ELECTROSOLDADA
	M2
	2137,55
	 $       112.641,00 
	 $        240.775.770,00 

	8.2.5
	CONCRETO 4.000 PSI PARA PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO 
	M3
	758,55
	 $       921.796,00 
	 $        699.228.356,00 

	8.2.6
	ACERO DE REFUERZO PDR60
	KG
	248.379,72
	 $         6.968,00 
	 $      1.730.709.889,00 

	8.2.7
	CONCRETO SIMPLE 3.000 PSI PARA ESCALERAS
	M3
	15,23
	 $       912.877,00 
	 $         13.903.117,00 

	8.2.8
	CONCRETO SIMPLE 3.000 PSI PARA RAMPAS
	M2
	17,47
	 $       626.814,00 
	 $         10.950.441,00 

	8.2.9
	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO INCLUYE CINTA PVC
	M3
	27,67
	 $       878.565,00 
	 $         24.309.894,00 

	8.2.10
	CONCRETO REFORZADO FC=210K/CM2 PARA CONFINAMIENTO ( 10*15)
	ML
	498,00
	 $        62.201,00 
	 $         30.976.098,00 

	8.2.11
	CONCRETO 3000 PSI   ALLANADO MECANICO PARA PLACA POLIDEPORTIVA E: 10 CMS,  INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA
	M2
	9,00
	 $        91.934,00 
	 $            827.406,00 

	8.2.12
	GRADERÍAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE  LOSA HUELLLA 0,50 M Y CONTRA HUELLA 0,40 M. 0,50 CM E:12 CM
	ML
	100,00
	 $       196.674,00 
	 $         19.667.400,00 

	8.3
	CUBIERTA
	 
	
	 
	

	8.3.1
	ESTRUCTURAS EN ACERO, PARA CUBIERTA INCLUYE MONTAJE
	KG
	6388,71
	 $        18.884,00 
	 $        120.644.400,00 

	8.3.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN POLICARBORATO ALBEOLAR 
	M2
	457,74
	 $       123.367,00 
	 $         56.470.011,00 

	8.3.3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE LAMINA CAL 26 PINTURA AMBAS CARAS
	M2
	120,18
	 $        91.232,00 
	 $         10.964.268,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $      3.892.078.690,00 

	CAP. 9
	REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS
	 
	
	 
	 

	9.1
	Red Agua Potable
	 
	
	 
	 

	9.1.1
	MEDIDOR Ø=1 1/4”
	UN
	1,00
	 $       292.598,00 
	 $            292.598,00 

	9.1.2
	VALVULA DE CORTE Ø=1 1/4”, INCLUYE CAJA
	UN
	1,00
	 $       105.909,00 
	 $            105.909,00 

	9.1.3
	TUBERIA PVC PRESION RDE 9, Ø=1/2”
	ML
	129,60
	 $        10.906,00 
	 $          1.413.418,00 

	9.1.4
	TUBERIA PVC PRESION RDE 11, Ø=3/4”
	ML
	115,10
	 $        10.711,00 
	 $          1.232.836,00 

	9.1.5
	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5, Ø=1”
	ML
	104,50
	 $        12.189,00 
	 $          1.273.751,00 

	9.1.6
	TUBERIA PVC PRESION RDE 21, Ø=1 1/4”
	ML
	12,15
	 $        16.309,00 
	 $            198.154,00 

	9.1.7
	TUBERIA PVC PRESION RDE 21, Ø=1 1/2”
	ML
	16,75
	 $        19.141,00 
	 $            320.612,00 

	9.1.8
	TUBERIA PVC PRESION RDE 21, Ø=2”
	ML
	20,00
	 $        25.594,00 
	 $            511.880,00 

	9.1.9
	TUBERIA PVC PRESION RDE 21, Ø=3”
	ML
	36,41
	 $        47.180,00 
	 $          1.717.824,00 

	9.1.10
	PUNTO HIDRAULICO Ø=1/2”
	UN
	127,00
	 $        56.496,00 
	 $          7.174.992,00 

	9.1.11
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO RED HIDRÁULICA
	UN
	1,00
	 $    18.659.782,00 
	 $         18.659.782,00 

	9.1.13
	PRUEBA HIDROSTATICA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA RED HIDRAULICA
	UN
	1,00
	 $       769.156,00 
	 $            769.156,00 

	9.2
	RED SANITARIA Y PLUVIAL
	 
	
	 
	 

	9.2.1
	TUBERIA PVC SANITARIA Ø=2”
	ML
	218,64
	 $        20.699,00 
	 $          4.525.629,00 

	9.2.2
	TUBERIA PVC SANITARIA Ø=4”
	ML
	469,84
	 $        32.913,00 
	 $         15.463.844,00 

	9.2.3
	TUBERIA PVC SANITARIA Ø=6”
	ML
	74,85
	 $        56.853,00 
	 $          4.255.447,00 

	9.2.4
	PUNTO SANITARIO Ø=2” 
	UN
	83,00
	 $        66.073,00 
	 $          5.484.059,00 

	9.2.5
	PUNTO SANITARIO Ø=4”
	UN
	46,00
	 $        93.881,00 
	 $          4.318.526,00 

	9.2.6
	BAJANTE DE VENTILACIÓN PVC Ø=3”
	ML
	9,90
	 $        49.461,00 
	 $            489.664,00 

	9.2.7
	BAJANTE PLUVIAL PVC Ø=4”
	ML
	213,70
	 $        46.699,00 
	 $          9.979.576,00 

	9.2.8
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE FIJACIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA COLGANTE Ø≤6”
	UN
	136,00
	 $        28.665,00 
	 $          3.898.440,00 

	9.2.9
	CONSTRUCCIÓN DE  CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE 60X60 CM CON TAPA EN CONCRETO
	UN
	9,00
	 $       477.813,00 
	 $          4.300.317,00 

	9.2.10
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 25X20 CM  CON REJILLA
	ML
	24,00
	 $       264.806,00 
	 $          6.355.344,00 

	9.2.11
	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL METALICO CAL. 18 DE 20X20 CM
	ML
	70,57
	 $        64.759,00 
	 $          4.570.043,00 

	9.3
	RED CONTRA INCENDIOS
	 
	
	 
	 

	9.3.1
	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH 40 Ø= 2 1/2”
	ML
	12,90
	 $        75.818,00 
	 $            978.052,00 

	9.3.2
	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH 40 Ø= 4”
	ML
	16,08
	 $       140.073,00 
	 $          2.252.374,00 

	9.3.3
	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH 40 Ø= 6”
	ML
	81,87
	 $       189.737,00 
	 $         15.533.768,00 

	9.3.4
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS
	UN
	1,00
	 $     9.798.854,00 
	 $          9.798.854,00 

	9.3.5
	GABINETE RED CONTRA INCENDIOS TIPO 3
	UN
	9,00
	 $     1.709.638,00 
	 $         15.386.742,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $        141.261.591,00 

	CAP. 10
	APARATOS SANITARIOS
	 
	
	 
	 

	10.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE MANGUERA
	UN
	7,00
	 $        37.309,00 
	 $            261.163,00 

	10.2
	SUMINISTRO E INST. DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR, INCLUYE GRIFERIA
	UN
	20,00
	 $       303.137,00 
	 $          6.062.740,00 

	10.3
	SUMINISTRO E INST. DE LAVAMANOS EMPOTRADO PMR, INCLUYE GRIFERIA
	UN
	4,00
	 $       383.977,00 
	 $          1.535.908,00 

	10.4
	SUMINISTRO E INST. DE SANITARIO INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERIA FLUXOMETRO
	UN
	31,00
	 $     1.453.583,00 
	 $         45.061.073,00 

	10.5
	SUMINISTRO E INST. ORINAL INCLUYE GRIFERIA
	UN
	10,00
	 $       782.335,00 
	 $          7.823.350,00 

	10.6
	SUMINISTRO E INST. DE LAVAMANOS DE COLGAR INC. GRIFERIA
	UN
	7,00
	 $       237.335,00 
	 $          1.661.345,00 

	10.7
	SUMINISTRO E INST. DE LAVAPLATOS
	UN
	6,00
	 $        96.219,00 
	 $            577.314,00 

	10.8
	SUMINISTRO E INST. DE REJILLAS DE 3"
	UN
	6,00
	 $       317.159,00 
	 $          1.902.954,00 

	10.9
	CONSTRUCCION DE MESON PARA LAVAMANOS EN CONCRETO Y ACABADO EN GRANO PULIDO
	ML
	28,80
	 $       317.159,00 
	 $          9.134.179,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         74.020.026,00 

	CAP. 11
	REDES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES
	 
	
	 
	 

	11.1
	RED MEDIA TENSIÓN
	 
	
	 
	 

	11.1.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DERIVACIÓN (EN POSTE DE ESSA)
	UN
	1,00
	 $     1.742.949,00 
	 $          1.742.949,00 

	11.1.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED TRIFÁSICA ACSR 2/0
	ML
	30,00
	 $        23.761,00 
	 $            712.830,00 

	11.1.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RETENIDA PARA S/E AÉREA
	UN
	1,00
	 $     6.828.101,00 
	 $          6.828.101,00 

	11.1.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR CONVENCIONAL AUTOPROTEGIDO 225 KVA 13200/208V
	UN
	1,00
	 $    21.022.707,00 
	 $         21.022.707,00 

	11.1.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA EN BAJA TENSIÓN
	UN
	1,00
	 $     4.588.471,00 
	 $          4.588.471,00 

	11.1.6
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
	UN
	1,00
	 $     1.067.313,00 
	 $          1.067.313,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         35.962.371,00 

	11.2
	REDES DE BAJA TENSIÓN
	 
	
	 
	 

	11.2.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE GALVANIZADO IMC 3"X 6M
	UN
	3,00
	 $     1.103.729,00 
	 $          3.311.187,00 

	11.2.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN BT 60X60CM
	UN
	7,00
	 $       798.923,00 
	 $          5.592.461,00 

	11.2.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA TRIFÁSICA CU HFFR 3X(3#3/0F+1#3/0N+1#6T) EN DUCTO PVC 3X3" (TRAFO A TGBT Y P/EMER A TGBT)
	ML
	33,00
	 $       573.721,00 
	 $         18.932.793,00 

	11.2.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA TRIFÁSICA CU HFFR 3#1/0F+1#1/0N+CU1#8T EN DUCTO PVC 1X2" 
	ML
	180,00
	 $       131.967,00 
	 $         23.754.060,00 

	11.2.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA TRIFÁSICA CU HFFR 3#2F+1#2N+CU1#8T EN DUCTO PVC 2" 
	ML
	115,00
	 $       100.031,00 
	 $         11.503.565,00 

	11.2.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA TRIFÁSICA CU HFFR 3#4F+1#4N+CU1#10T EN DUCTO PVC 1X1_1/2"
	ML
	176,00
	 $        74.359,00 
	 $         13.087.184,00 

	11.2.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA TRIFÁSICA CU HFFR 3#8F+1#8N+CU1#12T EN DUCTO PVC 1X1_1/2"
	ML
	20,00
	 $        58.059,00 
	 $          1.161.180,00 

	11.2.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA TRIFÁSICA CU HFFR 2#8F+1#8N+CU1#12T EN DUCTO PVC 1X1"
	ML
	244,00
	 $        45.283,00 
	 $         11.049.052,00 

	11.2.9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TGBT
	UN
	1,00
	 $    39.672.163,00 
	 $         39.672.163,00 

	11.2.10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TREG
	UN
	1,00
	 $    10.248.629,00 
	 $         10.248.629,00 

	11.2.11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA BCI
	UN
	1,00
	 $    13.454.527,00 
	 $         13.454.527,00 

	11.2.12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TBA
	UN
	1,00
	 $     1.012.501,00 
	 $          1.012.501,00 

	11.2.14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 20 KVA TRIFÁSICA
	UN
	1,00
	 $    56.742.161,00 
	 $         56.742.161,00 

	11.2.15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR
	UN
	5,00
	 $     2.187.365,00 
	 $         10.936.825,00 

	11.2.16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR
	UN
	4,00
	 $       732.787,00 
	 $          2.931.148,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $        223.389.436,00 

	11.3
	ALUMBRADO EXTERIOR
	 
	
	 
	 

	11.3.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO 8M
	UN
	4,00
	 $     1.510.651,00 
	 $          6.042.604,00 

	11.3.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 200W
	UN
	8,00
	 $       831.573,00 
	 $          6.652.584,00 

	11.3.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 50W EN PISO
	UN
	11,00
	 $       528.907,00 
	 $          5.817.977,00 

	11.3.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED DE APLIQUE
	UN
	14,00
	 $       714.587,00 
	 $         10.004.218,00 

	11.3.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO FAROL
	UN
	4,00
	 $       684.899,00 
	 $          2.739.596,00 

	11.3.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 40X40X60CM
	UN
	8,00
	 $       677.801,00 
	 $          5.422.408,00 

	11.3.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGHBAY COLISEO
	UN
	8,00
	 $       901.001,00 
	 $          7.208.008,00 

	11.3.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED CU 2#12+1#12 EN TUBO PVC1/2"
	ML
	250,00
	 $        15.729,00 
	 $          3.932.250,00 

	11.3.9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED CU 2#12+1#12 EN EMT 1/2"
	ML
	90,00
	 $        36.591,00 
	 $          3.293.190,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         51.112.835,00 

	11.4
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS
	 
	
	 
	 

	11.4.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60CM 40W; 
	UN
	470,00
	 $       340.791,00 
	 $        160.171.770,00 

	11.4.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED; 
	UN
	108,00
	 $       268.961,00 
	 $         29.047.788,00 

	11.4.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W; 
	UN
	15,00
	 $       272.067,00 
	 $          4.081.005,00 

	11.4.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 24W RD; 
	UN
	318,00
	 $       249.245,00 
	 $         79.259.910,00 

	11.4.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
	UN
	19,00
	 $        84.829,00 
	 $          1.611.751,00 

	11.4.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE
	UN
	36,00
	 $        94.769,00 
	 $          3.411.684,00 

	11.4.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTABLE
	UN
	12,00
	 $        79.421,00 
	 $            953.052,00 

	11.4.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO
	UN
	10,00
	 $       108.389,00 
	 $          1.083.890,00 

	11.4.9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120V
	UN
	255,00
	 $       116.045,00 
	 $         29.591.475,00 

	11.4.10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120V REGULADO
	UN
	109,00
	 $       117.527,00 
	 $         12.810.443,00 

	11.4.11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120V GFCI
	UN
	29,00
	 $       158.683,00 
	 $          4.601.807,00 

	11.4.12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 220V PARA AA
	UN
	12,00
	 $       197.867,00 
	 $          2.374.404,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $        328.998.979,00 

	11.5
	SISTEMA DE COMUNICACIONES
	 
	
	 
	 

	11.5.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK AUTOSOPORTADO 42U DE COMUNICACIONES QUE INCLUYE ORGANIZADORES DE CABLE, MULTITOMA, BANDEJAS, ACCESORIOS DE MONTAJE
	UN
	1,00
	 $     4.464.363,00 
	 $          4.464.363,00 

	11.5.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24P CAT 6A
	UN
	5,00
	 $     2.207.023,00 
	 $         11.035.115,00 

	11.5.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA TIPO INTERIOR
	ML
	95,00
	 $        20.937,00 
	 $          1.989.015,00 

	11.5.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EMT 3/4"
	ML
	580,00
	 $        11.119,00 
	 $          6.449.020,00 

	11.5.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE 30CM
	ML
	24,00
	 $       100.913,00 
	 $          2.421.912,00 

	11.5.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A
	ML
	3350,00
	 $         4.721,00 
	 $         15.815.350,00 

	11.5.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DOBLE CAT 6A
	UN
	21,00
	 $        73.511,00 
	 $          1.543.731,00 

	11.5.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA CAT 6A
	UN
	74,00
	 $        51.379,00 
	 $          3.802.046,00 

	11.5.9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 24P CAT 6A
	UN
	5,00
	 $       798.337,00 
	 $          3.991.685,00 

	11.5.10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT
	UN
	4,00
	 $       796.961,00 
	 $          3.187.844,00 

	11.5.11
	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS
	UN
	116,00
	 $        79.201,00 
	 $          9.187.316,00 

	11.5.12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 100*45
	ML
	30,00
	 $        68.867,00 
	 $          2.066.010,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         65.953.407,00 

	11.6
	APANTALLAMIENTO
	 
	
	 
	 

	11.6.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	250,00
	 $        14.133,00 
	 $          3.533.250,00 

	11.6.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTAS CAPTADORAS DE 60 CM
	UN
	20,00
	 $       203.879,00 
	 $          4.077.580,00 

	11.6.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPT APANTALLAMIENTO
	UN
	1,00
	 $    12.144.909,00 
	 $         12.144.909,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         19.755.739,00 

	CAP. 12
	FRISOS Y PINTURAS
	 
	
	 
	 

	12.1
	FRISOS
	 
	
	 
	 

	12.1.1
	FRISO LISO MURO INTERIOR, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES
	M2
	2098,24
	 $        21.997,00 
	 $         46.154.985,00 

	12.1.2
	FRISO LISO MURO INTERIOR, LINEALES
	ML
	180,00
	 $        13.817,00 
	 $          2.487.060,00 

	12.1.3
	FRISO LISO MURO EXTERIOR, INCUYE FILOS Y DILATACIONES
	M2
	180,00
	 $        27.771,00 
	 $          4.998.780,00 

	12.1.4
	FRISO LISO MURO EXTERIOR, LINEALES
	ML
	98,41
	 $        16.705,00 
	 $          1.643.939,00 

	12.1.5
	FRISO BAJO PLACA
	M2
	3186,50
	 $        24.229,00 
	 $         77.205.709,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $        132.490.473,00 

	12.2 
	PINTURA
	 
	
	 
	 

	12.2.1
	PINTURA Y ESTUCO MURO INTERIOR
	M2
	2098,24
	 $        21.472,00 
	 $         45.053.409,00 

	12.2.2
	PINTURA Y ESTUCO MURO EXTERIOR
	M2
	393,64
	 $        29.819,00 
	 $         11.737.951,00 

	12.2.3
	PINTURA Y ESTUCO MURO INTERIOR, LINEALES
	ML
	393,64
	 $        26.241,00 
	 $         10.329.507,00 

	12.2.4
	PINTURA Y ESTUCO MURO EXTERIOR, LINEALES
	ML
	90,00
	 $         9.498,00 
	 $            854.820,00 

	12.2.5
	PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE SOBRE A PLACA EN CONCRETO (3 MANOS)
	M2
	768,00
	 $        22.101,00 
	 $         16.973.568,00 

	12.2.6
	PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN   (LINEAS 7 CMS ) SOBRE A PLACA EN CONCRETO
	ML
	740,00
	 $        11.816,00 
	 $          8.743.840,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         93.693.095,00 

	CAP. 13
	CARPINTERIA METALICA
	 
	
	 
	 

	13.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN ALUMINIO
	M2
	255,39
	 $       308.170,00 
	 $         78.702.920,00 

	13.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBERIA A.N. DE 2" Y 1 1/2"
	Ml
	146,00
	 $       179.138,00 
	 $         26.154.148,00 

	13.4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS (P1: 1,00X2,20) EN LAMINA DE ALUMINIO, VIDRIO SUP, SEGÚN DISEÑO 
	UN
	35,00
	 $       848.364,00 
	 $         29.692.740,00 

	13.5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS (P2: DE 0,90X2,20) EN LAMINA DE ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO 
	UN
	15,00
	 $       809.588,00 
	 $         12.143.820,00 

	13.6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ( P3 0,70X2,20 ) EN LAMINA DE ALUMINIO,  SEGÚN DISEÑO 
	UN
	10,00
	 $       766.588,00 
	 $          7.665.880,00 

	13.7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOS ABRAS (P4: DE 2 X2,20) EN LAMINA DE ALUMINIO Y VIDRIO 4MM SEGÚN DISEÑO
	UN
	2,00
	 $     1.475.355,00 
	 $          2.950.710,00 

	13.8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ANTIPANICO (P5:  2,40X2,20) EN LÁMINA DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO
	UN
	2,00
	 $     3.368.183,00 
	 $          6.736.366,00 

	13.9
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO
	M2
	849,99
	 $       320.343,00 
	 $        272.288.347,00 

	13.10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN ACERO PARA FACHADA FLOTANTE, INCLUYE ACABADO
	Kg
	50,00
	 $        18.144,00 
	 $            907.200,00 

	13.11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO PAR AFACHADA FLOTANTE 
	M2
	138,72
	 $       396.072,00 
	 $         54.943.108,00 

	13.12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS METALICAS SEGÚN DISEÑO
	ML
	73,80
	 $        42.812,00 
	 $          3.159.526,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $        495.344.765,00 

	CAP. 14
	DIV. LIVIANAS Y CIELOS RASOS
	 
	
	 
	 

	14.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS, INC. PUERTAS
	M2
	155,58
	 $       818.151,00 
	 $        127.287.933,00 

	14.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC Y/O SIMILAR
	M2
	160,17
	 $        52.223,00 
	 $          8.364.558,00 

	14.3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO AUDITORIO LAMINA DE BLACK THEATER Y/O SIMILAR
	M2
	293,00
	 $        75.410,00 
	 $         22.095.130,00 

	14.4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA OFICINAS 
	M2
	43,50
	 $       420.807,00 
	 $         18.305.105,00 

	14.5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL ACUSTICO PARA   AUDITORIO
	M2
	119,00
	 $       275.861,00 
	 $         32.827.459,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $        208.880.185,00 

	CAP. 16
	ENCHAPES Y PISOS 
	 
	
	 
	 

	16.1
	ENCHAPES 
	 
	
	 
	 

	16.1.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PIEDRA BARICHARA 
	M2
	51,00
	 $        92.115,00 
	 $          4.697.865,00 

	16.1.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO 
	M2
	397,32
	 $        60.921,00 
	 $         24.205.132,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         28.902.997,00 

	16.2
	PISOS 
	 
	
	 
	 

	16.2.1
	CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE ESCALONES PARA CAMBIO DE NIVEL
	ML
	89,60
	 $        53.121,00 
	 $          4.759.642,00 

	16.2.2
	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO e=0,10
	M2
	375,00
	 $        85.903,00 
	 $         32.213.625,00 

	16.2.3
	MORTERO DE PISO e=04
	M2
	4686,17
	 $        41.115,00 
	 $        192.671.880,00 

	16.2.4
	MORTERO DE PISO IMPERMEABILIZADO e=04
	M2
	174,39
	 $        46.889,00 
	 $          8.176.973,00 

	16.2.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA TRAFICO CINCO
	M2
	4189,49
	 $        67.693,00 
	 $        283.599.147,00 

	16.2.6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS CERAMICA
	ML
	1517,44
	 $        32.552,71 
	 $         49.396.789,00 

	16.2.7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA DE GRANO BIOPRENSADO DE 30 X 30
	M2
	496,68
	 $       152.707,00 
	 $         75.846.513,00 

	16.2.8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA DE GRANO BIOPRENSADO DE 9 X 30
	ML
	103,00
	 $        34.787,00 
	 $          3.583.061,00 

	16.2.9
	REVESTIMIENTO PAR AESCALERA EN GRANO PULIDO INCLUYE PIRLAN BRONCE
	PASO
	40,00
	 $       128.851,00 
	 $          5.154.040,00 

	16.2.10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO BAÑOS
	M2
	144,55
	 $        57.716,43 
	 $          8.342.911,00 

	16.2.11
	ACABADOS EN GRAVILLA
	M2
	133,41
	 $        72.684,81 
	 $          9.696.880,00 

	16.2.12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE GOMA ETIL POLIPROPILENO COLOR
	M2
	10,00
	 $       249.926,54 
	 $          2.499.265,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $        675.940.726,00 

	CAP. 17
	VEGETACIÓN
	 
	
	 
	 

	17.1
	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBORIZACION NATIVA H: >1,5
	UN
	8,00
	 $        98.046,79 
	 $            784.374,00 

	17.2
	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PRADO REMOLINA O SIMILAR
	M2
	465,40
	 $        37.708,16 
	 $         17.549.380,00 

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	 $         18.333.754,00 

	CAP.18
	EQUIPAMENTO
	 
	
	 
	 

	18.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTICOS MULTIFUNCIONALES CON TABLERO ACRILICO INCLUYE MALLAS 
	UN
	2,00
	 $     3.107.851,00 
	 $          6.215.702,00 

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	 $          6.215.702,00 

	
	
	TOTAL COSTO DIRECTO
	 $      6.982.253.625,00 

	
	
	 VALOR COSTOS DIRECTOS 
	 $      6.982.253.625,00 

	
	
	 

ADMINISTRACION
	             0,29 
	 $      2.024.853.551,00 

	
	
	 

IMPREVISTOS
	             0,01 
	 $         69.822.536,00 

	
	
	 UTILIDAD                                          0,05 
	 $        349.112.681,00 

	
	
	 

TOTAL AIU
	           0,35 
	 $      2.443.788.768,00 

	
	
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
	 $      9.426.042.393,00 

	
	
	TRAMITES Y LEGALIZACIONES ESSA
	 $         14.000.000,00 

	
	
	INTERVENTORIA
	 $        559.957.607,00 

	
	
	TOTAL
	 $ 10.000.000.000,00 


En caso de requerirse ajustes al presupuesto anteriormente establecido, el mismo deberá ser aprobado por el DEPARTAMENTO previa solicitud del Municipio de PINCHOTE.
2.2. ALCANCE DEL OBJETO

El proyecto específico consiste en realizar la “CONSTRUCCION DEL COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y B EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE” construyendo nuevos espacios destinados para la educación Fortaleciendo la infraestructura del Colegio PEDRO SANTOS SEDE A Y B, a través de la construcción de obras de mejoramiento, que permitan el buen desarrollo de la comunidad beneficiaria.
El proyecto contempla la construcción de 26 aulas con capacidad de albergar 1000 estudiantes aproximadamente, restaurante escolar, área administrativa, aula máxima, baterías sanitarias, laboratorios física y química, biblioteca infantil, biblioteca general, aula de informática, subestación eléctrica. 
El proyecto se encuentra distribuido en tres niveles, cada uno de estos con su circulación correspondiente, escalera de accesibilidad y rampa de acceso para discapacitados, con una construcción en un lote de 4443,88 m2, con áreas a construir definidas así:

ÁREA PRIMER PISO 2,773,06

ÁREA SEGUNDO PISO 1,703,41

ÁREA TERCER PISO 1,703,41

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 6,179,88

Las actividades que se ejecutarán serán las siguientes:

- PRELIMINARES

- DEMOLICIONES VARIAS

- DESMONTES

- LLENOS Y NIVELACIONES

- MAMPOSTERIA

- ALFAGIAS Y DINTELES

- IMPERMEABILIZACIONES

- ESTRUCTURAS

- REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIOS

- REDES DE MEDIA TENSION

- REDES DE BAJA TENSIÓN

- ALUMBRADO EXTERIOR

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS

- SISTEMA DE COMUNICACIONES

- APANTALLAMIENTO

- TRAMITES DE LEGALIZACION

- CARPINTERÍA METÁLICA

- PASAMANOS Y/O BARANDAS

- PUERTAS METALICAS

- CARPINTERÍA EN ALUMINIO

- DIVISIONES

- PUERTAS

- FRISOS

- ENCHAPES

- PISOS EXTERIORES

- PISOS INTERIORES

- ACABADOS

- INTERVENTORIA

3. OBLIGACIONES DEL LAS PARTES DEL CONVENIO 
A.) El Municipio de PINCHOTE
1. Adelantar los trámites a que haya lugar, de conformidad con la Constitución Política de Colombia, los Principios, Reglas, normas y procedimientos del Estatuto General de la Contratación Estatal y las normas complementarias que la adicionen, modifiquen o deroguen, con el fin de ejecutar las actividades determinadas técnicamente por el Departamento en el proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y B EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE”; Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20210680000071 BPIN 2021004680078, con Certificado del Banco de Proyectos No 144 del 21 de abril del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental, en el que se detallan las actividades a realizar y los productos a que está obligado el Municipio de PINCHOTE.
2. Destinar rigurosamente los dineros aportados por el DEPARTAMENTO para los fines previstos en el objeto del convenio. 

3. Prestar toda la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del convenio. 

4. Rendir informes mensuales al DEPARTAMENTO, relacionados con el desarrollo del convenio y la ejecución de los aportes. 

5. Cumplir cabalmente con las demás obligaciones y trámites que surgen de las distintas cláusulas de este convenio. 

6. Aceptar la supervisión por parte del DEPARTAMENTO. 

7. Abrir una cuenta especial a nombre del objeto del convenio, en una entidad financiera reconocida por la Superintendencia Financiera, para el manejo exclusivo de los recursos que el DEPARTAMENTO aporta, enviando antes del desembolso la certificación de apertura de la cuenta, con las especificaciones coincidentes con la de la partida presupuestal. 

8. Enviar durante los primeros quince (15) días de cada mes, copia de los extractos bancarios de la cuenta del proyecto, del libro de bancos y de los comprobantes de pago generados durante el respectivo periodo.
9. Llevar una contabilidad separada de todos los recursos entregados para la ejecución del presente proyecto, manteniendo sus libros a entera disposición de los funcionarios investigadores y del Departamento, cuando lo requieran.

10. En caso de no cumplimiento del objeto del convenio, el MUNICIPIO DE PINCHOTE, se obliga a restituir los fondos aportados por el Departamento.
11. Diseñar y poner en marcha las diferentes etapas en la ejecución del proyecto enunciado en la cláusula denominada objeto.
12. Cumplir con las normas de seguridad y señalización preventivas, si a ello hubiere lugar. 
13. Darle los respectivos créditos al DEPARTAMENTO.
14. Hacer un archivo del proyecto, mantenerlo actualizado y a disposición del DEPARTAMENTO.
15. Acreditar el pago de aportes a seguridad social, cajas de compensación, ICBF, SENA y Parafiscales de las personas que participen en la ejecución del convenio.

B.) DEL DEPARTAMENTO: 

1. Aportar el dinero estipulado en el presente convenio. 
2. Verificar a través de la Oficina Gestora, el cumplimiento del presente convenio. 
3. Utilizar instrumentos financieros que aseguren el manejo transparente de los recursos, especialmente los entregados en calidad de aporte y su destinación exclusiva al convenio.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

Se trata de un convenio Interadministrativo, de acuerdo con las partes que en el intervienen y el objeto a contratar, y teniendo en cuenta que el Municipio de PINCHOTE, es una entidad pública con la cual se va a suscribir el convenio, con fundamento en lo establecido en el inciso primero del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que dispone: 
“Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.
Según el Artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

LA LEY 80 DE 1993, EXPRESA SOBRE LA MODALIDAD CONTRACTUAL:

“ART. 25. —DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio:

“(…)
2.  Las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias inhibitorias.”
LEY 1150 DE 2207.
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos:

a) Urgencia manifiesta;

b) Contratación de empréstitos;

c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.
5. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. 

5.1. VALOR.

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente Convenio Interadministrativo es por la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($10.000.000.000,00) suma de dinero que aportará el DEPARTAMENTO. 
Las partes contratantes declaran que en caso de que el valor del presente convenio no cubra la ejecución total del proyecto, el Municipio de PINCHOTE, beneficiario del mismo, gestionara los recursos para la culminación del mismo.
5.2. VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR.

Teniendo en cuenta que se trata de un aporte que el Departamento realiza al Municipio de PINCHOTE, para la ejecución del siguiente proyecto: El valor del mismo corresponde al aporte que se ha definido por parte de la Secretaria de Infraestructura, conforme a los documentos presupuestales que lo soportan.

5.3. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.
El Departamento de Santander dispone que para hacer el desembolso de los recursos que conforman el aporte que realiza, lo hará de la siguiente forma: 
A.) Mediante actas parciales mensuales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) de los recursos aportados por el Departamento, previa presentación de las respectivas actas de corte. 
B.) Un saldo final del DIEZ POR CIENTO (10%), una vez suscrita el acta de Recibo Final y Liquidación del Convenio, a satisfacción del Departamento. 
PARAGRAFO 1. El pago lo realizará el DEPARTAMENTO, una vez presentada por EL MUNICIPIO DE PINCHOTE la certificación de apertura de la cuenta especial a nombre del objeto del convenio con las características enunciadas mas adelante. 
PARAGRAFO 2. EL MUNICIPIO DE PINCHOTE deberá acreditar el pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales durante la duración del Convenio, de conformidad con el Art. 23 Parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.  
PARÁGRAFO 3: MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Supervisor del DEPARTAMENTO y autorizadas del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente convenio, celebrarán un modificatorio de acuerdo a las disposiciones legales. 
PARÁGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales está obligado el DEPARTAMENTO se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la Tesorería del Departamento, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soportes a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el Departamento, debe cancelar en virtud del convenio, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y al programa anual mensualizado de caja PAC. NOTA 1: VALOR: En el valor se entiende incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTE: El MUNICIPIO deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. 
PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL MUNICIPIO autoriza al DEPARTAMENTO, para que efectúe los desembolsos a su favor de las deducciones por concepto de gravámenes ordenanzales y legales a que hubiera lugar.  
5.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente Convenio Interadministrativo es por la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($10.000.000.000,00) suma de dinero que aportará el DEPARTAMENTO de acuerdo con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:
1). Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21002123, expedido del día 03 de Junio del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($9.345.794.392,52), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.02.07.22.01, Detalle del Rubro: Calidad, Cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media; cuya Fuente de financiación es: CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL 2021 BANCO DE OCCIDENTE. 
2). Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21002124, expedido del día 03 de Junio del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($654.205.607,48), para la Interventoria; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.02.07.22.01, Detalle del Rubro: Calidad, Cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media; cuya Fuente de financiación es: CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL 2021 BANCO DE OCCIDENTE.  
5.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

El Convenio tendrá un plazo de ejecución de CATORCE MESES (14) MESES, de los cuales DIEZ (10) MESES corresponden al plazo de ejecución del proyecto y los CUATRO (4) MESES restantes corresponden al plazo para el trámite que debe adelantar el Municipio de PINCHOTE  para la incorporación de los respectivos recursos y el debido proceso contractual, el plazo de ejecución será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se realizará previo agotamiento de los requisitos de que trata el inciso 2do, artículo 41 de la Ley 80 de 1993, esta ejecución se da, conforme al cronograma desarrollado en el proyecto.
LUGAR DE EJECUCIÓN.

El objeto del convenio se ejecutará en el casco urbano del Municipio de Pinchote, Santander, en la Calle 4 # 4 – 59, el cual es de propiedad del  Municipio de Pinchote.
5.6 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES. 

El DEPARTAMENTO verificará que el Municipio de Pinchote, realice el pago de los aportes al Sistema de seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA, cajas de compensación familiar del personal que suministre para la ejecución del presente convenio.

Para tal efecto, el Municipio de Pinchote, deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, donde se acredite el pago al día de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social general en salud y pensión y aportes parafiscales, así como riesgos profesionales. (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 9 Ley 828 de 2003, Art. 23 ley 1150 de 2007).
6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.
Se trata de un convenio Interadministrativo, de acuerdo con las las partes que en el intervienen y el objeto a contratar, y teniendo en cuenta que el Municipio de PINCHOTE, es una entidad pública con la cual se va a suscribir el convenio, con fundamento en lo establecido en el inciso primero del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que dispone: 

“Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.
7. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.
TIPO DE CONTRATO: 
En lo que respecta al concepto de convenio interadministrativo, se tiene que el marco jurídico de estos, se encuentra en primera medida en la Carta Política Colombiana la cual dispone en su artículo 113 que, el Estado en sus diferentes órdenes y organismos deberán colaborar armónicamente en el cumplimiento de los fines para los cuales han sido instituidos en un Estado Social de Derecho, como el colombiano, por lo cual se encuentra que resulta válido constitucional y legalmente la celebración de acuerdos en los cuales se busque la cooperación y/o colaboración para el cumplimiento de los fines asignados a cada entidad estatal.
En concordancia con lo anterior, la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, estableció puntualmente como norma de conducta a seguir por parte de las entidades del Estado, el deber de coordinar y colaborar en sus actuaciones con las entidades y organismos a fin de lograr los cometidos estatales, puntualizando en el artículo 95 de la misma disposición normativa, la posibilidad de celebrar convenios interadministrativos. 
Sobre el particular y en concordancia con la línea argumentativa antes esgrimida, ha señalado el Consejo de Estado lo siguiente: “(…) Los Convenios Institucionales, se podría definir como todos aquellos acuerdos de voluntades celebrados por la entidad con personas de derecho público, que tienen por objeto el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias de la entidad, para el logro de objetivos comunes.
Por su parte, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia consagra los principios de la función administrativa así: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (…)”. Así mismo, en su inciso 2 dispone: 
“(…) Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)”.

De otra parte, el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia, dispone que, en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, y en consecuencia prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.

El artículo 95 de la Ley 489 ibídem, al referirse al tema de la asociación entre entidades públicas consagró: “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos (...)”.

En este orden de ideas, los convenios interadministrativos son acuerdo de voluntades que se suscriben directamente entre entidades que ostentan la calidad de estatales con miras de un interés común. 
Finalmente, es pertinente agregar que, en Sentencia del Consejo de Estado del 7 de octubre de 2009, definiendo la naturaleza y objeto de los Convenios interadministrativos, citando para el efecto el concepto dado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado: 

“(…) Se está ante una manifestación conjunta de voluntades de la cual se desprende el cumplimiento de obligaciones concretas para quienes suscribieron el Convenio. Para la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación se está ante una modalidad contractual, cuya particularidad es su celebración en virtud del principio de cooperación entre entidades públicas, de tal modo que su finalidad no es otra distinta a “la de cumplir en forma conjunta con las funciones a cargo de ambas entidades, o prestar servicios públicos que le han sido encomendados”. Los Convenios constituyen formas concretas de colaboración interadministrativa en el cumplimiento de fines y cometidos estatales; esta colaboración puede revestir dos maneras distintas: la asunción conjunta de funciones administrativas a través de la creación de un nuevo ente u organismo administrativo generalmente dotado de personalidad jurídica o en otros casos puede realizarse mediante la celebración de contratos, evento en el cual la actividad aunque concurrente sigue permaneciendo en la esfera competencial de cada una de las administraciones comprometidas. Del inciso primero del artículo 95 de la ley 489 de 1998 se desprenden los elementos que conforman la institución de los Convenios administrativos: en primer lugar, los sujetos llamados a celebrarlos deben tener la condición de entidades públicas, y; en segundo lugar, su objeto es el desarrollo conjunto de cualquier tipo de actividad que pueda interesar a dos o más administraciones, no obstante, es necesario precisar que si se trata del ejercicio de potestades estas deben ser de carácter discrecional, es decir, el ordenamiento jurídico debe posibilitar la elección entre varias alternativas. En consecuencia, los Convenios interadministrativos son formas de gestión conjunta de competencias administrativas que asumen el ropaje del negocio jurídico y, al hacerlo, regulan intereses que, aunque coincidentes son perfectamente delimitables, por tanto, se trata de relaciones en la que mínimo participan dos partes. Adicionalmente, mediante este instrumento se crean vínculos jurídicos que antes de su utilización no existían y que se traducen en obligaciones concretas. Finalmente, dichas obligaciones son emanaciones de los efectos jurídicos que puedan llegar a desprenderse, son un reflejo directo de las voluntades involucradas”.
8. CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO DEL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.

El proyecto denominado por parte del Departamento: “CONSTRUCCION DEL COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y B EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE” Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20210680000071 BPIN 2021004680078, con Certificado del Banco de Proyectos No 144 del 21 de abril del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental
9. GARANTIAS
ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, “No obligatoriedad de garantías”, la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. 
9.1. GARANTIA ÚNICA: 
El MUNICIPIO DE PINCHOTE, deberá constituir a favor del Departamento de Santander – NIT 890.201.235-6, una póliza de CUMPLIMIENTO y de BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS, así: 
 a) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del convenio, y su vigencia será por el TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONVENIO Y HASTA SU LIQUIDACION. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del Convenio imputable al Municipio de PINCHOTE. 
b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del convenio, su vigencia será POR EL TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONVENIO Y TRES (03) AÑOS MÁS. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del Convenio.
9.3 GARANTIAS QUE DEBE EXIGIR EL MUNICIPIO DE PINCHOTE AL CONTRATISTA DE OBRA.
a). CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, y su vigencia será por el TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y HASTA SU LIQUIDACION. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Además de estos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato. 

B.) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, su vigencia será POR EL TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato. 

C.) CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio. Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (05) años, contados a partir del acta de recibo final y por un monto equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y SEIS (6) MESES, la entidad estatal debe determinar el valor y el plazo de esta garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. 

D.) Según corresponda DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION Y REINTEGRO DEL ANTICIPO: para proteger a la empresa de la apropiación o la destinación indebida de los dineros entregados al contratista como anticipo del contrato. Su cuantía deberá corresponder al 100% de Ia suma pagada a título de anticipo y su vigencia será igual a la requerida para su total amortización. Su aprobaci6n será requisito previo para el desembolso del anticipo al contratista. 

E.) DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: para prevenir que durante el periodo acordado la obra contratada, en condiciones normales de uso, no sufrirá deterioros imputables al contratista. Su cuantía no será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, CINCO (05) AÑOS a partir del acta de recibo final de la obra. 

F.) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón) de la ejecución del contrato. Su cuantía no será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

G.) Según corresponda DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las eventualidades en que uno o varios bienes de los contratados no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para Ia contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, así como para prevenir también los vicios de fabricación y la calidad de los materiales o componentes. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del contrato y seis (6) mes más contados a partir del recibo o aceptacion final. 

GARANTIAS QUE DEBE EXIGIR EL MUNICIPIO DE PINCHOTE  AL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: 

A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, y su vigencia será por el TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Además de estos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato. 

B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia será POR EL TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato. 

C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio. Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (05) años, contados a partir del acta de recibo final y por un monto equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, la entidad estatal debe determinar el valor y el plazo de esta garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. 

D.) Según corresponda DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION Y REINTEGRO DEL ANTICIPO: para proteger a la empresa de la apropiación o la destinación indebida de los dineros entregados al contratista como anticipo del contrato. Su cuantía deberá corresponder al 100% de Ia suma pagada a título de anticipo y su vigencia será igual a la requerida para su total amortización. Su aprobaci6n será requisito previo para el desembolso del anticipo al contratista. 

E.) DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: para prevenir que durante el periodo acordado la obra contratada, en condiciones normales de uso, no sufrirá deterioros imputables al contratista. Su cuantía no será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, CINCO (05) AÑOS a partir del acta de recibo final de la obra. 

F.) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

G.) Según corresponda DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las eventualidades en que uno o varios bienes de los contratados no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para Ia contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, así como para prevenir también los vicios de fabricación y la calidad de los materiales o componentes. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del contrato y seis (6) mes más contados a partir del recibo o aceptación final. 

PARAGRAFO: El Municipio de PINCHOTE deberá exigir a los contratistas que adelanten la obra y la interventoría que otorguen las pólizas anteriormente descritas, incluyendo como beneficiario de las mismas al Departamento de Santander, NIT 890.201.235-6.
10. DEMAS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COMPLEJIDAD. 

INDEMNIDAD: el MUNICIPIO DE PINCHOTE, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier índole. En caso de que se entable demanda, reclamo o acción legal por este concepto, el MUNICIPIO DE PINCHOTE será notificado por este concepto lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL DEPARTAMENTO sea condenado por tal concepto, es el Municipio de PINCHOTE, quien debe responder por la satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. 
A. LIQUIDACION: El presente convenio deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución, en la forma que lo establece el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 
B. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. EL presente convenio se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Efectuar el pago de los derechos de publicación en el órgano de difusión informativo del Departamento de Santander, si a ello hubiere lugar y el pago de los impuestos y gravámenes a que legal y ordenanzalmente se encuentre obligado.
Por lo expuesto,                      
SE CONCLUYE QUE:
Se considera viable la celebración del convenio Interadministrativo cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PINCHOTE PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y B EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE” de conformidad con las políticas trazadas por el Gobernador de Santander en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023. Para la celebración y ejecución del convenio, se deberá atender lo aquí señalado, sin embargo, la prioridad y condiciones del mismo serán establecidas según como lo considere conveniente el Gobernador de Santander. 

JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO
Secretario de Infraestructura Departamental 
Proyectó: ABG. YENY VEGA PROFESIONAL JURIDICO – SEC- INFRAESTRUCTURA. 

Proyecto técnicamente: Arq. CESAR G, JAIMES ABRIL – PROFESIONAL TECNICO – SEC- INFRAESTRUCTURA.

Reviso Aspectos Jurídicos:     ABG. ADMETH PARDO OLAYA - PROFESIONAL JURIDICO – SEC- INFRAESTRUCTURA


