## Hoja1
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE INTERVENTORIA A OBRA PÚBLICA (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) | [20 empty] | FECHA ELABORACIÓN
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED. | [20 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN | 2018-06-05
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | G | I | P | E | ERRORES EN LOS DISEÑOS Y/O EN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORIA, MAYOR PERMANENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO, ADICIONES EN TIEMPO Y EN VALOR DEL CONTRATO. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | LA SED | EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZARA LOS AJUSTES A LOS DISEÑOS DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, EL INTERVENTOR REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES CON EL FIN DE QUE ESTOS AJUSTES SE REALICEN EN EL MENOR TIEMPO DE MANERA EN LO POSIBLE NO ALTERE EL CRONOGRAMA PREVISTO EN EL CONTRATO. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | FECHA DEL ACTA INICIO | FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO | CUANTIFICAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL COSTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS NO PREVISTAS CAUSADAS POR ERRORES EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA.
2 | G | E | E | O | VARIACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL | MAYORES COSTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA INTERVENTOR | EL PERFIL DEL PROFESIONAL DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL QUE SE RETIRE POR FUERZA MAYOR. EL CONTRATISTA ASUME COMO PARTE DEL CONOCIMIENTO DEL SU NEGOCIO SI EXISTE MAYOR VALOR POR CUENTA DE DAR CUMPLIMIENTO AL PERFIL DEL PERSONAL SOLICITADO. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | REALIZAR DESCUENTOS POR CAMBIO DE PERSONAL PREVISTOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN | CADA TRIMETRE
3 | G | E | C | R | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUSCRICIÓN DEL CONTRATO | DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA INTERVENTOR | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACIÓN DE DESCUENTOS O MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | ESTADÍSTICA DE EL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. | SEMANALMENTE
4 | G | E | C | R | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUSCRICIÓN DEL ACTA DE INICIO | DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA INTERVENTOR | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACIÓN DE DESCUENTOS O MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | ESTADÍSTICA DE EL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | SEMANALMENTE
5 | G | E | C | R | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO | NO ADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD. POSIBLE FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRASTA | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA INTERVENTOR | EL CONTRATISTA DEBERÁ ACATAR LA RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA Y LA SED EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA TAL FIN | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN SOBRE EL PORCENTAJE DE LO FACTURADO | MENSUALMENTE.
6 | G | E | C | R | CONTRATISTA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS | LAS OBRAS EJECUTADAS NO CUENTEN CON LOS AMPAROS DE LEY REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS INVERTIDOS. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA INTERVENTOR | EN EL EVENTO QUE SE REQUIERA PRORROGAR O SUSPENDER EL CONTRATO EL CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER ACTUALIZADA LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | INTERVENTORIA | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | LA INTERVENTORÍA PERIÓDICAMENTE PRESENTA A LA SED INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS GARANTÍAS. | MENSUALMENTE.
7 | G | I | E | O | PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN EN SED | DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCUMPLIIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SED | CONTROL METODOLÓGICO, SISTEMÁTICO CON BASE EN EL MANUAL DECONTRATACIÓN DE LA SED, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN DE LA SED | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTOR | FECHA ACTA DE INCIACIÓN | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORALA APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O LA SED. | MENSUALMENTE.
8 | G | I | E | O | DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA O SOLICTUDES DE LA SED / PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN EN LA INTERVENTORIA | DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCUMPLIIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | INTERVENTORÍA | CONTROL METODOLÓGICO, SISTEMÁTICO CON BASE EN EL MANUAL DECONTRATACIÓN DE LA SED, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN DE LA SED | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTOR | FECHA ACTA DE INCIACIÓN | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORALA APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O LA SED. | MENSUALMENTE.
9 | E | I | E | O | SED NO RESPONDE REQUERIMIENTOS DEL INTERVENTOR | EL INTERVENTOR NO PUEDE AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SE CAUSAN RETRASOS EN LA EJECUCIÓN. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | LA SED | EL SUPERVIOSR DE LA SED DEBE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS MAXIMOS DE RESPUESTA PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE INCIACIÓN | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LA SED A LAS SOLICITUDES DE LA INTERVENTORIA Y CUANTIFICAR EL TIEMPO DE RETRASO POR EFECTO DE RESPUESTAS DEMORADAS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE LA EMERGENCIA
10 | G | E | E | O | DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO | POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS POR AUSENCIA DEL INTERVENTOR | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA INTERVENTOR | EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRNANTES ,SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA INTERVENTOR | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN | CUANDO SE PRESENTE LA SOLICITUD DE CESIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO O U.T.
11 | G | E | E | O | MUERTE DE CONTRATISTA PERSONA NATURAL | SE SUSPENDE LE CONTRATO DE INTERVENTORIAA Y POR TANTO LAS OBRAS QUEDAN SIN EL CONTRAOL A LA EJECUCIÓN | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SED. | EN CASO DE MUERTE DEL CONTRATISTA PERSONA NATURAL, LA SED REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIARÁ UN NUEVO PROCESO PARA TERMINAR EL OBJETO CONTRACTUAL. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | DIRECCCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA SED | FECHA DE FALLECIMIENTO COTRATISTA | FECHA INICIO PROCESO PRECONTRACTUAL | CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR LA MUERTE DEL CONTRATISTA. | CUANDO OCURRA EL EVENTO.
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO | [6 empty] | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO