## FORMULARIO 1 - DETALLADO
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte
Código | CCE-EICP-FM-70 |  | Versión | 1
FORMULARIO 1 - DETALLADO
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-DO-SRT-041-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA GRUPO 1
[5 empty] | PLAZO | Hasta 31 de diciembre de 2021
PERSONAL PROFESIONAL
| 1 | Director de Interventoria |  |  | 5
| 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 1 |  |  | 5
| 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 2 |  |  | 5
| 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 3 |  |  | 5
| 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 4 |  |  | 5
| 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1 |  |  | 5
| 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2 |  |  | 5
| 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3 |  |  | 5
| 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 4 |  |  | 5
| 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 5 |  |  | 5
| 1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos |  |  | 2
| 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología |  |  | 2
| 1 | Especialista en Estructuras |  |  | 2
| 1 | Profesional ambiental |  |  | 4
| 1 | Profesional Social |  |  | 3
PERSONAL TÉCNICO
| 1 | Inspector |  |  | 4
| 1 | Inspector SISO 1 |  |  | 4
| 1 | Inspector SISO 2 |  |  | 4
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1 | Ingeniero Auxiliar Administrativo |  |  | 5
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
| FACTOR MULTIPLICADOR (7) |  |  |  |  | 2.34 | VALOR MÁXIMO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)
| CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO ($) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL ($)
| (8) |  |  | (9) | (10) | (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
| Gl | Especialistas, Director y Residentes | Día |  | 95
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| 12 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes |  | 5
| 2 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | Mes |  | 3
| 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | GL |  | 5
| 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Mes |  | 5
OTROS COSTOS
| 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes) | Mes |  | 5
| 1 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc | Mes |  | 5
| 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | Mes |  | 5
| 1 | Provision elementos de Bio-Seguridad (Pago Según Comprobante) | Gl |  |  | 2556965 | NO MODIFICAR
| 1 | Veeduría Comunitaria | Mes | 320000 | 5 | 1600000 | NO MODIFICAR
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)
IVA = 19% * (C) = (D)
COSTO TOTAL = (C) + (D)
1. El Director de Interventoría, los Ingenieros Residentes y el Personal con dedicación del 100% en el Proyecto, debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la Resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Se reconocerán viáticos a los Profesionales de dedicación parcial, sin prima regional. En los casos en que se requiera la presencia del Director e Ingenieros Residentes de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se le reconocerán viáticos.
2.3. El Equipo Completo de Topografía, Laboratorio Completo de Suelos, Pavimentos y Concretos, o Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos, Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos), Transportes Aéreos y/o Terrestres (incluye peajes), Edición de Informes, Papelería, Reproducción de Documentos, Planos, Fotografías, Comunicaciones (telefonía fija y/o celular efectivamente utilizados para el proyecto, fax, correo, internet, etc.) y Veeduría Comunitaria, se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.
2.4. Los gastos de transporte terrestre y peajes solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal en la zona del proyecto.
2.5. Los pasajes aéreos y/o terrestres se reconocerán para el Personal Profesional y Técnico de la Interventoría.
2.6. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
2.7. La participación del personal en el Proyecto y la utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato.
2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.9. Dado que las motocicletas se consideran para el desplazamiento del personal profesional entre los frentes de trabajo de cada municipio, el personal que el Interventor contrate para desempeñar este cargo, requerirá contar con pase de conducción para moto.
3. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
FIRMAS:
| Nombre y firma del representante legal del proponente |  |  |  | Nombre del proponente
Note on H55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El formulario # 1 DEBE presentarse SIN algún tipo de formulación; ésta debe ser asumida por los proponentes al momento de preparar sus ofertas económicas (el formato presupuesto oficial SÍ DEBE estar formulado, empleando las aproximaciones requeridas).

## CRON Y PLAN DE CARGAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-DO-SRT-XXX-2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA GRUPO 1,
CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS
ACTIVIDADES | MES |  |  | 1 | MES |  |  | 2 | MES |  |  | 3 | MES |  |  | 4 | MES |  |  | 5 | RESPONSABLE | UTILIZACION MES-HOMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[22 empty] | Director de Interventoria | Ingeniero Residente de Interventoría 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 2 | Ingeniero Residente de Interventoría 3 | Ingeniero Residente de Interventoría 4 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 4 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 5 | Ingeniero Auxiliar Administrativo | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | Especialista en Hidráulica e Hidrología | Especialista en Estructuras | Profesional Ambiental | Porofesional Social | Inspector SISO 1 | Inspector SISO 2 | Inspector
1. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN. Seguimiento, control y revisión a los ajustes y/o actualización y/o modificación y/o elaboración de estudios complementarios y/o definitivos, elaborados por el contratista, de manera que para la revisón final se cuente con las revisiones parciales surtidas en la elaboración de los mismos. | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Profesional ambiental, Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos, Especialista en Hidráulica e Hidrología y Especialista en Estructuras, Ingeniero Auxiliar | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35
2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría e Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxilar,Profesional Ambiental, Profesional social, Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos, Especialista en Hidráulica e Hidrología y Especialista en Estructuras,Inspector SISO, Profesional ambiental, Ingeniero Auxiliar administrativo, Porfesional Social. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.6 | 1 | 1 | 1
2.1. CONTROL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, LEGAL Y AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría e Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxilar, Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos, Especialista en Hidráulica e Hidrología y Especialista en Estructuras,Inspector SISO, Ingeniero Auxiliar administrativo, Porfesional Social. Profesional ambiental. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.5 | 1 | 1 | 1
2.2. INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría , Ingeniero Auxiliar, Auxiliar Administrativo, profesional social, | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.3
2.3. INFORMES MENSUALES. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Director de Interventoría e Ingeniero Residente de Interventoría,profesional Ambiental,profesional social, Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos, Especialista en Hidráulica e Hidrología y Especialista en Estructuras,Inspector SISO, profesional social, inspector e ingeniero auxiliar. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4
2.4. INFORMES EJECUTIVOS. (Semanal y mensualmente, ya sea en físico, vía web o ambas). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría e Ingeniero Residente de Interventoría,profesional Ambiental, Profesional social, Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos, Especialista en Hidráulica e Hidrología y Especialista en Estructuras,Inspector SISO, profesional social, ingeniero auxiliar. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4
2.5.1 INFORME TRIMESTRAL DANE: INDICADOR DE AVANCE DE OBRAS CIVILES "IAFOC". | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | Director de Interventoría e Ingeniero Residente de Interventoria, profesional Ambiental.profesional social. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.2
2.5.2 INFORME MENSUAL "CIFRA". |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Director de Interventoría e Ingeniero Residente de Interventoria, ingeniero auxiliar de interventoria. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
2.6. RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORÍA. | [19 empty] | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, profesional Ambiental, Inspector SISO e Ingeniero Auxilar y profesional social. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2.7. INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN. | [19 empty] | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría y Porfesional Ambiental, ingenieroAuxiliar, secretaria, Inspector SISO ,Ingeniero Administrativo, Profesional social | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.65 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6
[21 empty] | VALOR TOTAL MES-HOMBRE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
[21 empty] | DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 40% | 40% | 80% | 60% | 80% | 80% | 80%
NOTA:
Todas las actividades de interventoría estan apoyadas por el personal logístico de la interventoría.
Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario redistribuir modificando los porcentajes de participación, dedicaciones y demás cantidades establecidas en el Formulario económico de la propuesta y/o la metodología y plan de cargas, el Interventor estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación y los recursos disponibles del contrato.Para los fines de pago regirán las cantidades realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente | [14 empty] | Nombre del proponente

## FORMULARIO 1 - GLOBAL
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte
Código | CCE-EICP-FM-70 |  | Versión | 1
FORMULARIO 1 - GLOBAL
VALOR GLOBAL DE LA INTERVENTORÍA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | VALOR OFERTA
1 | Valor de su propuesta sin IVA
2 | Valor del IVA
3 | Valor Total de la Propuesta (1 + 2) = 3 |  | 0
VALORES OFICIALES PARA LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (en caso de aplicar)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR BASICO UNITARIO OFICIAL (sin IVA) | VALOR BASICO UNITARIO PROPUESTO (sin IVA)
FIRMAS:
Nombre y firma del representante legal del proponente |  |  |  | Nombre y firma del proponente
Note on F16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se sugiere retirar la fórmula contenida y plantear de forma enunciativa, en la celda D17, los apartes en color “azul”.
Note on G19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores ($), en el formulario # 1 DEBEN presentarse en FORMATO VALOR, SIN algún tipo de fórmula y SIN cifras decimales (el formato presupuesto oficial SÍ DEBE estar formulado, empleando las aproximaciones requeridas).