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	[bookmark: _Toc281464713][bookmark: _Toc473554251]Número de Contrato:
	20001226-H2 de 2020

	Nombre del Contratista:
	RADIOCOM S.A.S.

	Periodo informe:
	01 de febrero a 28 de febrero de 2021

	Nombre de Supervisor:
	Mario Enrique Ardila Hernández / Yonatan Alexander Montoya Peña

	Nombre del Interventor:
	

	Área perteneciente:
	DITEL – Grupo Sistemas para la Meteorología Aeronáutica 


1. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR, INTEGRAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE CIZALLADURA DE VIENTO PARA EL AEROPUERTO DE BOGOTÁ
2. [bookmark: _Toc473554252][bookmark: _Toc281464714]ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

	PERÍODO: 01 de enero al 31 de marzo de 2021

	OBLIGACIONES
	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO
	UBICACIÓN DE SOPORTES



	1.Documentos administrativos y contrato
	· Envían la copia de compra de los equipos requeridos para el proyecto, dinero destinado para la compañía Española DTN Services and Systems Spain SL. 
· Se utilizaron la totalidad de los $2,800,000,000 pesos colombianos del anticipo para realizar la orden de compra/anticipo de los equipos.
	Anexo copia de compra



	2.Cronograma
	· Envían cronograma para la revisión y aprobación el 25 de febrero
	Anexo cronograma








					
A. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

· Fiducia 
· Compra de equipos

a. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:
2. [bookmark: _Toc473554253]OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
3. [bookmark: _Toc473554254]OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 

	1
	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?
	SI

	2
	Tipo de riesgo
	BIOLOGICO

	3
	¿Cómo se materializó el riesgo?
	PANDEMIA COVID - 19

	4
	¿Cómo se mitigó el riesgo?
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

	5
	¿Fue oportuna la mitigación?
	SI

	OBSERVACIONES: EL CONTRATO TIENE RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA COVID - 19




b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

	¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?

	SI
	NO

	
	

	¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?

	SI
	NO

	
	



En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

	FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

	 
	 



5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?

	SI
	NO

	X
	

	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

	


c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

	NÚMERO DE INFORME
	PUBLICACIÓN EN SECOP II

	
	SI 
	NO

	1
	x
	

	2
	x
	

	3
	x
	

	4
	
	x



NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. [bookmark: _Toc473554255]PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS: 

No se ha realizado pago, se entregó el anticipo establecido de la vigencia 2020 y fue para amortizar el pago de equipos y software. El valor del anticipo fue de: DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 2.800.000.000)

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El porcentaje de avance físico es del 5%
El porcentaje de avance financiero es del 20%

	En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito. 

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo. 
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YONATAN ALEXANDER MONTOYA PEÑA
CC. 80850230 DE BTÁ
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