## CALIFICACIÓN DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | ELABORAR E INSTALAR LAS DIFERENTES GIGANTOGRAFÍAS MÓVILES EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS SELECCIONADOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 423.465.130 | $ 423.465.130
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | BOGOTA D.C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Co0lombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  |  |  |  | Incremeta el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 4234651 | 21173257 | 64500000 |  |  |  |  | 129000000 | 133300000
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTRÓFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | General | Interno | Planeacion | Operacional | Inadecuado diseño del proceso de contratación |  |  |  | No obtención del bien y/o servicio que espera conseguir la entidad |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada determinación del valor del proceso por falencias en los estudios de mercado. |  |  |  | Proceso de contratación con falencias desde la planeación, ocasionando el incumplimiento de las metas programadas |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que el contratista seleccionado no entregue las garantías solicitadas |  |  |  | Retrasos en el inicio del contrato y por ende en la adquisición de los bienes y sevicios para el cumplimiento de las metas |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista
4 | General | Interno | Planeacion | Operacional | Adquisiciones inadecuadas que generen detrimento patrimonial |  |  |  | Nulidad/Revocatoria del proceso |  |  |  | 4 | 4 | 8 | Alto | Entidad
5 | General | Interno | Planeacion | Regulatorio | Determinación inadecuada de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida. |  |  |  | Nulidad/Revocatoria del proceso |  |  |  | 3 | 3 | 5 | Medio | Entidad
6 | General | Interno | Planeacion | Operacional | Las condiciones del proceso de selección no cuentan con los lineamientos que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre oferentes. |  |  |  | Nulidad/Revocatoria del proceso |  |  |  | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad
7 | General | Interno | Contratacion | Operacional | Que el contratista no firme el contrato en el plazo establecido y/o se retrase en la constitución y presentación de las garantías que amparan el contrato. |  |  |  | Retraso en la ejecucion/entrega |  |  |  | 4 | 3 | 5 | Medio | Contratista
8 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | El contratista no cumple con calidad exigida en los bienes a adquirir |  |  |  | Impacto negativo en el logro de los objetivos |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista
9 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Retrasos o incumplimientos en la entrega de los productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo. |  |  |  | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. |  |  |  | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista
10 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. |  |  |  | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a una o a las dos partes del contrato. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Externo
11 | General | Externo | Seleccion | Operacional | El contratita presenta informacion inconsistente |  |  |  | Contratacion sin el minimo de requisitos legales |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista
12 | General | Interno | Seleccion | Operacional | Que no se presente ninguna oferta |  |  |  | Se declara desiero el proceso |  |  |  | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad
13 | Específico | Externo | Ejecucion | Operacional | Daños causados a las personas que participen en las labores de fabricacion e instalacion de la gigantografia |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato |  |  |  | 2 | 3 | 3 | Bajo | Contratista
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Conflictos entre el contratista y sus proveedores que afecten el debido cumplimiento de la entrega de los servicios o productos solicitados por el IDT |  |  |  | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista
15 | Específico | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Expedición de normas de orden Nacional o Distrital de medidas sobre salubridad humana, relacionadas con la pandemia |  |  |  | Restricciones de movildiad que pueden generar retrasos en la ejecucion del contrato |  |  |  | 2 | 2 | 2 | Bajo | Externo
16 | Específico | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Incrementos de los precios de insumos, mano de obra, Transporte y materiales para la ejecuccion del objeto contractual |  |  |  | Desequilibrio económico, retrasos en la ejecución del objeto contractual, |  |  |  | 3 | 3 | 3 | Medio | Contratista
N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Durante el proceso de selección existen varios filtros para evitar la ocurrencia de este riesgo. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad |  | Estructuracion del analisis juridico | solicitud del CDP | Verificacion de la norma contractual en relacion al proceso. |  | Por cada proceso
2 | Elaborar el estudio de mercado teniendo en cuenta la totalidad de las necesidades a contratar y sus costos asociados | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Equipo Técnico |  | Desde inicio de la etapa precontractual | Hasta la publicación de los pliegos definitivos | Revisión, permanente durante el estructuración del proceso |  | Permanente
3 | El contratista debe constituir y verifcar que sus proveedores constituyan pólizas correspondientes para el amparo de eventuales daños | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Supervisor del contrato |  | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la liquidación del Contrato | El supervisor del contrato exigirá al contratista la debida verificación |  | Mensual
4 | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad |  | Radicacion del estudio tecnico y economico | Previo a la recepcion de las ofertas | Filtros internos |  | Por cada proceso
5 | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad |  | Desde inicio de la etapa precontractual | Radicacion del estudio tecnico y economico | Verificacion de la norma contractual en relacion al proceso. |  | Por cada proceso
6 | Diligenciamiento del pacto de transparencia/ compromiso anticorrupcion y certificado de participacion independiente y verificacion de la evaluacion | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad |  | Desde inicio de la etapa precontractual | Hasta la suscripción del acta de inicio. | Evaluacion con el inicio de la debida investigacion |  | Durante la evaluacion del contrato mientras dure la investigacion
7 | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | [5 empty] | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad |  | Desde inicio de la etapa precontractual | Hasta la liquidación del Contrato | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. |  | Cada vez que se elabora un contrato.
8 | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | Bajo | Entidad |  | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la liquidación del Contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato. |  | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
9 | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad |  | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la liquidación del Contrato | A través de la verificación oportuna del supervisor de los |  | Conforme a los plazos contractuales.
10 | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratistas |  | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la liquidación del Contrato | Permanente consulta y actualización normativa. |  | Permanente
11 | Verificación y evaluación de las propuestas presentadas | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad |  | Etapa precontractual | Hasta la suscripción del acta de inicio. | Estudio de las propuesta s |  | Durante el periodo de evaluaci
12 | Iniciar nuevamente el proceso de contratacion para satisfacer la necesidad de la entidad | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratistas |  | Al momento de declarar desierto el proceso | Hasta nuevo inicio de la etapa precontractual | Con el acta de cierre |  | En la fecha de cierre del proceso de seleccion
13 | Cumplimiento de medidas y Protocolos de seguridad, uso de EPPs y demarcacion de areas de trabajo | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | Bajo | Mixto |  | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la liquidación del Contrato | de Seguridad y salud en el trabajo |  | Etapa de ejecución
14 | Implementar controles operativos o de seguimiento en los que se permita la participación del proveedor. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor del contrato |  | Desde la identificción de posible conficto. | Hasta la resolución del conflicto | El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista. |  | En el momento de presentarse el conflicto o previo si se tienen indicios
15 | Cumplimiento y establecimiento de cronogramas, Cumplimeinto de medidas y protocolos de bioseguridad, acatamiento de medidas de orden Nacional o Distrital . | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista y Entidad Estatal |  | Ejecucion del contrato | Finalizacion del contrato | Seguimiento a cronogramas de ejecucion y acatamiento decretos o normativas expedidas sobre la materia |  | Ejecución del Contrato
16 | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista y Entidad Estatal |  | Ejecucion del contrato | Finalizacion del contrato | Permanente consulta y actualizaciòn de normativa |  | Ejecución del Contrato
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
|  |  | NOMBRE | [13 empty] | FIRMA
Proyectó |  |  | Jairo Andres Arenas Rios
Proyectó |  |  | Maria Margarita Zuluaga Ovalle
Proyectó |  |  | Mildred Albarracin Lozano
Revisó |  |  | Daniela Garcia Gomez