## INDICADOR 1 EVAL
ANEXO - INDICADOR DE GESTION
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA 03-21, NIVELACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA ESTABILIZACIÓN DE LA CABECERA 34 AEROPUERTO DE CUCUTA
Nombre del indicador: |  |  | Porcentaje de Ejecución
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Indicador de evaluación
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | (Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real)*100
Meta del indicador: |  |  |  | 100
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje (%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | Los tiempos propuestos para la ejecución del proyecto se deben llevar a cabo, teniendo en cuenta los tiempos del proceso de contratación que se utilice en la adjudicación.
Línea Base: |  |  |  | Cronograma del proyecto
Limite Satisfactorio: |  |  |  | Ejecución en tiempos establecidos
Limite Critico: |  |  |  | Atraso en el cronograma en un 10% de los tiempos programados
Frecuencia de medición: |  | Mensual durante la ejecución |  | Frecuencia de Análisis: |  | Mensual durante la ejecución
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Tiempo de ejecución programado | Se refiere a los tiempos propuestos en la planeación, en relación con el presupuesto y las actividades a desarrollar |  | Mes |  | Interventor del Contrato |  | Contrato y estudios previos
Tiempo ejecución real | Hace referencia al tiempo durante el cual se ejecuto las activides programas para el perido. |  | Mes |  | Interventor del Contrato |  | Informes de ejecución y acta de terminación
OBSERVACIONES

## INDICADOR 2 EVAL
ANEXO - INDICADOR DE GESTION
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA 03-21, NIVELACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA ESTABILIZACIÓN DE LA CABECERA 34 AEROPUERTO DE CUCUTA
Nombre del indicador: |  |  | Porcentaje de Personal contratado
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Indicador de evaluación
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | (Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal minimo del contrato)*100
Meta del indicador: |  |  |  | 100
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje (%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | La Cantidad de personal propuesto para la ejecución del proyecto que se deba implementar para su adecuado desarrollo, teniendo en cuenta el plazo y actividades a desarrollar.
Línea Base: |  |  |  | Personal minimo exigido
Limite Satisfactorio: |  |  |  | Contratación del personal minimo solicitado por la Entidad
Limite Critico: |  |  |  | Contratación del 90% del personal exigido
Frecuencia de medición: |  | Mensual |  | Frecuencia de Análisis: |  | Mensual
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Cantidad de personal contratado | Se refiere al personal minimo exigido por el estructurador en la planeación, con relación a las actividades a desarrollar |  | Numero de personas |  | Interventor del Contrato |  | Contrato y estudios previos
Cantidad de personal utilizado | Hace referencia al personal contratado durante la ejecución y la totalidad del contrato |  | Numero de personas |  | Interventor del Contrato |  | Informes de interventoría, Visitas de supervisión.
OBSERVACIONES

## INDICADOR 3 CUM
ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA 03-21, NIVELACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA ESTABILIZACIÓN DE LA CABECERA 34 AEROPUERTO DE CUCUTA
Nombre del indicador: |  |  | Porcentaje de Solicitudes atendidas
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Indicador de cumplimiento
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | (Solicitudes atendidas satisfactoriamente por el consultor/ total de solicitudes realizadas por la interventoria ) *100
Meta del indicador: |  |  |  | 100
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje (%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | Cumplimiento de las solicitudes recibidas durante la ejecución del contrato.
Línea Base: |  |  |  | Documento contractual de atender las solicitudes satisdactoriamente
Limite Satisfactorio: |  |  |  | Aval del supervisor a la respuesta de las solicitudes realizadas
Limite Critico: |  |  |  | Ejecución en un 95% del cumplimiento safisfactorio de las solicitudes de respuesta solicitadas por el supervisor del contrato
Frecuencia de medición: |  | Mensual durante la ejecución |  | Frecuencia de Análisis: |  | Terminada la ejecución del contrato
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Reporte de solicitudes atendidas | Se refiere al cumplimeinto de la solicitudes realizadas del proceso contractual de a desarrollar |  | Numero de Solicitudes atendidas |  | Interventor del Contrato |  | Reporte de correspondencia entregada al Interventor.
Reporte de solicitudes realizadas | Hace referencia al numero de solicitudes realizadss dirante el desarrollo del contrato |  | Numero de Solicitudes realizadas |  | Interventor del Contrato |  | Reporte de correspondencia enviada al consultor de Estudios y Diseños
OBSERVACIONES

## INDICADOR 4 EF
ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA 03-21, NIVELACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA ESTABILIZACIÓN DE LA CABECERA 34 AEROPUERTO DE CUCUTA
Nombre del indicador: |  |  | Cumplimiento de objetivos
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Indicador de eficacia
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | (Objetivos especificos cumplidos /Objetivos especificos planteados)*100
Meta del indicador: |  |  |  | 100%
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje(%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | Cumplimiento de objetivos especificos
Línea Base: |  |  |  | Objetivos definidos en el Estudio del sector
Limite Satisfactorio: |  |  |  | 80%
Limite Critico: |  |  |  | 50%
Frecuencia de medición: |  | Al finalizar el contrato |  | Frecuencia de Análisis: |  | Terminada la ejecución del contrato
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Objetivos especificos cumplidos | Se refiere al numero de objetivos especificos cumplidos luego del desarrollo del proyecto. |  | Numero de Objetivos |  | Interventor del Contrato |  | Informe final de interventoria
Objetivos especificos planteados | Se refiere al numero de objetivos planteados en el estudio del sector del proyecto. |  | Numero de Objetivos |  | Interventor del Contrato |  | Informe final de interventoria
OBSERVACIONES

## INDICADOR 5 RIES
ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA 03-21, NIVELACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA ESTABILIZACIÓN DE LA CABECERA 34 AEROPUERTO DE CUCUTA
Nombre del indicador: |  |  | Riesgos Mitigados
Tendencia del Indicador: |  |  | Positiva
Cargo responsable de medición: |  | Interventor del Contrato |  | Nombre del responsable de medición y análisis: |  | Interventor del Contrato
Tipo de indicador: |  |  |  | Riesgos
FÓRMULA DEL INDICADOR: |  |  |  | (No riesgos mitigados /No. riesgos previstos materializados) *100
Meta del indicador: |  |  |  | 100%
Unidad de Medida del indicador: |  |  |  | Porcentaje(%)
Descripción de la Meta: |  |  |  | Riesgos mitigados durante el desarrollo del contrato.
Línea Base: |  |  |  | Reporte de riesgos previstos materializados
Limite Satisfactorio: |  |  |  | 80%
Limite Critico: |  |  |  | 60%
Frecuencia de medición: |  | mensual |  | Frecuencia de Análisis: |  | mensual
Nombre de las variables del indicador | Descripción |  | Unidad de medida |  | Responsable |  | Fuente Información
Riesgos mitigados | Se refiere al numero de riesgos que fueron tratados y mitigados satisfactoriamente. |  | Numero de Riesgos |  | Interventor del Contrato |  | Informes mensules de interventoria.
Riesgos previstos materializados | Se refiere al numero de riesgos previsibles que se materializaron durante el desarrollo del proyecto |  | Numero de Riesgos |  | Interventor del Contrato |  | Informes mensules de interventoria.
OBSERVACIONES