## Hoja1
[11 empty] | N° | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable para implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | [12 empty] | ¿Cuánto?
1 | General | Externa | Planeación | Regulatorio | Requisitos de participación excesivos que restrinjan la pluralidad de oferentes | Declaratoria de desierto el proceso | 3 | 5 | 8 | Riesgo alto | 1 | Entidad | Eliminación del pliego de Condiciones de Requisitos de Requisitos para acreditar capacidad jurídica, financiera, organizacional y de experiencia innecesarios | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Coordinación de Laboratorio de la Subdirección de Gestión Técnica de Aduanas y Coordinación de Contratos de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Elaboración de Estudios previos | Cierre del Proceso de Contratación | Revisión de observaciones y requisitos habilitantes | Antes del inicio del Proceso de Contratación y durante el plazo del proceso de contratación
[5 empty] | Valor no corresponde a los precios de mercado | [7 empty] | Elaboración de estudio de mercado soportado en precios históricos indexados, precios pagados por otras entidades públicas o privadas en la misma localidad, mínimo 3 cotizaciones y análisis de costos.
2 | General | Externa | Planeación | Regulatorio | Interés de particulares para eliminar la competencia en el Proceso de Contratación | Colusión | 3 | 5 | 8 | Riesgo alto | 1 | Entidad | Denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio de los Proponentes que se presenten al Proceso y no compitan o evidencien actos que afecten la libre competencia | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de Contratos de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Elaboración de Estudios previos | Adjudicación del Contrato | Seguimiento a las actuaciones que tengan los oferentes dentro del Proceso de Contratación | Durante el plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, plazo para la presentación de ofertas, plazo de evaluación y presentación de observaciones al informe de evaluación
3 |  |  |  |  | Las áreas requeridas para la instalación de los equipos no estén disponibles para la ejecución del contrato de compraventa de equipos | Incumplimiento del contrato de compraventa de equipos de laboratorio atribuible a la UAE-DIAN | [5 empty] | Entidad
3.1. | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ampliación del cronograma de entrega del Contato de obra No. 00-291-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A., por causas atribuibles o no atribuibles a las partes – Retraso en entrega del laboratorio | (i) Retraso de la DIAN en la entrega al futuro contratista de los espacios necesarios para que instale y ponga en funcionamiento los equipos objeto del contrato; (ii) Incremento de costos de ejecución para el contratista por otros conceptos de bodegaje, almacenamiento, seguros, entre otros, por la mora de la DIAN en la entrega de espacios necesarios para almacenar y salavaguardar la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del contrato; (iii) Prórroga del plazo de ejecución del contrato de compraventa de equipos de laboratorio, excediendo la actual vigencia fiscal; (iv) Reserva presupuestal; (v) Reclamación judicial del contratista por mayores costos derivados de la mora de la DIAN en el cumplimiento de su obligación de entregar oportunamente los espacios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del contrato; | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | 1.1 | Entidad | Compromiso de la DIAN, a través de la Interventoría del Contrato de Obra No. 00-291-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A., en la que manifieste: (i) Que salvo fuerza mayor, caso fortuito o incumplimiento del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A., para realizar: i) seguimiento, coordinación y control con el fin de poder la UAE podrá disponer de los espacios que requiere para la instalación de los equipos, acorde al cronograma de instalación en la fecha previstaa más tardar el 3 de noviembre de 2018; (ii) Que en el propendrá, en el cronograma de obra, la priorización de las obras necesarias priorizará la terminación, entrega y recibo de los espacios que la UAE-DIAN requiere para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos; y (iii) Que se compromete a tener la mayor diligencia Velará y a realizará todo lo que esté a su alcance, para que la UAE-DIAN pueda disponer antes del 3 de noviembre de 2018, de los espacios que requiere para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Si | Coordinación de de Laboratorio, Subdirección de Gestión Técnica Aduanera | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Carta de compromiso Interventoria | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación.
[13 empty] | Certificación del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A, en la que manifieste que salvo fuerza mayor o caso fortuito, la UAE podrá disponer de los espacios que requiere para la instalación de los equipos, a más tardar el 3 de noviembre de 2018 | [5 empty] | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A, contratista del Contrato de Obra No. 00-291-2016 | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Carta de compromiso del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[13 empty] | Seguimiento permanente a los avances del Contato de obra No. 00-291-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A., y requerimientos al Interventor para que adopción oportunamente oportuna de medidas necesarias para evitar retrasos, que afecten la ejecución del cronograma de suministro e instalación de los equipos | [5 empty] | Coordinación de de Laboratorio, Subdirección de Gestión Técnica Aduanera | Elaboración de Estudios previos | Arribo de los equipos a la sede Álamos del Laboratorio | ֊֊ Precomités y Comités de obra ֊֊ Actas de reunión y seguimiento de avance de obras | Semanal
[13 empty] | Los supervisores del contrato de interventoría No. 00-288-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y la Universidad de Antioquia, deben informar a la Coordinación del Laboratorio de la Subdirección de Gestión Técnica de Aduanas o al supervisor del contrato de compra de equipos, Seguimiento a las novedades en relación con posible afectación de la entrega de las áreas necesarias para la instalación de equipos, así como las acciones de contingencia que se han tomado para asegurar su entrega oportuna | [5 empty] | Coordinación de de Laboratorio, Subdirección de Gestión Técnica Aduanera | Elaboración de Estudios previos | Arribo de los equipos a la sede Álamos del Laboratorio | ֊֊ Precomités y Comités de obra, con la participación del Supervisor del contrato de sumiinstro de equipos ֊֊ Actas de reunión y seguimiento de avance de obras, con la participación del Supervisor del contrato de sumiinstro de equipos | Semanal
3.2 | Específico | Interno | Pre- contractual | Operacional | Que la UAE-DIAN no conozca dlas condiciones técnicas necesarias de las obras para la instalación de los equipos antes de iniciar el proceso de contratación | (i) Retraso de la DIAN en la entrega al futuro contratista de los espacios necesarios para que instale y ponga en funcionamiento los equipos objeto del contrato; (ii) Incremento de costos de ejecución para el contratista por otros conceptos de bodegaje, almacenamiento, seguros, entre otros, por la mora de la DIAN en la entrega de espacios necesarios para almacenar y salavaguardar la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del contrato; (iii) Prórroga del plazo de ejecución del contrato de compraventa de equipos de laboratorio, excediendo la actual vigencia fiscal; (iv) Reserva presupuestal; (v) Reclamación judicial del contratista por mayores costos derivados de la mora de la DIAN en el cumplimiento de su obligación de entregar oportunamente los espacios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del contrato; | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 1.2 | Entidad | Verificar si las condiciones pactadas en el Contrato de la Obra No. 00-291-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A., cumplen las condiciones requeridas para la instalación de los equipos de laboratorio que se pretenden adquirir, de conformidad con la investigación que en el Estudio de Mercado realice la Coordinación de Laboratorio | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisores del contrato de interventoría No. 00-288-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y la Universidad de Antioquia / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | i) Estudio de mercado, revisando alternativas de equipos que ofrece el mercado y las condiciones téncicas que deben cumplir los inmuebles espacios en los que se deben instalar. ii) Memorias de Reuniones de Trabajo Laboratorio, y ii) enrega por parte del interventor al Contratista de la información técnica y planimétrica para dichas obras e intalaciones | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[13 empty] | Incluir en los Estudios Previos y en el Pliego de condiciones, las especificaciones técnicas de las instalaciones, mobiliario y servicios disponibles de los espacios en los que se realizará la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del contrato, para que los proponentes: (i) conozcan antes de la presentación de sus ofertas, (ii) analicen si se ajustan a no a las condiciones que requieren sus equipos, y (iii) tengan en cuenta los costos en los que deberían incurrir para realizar las adecuaciones menores necesarias para su instalación y puesta en funcionamiento | [5 empty] | Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | ֊֊ Fichas técnicas aprobadas ֊֊ Estudios previos aprobados | Una vez por cada equipo, antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[13 empty] | Establecer en las fichas técnicas de los equipos que el futuro contratista puede hacer adecuaciones menores necesarias para su instalación y puesta en funcionamiento, previa validación y aprobación de la Coordinación de Infraestructura de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la DIAN, para asegurar que no se afecten las instalaciones nuevas del laboratorio de la DIAN que entregará CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A. en ejecución del Contrato de Obra No. 00-291-2016 | [5 empty] | Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | ֊֊ Fichas técnicas aprobadas ֊֊ Estudios previos aprobados | Una vez por cada equipo, antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
3.3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA en su calidad de interventor del contrato de obra No. 00-291-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A., No recibo por parte del interventor de las obras ejecutadas porque no se ajustan a las especificaciones técnicas pactadas | (i) Retraso de la DIAN en la entrega al futuro contratista de los espacios necesarios para que instale y ponga en funcionamiento los equipos objeto del contrato; (ii) Incremento de costos de ejecución para el contratista por otros conceptos de bodegaje, almacenamiento, seguros, entre otros, por la mora de la DIAN en la entrega de espacios necesarios para almacenar y salavaguardar la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del contrato; (iii) Prórroga del plazo de ejecución del contrato de compraventa de equipos de laboratorio, excediendo la actual vigencia fiscal; (iv) Reserva presupuestal; (v) Reclamación judicial del contratista por mayores costos derivados de la mora de la DIAN en el cumplimiento de su obligación de entregar oportunamente los espacios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del contrato; | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 1.3 | Entidad | Compromiso del interventor de que realizará del seguimiento permanente y detallado que hace el interventor del al cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas en el Contrato de Obra No. 00-291-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A., para evitar que se ejecuten obras que no correspondan a las pactadas y se retrase la entrega prioritaria de los espacios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de laboratorio | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisores, del contrato de Interventoría de la obra No. 00-288-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y la Universidad de Antioquia / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Arribo de los equipos a la sede Álamos del Laboratorio | (i) Compromiso del interventor; (ii) Precomités y Comités de obra; y (iii) Actas de reunión y seguimiento de avance de obras | Diario
[8 empty] | 4 | 6 |  | 1.2 | Entidad | Compromiso de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A. de Priorizarción de la entrega parcial de los espacios que la DIAN requiere para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de laboratorio que pretende comprar en la vigencia 2018, para que dicha entrega se realice antes del 3 de noviembre de 2018, con el fin de que se puedan realizar oportunamente los ajustes menores que se requieran, y para evitar retrasos en su entrega y recibo a satisfacción por parte del interventor |  |  | 4 |  | Si | Supervisores, del contrato de Interventoría de la obra No. 00-288-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y la Universidad de Antioquia / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Arribo de los equipos a la sede Álamos del Laboratorio | (i) Compromiso del interventor y del contratista de obra; (ii) Precomités y Comités de obra; (iii) Actas de reunión; (iv) seguimiento de avance de obras; y (iv) Actas de entregas parciales | Semanal
3.4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Los supervisores interventor UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA las obras que recibió del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A. en ejecución del Contrato de obra No. 00-291-2016 | (i) Retraso de la DIAN en la entrega al futuro contratista de los espacios necesarios para que instale y ponga en funcionamiento los equipos objeto del contrato; (ii) Incremento de costos de ejecución para el contratista por concepto de bodegaje, almacenamiento, seguros, entre otros, por la mora de la DIAN en la entrega de espacios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del contrato; (iii) Prórroga del plazo de ejecución del contrato de compraventa de equipos de laboratorio, excediendo la actual vigencia fiscal; (iv) Reserva presupuestal; (v) Reclamación judicial del contratista por mayores costos derivados de la mora de la DIAN en el cumplimiento de su obligación de entregar oportunamente los espacios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del contrato; | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 1.4 | Entidad | Compromiso del supervisor del contrato de interventoría de que realizará seguimiento permanente y detallado del cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas en el Contrato de Obra No. 00-291-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A., para evitar que se ejecuten obras que no correspondan a las pactadas y se retrase la entrega prioritaria de los espacios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de laboratorio | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisión del contrato de interventoría No. 00-288-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Elaboración de Estudios previos | Arribo de los equipos a la sede Álamos del Laboratorio | (I) Compromiso del supervisor del contrato de interventoría; (ii) Precomités y Comités de obra; (iii) Actas de reunión y seguimiento de avance de obras | Semanal
[12 empty] | Entidad | Compromiso de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y de los supervisores del contrato de interventoría de priorizar la entrega parcial de los espacios que la DIAN requiere para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de laboratorio que pretende comprar en la vigencia 2018, para que dicha entrega se realice antes del 3 de noviembre de 2018, para evitar retrasos en su entrega y recibo parcial a satisfacción por parte de los supervisores del contrato de interventoría |  |  | 4 |  | Si | Supervisión del contrato de interventoría No. 00-288-2016 y UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Elaboración de Estudios previos | Arribo de los equipos a la sede Álamos del Laboratorio | (i) Compromiso del interventor y supervisores de interventoría; (ii) Precomités y Comités de obra; (iii) Actas de reunión y seguimiento de avance de obras; y (iv) Actas de entregas parciales | Semanal
4 |  |  |  |  | Si la instalación de los equipos se realiza antes de que el contratista termine y entregue la obra al interventor:
4.1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Si la instalación de los equipos de laboratorio se realiza antes de que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A. termine y entregue al interventor UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, de la obra derivada del Contrato No. 00-291-2016, existiría el riesgo de daño de los equipos como consecuencia de la ejecución del Contrato de Obra No. 00-291-2016, por causas atribuibles al personal del contratista de obra o subcontratistas, a terceros acceso de personal externo, polvo, escombros, fluctuaciones eléctricas, entre otros, y que en consecuencia que el proveedor de los equipos y/o fabricante aleguen a la entidad que no responden por la garantía de calidad de los bienes | (i) Pérdida económica para la UAE-DIAN por daño de equipos de laboratorio, cuya causa no sería atribuible al fabricante, ni proveedor de los equipos y que no estaría cubierto por la póliza todo riesgo daños materiales de los bienes de la entidad; y (ii) Pérdida de las garantías de calidad de los equipos de laboratorio adquiridos; . | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 2.1 | Entidad | Dentro de la priorización de las obras, se debe: Compromiso del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A y del interventor UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA de priorizar y i) garantizar que la entrega oportuna de las áreas totalmente terminadas en las que se instalarán y ubicarán los equipos de laboratorio, ii) cuidado en la ejecución de obras que sea necesario ejecutar para evitar que se dañen con ocasión de la entrega parcial de los espacios; iii)slar las áreas en las que se instalen los equipos que la UAE-DIAN pretende adquirir, se realizará antes del 3 de noviembre de 2018, y que las áreas se entregarán totalmente terminadas, para que no sea necesario realizar obra o adecuación alguna, luego de que dichos equipos sean instalados y puestos en funcionamiento; | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisores, del contrato de Interventoría de la obra No. 00-288-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y la Universidad de Antioquia / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Arribo de los equipos a la sede Álamos del Laboratorio | (i) Compromiso del interventor; (ii) Precomités y Comités de obra; y (iii) Actas de reunión y seguimiento de avance de obras | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[13 empty] | Compromiso del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A y del interventor UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA de tener especial cuidado en la ejecución del Contrato de Obra No. 00-291-2016, para evitar que se ocasionen daños a los equipos de laboratorio que la UAE-DIAN pretende instalar y poner en funcionamiento a partir del mes de noviembre de 2018 | [5 empty] | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A (contratista de obra ) y UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (interventor) | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Compromiso del intervewntor y del contratista de obra | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[13 empty] | Compromiso del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A y del interventor UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA de aislar las áreas en las que se instalen los equipos que la UAE-DIAN pretende adquirir en la vigencia 2018, para evitar que se dañen con ocasión de la ejecución o entrega de las obras derivadas del Contrato de Obra No. 00-291-2016 | [5 empty] | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A (contratista de obra ) y UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (interventor) | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Compromiso del interventor y del contratista de obra | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[13 empty] | Elaboración conjunta de la programación detallada de las actividades de recepción, instalación, puesta en marcha de los equipos y entrenamiento, para que el contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A no haya intervención intervenga de ninguna manera las áreas en las que se realizará la instalación de dichos equpos, ni las redes de servicios de cada recinto, durante la ejecución de dichas actividades | [5 empty] | Supervisores, del contrato de Interventoría de la obra No. 00-288-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y la Universidad de Antioquia / Coordinación Laboratorio | Una semana previa al arribo de los equipos al laboratorio | Al finalizar el entrenamiento en los equipos | ֊֊ Acta de reunión ֊֊ Programación detallada de actividades | Una sola vez, previo arribo de equipos
4.2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de que el proveedor de los equipos y/o fabricante aleguen a la entidad que no responden por la garantía de calidad de los bienes, por el hecho de haber sido instalados en una obra en ejecución o inconclusa, que no garantiza las condiciones mínimas para su conservación y adecuado funcionamiento | (i) Afectación de las garantías de calidad de los equipos; (ii) Pérdida económica para la UAE-DIAN por daño de equipos que no estará cubierto por la garantía legal del fabricante y proveedor; y (iii) Mayores costos por reparación y mantenimiento de los equpos por pérdida de la garantía legal de calidad | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 2.2 | Entidad | Desconectar los equipos luego de haber sido instalados y probados, y restringir el acceso a las áreas en las que se instalen, hasta la entrega final de la obra por parte del interventor UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA a los supervisores de interventoría de a la UAE-DIAN | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Coordinación Laboratorio de la Subdirección de Gestión Técnica de Aduanas y Coordinación de Servicios Generales de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Al finalizar el entrenamiento en los equipos | Entrega final de la Obra del Contrato No. 00-291-2016 del interventor a los supervisores de interventoría de la UAE-DIAN | (i) Check list de desconexión y protección de equipos; (ii) Cierre con llave de las áreas donde se instalarán y ubicarán los equipos de laboratorio que se pretenden adquirir; y (iii) Cámaras, Sellos y personal de seguridad | Una sola vez, previo instalación, puesta en funcionamiento de los equipos y capacitación
[13 empty] | Certificación de la Coordinación de Servicios Generales en la que manifieste que es viable que la UAE-DIAN pueda disponer para el mes de noviembre de 2018 de vigilantes y cámaras de seguridad para las áreas en las que se instalarán y ubicarán los equipos de laboratorio que se pretenden adquirir | [5 empty] | Coordinación de Servicios Generales de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Compromiso de la Jefatura de la Coordinación de Servicios Generales | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[12 empty] | Entidad y contratista | Verificación previa a la instalación de los equipos del cumplimiento de todas las condiciones necesarias (energía y conexiones eléctricas, condiciones ambientales, estabilidad de mesones, entre otras que deban evaluarse), que puedan influir en la seguridad y el adecuado funcionamiento de los equipos, e informar al Supervisor del contrato cualquier novedad y no realizar la instalación de ninguna manera si hay algún factor que ponga el riesgo la integridad de los equipos hasta tanto no se solucione y se aseguren óptimas condiciones | [5 empty] | Personal técnico designado por el contratista para la instalación de los equipos, supervisores del contrato de compraventa con el apoyo de profesionales de la Coordinación de Infraestructura de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Previo a la instalación de los equipos | Verificación de las óptimas condiciones para la instalación de los equipos | (i) Estudios previos para la compra de los equipos; (ii) Incluir esta actividad en las obligaciones del contratista; y (iii) Actas de verificación | Antes de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto de la compraventa
4.3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de que el contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A. alegue a la UAE-DIAN que con la instalación de los equipos de laboratorio se causaron causen afectaciones a la obra, que dejarían de estar cubiertas por la garantía de estabilidad de la obra, porque la causa del daño sería atribuible a un tercero (proveedor de los equipos) | (i) Pérdida económica para la UAE-DIAN por daño de equipos u otros bienes de ubicados en la obra, tales como mobiliario, pisos, ventanas, paredes; (ii) Afectación de la garantía de estabilidad de la obra o de calidad de los bienes ubicados en la obra; | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 2.3 | Entidad y Contratistas | Elaboración conjunta de la programación detallada de actividades de recepción, instalación y puesta en marcha de los equipos (Laboratorio, Infraestructura, interventoría y constructor y proveedor de los equipos), con el detalle de acceso, zonas de trasiego y recomendaciones para la ubiación en sitio y actividades de insttalación de cada equipo, para no afectar las áreas específicas y aledañas donde se ubicarán los equipos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Coordinación Laboratorio / Supervisión / Interventoria y Constructor del Contrato de Obra Construcción Laboratorio / Contratista de equipos de laboratroio | Una semana previa al arribo de los equipos al laboratorio | Al finalizar el entrenamiento en los equipos | ֊֊ Acta de reunión ֊֊ Programación detallada de actividades | Una sola vez, previo arribo de equipos
[13 empty] | Informar al contratista de los equipos y supervisor de dicho contrato, las entradas y corredores habilitados y los aspectos importantes a tener en cuenta al ingreso de los equipos, para no afectar las áreas de uso común | [5 empty] | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A. | Una semana previa al arribo de los equipos al laboratorio | Ingreso de equipos al laboratorio | ֊֊ Acta de reunión ֊֊ Listado de recomendaciones | Diariamente, cuando el contratista vendedor de los equipos esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio
[13 empty] | Entregar al contratista de oos equipos y supervisor de dicho contrato las recomendaciones a tener en cuenta en las actividades de instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de los equipos para no afectar de ninguna manera las áreas específicas donde se ubicarán los equipos | [5 empty] | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A. | Una semana previa al arribo de los equipos al laboratorio | Ingreso de equipos al laboratorio | ֊֊ Acta de reunión ֊֊ Listado de recomendaciones | Diariamente, cuando el contratista vendedor de los equipos esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio
[13 empty] | Compromiso de verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas por CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A., durante las actividades de ingreso e instalación de los equipos | [5 empty] | Supervisores, del contrato de Interventoría de la obra No. 00-288-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y la Universidad de Antioquia / Coordinación Laboratorio | Programación de las actividades de ingreso e instalación de los equipos | Instalación, puesta en funcionamientode los equipos y entrenamiento en sitio | Supervisión permanente a operaciones ejecutadas por el contratista de equipos | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
[13 empty] | Establecer como obligación del contratista que venderá los equipos, la de tener especial diligencia y cuidado para no ocasionar daño alguno a los bienes muebles o inmuebles en los que se realizarán las actividades de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, comprometiéndose a no acceder, manipular, mover o modificar de ninguna manera bienes distintos a los que contempla la ejecución del contrato sin autorización y/o consulta previa al Supervisor | [5 empty] | Contratista vendedor de los equipos / Supervisor del contrato de equipos | Estudios previos | Entrenamiento sobre equipos | Supervisión permanente a operaciones ejecutadas por el contratista de equipos | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
[13 empty] | Verificar que el contratista que venderá los equipos no realice acciones que puedan poner en riesgo la integridad de otros bienes muebles o inmuebles ubicados en el laboratorio | [5 empty] | Supervisor del contrato de equipos | Programación de las actividades de ingreso e instalación de los equipos | Instalación, puesta en funcionamientode los equipos y entrenamiento en sitio | Supervisión permanente a operaciones ejecutadas por el contratista y comunicación con este | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
4.4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de que la compañía de seguros con la que la entidad tiene contratada la PÓLIZA DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES de sus bienes, alegue a la UAE-DIAN que no responde por el hurto de los equipos instalados en la obra, por el hecho de que las instalaciones en la actualidad no tienen servicio de vigilancia, ni cámaras de seguridad, entre otras condiciones de seguridad exigidas en el contrato de seguro | ֊ Equipos adquiridos sin cubrimiento por la póliza de la entidad. ֊ Pérdida económica para la entidad en caso de hurto de los equipos. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 2.4 | Entidad | Certificación de la Coordinación de Servicios Generales en la que manifieste que es viable que la UAE-DIAN pueda disponer para el mes de noviembre de 2018 de vigilantes y cámaras de seguridad para las áreas en las que se instalarán y ubicarán los equipos de laboratorio que se pretenden adquirir | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Subdirección de Recusros Físicos - Servicios Generales | Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Compromiso de la Jefatura de la Coordinación de Servicios Generales | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[13 empty] | Verificación de la instalación de las cámaras de seguridad, de la ubicación de los vigilantes y de la instalación de cerraduras que garanticen la seguridad antes de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos | [5 empty] | Supervisor del contrato de compraventa de los equipos | Acta de inicio de ejecución del contrato de compraventa de equipos | Instalación y puesta en funcionamiento de equipos de laboratorio | Actas de seguimiento y verificación | Antes de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de daño de otros equipos que se encuentran en instalación en el laboratorio, diferentes a los involucrados en la ejecución del contrato. | Pérdida económica para la UAE-DIAN, porque el daño no estaría cubierto por las pólizas todo riesgo daños materiales de la entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | 3 | Contratista de equipos / Entidad | Establecer como obligación del contratista de equipos el no acceder, manipular, mover o modificar de ninguna manera bienes distintos a los que contempla la ejecución del contrato sin autorización y/o consulta previa al Supervisor | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista de equipos / Supervisor del contrato de equipos | Estudios previos | Entrenamiento sobre equipos | Supervisión permanente a operaciones ejecutadas por el contratista de equipos | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
[13 empty] | Verificar que el contratista de equipos no realice acciones que puedan poner en riesgo la integridad de otros bienes del laboratorio | [5 empty] | Contratista de equipos / Supervisor del contrato de equipos | Desde el arribo de de los equipos a las instalaciones del laboratorio | Entrenamiento sobre equipos | Supervisión permanente a operaciones ejecutadas por el contratista y comunicación con este. | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la entrega de servicios públicos de la sede definitiva de la Coordinación de los Servicios del Laboratorio de Aduanas (Álamos) (energía eléctrica, agua y alcantarillado) | ֊ Imposibilidad de ejecutar los contratos en cuanto a la instalación de los equipos ֊ Riesgo de deterioro, daño y/o pérdida de garantía de los bienes adquiridos por almacenamiento sin instalación ni uso | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | 4 | Entidad | Certificación Seguimiento al Cronograma de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUA en su calidad de interventor del Contrato de Obra No. 00-291-2016, en la que deje constancia de la fecha estimado para la disponibilidad en la que la obra contará con cada uno de los servicios públicos domiciliarios que requiere la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisores, del contrato de Interventoría de la obra No. 00-288-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y la Universidad de Antioquia / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Pre-comités y Comités de obra que realiza el personal de Supervisión del contrato de construcción del laboratorio de Álamos semanalmente Cerificación de verificación de servicios públicos provisionales | Pre-comités y Comités de obra que realiza el personal de Supervisión del contrato de construcción del laboratorio de Álamos semanalmente Cerificación de verificación de servicios públicos provisionales
[13 empty] | Seguimiento constante a la labor de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA en su calidad de interventor del Contrato de Obra No. 00-291-2016, para disponer oportunamente con las obras y cumplimiento de los plazos pactados, tanto de construcción, como para los trámites necesarios para el suministro de energía eléctrica y demás servicios públicos, y para que le de prioridad a en las áreas designadas para la ubicación de los equipos de laboratorio que se pretenden adquirir | [5 empty] | Supervisores, del contrato de Interventoría de la obra No. 00-288-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y la Universidad de Antioquia / Coordinación Laboratorio | Perfeccionamiento de contratos de compra de equipos | Finalización de actividades asociadas al contrato de compra de equipos | Pre-comités y Comités de obra que realiza el personal de Supervisión del contrato de construcción del laboratorio de Álamos semanalmente Cerificación de verificación de servicios públicos provisionales | Semanalmente
[13 empty] | Compromiso de adecuar antes de noviembre de 2018, una instalación provisional de energía que cumpla los requisitos requeridos para la instalación de los equipos que se pretenden adquirir, y realizar acompañamiento durante la instalación para verificar, junto con el proveedor de equipos, las condiciones para la ejecución del contrato | [5 empty] | Coordinación de Infraestructura de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Certificación del interventor | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[13 empty] | Verificación Certificación de que los Servicios públicos provisionales con los que cuenta el laboratorio Sede Álamos, cumplen con las especificaciones requeridas para la Instalación de los equipos que se pretenden adquirir | [5 empty] | Coordinación de Infraestructura de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Elaboración de Estudios previos | Finalización de actividades asociadas al contrato de compra de equipos | Certificación Verificación del interventor y supervisor | Antes de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto de la compraventa
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en la instalación de los equipos adquiridos | (i) Deterioro acelerado de los equipos; (ii) Retrasos en operaciones de análisis por equipos fuera de funcionamiento | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 6 | Contratista vendedor de equipos | Incluir en el alcance del contrato y en las obligaciones del contratista, la de instalar los bienes, para que el proveedor no pueda alegar a la UAE-DIAN pérdida de la garantía legal de calidad por fallas en la instalación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Actas de seguimiento y verificación de actividades de instalación y puesta en funcionamiento | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
[12 empty] | Contratista vendedor de equpos | Exigir al proponente la presentación de certificación en la que el fabricante de los bienes lo califique como distribuidor autorizado para la venta e instalación de los bienes de su marca, para que el fabricante no pueda alegar a la UAE-DIAN pérdida de la garantía legal de calidad por fallas en la instalación | [5 empty] | Entidad |  |  | Actas de seguimiento y verificación de actividades de instalación y puesta en funcionamiento | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio
[12 empty] | Contratista vendedor de equpos | Condicionar la entrega de los equipos, a su previa instalación y a la realización de pruebas de funcionamiento y/o calificaciones de instalación y desempeño para los equipos instalados | [5 empty] | Entidad |  |  | Aprobación de resultados de las pruebas de funcionamiento y/o calificaciones de los equipos | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes de trabajo durante la ejecución de las operaciones de instalación | Lesiones, golpes y/o heridas al personal | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 4 | Contratista / La entidad | ֊ Exigencia al contratista en cumplimiento de normas de SST y de uso de elementos de protección personal ֊ Verificación de afiliación de personal operativo a ARL | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Persona designada por la Coordinación de Seguridad social y Bienestar Laboral / Supervisor del contrato de equipos | Elaboración de Estudios previos | Entrega a Satisfacción de los equipos instalados | Verificación de cumplimiento de normas mínimas de SST por parte de la Coordinación de Bienestar, Seguridad y Salud en e Trabajo de la UAE-DIAN | Antes de la firma del acta de inicio y Durante la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos

## Rev_INFRA
[11 empty] | N° | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable para implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | [12 empty] | ¿Cuánto?
1 | General | Externa | Planeación | Regulatorio | Requisitos de participación excesivos que restrinjan la pluralidad de oferentes | Declaratoria de desierto el proceso | 3 | 5 | 8 | Riesgo alto | 1 | Entidad | Eliminación del pliego de Condiciones de Requisitos de Requisitos para acreditar capacidad jurídica, financiera, organizacional y de experiencia innecesarios | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Coordinación de Laboratorio de la Subdirección de Gestión Técnica de Aduanas y Coordinación de Contratos de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Elaboración de Estudios previos | Cierre del Proceso de Contratación | Revisión de observaciones y requisitos habilitantes | Antes del inicio del Proceso de Contratación y durante el plazo del proceso de contratación
[5 empty] | Valor no corresponde a los precios de mercado | [7 empty] | Elaboración de estudio de mercado soportado en precios pagados por otras entidades públicas o privadas en la misma localidad, mínimo 3 cotizaciones y análisis de costos.
2 | General | Externa | Planeación | Regulatorio | Interés de particulares para eliminar la competencia en el Proceso de Contratación | Colusión | 3 | 5 | 8 | Riesgo alto | 1 | Entidad | Denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio de los Proponentes que se presenten al Proceso y no compitan o evidencien actos que afecten la libre competencia | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de Contratos de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Elaboración de Estudios previos | Adjudicación del Contrato | Seguimiento a las actuaciones que tengan los oferentes dentro del Proceso de Contratación | Durante el plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, plazo para la presentación de ofertas, plazo de evaluación y presentación de observaciones al informe de evaluación
3 |  |  |  |  | Las áreas requeridas para la instalación de los equipos no estén disponibles para la ejecución del contrato de compraventa de equipos | Incumplimiento del contrato de compraventa de equipos de laboratorio atribuible a la UAE-DIAN | [5 empty] | Entidad
3.1. | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ampliación del cronograma de entrega de obra, por causas atribuibles o no atribuibles a las partes – Retraso en entrega del laboratorio | (i) Retraso de la DIAN en la entrega al futuro contratista de los espacios necesarios para que instale y ponga en funcionamiento los equipos objeto del contrato; (ii) Incremento de costos de ejecución para el contratista por otros conceptos necesarios para almacenar y salavaguardar los equipos objeto del contrato; (iii) Prórroga del plazo de ejecución del contrato de compraventa de equipos de laboratorio, excediendo la actual vigencia fiscal; (iv) Reserva presupuestal; | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | 1.1 | Entidad | Compromiso de la DIAN, a través de la Interventoría de Obra para realizar: i) seguimiento, coordinación y control con el fin de poder Disponer de los espacios que requiere para la instalación de los equipos, acorde al cronograma de instalación en la fecha prevista; (ii) Que propendrá, en el cronograma de obra, la priorización de las obras necesarias para la terminación, entrega y recibo de los espacios que requiere para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos; y (iii) Velará y a realizará todo lo que esté a su alcance, para disponer de los espacios que requiere para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisores, Interventoría de la obra / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Antes de la publicación del Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Carta de compromiso Interventoria | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación.
[13 empty] | Seguimiento permanente a los avances de obra adopción oportuna de medidas necesarias para evitar retrasos, que afecten la ejecución del cronograma de suministro e instalación de los equipos | [5 empty] | Supervisores, Interventoría de la obra / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Arribo de los equipos a la sede Álamos del Laboratorio | ֊֊ Precomités y Comités de obra ֊֊ Actas de reunión y seguimiento de avance de obras | Semanal
[13 empty] | Seguimiento a las novedades en relación con posible afectación de la entrega de las áreas necesarias para la instalación de equipos, así como las acciones de contingencia que se han tomado para asegurar su entrega oportuna | [5 empty] | Supervisores, Interventoría de la obra / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Arribo de los equipos a la sede Álamos del Laboratorio | ֊֊ Precomités y Comités de obra, con la participación del Supervisor del contrato de sumiinstro de equipos ֊֊ Actas de reunión y seguimiento de avance de obras, con la participación del Supervisor del contrato de sumiinstro de equipos | Semanal
3.2 | Específico | Interno | Pre- contractual | Operacional | Que la UAE-DIAN no disponga las condiciones técnicas necesarias de las obras para la instalación de los equipos antes de iniciar el proceso de contratación | (i) Retraso de la DIAN en la entrega al futuro contratista de los espacios necesarios para que instale y ponga en funcionamiento los equipos objeto del contrato; (ii) Incremento de costos de ejecución para el contratista por otros conceptos necesarios para almacenar y salavaguardar los equipos objeto del contrato; (iii) Prórroga del plazo de ejecución del contrato de compraventa de equipos de laboratorio, excediendo la actual vigencia fiscal; (iv) Reserva presupuestal; | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 1.2 | Entidad | Verificar si las condiciones pactadas en la Obra No. 00-291-2016 suscrito entre la UAE-DIAN y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A., cumplen las condiciones requeridas para la instalación de los equipos de laboratorio que se pretenden adquirir, de conformidad con la investigación que en el Estudio de Mercado realice la Coordinación de Laboratorio | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisores, Interventoría de la obra / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | i) Estudio de mercado, revisando alternativas de equipos que ofrece el mercado y las condiciones téncicas que deben cumplir los espacios en los que se deben instalar. ii) Memorias de Reuniones de Trabajo Laboratorio, y ii) enrega por parte del interventor al Contratista de la información técnica y planimétrica para dichas obras e intalaciones | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[13 empty] | Incluir en los Estudios Previos y en el Pliego de condiciones, las especificaciones técnicas de las instalaciones, mobiliario y servicios disponibles de los espacios en los que se realizará la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del contrato, para que los proponentes: (i) conozcan antes de la presentación de sus ofertas, (ii) analicen si se ajustan a no a las condiciones que requieren sus equipos, y (iii) tengan en cuenta los costos en los que deberían incurrir para realizar las adecuaciones menores necesarias para su instalación y puesta en funcionamiento | [5 empty] | Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | ֊֊ Fichas técnicas aprobadas ֊֊ Estudios previos aprobados | Una vez por cada equipo, antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[13 empty] | Establecer en las fichas técnicas de los equipos que el futuro contratista puede hacer adecuaciones menores necesarias para su instalación y puesta en funcionamiento, previa validación y aprobación de la Coordinación de Infraestructura de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la DIAN, para asegurar que no se afecten las instalaciones nuevas del laboratorio de la DIAN | [5 empty] | Coordinación Laboratorio con apoyo de la Coordinación de Infraestructura | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | ֊֊ Fichas técnicas aprobadas ֊֊ Estudios previos aprobados | Una vez por cada equipo, antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
3.3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No recibo por parte del interventor de las obras ejecutadas porque no se ajustan a las especificaciones técnicas requeridas para la instalación de los equipos que la Entidad pretende adquiir | (i) Retraso de la DIAN en la entrega al futuro contratista de los espacios necesarios para que instale y ponga en funcionamiento los equipos objeto del contrato; (ii) Incremento de costos de ejecución para el contratista por otros conceptos necesarios para almacenar y salavaguardar los equipos objeto del contrato; (iii) Prórroga del plazo de ejecución del contrato de compraventa de equipos de laboratorio, excediendo la actual vigencia fiscal; (iv) Reserva presupuestal; | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 1.3 | Entidad | Seguimiento permanente y detallado que hace el interventor al cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas, para evitar que se ejecuten obras que no correspondan a las pactadas y se retrase la entrega prioritaria de los espacios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de laboratorio | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisores, Interventoría de la obra / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Arribo de los equipos a la sede Álamos del Laboratorio | (i) Compromiso del interventor; (ii) Precomités y Comités de obra; y (iii) Actas de reunión y seguimiento de avance de obras | Diario
[8 empty] | 4 | 6 |  | 1.2 | Entidad | Priorizarción de la entrega parcial de los espacios que la DIAN requiere para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de laboratorio que pretende comprar en la vigencia 2018, para que dicha entrega se realice antes del 3 de noviembre de 2018, con el fin de que se puedan realizar oportunamente los ajustes menores que se requieran, y para evitar retrasos en su entrega y recibo a satisfacción |  |  | 4 |  | Si | Supervisores, Interventoría de la obra / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Arribo de los equipos a la sede Álamos del Laboratorio | (i) Compromiso del interventor; (ii) Precomités y Comités de obra; (iii) Actas de reunión; (iv) seguimiento de avance de obras; y (iv) Actas de entregas parciales | Semanal
4 |  |  |  |  | Si la instalación de los equipos se realiza antes de que el contratista termine y entregue la obra al interventor:
4.1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Si la instalación de los equipos de laboratorio se realiza antes de que termine y entregue la obra, existiría el riesgo de daño de los equipos, por causas atribuibles, a terceros, acceso de personal externo, polvo, escombros, fluctuaciones eléctricas, entre otros, y en consecuencia que el proveedor de los equipos y/o fabricante aleguen a la entidad que no responden por la garantía de calidad de los bienes | (i) Pérdida económica para la UAE-DIAN por daño de equipos de laboratorio, cuya causa no sería atribuible al fabricante, ni proveedor de los equipos y que no estaría cubierto por la póliza todo riesgo daños materiales de los bienes de la entidad; y (ii) Pérdida de las garantías de calidad de los equipos de laboratorio adquiridos; . | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 2.1 | Entidad | Dentro de la priorización de las obras, se debe: i) garantizar la entrega oportuna de las áreas totalmente terminadas en las que se instalarán y ubicarán los equipos de laboratorio, ii) cuidado en la ejecución de obras que sea necesario ejecutar para evitar que se dañen con ocasión de la entrega parcial de los espacios; iii)slar las áreas en las que se instalen los equipos que la UAE-DIAN pretende adquirir | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisores, Interventoría de la obra / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Arribo de los equipos a la sede Álamos del Laboratorio | (i) Compromiso del interventor; (ii) Precomités y Comités de obra; y (iii) Actas de reunión y seguimiento de avance de obras | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[13 empty] | Elaboración conjunta de la programación detallada de las actividades de recepción, instalación, puesta en marcha de los equipos y entrenamiento, para que e no haya intervención de ninguna manera las áreas en las que se realizará la instalación de dichos equpos, ni las redes de servicios de cada recinto, durante la ejecución de dichas actividades | [5 empty] | Supervisores, Interventoría de la obra / Coordinación Laboratorio | Una semana previa al arribo de los equipos al laboratorio | Al finalizar el entrenamiento en los equipos | ֊֊ Acta de reunión ֊֊ Programación detallada de actividades | Una sola vez, previo arribo de equipos
4.2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de que el proveedor de los equipos y/o fabricante aleguen a la entidad que no responden por la garantía de calidad de los bienes, por el hecho de haber sido instalados en una obra en ejecución o inconclusa, que no garantiza las condiciones mínimas para su conservación y adecuado funcionamiento | (i) Afectación de las garantías de calidad de los equipos; (ii) Pérdida económica para la UAE-DIAN por daño de equipos que no estará cubierto por la garantía legal del fabricante y proveedor; y (iii) Mayores costos por reparación y mantenimiento de los equpos por pérdida de la garantía legal de calidad | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 2.2 | Entidad | Desconectar los equipos luego de haber sido instalados y probados, y restringir el acceso a las áreas en las que se instalen, hasta la entrega final de la obra a la UAE-DIAN | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Coordinación Laboratorio de la Subdirección de Gestión Técnica de Aduanas y la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Al finalizar el entrenamiento en los equipos | Entrega final de la Obra del Contrato No. 00-291-2016 del interventor a los supervisores de interventoría de la UAE-DIAN | (i) Check list de desconexión y protección de equipos; (ii) Cierre con llave de las áreas donde se instalarán y ubicarán los equipos de laboratorio que se pretenden adquirir; y (iii) Cámaras, Sellos y personal de seguridad | Una sola vez, previo instalación, puesta en funcionamiento de los equipos y capacitación
[13 empty] | Comunicación del Subdirector de Gestión de Recursos Fisicos en la que manifiesta que una vez se entregue por el Contratista de obra, la misma y sea recibida a traves de la interventoria del contrato, se suministrará el servicio de vigilancia humana y medios tecnologicos que garanticen la seguridad fisica de la Sede. El servicio de Vigilancia debe cubrir los especios donde serán instalados los equipos de laboratorio en caso de disponenrse los mismos con anterioridad al recibo de la obra en conjunto. | [5 empty] | Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Estudios previos | Antes de la publicación del Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Compromiso de la Jefatura de la Coordinación de Servicios Generales | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[12 empty] | Entidad y contratista | Verificación previa a la instalación de los equipos del cumplimiento de todas las condiciones necesarias (energía y conexiones eléctricas, condiciones ambientales, estabilidad de mesones, entre otras que deban evaluarse), que puedan influir en la seguridad y el adecuado funcionamiento de los equipos, e informar al Supervisor del contrato cualquier novedad y no realizar la instalación de ninguna manera si hay algún factor que ponga el riesgo la integridad de los equipos hasta tanto no se solucione y se aseguren óptimas condiciones | [5 empty] | Personal técnico designado por el contratista para la instalación de los equipos, supervisores del contrato de compraventa con el apoyo de profesionales de la Coordinación de Infraestructura de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Previo a la instalación de los equipos | Verificación de las óptimas condiciones para la instalación de los equipos | (i) Estudios previos para la compra de los equipos; (ii) Incluir esta actividad en las obligaciones del contratista; y (iii) Actas de verificación | Antes de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto de la compraventa
4.3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de que con la instalación de los equipos de laboratorio se causen afectaciones a la obra, que dejarían de estar cubiertas por la garantía de estabilidad de la obra, porque la causa del daño sería atribuible a un tercero (proveedor de los equipos) | (i) Pérdida económica para la UAE-DIAN por daño de equipos u otros bienes de ubicados en la obra, tales como mobiliario, pisos, ventanas, paredes; (ii) Afectación de la garantía de estabilidad de la obra o de calidad de los bienes ubicados en la obra; | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 2.3 | Entidad y Contratistas | Elaboración conjunta de la programación detallada de actividades de recepción, instalación y puesta en marcha de los equipos (Laboratorio, Infraestructura, interventoría y constructor y proveedor de los equipos), con el detalle de acceso, zonas de trasiego y recomendaciones para la ubiación en sitio y actividades de insttalación de cada equipo, para no afectar las áreas específicas y aledañas donde se ubicarán los equipos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Coordinación Laboratorio / Supervisión / Interventoria y Constructor del Contrato de Obra Construcción Laboratorio / Contratista de equipos de laboratroio | Una semana previa al arribo de los equipos al laboratorio | Al finalizar el entrenamiento en los equipos | ֊֊ Acta de reunión ֊֊ Programación detallada de actividades | Una sola vez, previo arribo de equipos
[13 empty] | Verificar el cumplimiento de las recomendaciones durante las actividades de ingreso e instalación de los equipos | [5 empty] | Supervisores, Interventoría de la obra / Coordinación Laboratorio | Programación de las actividades de ingreso e instalación de los equipos | Instalación, puesta en funcionamientode los equipos y entrenamiento en sitio | Supervisión permanente a operaciones ejecutadas por el contratista de equipos | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
[13 empty] | Establecer como obligación del contratista que venderá los equipos, la de tener especial diligencia y cuidado para no ocasionar daño alguno a los bienes muebles o inmuebles en los que se realizarán las actividades de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, comprometiéndose a no acceder, manipular, mover o modificar de ninguna manera bienes distintos a los que contempla la ejecución del contrato sin autorización y/o consulta previa al Supervisor | [5 empty] | Contratista vendedor de los equipos / Supervisor del contrato de equipos | Estudios previos | Entrenamiento sobre equipos | Supervisión permanente a operaciones ejecutadas por el contratista de equipos | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
[13 empty] | Verificar que el contratista que venderá los equipos no realice acciones que puedan poner en riesgo la integridad de otros bienes muebles o inmuebles ubicados en el laboratorio | [5 empty] | Supervisor del contrato de equipos | Programación de las actividades de ingreso e instalación de los equipos | Instalación, puesta en funcionamientode los equipos y entrenamiento en sitio | Supervisión permanente a operaciones ejecutadas por el contratista y comunicación con este | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
4.4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de que la compañía de seguros con la que la entidad tiene contratada la PÓLIZA DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES de sus bienes, alegue a la UAE-DIAN que no responde por el hurto de los equipos instalados en la obra, por el hecho de que las instalaciones en la actualidad no tienen servicio de vigilancia, ni cámaras de seguridad, entre otras condiciones de seguridad exigidas en el contrato de seguro | ֊ Equipos adquiridos sin cubrimiento por la póliza de la entidad. ֊ Pérdida económica para la entidad en caso de hurto de los equipos. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 2.4 | Entidad | Comunicación del Subdirector de Gestión de Recursos Fisicos en la que manifiesta que una vez se entregue por el Contratista de obra, la misma y sea recibida a traves de la interventoria del contrato, se suministrará el servicio de vigilancia humana y medios tecnologicos que garanticen la seguridad fisica de la Sede. El servicio de Vigilancia debe cubrir los especios donde serán instalados los equipos de laboratorio en caso de disponenrse los mismos con anterioridad al recibo de la obra en conjunto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Subdirección de Recusros Físicos | Estudios previos | Antes de la publicación del Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Compromiso de la Jefatura de la Coordinación de Servicios Generales | Antes de la publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación
[13 empty] | Verificación de la instalación de las cámaras de seguridad, de la ubicación de los vigilantes y de la instalación de cerraduras que garanticen la seguridad antes de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos | [5 empty] | Supervisor del contrato de compraventa de los equipos | Acta de inicio de ejecución del contrato de compraventa de equipos | Instalación y puesta en funcionamiento de equipos de laboratorio | Actas de seguimiento y verificación | Antes de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de daño de otros equipos que se encuentran en instalación en el laboratorio, diferentes a los involucrados en la ejecución del contrato. | Pérdida económica para la UAE-DIAN, porque el daño no estaría cubierto por las pólizas todo riesgo daños materiales de la entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | 3 | Contratista de equipos / Entidad | Establecer como obligación del contratista de equipos el no acceder, manipular, mover o modificar de ninguna manera bienes distintos a los que contempla la ejecución del contrato sin autorización y/o consulta previa al Supervisor | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista de equipos / Supervisor del contrato de equipos | Estudios previos | Entrenamiento sobre equipos | Supervisión permanente a operaciones ejecutadas por el contratista de equipos | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
[13 empty] | Verificar que el contratista de equipos no realice acciones que puedan poner en riesgo la integridad de otros bienes del laboratorio | [5 empty] | Contratista de equipos / Supervisor del contrato de equipos | Desde el arribo de de los equipos a las instalaciones del laboratorio | Entrenamiento sobre equipos | Supervisión permanente a operaciones ejecutadas por el contratista y comunicación con este. | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la entrega de servicios públicos de la sede definitiva de la Coordinación de los Servicios del Laboratorio de Aduanas (Álamos) (energía eléctrica, agua y alcantarillado) | ֊ Imposibilidad de ejecutar los contratos en cuanto a la instalación de los equipos ֊ Riesgo de deterioro, daño y/o pérdida de garantía de los bienes adquiridos por almacenamiento sin instalación ni uso | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | 4 | Entidad | Seguimiento al Cronograma estimado para la disponibilidad en obra de los servicios públicos domiciliarios que requiere la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisores, Interventoría de la obra / Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Pre-comités y Comités de obra semanalmente Verificación de servicios públicos | Pre-comités y Comités de obra semanalmente verificación de servicios públicos
[13 empty] | Seguimiento constante para disponer oportunamente con las obras y los trámites necesarios para el suministro de energía eléctrica y demás servicios públicos, en las áreas designadas para la ubicación de los equipos de laboratorio que se pretenden adquirir | [5 empty] | Supervisores, Interventoría de la obra / Coordinación Laboratorio | Perfeccionamiento de contratos de compra de equipos | Finalización de actividades asociadas al contrato de compra de equipos | Pre-comités y Comités de obra qsemanalmente Verificación de servicios públicos | Semanalmente
[13 empty] | Verificación de que los Servicios públicos con los que cuenta el laboratorio Sede Álamos, cumplen con las especificaciones requeridas para la Instalación de los equipos que se pretenden adquirir | [5 empty] | Coordinación de Infraestructura de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Elaboración de Estudios previos | Finalización de actividades asociadas al contrato de compra de equipos | Verificación del interventor y supervisor | Antes de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos objeto de la compraventa
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en la instalación de los equipos adquiridos | (i) Deterioro acelerado de los equipos; (ii) Retrasos en operaciones de análisis por equipos fuera de funcionamiento | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 6 | Contratista vendedor de equipos | Incluir en el alcance del contrato y en las obligaciones del contratista, la de instalar los bienes, para que el proveedor no pueda alegar a la UAE-DIAN pérdida de la garantía legal de calidad por fallas en la instalación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Coordinación Laboratorio | Elaboración de Estudios previos | Acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de Contratación | Actas de seguimiento y verificación de actividades de instalación y puesta en funcionamiento | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
[12 empty] | Contratista vendedor de equpos | Exigir al proponente la presentación de certificación en la que el fabricante de los bienes lo califique como distribuidor autorizado para la venta e instalación de los bienes de su marca, para que el fabricante no pueda alegar a la UAE-DIAN pérdida de la garantía legal de calidad por fallas en la instalación | [5 empty] | Coordinación Laboratorio |  |  | Actas de seguimiento y verificación de actividades de instalación y puesta en funcionamiento | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio
[12 empty] | Contratista vendedor de equpos | Condicionar la entrega de los equipos, a su previa instalación y a la realización de pruebas de funcionamiento y/o calificaciones de instalación y desempeño para los equipos instalados | [5 empty] | Coordinación Laboratorio |  |  | Aprobación de resultados de las pruebas de funcionamiento y/o calificaciones de los equipos | Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes de trabajo durante la ejecución de las operaciones de instalación | Lesiones, golpes y/o heridas al personal | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 4 | Contratista / La entidad | ֊ Exigencia al contratista en cumplimiento de normas de SST y de uso de elementos de protección personal ֊ Verificación de afiliación de personal operativo a ARL | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Persona designada por la Coordinación de Seguridad social y Bienestar Laboral / Supervisor del contrato de equipos | Elaboración de Estudios previos | Entrega a Satisfacción de los equipos instalados | Verificación de cumplimiento de normas mínimas de SST por parte de la Coordinación de Bienestar, Seguridad y Salud en e Trabajo de la UAE-DIAN | Antes de la firma del acta de inicio y Durante la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos
Note on N9: Se eliminan precios históricos indexados porque no existen para este tipo de bienes