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ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2020, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y BIENES Y SERVICIOS ADINA S.A.S

	
CONTRATO
	
CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2020

	
CONTRATISTA:
	
SERVICIOS ANDINA S.A.S

	OBJETO:
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON, UBICADA EN EL SECTOR DE ROCKY POINT, ISLA DE PROVIDENCIA

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
	Para todos los efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato es la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($257.966.313,37) M/CTE, incluidos impuestos, retenciones y todos los costos directos e indirectos que se deriven de la ejecución del contrato

	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	NUEVE (9) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento del mismo.




Entre los suscritos a saber, PATRICIA SALDAÑA PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 57.428.860 expedida en Santa Marta, en su calidad de Jefe de Área Protegida del VIP ISLA SALAMANCA, con Funciones de Directora Territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien se encuentra debidamente facultada para celebrar este tipo de contratos, conforme a la Resolución No. N°161 de 11 de junio de 2021, quien en lo sucesivo se denominará PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA y BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S., identificada tributariamente con el NIT. 900.591.137-1 representada legalmente por el señor JAIME FRANCISCO LAPEIRA CONEO identificado con cedula de ciudadanía N° 72.206.754, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suspender el CONTRATO DE OBRA No.003-2020, previos las siguientes 

CONSIDERACIONES:

a) Que el 29 de septiembre de 2020, PARQUES NACIONALES NATURALES, suscribió con EL CONTRATISTA el contrato de obra N° 003  DE 2020, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON, UBICADA EN EL SECTOR DE ROCKY POINT, ISLA DE PROVIDENCIA.”

1. Que el valor del CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2020, se estipulo en la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260.000.000) M/CTE, incluido IVA, amparado por el respectivo CDP N° 65320 NACION.

b) Que el plazo del contrato se determinó en TRES(3) MESES Y TRECE (13) DIAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento del mismo.

c) Que el supervisor del contrato a través de memorando 20206690100843 solicito la ampliación del plazo, hasta el 30 de junio de 2021, por las razones en él expuestas, a lo cual el día 30 de diciembre del 2020 se amplio el plazo e ejecución del contrato de obra No. 003-2020 hasta el 30 de junio del 2020.
[bookmark: _Hlk73351247]
d) [bookmark: _Hlk73348533]Que mediante memorando con Radicado N.º 20214500000383 21/05//2021, supervisor solicitó la suspensión del CONTRATO DE OBRA Atentamente solicito suspensión del Contrato de obra 03 de 2020 hasta que la aseguradora no se manifieste en cuanto al siniestro en la infraestructura de la sede administrativa del PNN Old Providence and McBean Lagoon en la Isla de Providencia, que estaba siendo adecuada arquitectónicamente en el momento del Huracán Iota, de conformidad con la justificación expuesta en el memorando en comento, y que hace parte integral de este documento.

e) Que de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, los contratos pueden modificar siempre y cuando se encuentren vigentes, y su adición presupuestal no supere el cincuenta por ciento del valor inicialmente pactado. 

f) Que, por lo anterior, las partes consideran viable suspender el CONTRATO DE OBRA 003-2020, de tal manera que:


ACUERDAN:

[bookmark: _Hlk73348564][bookmark: _Hlk73348833][bookmark: _Hlk73350527]CLAUSULA PRIMERA: Suspender el CONTRATO DE OBRA N°003 DE 2020, celebrado entre Parques Nacionales Naturales de Colombia - Dirección Territorial Caribe y BIENES Y SERVICIOS ADINA S.A.S, desde el treinta (30) de junio hasta el treinta (30) de agosto de 2021, reanudándose el día primero (1) de septiembre de 2021 previa solicitud por parte de la supervisión. 

CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACION: El presente acuerdo se considera perfeccionado y ejecutado con la suscripción de las partes, acorde a lo establecido en el parágrafo primero de la cláusula 3ra de las condiciones adicionales del CONTRATO DE OBRA 003 DE 2020, una vez reiniciado el contrato, se requiere para su ejecución ajustar las Garantías por parte del CONTRATISTA y la aprobación de la misma por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES. 

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: las partes convienen en seguir vinculadas al CONTRATO DE OBRA 003 DE 2020, al igual que a las estipulaciones de la presente modificación.
[bookmark: _Hlk73349451]
[bookmark: _Hlk73348587]Las demás estipulaciones no modificadas con el presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes. 

Para constancia las partes aceptan la presente acta de suspensión 001 del Contrato de prestación de servicios, la cual se suscribe por Firma electrónica en el SECOP II, a través de mensajes de datos
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