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1. [bookmark: _Toc75524127]OBJETIVO

Informar de forma clara y precisa a la entidad lo ocurrido durante la ejecución del contrato No.037-2021 cuyo objeto es: “Contratar el mantenimiento y reparación de las fachadas del edificio Calle 85, sede propia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá Cundinamarca y Amazonas” con corte 24 de mayo de 2021.
2. [bookmark: _Toc75524128]ÁREA TECNICA 

Dentro de los inmuebles propiedad de la entidad, se encuentra la sede judicial Calle 85, en la que se evidenció el grave estado de la fachada oriental debido al desprendimiento de la fachaleta en ladrillo, hecho ocurrido el 05 de enero de 2021. La decisión consecuente para la eliminación del riesgo de desprendimiento de la fachaleta fue la demolición de la fachaleta existente en las cuatro fachadas, sobre vigas y antepecho, resane y pintura en zonas descubiertas por demolición. 
 
Para atender la necesidad requerida la Entidad contrató, bajo modalidad de menor cuantía, las obras de mantenimiento y reparación de las fachadas del Edificio Calle 85, así:  Localización y replanteo de las áreas a intervenir, suministro e instalación y desmonte de malla de protección para evitar lesiones a usuarios y funcionarios e la sede por futuros desprendimientos durante el trascurso de la obra, suministro e instalación de puntos de anclaje para el correcto desarrollo de las actividades en altura, recubrimiento y protección de la ventanería, demolición del ladrillo fachaleta ubicado en vigas y antepecho de las fachadas de la edificación, limpieza y resane de las zonas descubiertas por la demolición, pintura exterior, aseo final, limpieza de ventanería y disposición de residuos.      
 
2.1 Especificaciones técnicas del objeto contractual.  
	ITEM 
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 

	1 
	Localización y replanteo. 
	GL 
	1,00 

	2 
	Suministro e instalación malla de protección. 
	GL 
	1,00 

	3 
	Suministro e instalación de puntos de anclaje certificados - 20 puntos. 
	GL 
	1,00 

	4 
	Recubrimiento y protección de ventanería. 
	M2 
	634,00 

	5 
	Retiro y Demolición de ladrillo fachaleta altura mayores a 10 mts.  
	M2 
	481.14 

	6 
	Limpieza y resane se zona descubiertas por demolición  alturas mayores pañete impermeabilizado  en zonas exteriores a una altura mayor a 10 mts  
	M2 
	481,14 

	7 
	Pintura exterior tipo Koraza alturas superiores a 10 mts.  
	M2 
	481,14 

	8 
	Aseo final, limpieza de ventanería y disposición de residuos 
	GL 
	1,00 





2.2 Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas. 
 
A continuación, se relacionan las actividades y cantidades ejecutadas durante la ejecución del contrato en las cuatro fachadas del Edificio Calle 85, así:   
 
· Protección de la ventanería con plástico. 
· Demolición de fachaleta. 
· Corte fachaleta. 
· Instalación de malla de seguridad.  
· Limpieza y resane se zona descubiertas por demolición  pañete impermeabilizado  en zonas exteriores a una altura mayor a 10 mts.  
· Aseo diario (Hora de aseo.4:30 pm). 
· Pintura exterior tipo Koraza o similar.
· Señalización. 
· Disposición temporal de residuos.  
· Disposición final de residuos. 



	ITEM 
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 

	1 
	Localización y replanteo. 
	GL 
	1 

	2 
	Suministro e instalación malla de protección. 
	GL 
	1 

	3 
	Suministro e instalación de puntos de anclaje certificados - 20 puntos. 
	GL 
	1 

	4 
	Recubrimiento y protección de ventanería. 
	M2 
	524 

	5 
	Retiro y Demolición de ladrillo fachaleta altura mayores a 10 mts.  
	M2 
	183.30 

	6 
	Limpieza y resane se zona descubiertas por demolición  alturas mayores pañete impermeabilizado  en zonas exteriores a una altura mayor a 10 mts  
	M2 
	646,14 

	7 
	Pintura exterior tipo Koraza alturas superiores a 10 mts.  
	M2 
	646,14 

	8 
	Aseo final, limpieza de ventanería y disposición de residuos 
	GL 
	0.5 


 
 
A la fecha del presente informe se han documentado fotográficamente las siguientes actividades de: 
 
	
 
 
 [image: ]
	 
 
 
 
 
 
 
[image: ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Armado de malla de seguridad Tipo I. 
 
	Armado de malla de seguridad Tipo II. 
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	Personal de obra con sus respectivos EPP´S. 
 
	Demolición de fachaleta fachada oriental  
 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[image: ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
[image: ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Señalización de áreas de Trabajo. 
 
	Protección de ventanería. 

	 
 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

	Retiro de Domos. 
	Manejo de residuos. 
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	Demolición de Fachada Occidental.  
	Inicio de limpieza áreas de trabajo. 
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	Resane en zonas descubiertas  por demolición. 
	Resane en zonas descubiertas  por demolición.  
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	Retiro de escombros.
	Retiro de escombros 
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	Pintura exterior tipo Koraza.
	Pintura exterior tipo Koraza.




2.4 Hallazgos  
 
Durante la ejecución del contrato, se evidenciaron las siguientes situaciones, como se observa en el registro fotográfico, algunas piezas de ladrillo quedaron expuestas sin un soporte lo suficientemente resistente que les brinde una adecuada estabilidad lo que causaría futuros desprendimientos. De igual manera se encontró que una vez demolida la fachaleta se desplomo la pega en marcos superiores de la ventanería, lo anterior podría ocasionar filtraciones de agua, deterioro de la pintura interior, aparición de grietas y daños estructurales a largo plazo.  
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	Marcos Expuestos. 
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	Desprendimiento de mortero debido a la demolición de fachaleta. 
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	Inestabilidad en piezas de ladrillos. 




2.5 Concepto Técnico de los Hallazgos.  
 
Se deben realizar las siguientes actividades que garantice el soporte de las piezas de ladrillo expuestas, evitando futuros desprendimientos y el deterioro de la edificación, preservando la seguridad física de los usuarios y funcionarios de la sede judicial. 
 
Instalación de perfil en acero HR en L 2.5 MM 0.05 *0.05 mts perforado a la fachada con pintura anticorrosiva y rellenos internos oficinas y Resanes internos oficinas, grout o similar.
 
 
	ITEM 
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 

	1 
	Resanes internos oficinas, incluye  cargue de marcos de ventanas afectadas, con grout o similar. 
	ML  
	31 

	2 
	Perfil Acero HR en L2mm, 0.05m*0.05m, incluye lijado, anticorrosivo, acabado de pintura mismo color de fachada, perforaciones perfil fachada y chazos expansivos.  
	ML 
	288 


 


3. [bookmark: _Toc75436711][bookmark: _Toc75524129]ADICIÓN  
 
Se solicita una adición al contrato por un valor de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($21.938.428,00) para la instalación un perfil en acero HR en L 2MM perforado a la fachada con pintura anticorrosiva para para brindarle un adecuado soporte a los ladrillos que quedaron  expuestos y realizar rellenos internos tipo grout en las oficinas que incluyan el cargue de los marcos de ventanería.  
 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR PARCIAL

	1 
	Resanes internos oficinas, incluye  cargue de marcos de ventanas afectadas, con grout o similar. 
	ML  
	31 
	$91.493,00
	$2.836.283,00

	2 
	Perfil Acero HR en L2mm, 0.05m*0.05m, incluye lijado, anticorrosivo, acabado de pintura mismo color de fachada, perforaciones perfil fachada y chazos expansivos. 
	ML 
	288 
	$52.616,00
	$ 15.153.408,00


	
	
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
	 	$ 17.989.691 
 

	
	 
	
	

	
	
	Administración 10% 
	$ 1.798.969

	
	
	Imprevistos 6% 
	$ 1.079.381

	
	
	Utilidad 5% 
	$ 899.485

	
	
	IVA Sobre Utilidad 19% 
	$ 170.902

	
	
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 
	$ 3.948.737


	
	 
	
	

	
	
	TOTAL 
	$ 21.938.428




 
4. [bookmark: _Toc75436712][bookmark: _Toc75524130]PRORROGA  
 
Para la ejecución de las actividades no previstas se solicita prorroga al contrato 
por un término de treinta (30) días calendario comprendidos desde el nueve (09) de julio de 2021 hasta el siete (08) de agosto de 2021.




5. [bookmark: _Toc75436713][bookmark: _Toc75524131]INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 
 
5.1 Valor del Contrato. 
 
El valor del presente contrato es la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS. ($44.045.742) incluido A.I.U, impuestos y todos los tributos que se generen con la ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
5.2 Valor de Facturas Pagadas. 
 
Primer pago correspondiente al corte No.1 de obra: Facturas 2003 y 2004 por un valor total de $ 24.633.412,20.

 
5.3 Corte de Obra No.1  
Se anexa el presente informe el corte de obra No.1 presentado por el contratista el 21 de mayo del año en curso, revisado y aprobado por la supervisión del contrato.  
 
  
[image: ] 
Cordialmente,  

 
 
KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN 
Supervisor del contrato 
Grupo Mantenimiento e inmuebles   
Carrera 10 No. 14 - 33 piso 17   Conmutador - 3532666   www.ramajudicial.gov.coSC5780-4-3
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