## Matriz
MUNICIPIO DE RETIRO
SECRETARIA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. S.A. 016 DE 2021
Riesgos que afectan la ejecución del contrato:
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO |  |  | ¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL |  |  |  |  | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
2 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Calidad de los Suministro | Alteran la ejecución del contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Se transfiere al contratista por ser el único responsable de los suministros a utilizar en la ejecución del contrato. Se ampara con la garantía de calidad de los bienes y servicios que se le exige al contratista. | Posible | Menor | Medio | No | Contratista | Al inicio del contrato | Terminación contrato | Atraves de la supervisión e interventoria y normas que sean aplicables y exigiendoa al contratista la garantia de calidad de los bienes y servicios exigido | Al inicio del contrato se verifica la afiliación y cada mes
4 | General | Externo | Ejecución | Social | Cambios normativos o de legislación tributaria | Alteran la ejecución del contrato | Raro | Mayor | Medio | Media | Contratista/entidad | Estar pendientes de los posibles cambios normativos que puedan ocurrir y tener asesoria jurídica constante | Rara | Menor | Bajo | Si | entidad | Al inicio del contrato | Terminación contrato | Planes de manejo y mitigación de emergencias | Permanente
7 | General | Interno | Ejecución | Económico | Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios | Impide la adjudicación y firma del contrato | Posible | Moderado | Alto | Alta | Contratista | Se ampara con la garantía de calidad de los bienes y servicios que se le exige al contratista y se realiza permanente mente la interventoria, la cual, debe de velar que las cantidades y calidad de obra que se pidieron en los pliegos de condiciones se cumplan | Posible | Menor | Medio | No | Contratista | Al inicio del contrato | Terminación contrato | Planes de supervision e interventoria | Permanente
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones laborales | Alteran la ejecución del contrato e impide la la firma del contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | La afiliación del personal de la obra al sistema de seguridad social lo tiene como obligación el contratista | Posible | Menor | Medio | Si | Contratista | Al inicio del contrato | Terminación contrato | A traves de la supervisión y de la interventoria los cuales tiene la responsabilidad de verificar su cumplimiento | Mensual
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Insuficiente suministro de materiales | Retraso de la ejecución de las diferentes actividades de la obra | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Controles de mitigación del riesgo por parte del contratista y se ampara con la garantia de cumplimiento | Posible | Menor | Medio | No | Contratista | Al inicio del contrato | Terminación contrato | Se transfiere al contratista quien tiene la responsabilidad total de manejo y mitigación del mismo. Se ampara con la garantía de cumplimiento. | Permanente
17 | General | Interno | Ejecución | Económico | Variación de precios | Alteran la ejecución del contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista /contratante | Análisis de la oferta y demanda de los precios de los en el mercado y de este medio poder obtener el precio mas adecuado para la obra | Posible | Menor | Medio | Si | Contratista | Al inicio del contrato | Terminación contrato | Por medio de la supervisión e interventoria del contrato | Mensual