## Metodología
Ruta Metodologica para la Identificación de Riesgos en Procesos de Contratación
Etapa | Descripción
Establecer el Contexto | Identificar el contexto en el cual interactúa la entidad e identificar los posibles efectos adversos que se puedan generar frente a el Objeto del proceso de contratación, los participantes del proceso, la ciudadanía que se beneficiará del proceso de contratación, la disponibilidad de recursos, condiciones geográficas, entorno socio ambiental, condiciones políticas normatividad aplicable al proceso de contratación. |  |  | Mininterior | 1. Contexto: - OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, legales, humanos y financieros entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio del Interior, con el fin de apoyar el fortalecimiento a las diferentes dependencias del Ministerio del Interior para que puedan ejercer dentro de sus competencias las funciones específicas para atender las demandas del sector de hidrocarburos y le permitan el ejercicio oportuno, eficiente y efectivo en temas relacionados con la política de hidrocarburos. | 2. Efectos adversos: I.Que no se cumpla el plan operativo o de trabajo. II. Que el personal no sea idóneo. III. Información que no cumpla con los objetivos del convenio. IV. Pérdida de competencia de las autoridades con las que se contrata. V. Pérdida de confianza en la institucionalidad. VI. Pérdida de información por ataques cibernéticos. | Partes interesadas: i. Beneficiarios: Comunidades, industria, autoridades del sector minero energético, Gobierno Nacional. | Disponibilidad de recursos: Hay disponibilidad de recursos. | Condiciones geográficas:
Identificar y Clasificar los Riesgos | Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación. Esta identificación de los Riesgos puede partir además de fuentes como por ejemplo los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios. |  |  | Humboldt | Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, administrativos, legales, humanos, financieros, logísticos y de gestión del conocimiento, entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, con el fin de implementar mecanismos de intercambio de conocimiento científico y técnico, que contribuyan a la consolidación de la información de línea base general del componente biótico en zonas priorizadas de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. | 2. Efectos adversos: I.Que no se cumpla el plan operativo o de trabajo. II. Incumplimiento logístico del plan de trabajo (Tiquetes, eventos y transporte terrestre a eventos). III. la indebida gestión contractual frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de la ANH (selección, contratación, ejecución, incumplimiento y liquidación en caso de terminación anormal). IV. Que enterritorio no adelante la gestión contractual idónea, adecuada y de conformidad con criterios de selección objetiva, para la escogencia de los procesos de contratación requerida. V. Utilización de los recursos para fines distintos a los del objeto del Convenio. VI. Cambio la Gerencia del proyecto que afecte la ejecución del Convenio. VII. Manejo y utilización inadecuado de la información suministrada por la ANH para la ejecución de Convenio. VIII. Que Enterritorio no suministre de manera oportuna, veraz y completa la información que la ANH requiera. IX. Que Enterritorio no suministre la información financiera dentro de los términos y condiciones solicitados por la ANH. X. Pérdida de confianza en la institucionalidad. XI. Pérdida de información por ataques cibernéticos. XII. Posible oposicion al desarrollo del proyecto ya sea por la comunidad. XIII Retrasos en la ejecución de los contratos. XVI. Que el servicio de intermediación que presta Enterritorio no se ejecute dentro de los términos y condiciones pactadas. XVII. Que la ANH sea declarada solidariamente responsable en procesos laborales adelantados contra ENTerritorio. XVIII Que Enterritorio no indemnice a la ANH de los perjuicios que pueda ocasionarle de manera directa o indirecta. XIX. Se incumplan el Decreto de austeridad del gasto. XX. Que Enterritorio no reintegre a la ANH los recursos no ejecutados dentro del protecto y los rendimientos financieros. XXI Que se pague la cuota de gestión, pese a que Enterritorio no haya sido diligente en la consecución de los productos. XXII. Que Enterritorio adelante procesos de contratación desconociendo los principios de selección objetiva, los de la función administrativa y fiscal. XXIII. Débil o inadecuada supervisión y seguimiento p+ara la consecución del objeto contractual y las demás obligaciones del Convenio. XXIV. Inadecuada supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de interés de la ANH. XXV. Paralización del convenio por decisiones de autoridades administrativas y judiciales. | Partes interesadas: i. Beneficiarios: Comunidades, industria, autoridades del sector minero energético y ambientales, Gobierno Nacional, regional y local, Hacienda, academia | Disponibilidad de recursos: Si La entrega de recursos se realizzará de acuerdo con el plan de trabajo acordado entre las parte. | Condiciones geográficas: Valle inferior del Magdalena, departamentos Magdalena y cesar.
|  | Posibles riesgos por etapas |  | ENTerritorio | Objeto: La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio, se compromete con la Agencia Nacional de Hidrocarburos a gestionar el apoyo oerativo y logístico para el desarrollo de los proyectos sociales y ambientales, en áreas de influencia del sector hidrocarburos. | 2. Efectos adversos: I.Que no se cumpla el plan operativo o de trabajo. II. Incumplimiento logístico del plan de trabajo (Tiquetes, eventos y transporte terrestre a eventos). III. la indebida gestión contractual frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de la ANH (selección, contratación, ejecución, incumplimiento y liquidación en caso de terminación anormal). IV. Que enterritorio no adelante la gestión contractual idónea, adecuada y de conformidad con criterios de selección objetiva, para la escogencia de los procesos de contratación requerida. V. Utilización de los recursos para fines distintos a los del objeto del Convenio. VI. Cambio la Gerencia del proyecto que afecte la ejecución del Convenio. VII. Manejo y utilización inadecuado de la información suministrada por la ANH para la ejecución de Convenio. VIII. Que Enterritorio no suministre de manera oportuna, veraz y completa la información que la ANH requiera. IX. Que Enterritorio no suministre la información financiera dentro de los términos y condiciones solicitados por la ANH. X. Pérdida de confianza en la institucionalidad. XI. Pérdida de información por ataques cibernéticos. XII. Posible oposicion al desarrollo del proyecto ya sea por la comunidad. XIII Retrasos en la ejecución de los contratos. XVI. Que el servicio de intermediación que presta Enterritorio no se ejecute dentro de los términos y condiciones pactadas. XVII. Que la ANH sea declarada solidariamente responsable en procesos laborales adelantados contra ENTerritorio. XVIII Que Enterritorio no indemnice a la ANH de los perjuicios que pueda ocasionarle de manera directa o indirecta. XIX. Se incumplan el Decreto de austeridad del gasto. XX. Que Enterritorio no reintegre a la ANH los recursos no ejecutados dentro del protecto y los rendimientos financieros. XXI Que se pague la cuota de gestión, pese a que Enterritorio no haya sido diligente en la consecución de los productos. XXII. Que Enterritorio adelante procesos de contratación desconociendo los principios de selección objetiva, los de la función administrativa y fiscal. XXIII. Débil o inadecuada supervisión y seguimiento para la consecución del objeto contractual y las demás obligaciones del Convenio. XXIV. Inadecuada supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de interés de la ANH. XXV. Paralización del convenio por decisiones de autoridades administrativas y judiciales. | Partes interesadas: Entidades asociadas a las cuales se les va a desarrollar los proyecto de interés, Partes, Gobierno Nacional, Industria, las regiones a nivel nacional y territorial. | Disponibilidad de recursos: Sí, la entrega de recursos se hará conforme a la forma de pago que las partes establezcan. | Codiciones geográficas: Regiones a nivel nacional donde se desarrollen actividades del sector hidrocarburífero.
|  | Etapa de Planeación | ° Inadecuada modalidad de selección. ° Falta de Requisitos habilitantes apropiados. ° Presupuesto equivoco frente a los precios mercado. ° Descripción inadecuada del bien o servicio. ° Falta de garantías frente a las condiciones de transparencia, equidad y competencia. ° Estudio de mercado desarticulado con los aspectos de la oferta y la demanda del mercado. ° Diseño del Proceso contractual sin tener en cuenta las necesidades, misión u objetivos de la entidad.
|  | Etapa de Selección | °Incapacidad entidad para adelantar proceso selección. °Seleccionar contratistas que no cumplan con los requisitos habilitantes o estén inhabilitados o con causal de incompatibilidad. °Ofertas artificialmente bajas. °Colusión.
|  | Etapa de contratación | °Falta de suscripción. °Falta de presentación o presentación tardia de garantias. ° Incumplimiento frente a la expedición o publicación del registro presupuestal del contrato. °Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato
|  | Etapa de ejecución | °Incumplimiento del objeto u obligaciones contractuales. °Desvalance economico del contrato. °Desacuerdos en la liquidación o terminación del contrato. °Incumplimiento al estatuto del consumidor.
Evaluar y Clasificar los Riesgos | Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
°Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
°Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
°Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado
°Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
°Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
°Estudios técnicos.
Asignación y Tratamiento de Riesgos | Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir: °Evitar el Riesgo: para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. °Transferir el Riesgo: haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. °Aceptar el Riesgo: cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
Monitorear el Riesgo | La Entidad Estatal debe monitorear los riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: asignar responsables; fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); definir la periodicidad de revisión; y documentar las actividades de monitoreo. Con el monitoreo se debe: °Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. °Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. °Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. °Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. °Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir

## Matriz
Matriz de Identificación de Riesgos en Procesos de Contratación
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles | Valoración después del tratamiento/Controles | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Planeación | Riesgo Social o Político | Cambio de políticas del Gobierno | Reestructuración de los objetivos y propuestas | 2-Improbable | 2 | 4-Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Asociado | Preventivo:A través de la supervisión y el Comité Operativo adoptar las directrices que se ajusten a las nuevas políticas | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Ordenador del Gasto y Supervisor del convenio. | Cuando se identifique. | Una vez se ejecute el cronograma para atender el tratamiento del riesgo. | En mesas de trabajo conjunto entre ambas entidades. | Mensual o cuando se requiera.
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Modificación en el ordenamiento jurídico en materia de competencia de la entidad con la que se suscribe el Convenio Interadministrativo. | Pérdida de capacidad contractual de la entidad. | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Correctivo: Terminación anticipada y liquidación del convenio. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Ordenador del Gasto y Supervisor del convenio. | Cuando se identifique. | 30 meses. | En mesas de trabajo conjunto entre ambas entidades. | Mensual o cuando se requiera.
3 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | El Socio no suscriba el Convenio Interadministrativo a tiempo y genere demoras en las entregas de los productos. | Incumplimiento del cronograma propuesto. | 4-Probable | 4 | 4-Mayor | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Ambas entidades | Correctivo: Reuniones entre ambas entidades para señalar un plazo máximo para la firma de las minutas. | 4-Probable | 4 | 2-Menor | 2 | 6 | Riesgo Alto | Si | Las partes del convenio. | Cuando se identifique. | Una vez se ejecute el cronograma para atender el tratamiento del riesgo. | En reuniones conjuntas entre ambas entidades. | Cuando se requiera.
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que no se logre concertar el plan de operativo y coronograma. | Retraso en la ejecución del convenio. | 3-Posible | 3 | 2-Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Ambas entidades | Preventivo: Reuniones para concertar el plan de trabajo. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Entidades a cargo del convenio | Cuando se identifique. | Una vez perfeccionado el convenio y conformado el primer comité. | En reuniones conjuntas entre ambas entidades. | Según lo establecido en el plan de trabajo.
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que se presenten demoras o incumplimientos en la entrega de informes de gestión | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Ambas entidades | Preventivo:A través de la supervisión y el Comité Operativo . | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del convenio y Comité Operativo. | A partir del perfeccionamiento del convenio y en su ejecución. | Al vencimiento del plazo contractual. | A través de los informes de supervisión y las reuniones del comité operativo. | Mensual o cuando se requiera.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que no se cumpla el plan operativo o de trabajo | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Ambas entidades | Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas. | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del convenio y Comité Operativo. | A partir de la concertación del plan operativo. | Cuando se ejecute y se dé cumplimiento al plan operativo de trabajo. | En reuniones conjuntas entre ambas entidades. | Mensual o cuando se requiera.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento logístico del plan de trabajo (Tiquetes, reuniones y transporte terrestre a reuniones). | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Ambas entidades | Preventivo:A través de la supervisión y el Comité Operativo.Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del convenio y Comité Operativo. | A partir de la concertación del plan operativo. | Cuando se ejecute y se dé cumplimiento al plan operativo de trabajo. | En reuniones conjuntas entre ambas entidades. | Mensual o cuando se requiera.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | La indebida gestión contractual frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de la ANH (selección, contratación, ejecución, incumplimiento y liquidación en caso de terminación anormal). | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 4-Probable | 4 | 4-Mayor | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Ambas entidades | Preventivo:A través de la supervisión y el Comité Operativo.Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor del convenio y Comité Operativo. | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | En reuniones conjuntas entre ambas entidades y los informes de la supervisión | Mensual o cuando se requiera.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que el Socio no adelante la gestión idónea, adecuada y de conformidad con criterios de selección objetiva, para la escogencia de los profesionales reqeridos. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Preventivo:A través de la supervisión y el Comité Operativo.Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del convenio y Comité Operativo. | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | En reuniones conjuntas entre ambas entidades y los informes de gestión. | Mensual o cuando se requiera.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Cambio las directivas del proyecto que afecte la ejecución del convenio. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 2-Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Socio | Preventivo:A través de la supervisión y el Comité Operativo.Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del convenio y Comité Operativo. | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | A través de las reuniones del Comité operativo. | Mensual o cuando se requiera.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Manejo y utilización inadecuado de la información suministrada por la ANH para la ejecución de convenio. | Perjuicios que se ocasionen por el indebido de esta información, ya sea por infracción de propiedad intelectual, conflicto de intereses o beneficio de terceros. | 3-Posible | 3 | 2-Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Socio | Preventivo: Cláusulas de confidencialidad, propiedad intelectual y la indemnidad. | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del convenio y Comité Operativo. | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | Protocolos de manejo de información. | Cuando se requiera.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | El Socio no suministre de manera oportuna, veraz y completa la información que la ANH requiera. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. Así como posibles procesos de responsabilidad fiscal. | 4-Probable | 4 | 3-Moderado | 3 | 7 | Riesgo Alto | Socio | Preventivo: Cronogramas, mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes/Correctivos: Comunicaciones oficiales. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del convenio y Comité Operativo. | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión | Mensual o cuando se requiera.
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Posible oposicion al desarrollo del proyecto por parte la comunidad | Se interfiera con la ejecución de los proyectos. Pérdida de confianza en la institucionalidad. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Ambas entidades | Preventivo: Cronogramas, mesas de trabajo y comunicación acertiva entre ambas partes y la comunidad | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Directivos de ambas partes | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | A través espacios de comunicación concertados con las comunidades. | Cuando se requiera.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Pérdida de información por ataques cibernéticos. | Perjuicios que se ocasionen por el indebido uso de esta información, ya sea por infracción de propiedad intelectual, conflicto de intereses o beneficio de terceros. | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Preventivo: protección de datos informáticos y manejo de la información con estándares de seguridad. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Oficina de Tecnologías de la Información | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | Oficina de Tecnologías de la Información | Cuando se requiera.
18 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que el servicio que presta el Socio no se ejecute dentro de los términos y condiciones pactadas. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Socio | Preventivo: Cronogramas, mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes/Correctivos: Comunicaciones oficiales/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del convenio y Comité Operativo. | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera
19 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Que la ANH sea declarada solidariamente responsable en procesos laborales adelantados contra el Socio. | Pago de indemnizaciones a cargo de la ANH. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Preventivo: Cláusulas de la indemnidad./ Correctivo: Acción de repetición. | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Preventivo: Ambas entidades en la elaboración de la minuta./ Correctivo: Oficina Asesora jurídica ANH. | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión | Mensual o cuando se requiera
20 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que el Socio no indemnice a la ANH de los perjuicios que pueda ocasionarle de manera directa o indirecta. | Acudir a instancias judiciales para reclamar la indemnización. | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Preventivo: Mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes./Correctivo: Acciones judiciales. | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Preventivo: Ambas entidades en la elaboración de la minuta./ Correctivo: Oficina Asesora jurídica ANH. | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión | Mensual o cuando se requiera
21 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Se incumplan el Decreto de austeridad del gasto. | Posibles procesos de responsabilidad fiscal. | 3-Posible | 3 | 2-Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Preventivo: Cronogramas, mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes/Correctivos: Comunicaciones oficiales | 2-Improbable | 2 | 1-Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del convenio y Comité Operativo. | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión | Mensual o cuando se requiera
25 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Débil o inadecuada supervisión y seguimiento por parte del Socio, para la consecución del objeto contractual y las demás obligaciones del convenio o la Inadecuada supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica por parte del Socio, frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de interés de la ANH. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Socio | Preventivo: Mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes./Correctivo: Adelantar procesos de incumplimeinto contractual. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del convenio y Comité Operativo. | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | A través de las reuniones del Comité operativo y los informes de gestión y financieros. | Mensual o cuando se requiera
26 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Paralización del convenio por decisiones de autoridades administrativas y judiciales. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH y posibles sanciones. | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Ambas entidades | Preventivo: Mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes./Correctivo: Adelantar procesos de incumplimeinto contractual. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del convenio y Comité Operativo. | A partir de que el Socio inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | A través de las reuniones del Comité operativo. | Mensual o cuando se requiera
27 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Reactivación del período de cuarentena obligatoria y restricción de la movilidad interdepartamental por pandemia Covid-19 | Incumplimiento del cronograma y retraso en la ejecución del convenio interadministrativo | 4-Probable | 4 | 4-Mayor | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Socio | Preventivo: A través de mesas de trabajo buscar alternativas para los desplazamientos/ Correctivo: reuniones para concertación ajustes al cronograma y plan de trabajo | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Gerencia del convenio, Supervisión y Comité operativo. | Desde el perfeccionamiento del convenio. | Hasta que se dé la liquidación del convenio interadministrativo. | Comité Operativo | Mensual o cuando se requiera
28 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Que los municipios en donde se va a hacer trabajo de campo aprueben el protocolo de bioseguridad de la Corporación | Incumplimiento del cronograma y retraso en la ejecución del Convenio | 4-Probable | 4 | 3-Moderado | 3 | 7 | Riesgo Alto | Socio | Preventivo: Concertación previa del protocolo de bioseguridad | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Corporación | A partir de la definición del plan de trabajo | En el desarrollo del plan de trabajo | A través de los informes de supervisión y las reuniones del comité operativo | Mensual o cuando se requiera
29 | Específico | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Demoras en la entrega de equipos y materiales | Incumplimiento del cronograma y retraso en la ejecución del Convenio | 4-Probable | 4 | 4-Mayor | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Socio | Preventivo: estudio de mercado de los equipos | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Corporación | A partir de la definición del plan de trabajo | 3 semanas posterior a la definición del plan de trabajo | Reunión conjunta | Cuando se requiera
| General | Interno | Planeación | Riesgo Económico |  |  | 1-Raro |  | 1-Insignificante |  |  |  | Entidad | [7 empty] | Si
| Específico | Externo | Selección | Riesgo Social o Político |  |  | 2-Improbable |  | 2-Menor |  |  |  | Socio | [7 empty] | No
|  |  | Contratación | Riesgo Operacional |  |  | 3-Posible |  | 3-Moderado |  |  |  | Asociado
|  |  | Ejecución | Riesgo Financiero |  |  | 4-Probable |  | 4-Mayor |  |  |  | Ambas entidades
|  |  |  | Riesgo Regulatorio |  |  | 5-Casi cierto |  | 5-Catastrofico
Riesgo de la Naturaleza
Riesgo Ambiental
Riesgo Tecnológico
Note on C4: Clase: General: es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la entidad, por lo tanto está presente en toda su actividad contractual. Específico: es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on D4: Fuente: Interno: es un riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad. Externo: es un riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad estatal.
Note on E4: Etapa: Planeación: etapa comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no el proceso de contratación. Incluye la elaboración de los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones. Selección: etapa comprendida entre el acto de apertura del proceso de contratación y la adjudicación o la declaratoria desierta del proceso. Contratación: etapa que inicia con la adjudicación del proceso de contratación, en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, expedición de registro presupuestal, publicación en SECOP y cumplimiento de requisitos para perfeccionamiento. Ejecución: etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para el inicio del contrato y termina con el vencimiento del plazo del contrato o fecha de liquidación si hay lugar. Esta etapa se puede extender cuando hay garantías de calidad, estabilidad o mantenimiento.
Note on F4: Tipo de riesgo: Riesgo Económico: derivado del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento. Riesgo Social o Político: derivados de cambios en políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Riesgo Operacional: asociado a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto, el plazo o los derivados del procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Riesgo Financiero: asociado a la consecución de financiación o liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato. También hace referencia al riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías y refinanciación. Riesgo Regulatorio: derivado de cabios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual. Riesgo de la Naturaleza: eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Riesgo Ambiental: derivado de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental. así como de las licencias, planes de manejo o permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control. Riesgo Tecnológico: derivado de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y obsolescencia tecnológica.
Note on G4: Descripción: Describa el riesgo identificado. Esta descripción se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on H4: Consecuencias de la ocurrencia del evento: Describa las consecuencias potenciales que genera el hecho que se materialice el riesgo; este impacto se da generalmente sobre las personas, bienes materiales e inmateriales, daños físicos, sanciones, investigaciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, afectación de la imagen, de la credibilidad y de la confianza, interrupción de servicios, daño ambientales, entre otros.
Note on I4: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o de factibilidad. 1-Raro: Puede ocurrir excepcionalmente. 2-Improbable: Puede ocurrir ocasionalmente. 3-Posible: Puede ocurrir en cualquier momento del futuro. 4-Probable: Probablemente va a ocurrir. 5-Casi cierto: Ocurre en la mayoría de circunstancias.
Note on K4: Impacto: Son las consecuencias que puede generar la materialización del riesgo, al proceso y por ende a la entidad. 1-Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente - Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. 2-Menor: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato - Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. 3-Moderado: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes - Genera impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. 4-Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual - Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. 5-Catastrofico: Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual - Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%.
Note on O4: ¿A quien se le asigna? Distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo.
Note on P4: Tratamiento/Controles Describa de forma clara y general cuales son los controles que actualmente realiza el proceso para mitigar el riesgo identificado. Los controles pueden ser: Preventivos: tienen como objetivo evitar que un evento suceda - Disminuye la Probabilidad. Detectives: tienen como objetivo detectar un evento después de que ha sucedido - Disminuye la Probabilidad. Correctivo: permiten enfrentar la situación una vez se ha presentado - Disminuye el Impacto.
Note on Q4: Valoración después de tratamiento/Controles: Dado que ningún riesgo con una medida de tratamiento se evita o elimina, se debe hacer un desplazamiento en la calificación de la Propabilidad o el Impacto dependiendo de la solidez y el tipo de control.
Note on X4: Persona responsable de Implementar el plan de tratamiento: Señalar el cargo o grupo de trabajo responsable de ejecutar el plan de tratamiento del riesgo, puede ser de la entidad o el contratista.
Note on Q5: Probabilidad: Disminuir máximo dos niveles dependiendo de la solidez de los controles y si estos son preventivos o detectivos.
Note on S5: Impacto: Disminuir máximo dos niveles dependiendo de la solidez de los controles y si estos son correctivos.
Note on AA5: Monitoreo: Definir la forma en que se realizará el monitoreo.