## Contexto de Riesgos
CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 31926
Fecha: | 2021-07-19
Estudio previo: | 31926
Objeto del Proceso de Contratación |  | Convenio de Asociación para desarrollar el proyecto de la RED DE DANZA ciudad de Medellín.
Partícipes del Proceso de Contratación: |  | El Municipio de Medellín seleccionará en este proceso una entidad sin ánimo de lucro, suscribiendo un Convenio de Asociación , de acuerdo como lo establece el Decreto 092 de 2017.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: |  | Se beneficiará a la primera infancia, niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Medellín.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación: |  | El Municipio de Medellín cuenta con los recursos tanto económicos como técnicos para adelantar el proceso de contratación. Los recursos se soportan en el CPD 4000105874 por un valor de Doscientos Veintisiete Millones Ochocientos Treinta Mil Pesos M/L ($ 227.830.000).
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación: |  | La ejecución del convenio se llevará a cabo en el Municipio de Medellín, con una ubicación geográfica y vías que permiten el acceso de peatones, de vehículos de transporte público y privado, y de carga sin complicaciones, situación que permite la ejecución del objeto contractual sin contratiempos.
El entorno socio-ambiental |  | Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno. Los procesos se deberán adelantar de acuerdo a las condiciones actuales conforme a la declaratoria de emergencia ocasionada por la contingencia COVID-19 y de acorde con las directrices dadas por el gobierno nacional y local frente al tema.
las condiciones politicas: |  | Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
los factores ambientales: |  | La adquisición de estos servicios se determina el estricto cumplimeinto de los protocolos de seguridad para el COVID-19. No tiene incluencia el clima.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado: |  | De acuerdo con la clasificación el objeto y las características de la necesidad a satisfacer, se ubica en el sector y/o área de formación del área artística y cultural, las cuales son prestadas principalmente por entidades culturales, clasificadas en el Régimen Tributario Especial. Las entidades sin ánimo de lucro son las llamadas a ejecutar el objeto del convenio de asociación.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación: |  | Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 092 de 2017, Decreto municipal 1039 de 2016, Decreto 455 de 2019 y demás normas que rigen en la materia
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo: |  | Se requeire de un contratista con experiencia en formación artística y cultural en contratos celebrados tanto con entidades públicas como privadas. Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana y Suminsitros y Servicios - Alcaldía de Medellín se han llevado a cabo procesos de este tipo en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 y 2020 . Ver contratos relacionados y discriminados en el Análisis del Sector.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: |  | Para definir el presupuesto se tuvo en cuenta: el valor pactado para la vigencia de 2021. El presupuesto asignado haceparte de los recursos ordinarios asigados a la Secretaría de Cultura Ciudadana para la trasnformación educativa y cultura de la ciudad.Doscientos Veintisiete Millones Ochocientos Treinta Mil Pesos M/L ($ 227.830.000).excluido de IVA
NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.

## Análisis de Riesgos
Numero: 31926
Descripción: Convenio de Asociación para desarrollar el proyecto de la RED DE DANZA ciudad de Medellín.
Diligención: SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA
MATRIZ DE RIESGOS
No | Descripción | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Presupuesto insuficiente | 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El presupuesto fue estimado con base en valores confiables | 1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
2 | Plazos insuficientes | 2 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Informes de avance | Permanente
3 | Volúmenes indeterminados | 4 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Se consultaron los usuarios más importantes y los volúmenes están basados en la información suministrada | 1. Incumplimiento del contrato 2. cumplimiento parcial del contrato 3. Resultados no confiables | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | Permanente
4 | Beneficios esperados | 5 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada. | 1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | Permanente
5 | Modalidad de contratación | 8 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-precio y una amplia participación. | 1. Retrosesos en el procedimiento de contratación 2.Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
6 | Relevancia frente a políticas públicas | 12 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Sociales o Políticos | El contrato y sus actividades están enmarcados en el plan de Gobierno Municipal, aunque su impacto en los objetivos de dicho plan es marginal. | 1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | Permanente
7 | Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido. | 65 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
8 | Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados | 3 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados | 1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no confiables | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | Permanente
9 | Procedimientos de contratación | 7 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado | 1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
10 | Falta de interés de los potenciaeles proveedores | 28 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Se prevee la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales y algunos proveedores nuevos. | 1. Declaración de desierto del proceso. 2. Retraso en los procedimientos de selección. 3. Error en la selección de contratistas. | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación
11 | Reclamo de terceros sobre la selección del oferente | 70 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha deldireccionamiento del proceso de selección. | 1. Condenas económicas. 2. Retraso en la ejecución de la obra. 3. Detrimento en la imagen. 4. Desgaste administrativo | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde finalizar Etapa de Selección | Hasta Inicio del Contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación
12 | No presentación o presentación tardía de garantías | 69 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita. | 1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde finalizar Etapa de Selección | Hasta Inicio del Contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación
13 | Ocurrencia de retrasos | 19 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente | 0.3 | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente
14 | Dificultad en la entrega del producto o servicio | 20 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El producto o servicio tiene una amplia oferta local y nacional. | 1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente
15 | Peligros en el desarrollo de las actividades. | 24 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las actividades para desarrollar el contrato son de bajo riesgo para la salud y vida de las personas. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Permanente
16 | Aplicación de nuevas tecnologías | 17 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | El Contratista cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento profundo, y herramientas de apoyo en el uso del producto o servicio. | 1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento del bion o servicio contratado. | 0.3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad/Contratista | Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Asegurar la documentación del progreso del proyecto | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente
17 | Actos de sabotaje o terrorismo. | 58 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no han ocurrido actos de sabotaje en otros proyectos y no se han presentado amenazas terroristas contra bienes o personas. | 1. incumplimiento del contrato 2. retraso en la ejecución del contrato 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Permanente
18 | Orden público | 72 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Alteración del orden público, condiciones de seguridad y problemáticas sociales en los sectores donde se presta el servicio | 1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo | 0.5 | Menor | 7 | Riesgo bajo | Entidad/Contratista | Comunicación permanente para verificar las situaciones problemáticas en las comunas. Evaluar el posible impacto del contrato en las empresas y sectores. Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales). Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Permanente
19 | Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés | 39 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar críticas o dudas sobre el proceso. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de terceros | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Mantener las partes interesadas informadas. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Permanente
20 | Cambio en las políticas de gobierno | 22 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la entrega de los productos o servicios. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | riesgo bajo | No | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación
21 | Aparición o nuevos brotes virus Covid-19 | 78 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Biológicos | El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación | 1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato | 0.9 | Medio | 10 | Riesgo Extremo | Entidad/Contratista | Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Medio | 4 | Riesgo Alto | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente
22 | No aplicación de los protocolos de bioseguridad | 79 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Biológicos | El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos y aprobados por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación | 1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato | 0.9 | Medio | 10 | Riesgo Externo | Contratista | Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Medio | 4 | Riesgo Alto | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente
23 | Escases de recurso humano calificado | 62 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La region o zona donde se realizará el proyecto tiene abundancia de recurso humano calificado, para desarrollar el proyecto, gracias a la presencia de universidades,centros de formación y empresas locales competitivas. | 1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Baja productividad laboral | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente