## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATOS DE SUMINISTRO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento | fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución | Liquidación | Permanente consulta y actualizacion normativa | Permanente
2 | Especifico | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente | Retrasos en ejecución contractual | 4 | 4 | 5 | Alto | Contratista - Entidad | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad y Contratista | Ejecucion | Liquidacion | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista o de sus empleados, entre otros | Acciones judiciales | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista | Ejecución | Liquidación | Entidad - Supervisor - Contratiasta | Permanente
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual. | Acciones Judiciales | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos por suministro de insumos sin las especificaciones técnicas requeridas o erradas. se materializa cuando el producto suministrado en el contrato, no es acorde con lo requerido por la entidad por desconocimiento de las fichas técnicas o por aplicación incorrecta de las mismos, o por omisión, imprevisión o imperisia del contratista. | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Estructuración adecuada de las fichas técnicas o definición clara de las esepcificaciones requeridas en los elementos a suministrar constituir las garantías que garanticen el cumplimiento y la calidad de los servicios. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecucion | Liquidacion | A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato | Permanente
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Riesgo por servicios o suministros adicionales, se materializa cuando se requieren servicios o bienes complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato | Suminstro sin disponilidad presupuestal que generen reclamaciones | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Lider del Área - Supervisor del contrato | Ejecucion | Liquidacion | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Riesgo por un suministro por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas. | Suministro sin la solemnidad requerida por ley | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional. | 2 | 3 | 5 | Bajo | No | Supervisor del contrato |  | Liquidacion | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | Sucripción del contrato | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Incumplimiento del objeto contractual por no realización total o parcial de los alcances y/u obligaciones contenidas en el contrato | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar el debido y cumplido seguimiento de las obligaciones contractales y constituir las garantías que garanticen el cumplimiento y la calidad de los servicios y suministros. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Lider del Área - Supervisor del contrato | Ejecucion | Ejecucion | Entidad - Supervisor - Contratiasta | Permanente
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | No contar con los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento del objeto contratado | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar el debido y cumplido seguimiento de las obligaciones contractales y constituir las garantías que garanticen el cumplimiento y la calidad de los servicios y suministros | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Lider del Área - Supervisor del contrato | Ejecucion | Ejecucion | Entidad - Supervisor - Contratiasta | Permanente
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | No cumplimiento del objeto y alcances contratados en el plazo señalado en el contrato, por razones imputables al contratista | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar el debido y cumplido seguimiento de las obligaciones contractales y constituir las garantías que garanticen el cumplimiento y la calidad de los servicios y suministros. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Lider del Área - Supervisor del contrato | Ejecucion | Ejecucion | Entidad - Supervisor - Contratiasta | Permanente
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato: El contratista no está pendiente de sus obligaciones así como tampoco de las actividades encomendadas | Incumplimiento de las obligaciones del contrato y calidad en la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar el debido y cumplido seguimiento de las obligaciones contractales y constituir las garantías que garanticen el cumplimiento y la calidad de los servicios y suministros. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Lider del Área - Supervisor del contrato | Ejecucion | Ejecucion | Entidad - Supervisor - Contratiasta | Permanente
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Demora en la entrega oportuna, por parte del contratista, de los informes mensuales: El contratista no entrega con la oportunidad debida los informes correspondientes o no los quiere entregar. | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar el debido y cumplido seguimiento de las obligaciones contractales y constituir las garantías que garanticen el cumplimiento y la calidad de los servicios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Lider del Área - Supervisor del contrato | Ejecucion | Ejecucion | Entidad - Supervisor - Contratiasta | Permanente
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Dificultad en el acceso al sitio de los trabajos: El contratista debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar el debido y cumplido seguimiento de las obligaciones contractales y constituir las garantías que garanticen el cumplimiento y la calidad de los servicios y suministros. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Lider del Área - Supervisor del contrato | Ejecucion | Ejecucion | Entidad - Supervisor - Contratiasta | Permanente
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Situaciones de fuerza mayor y caso fortuito que impide la ejecución total o parcial del contrato | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar el debido y cumplido seguimiento de las obligaciones contractales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Lider del Área - Supervisor del contrato | Ejecucion | Ejecucion | Entidad - Supervisor - Contratiasta | Permanente
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Abandono del contratista en cuanto a sus obligaciones contractuales | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar el debido y cumplido seguimiento de las obligaciones contractales y constituir las garantías que garanticen el cumplimiento y la calidad de los servicios y suministros | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Lider del Área - Supervisor del contrato | Ejecucion | Ejecucion | Entidad - Supervisor - Contratiasta | Permanente
Note on C10: Natalia Roman Duque: General (afecta todos los procesos de ctacion de la SDM) Especifico (propio de este proceso)
Note on D10: Natalia Roman Duque: Interno (operación, capacidad o situacion de la SDM) Externo (sector objeto del proceso, ej economicos, elecciones, monopolios)
Note on E10: Natalia Roman Duque: Planeacion (estudios y prepliegos) selección (entre apertura y adjudicacion) contratacion (suscrito) ejecucion (ejecucion y liquidacion)
Note on F10: Natalia Roman Duque: CONPES 3714 DE 2011