CONCURSO DE MERITOS No ADRES-CMA 01-2018

ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

|  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional | Retrasos que afecten el cronograma y plazo de ejecución del contrato por no disponibilidad del personal ofrecido por el Contratista | Retraso en el cronograma previsto y ampliación del plazo de ejecución del contrato | RARO | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Ejercer control y verificar el cumplimiento oportuno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. | 1 | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Informes de supervisión, y seguimiento constante cumplimiento del objeto y las obligaciones | Permanente |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuada supervisión del contrato por no conocimiento de las normas que rigen la materia y del contenido materia del contrato. Falta de idoneidad. | No satisfacer adecuadamente la necesidad de la Entidad. | POSIBLE | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SNS | Designar un Supervisor idóneo, conocedor de las normas pertinentes y del objeto que se pretende contratar | 2 | MENOR | 3 | Riesgo bajo | No | La Entidad | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisando los informes del Supervisor y monitoreando la entrega y calidad d ellos productos | Permanente |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia total o parcial de alguno de los profesionales o miembros del equipo consultor. | Retraso en la ejecución del contrato y de los cronogramas de implementación del Sistema Integrado de Gestión y del nuevo modelo de Supervisión Basada en Riesgos | POSIBLE | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Exigir al contratista el reemplazo inmediato del personal faltante, atendiendo las exigencias del pliego de condiciones y las obligaciones contractuales | 2 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisor del Contrato / Contratista | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento constante del cumplimiento del objeto y las obligaciones | Permanente |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del equipo consultor | Retraso en la ejecución del contrato y de los cronogramas de implementación del Sistema Integrado de Gestión y del nuevo modelo de Supervisión Basada en Riesgos | 4 | MAYOR | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Solicitar al contratista el equipo de trabajo ofrecido o su cambio inmediato de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones y las obligaciones contractuales | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor /Contratista | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Informes de supervisión, y seguimiento constante cumplimiento del objeto y las obligaciones y revisando las hojas de vida del equipo de trabajo (formación académica y experiencia) | Permanente |
| 5 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional | Demora, retraso, inconvenientes que afecten el plazo de ejecución del contrato. | Retraso en la ejecución del contrato y de los cronogramas de implementación del Sistema Integrado de Gestión y del nuevo modelo de Supervisión Basada en Riesgos | 3 | Menos | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Solicitar al contratista el equipo de trabajo ofrecido o su cambio inmediato de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones y las obligaciones contractuales | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor /Contratista | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Informes de supervisión, y seguimiento constante cumplimiento del objeto y las obligaciones | Permanente |
| 6 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional | Cuando el Organismo entrega un producto que no cumple con los parámetros de calidad requeridos por la Entidad | Impacto negativo en el logro de los objetivos de la estrategia de la entidad. | (2) Improbable | Menor | 5 | Medio | CONTRATISTA | Realizar un monitoreo constante de los resultados y entregables del contratista. Proveer la adecuada orientación, dirección y acompañamiento en el caso en el que tenga dificultades para entregar en los plazos establecidos en el cronograma. | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Grupo de Convenios y Contratista | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificación y seguimiento de metas y comunicación constante con el contratista. |  |