## MATRIZ PROCESOS
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIAS | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | Asignación del riesgo/ Distribución del Riesgo |  | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Evento estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[10 empty] | IDPC (%) | CONTRATISTA (%) |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
No definición de condiciones técnicas para la suscripción de los convenios derivados | Atrasos para la celebración de convenios derivados | General | Interna | Contratación | Operacional | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | 70 | 30 | Seguimiento permanente a tráves del comité técnico | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Con el inicio del convenio | A la finalización del convenio | A través de los comités técnicos | Semanal
No realización de comités técnicos | Inconvenientes en la elaboración de cronogramas, consecueción de recursos y lineamientos para la ejecución de los convenios | Específico | Interna | Contratación | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50 | 50 | seguimiento permanente por parte de la supervisión | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | IDPC | Con el inicio del convenio | A la finalización del convenio | seguimiento de los supervisores al cumplimiento de las obligaciones de las partes | Semanal
Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios | Afectación de las condiciones de ejecución normal del convenio. | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 50 | 50 | Valoración de la situación, identificación de las implicaciones frente a la ejecución del convenio, se debe informar de inmediato al supervisor para que se tomen las determinaciones a lugar | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | IDPC | Con el inicio del convenio | A la finalización del convenio | Seguimiento a los cambios regulatorios o reglamentarios que puedan afectar la ejecución del convenio o su ecuación presupuestal, e informar al ordenador del gasto la ocurrencia de los mismos | Semanal
Hechos que impidan la ejecución del convenio por situaciones que afecten el orden público | Impide la ejecución normal del convenio | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 30 | 70 | Al ocurrir un hecho que afecte el orden público el comité técnico operativo deberá revisar si estos actos impiden la continuidad en la ejecución del convenio, de tal manera que podrá revisar si es procedente o no la suspensión del plazo de ejeecuciónd el mismo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | IDPC | Con el inicio del convenio | A la finalización del convenio | Reunión de seguimiento por parte del Comité Operativo y los supervisores del Convenio al ocurrir situaciones de orden público que puedan afectar la ejecucióndel convenio | Semanal
Retraso en los trámites administrativos o presupuestales para la consecución o el giro de los recursos | Afecta la ejecución de los convenios derivados | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | 50 | 50 | Adelantar de manera oportuna los trámites administrativos necesarios para el giro de los recursos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | IDPC | Con el inicio del convenio | A la finalización del convenio | Realizar un seguimiento semanal por parte de la supervisión y generar alertas en caso de presentar un atraso en los términos requeridos | Diaria
Situacion de afectacion debido a cambios regulatorios o reglamentarios en el marco de la coyuntura actual de pandemia por COVID- 19 en el pais. | Afectacion de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el convenio | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | 50 | 50 | Seguimiento permanente a los distintos cambios normativos que puedan aperecer en la ejecucion del convenio. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | IDPC | Con el inicio del convenio | A la finalización del convenio | Seguimiento diario a las disposiciones normativas que puedan expedir el gobierno nacional y distrital en el marco de la emergencia economica, social, ecologica y sanitaria | Diaria
| Dependencia: | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimono Cultural

## LISTADO
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | CATEGORIA | Probabilidad | Impacto | Afecta | Responsable | Periodicidad
[5 empty] | Valoración | Valoración | Si | Contratista | Diaria
General | Interna | Planeación | Económico | Riesgo Extremo | 1 | 1 | No | IDPC | Semanal
Específico | Externa | Selección | Social o Político | Riesgo Alto | 2 | 2 |  |  | Mensual
|  | Contratación | Operacional | Riesgo Medio | 3 | 3 |  |  | Periodicidad pago
|  | Ejecución | Financiero | Riesgo Bajo | 4 | 4
|  |  | Regulatorio |  | 5 | 5
De la naturaleza
Ambiental
Técnológico
Note on A1: ====== ID#AAAALa4ycUM (2021-02-02 20:14:55) GENERAL Riesgo de todos los procesos de contratación, por lo cual está presente en toda su actividad contractual ESPECÍFICO Riesgo propio del proceso de contratación
Note on B1: ====== ID#AAAALa4ycUQ (2021-02-02 20:14:56) INTERNA Riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico) EXTERNO Riesgo del sector objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales)