## CANTIDADES
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
EJECUCIÓN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LA ZONA VERDE COMPLEMENTARIA AL ESPACIO PÚBLICO DEL ESCENARIO DEPORTIVO EXISTENTE EN LA VEREDA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
FECHA: 09-JUNIO-2021 |  | ELABORÓ: | ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.
ITEM No. | ACTIVIDAD | UNIDAD | LARGO | ANCHO | ALTO Ò ESP. | DIAMETRO | AREA | FACTOR | FACTOR DE EXPANSIÓN | SUB TOTAL | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y Replanteo | m2 |  |  |  |  | 560 |  |  |  | 560 | ok
2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO
2.1 | Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m | m3 |  |  | 0.15 |  | 560 |  |  | 84 | 84
2.1.1 | Excavacion para bordillo a nivel de piso) H=15CM, B= 12CM | m3 |  | #REF! | 0.15 |  |  |  |  | #REF!
2.1.2 | Excavacion para sardinel trapezoidal de materas 3.4 | m3 |  | 0.18 | 0.15 |  |  |  |  | #REF!
2.1.3 | Excavacion para huellas en concreto ciclopeo 3.3 | m3 | 0 | 1.2 | 0.15 |  | 1.14 | 21 |  | 4
2.1.4 | Excavacion para losa en concreto, juegos infantiles-textura de piso 3.5 | m3 | 0 | 1.2 | 0.15 |  |  |  |  | 0
2.1.5 | Excavacion para bases en concreto - juegos infantiles y burritos 3.6 | m3 | 0 | 0.45 | 0.4 |  |  | 30 |  | 0
2.1.6 | Excavacion para bases en concreto - bancas 3.7 | m3 | 0 | 1 | 0.15 |  |  | 14 |  | 0
2.1.7 | Excavacion para bases en concreto - puntos ecologicos 3.7 | m3 | 0 | 0.7 | 0.15 |  |  | 4 |  | 0
2.1.8 | Excavacion para contenedor de raices en ladrillo circulares 3.8 | m3 | 0 |  | 1 | 1.74 |  | 3 |  | 5.22
2.1.9 | Excavacion para siembra de duranta 5.3, 5.4 | m3 | 0 | 0.45 | 0.45 |  |  | #REF! |  | #REF!
2.1.10 | Excavacion para siembra de arboles (guayacan: lila y amarillo; tulipan) 5.5, 5.6 | m3 | 0 | 0.6 | 0.8 |  |  | 3 |  | 0
2.1.11 | Excavacion para andenes con relleno en triturado 3/4" 5.8 | m3 | 0 |  | 0.15 |  | 43.42 |  |  | 6.51
2.1.12 | Excavacion para instalacion de llantas reutilizadas | m3 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  |  |  | 0
2.1.13 | Excavacion para instalacion de piedra de colores | m3 | 0 | 0.2 | 0.15 |  |  |  |  | 0
2.2 | Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno | m3 |  |  | 0.1 |  | 280 |  |  | 28 | 28
2.3 | Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado | m3 | [8 empty] | 84
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS
3.1 | Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma | und | 1.2 | 0.35 | 0.15 |  |  | 22 |  |  | 22
3.2 | Cuneta, canuela Conc.3000PSI.A=40CM E=5CM | m | 9 | 1 | 0.15 | [5 empty] | 9
3.3 | Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP | und |  |  | 0.15 | 1.5 |  | 4 |  |  | 4
3.4 | Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP | und | 0.45 | 0.45 | 0.4 |  |  | 35 |  |  | 35
3.5 | Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP | m2 | 1 | 1 | 0.15 |  |  | 3 |  |  | 3
3.6 | Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP | und | 1.6 | 0.7 | 0.15 |  |  | 1 |  |  | 1
3.7 | Losa en concreto de 21 MPA para kiosko E= .15CM | m3 | 0.15 |  |  | 28.27 |  | 0 |  |  | 4
3.8 | Pedestales en concreto 0,80m, 0,2m bajo el nivel de losa, y 0,40 sobre nivel de losa, 0,4m de diametro | und | [5 empty] | 6 |  |  | 6
3.9 | Bancos en concreto pintados de colores 0.50mx 0.50mx 0.5m | und | [5 empty] | 4 |  |  | 4
4 | MOBILIARIO URBANO
4.1 | Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas. | und | [5 empty] | 1 |  |  | 1
4.2 | Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin. | und | [5 empty] | 2 |  |  | 2
4.3 | Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas. | und | [5 empty] | 3 |  |  | 3
4.4 | Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas. | und | [5 empty] | 1 |  |  | 1
4.5 | Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas | und | [5 empty] | 4 |  |  | 4
4.6 | Kiosco en guadua hexagonal L=6M, (Incluye cubierta) | und | [5 empty] | 1 |  |  | 1
5 | VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES
5.1 | Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos . | m3 |  |  | 0.1 |  | 45 |  |  |  | 5 | ok
5.2 | Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza | m2 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | ok
5.3 | Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm | und | [8 empty] | 186 | OK
5.5,1 | Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules) Altura: (40 -50) cm | und | 81 |  |  |  |  | 80
5.5,2 | Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines blancos) Altura: (40 -50) cm | und | 26 |  |  |  |  | 26
5.5,3 | Suministro y siembra de especies ornamentales (hortensias) Altura: (40 -50) cm | und | 81 |  |  |  |  | 80
5.4 | Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO) | und | [5 empty] | 8 |  |  | 14
| Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm ( FLOR DE MAYO) | und | [5 empty] | 6
5.5 | Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera. | m2 |  |  | 0.05 |  | 16 |  |  |  | 16
5.6 | Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm | m3 | 1 |  | 0.05 |  | 70 |  |  | 3.5 | 4
5.7 | Piedra promedio 6" pintada de color blanco para confirmacion de sendero | m3 | [8 empty] | 5
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó y aprobó: Ing. Alberto Molano Piamba.

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA VEREDA SAN RAFAEL- MUNICIPIO DE MORALES
EJECUCIÓN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LA ZONA VERDE COMPLEMENTARIA AL ESPACIO PÚBLICO DEL ESCENARIO DEPORTIVO EXISTENTE EN LA VEREDA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
FECHA: 09-JUNIO-2021 |  | ELABORÓ: | ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y Replanteo | m2 | 560 | 1430 | 800800
2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO
2.1 | Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m | m3 | 84 | 13183 | 1107372
2.2 | Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno | m3 | 28 | 34783 | 973924
2.3 | Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado | m3 | 84 | 21950 | 1843800 | 4725896
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS
3.1 | Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma | und | 22 | 73852 | 1624744
3.2 | Cuneta, canuela Conc.3000PSI.A=40CM E=5CM | m | 9 | 53835 | 484515
3.3 | Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP | und | 4 | 165289 | 661156
3.4 | Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP | und | 35 | 62016 | 2170560
3.5 | Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP | m2 | 3 | 88631 | 265893
3.6 | Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP | und | 1 | 92229 | 92229
3.7 | Losa en concreto de 21 MPA para kiosko E= .15CM | m3 | 4 | 329680 | 1318720
3.8 | Pedestales en concreto 0,80m, 0,2m bajo el nivel de losa, y 0,40 sobre nivel de losa, 0,4m de diametro | und | 6 | 116641 | 699846
3.9 | Bancos en concreto pintados de colores 0.50mx 0.50mx 0.5m | und | 4 | 118511 | 474044 | 7791707
4 | MOBILIARIO URBANO
4.1 | Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas. | und | 1 | 6669617 | 6669617
4.2 | Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin. | und | 2 | 878806 | 1757612
4.3 | Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas. | und | 3 | 377110 | 1131330
4.4 | Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas. | und | 1 | 647620 | 647620
4.5 | Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas | und | 4 | 203833 | 815332
4.6 | Kiosco en guadua hexagonal L=6M, (Incluye cubierta) | und | 1 | 9492661.87 | 9492662 | 20514173
5 | VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES
5.1 | Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos . | m3 | 5 | 51650 | 258250
5.2 | Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza | m2 | 100 | 22546 | 2254600 | 2512850
5.3 | Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm | und | 186 | 13745.5648 | 2556675
5.4 | Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO) | und | 14 | 16825 | 235550 | 2792225
5.5 | Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera. | m2 | 16 | 42708 | 683328
5.6 | Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm | m3 | 4 | 126533 | 506132
5.7 | Piedra promedio 6" pintada de color blanco para confirmacion de sendero | m3 | 5 | 286618 | 1433090 | 2622550
| Total costos directos |  |  |  | 40959401
| Total costos Indirectos |  |  | 30% | 12287820
| Administración |  |  | 23% | 9420662
| Imprevistos |  |  | 2% | 819188
| Utilidad |  |  | 5% | 2047970
| IVA (Sobre la utilidad) |  |  | 19% | 389114 |  |  | -10727267
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 53636335 | 53636335 | -53636335
| Proyectó: Arq. Milagros Hernández T. |  |  |  |  | 0
Revisó y aprobó: Ing. Alberto Molano Piamba.

## APUS
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA VEREDA SAN RAFAEL- MUNICIPIO DE MORALES
EJECUCIÓN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LA ZONA VERDE COMPLEMENTARIA AL ESPACIO PÚBLICO DEL ESCENARIO DEPORTIVO EXISTENTE EN LA VEREDA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
FECHA: 09-JUNIO-2021 |  | ELABORÓ: | ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.
ACTIVIDAD: | Localización y Replanteo |  |  |  |  | Unidad | m2
1.1 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Rendimiento | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 44.85
[6 empty] | Sub-Total | 45
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Clavos |  |  | kg | 4500 | 0.01 | 45
Madera |  |  | Und | 2590 | 0.06 | 155.4
Piola gruesa rollo x 50 m |  |  | Und | 5400 | 0.04 | 216
liston |  |  | rollo | 7200 | 0.01 | 72
[6 empty] | Sub-Total | 488
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 1 |  | 9464 | 89.52% | 17936 | 0.05 | 896.8
[6 empty] | Sub-Total | 897
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 1430 | ok
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m |  |  |  |  | Unidad | m3
1.01 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Rendimiento | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 627.75
[6 empty] | Sub-Total | 628
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro de la obra volqueta |  | m³
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 25110 | 0.5 | 12555
[6 empty] | Sub-Total | 12555
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 13183 | ok
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno |  |  |  |  | Unidad | m3
2.02 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 389.205
Vibrocompacatador saltarin |  |  | hora | 105000 | 0.082 | 8610
[6 empty] | Sub-Total | 8999.205
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Material de relleno. Tierra amarilla |  |  | m3 | 18000 | 1 | 18000
[6 empty] | Sub-Total | 18000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro de la obra |  | m³
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 25110 | 0.31 | 7784.1
[6 empty] | Sub-Total | 7784.1
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 34783 | ok
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado |  |  |  |  | Unidad | m³
2.03 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 807.12
[6 empty] | Sub-Total | 807.12
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro de la obra volqueta 5m3 |  | m³ | viaje | 20000 | 0.25 | 5000
[6 empty] | Sub-Total | 5000
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 1 |  | 9464 | 89.52% | 17936 | 0.9 | 16142.4
[6 empty] | Sub-Total | 16142.4
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 21950
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Bancos en concreto pintados de colores 0.50mx 0.50mx 0.5m |  |  |  |  | Unidad | und
3.9 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 948.85
Vibrador a gasolina |  |  |  | 7500 | 0.045 | 337.5
[6 empty] | Sub-Total | 1286
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Básico concreto clase D (21 Mpa) |  |  | m3 | 443580 | 0.125 | 55447.5
Formaleta en madera |  |  | m2 | 26000 | 0.3 | 7800
Pintura en aceite de colores |  |  | 1/4 de | 35000 | 1 | 35000
[6 empty] | Sub-Total | 98248
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 11860.5048 | 1.6 | 18976.8077
[6 empty] | Sub-Total | 18977
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 118511 | ok
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Kiosco en guadua hexagonal L=6M, (Incluye cubierta) |  |  |  |  | Unidad | und
4.6 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor |  |  | glb |  |  | 265809
[6 empty] | Sub-Total | 265809
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
GUADUA L=6M, APTA PARA ESTRUCTURAS |  |  | UND | 18000 | 50 | 900000
TEJA TRAPEZOIDAL 3,6M |  |  | UND | 75200 | 20 | 1504000
INMUNIZANTE PARA GUADUA |  |  | M3 | 160000 | 0.06 | 9600
ARANDELAS Y TUERCAS 3/8" |  |  | und | 250 | 1 | 250
VIRUTA, VARNIZ, TINNER |  |  | GLOBAL | 332500 | 1 | 332500
VARILLAS ROSCADAS DE 3/8" 3M |  |  | UND | 10000 | 20 | 200000
TUBOS HG DE 2" PARA CONCRETOS |  |  | TUBO | 75000 | 2 | 150000
[6 empty] | Sub-Total | 3096350
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro a la obra |  | m³ | viaje | 814322.35 | 1 | 814322.35
[6 empty] | Sub-Total | 814322.35
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 25110 | 150 | 3766500
CUADRILLA ESPECIAL |  | 10221 | 89.52% | 19371 | 80 | 1549680
[6 empty] | Sub-Total | 5316180
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 9492661.87
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma |  |  |  |  | Unidad | und
3.1 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 1506.6
[6 empty] | Sub-Total | 1506.6
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
ITEM : Concreto clase D (21 MPA) |  |  | M3 | 443580 | 0.0378 | 16767.324
Formaleta |  |  | und | 2500 | 1 | 2500
piedra tamaño maximo 6" |  |  | M3 | 95000 | 0.067859 | 6446.5632
[6 empty] | Sub-Total | 25713.8872
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro a la obra |  | m³ |  | 110000 | 0.15 | 16500
[6 empty] | Sub-Total | 16500
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 25110 | 1.2 | 30132
[6 empty] | Sub-Total | 30132
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 73852 | ok
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Cuneta, canuela Conc.3000PSI.A=40CM E=5CM |  |  |  |  | Unidad | m
3.2 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor |  |  | glb |  |  | 789
[6 empty] | Sub-Total | 789
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit |  |  | 0.00525
ITEM : Concreto clase D (21 MPA) |  |  | M3 | 443580 | 0.038 | 16856.04 |  |  | 0.00525
Formaleta |  |  | und | 2500 | 1 | 2500
piedra tamaño maximo 6" |  |  | M3 | 95000 | 0.1885 | 17907.12
[6 empty] | Sub-Total | 37263.16
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro de la obra |  | m³ | viaje | 0 | 0.03 | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 20820 | 89.52% | 39458 | 0.4 | 15783.2
[6 empty] | Sub-Total | 15783.2
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 53835 | ok
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP |  |  |  |  | Unidad | und
3.3 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor |  |  | glb |  |  | 2260
[6 empty] | Sub-Total | 2260
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
ITEM : Concreto clase D (21 MPA) |  |  | M3 | 443580 | 0.26 | 115330.8
Formaleta |  |  | und | 2500 | 1 | 2500
[6 empty] | Sub-Total | 117830.8
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro de la obra |  | m³ | viaje | 0 | 0.03 | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 25110 | 1.8 | 45198
[6 empty] | Sub-Total | 45198
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 165289 | ok
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP |  |  |  |  | Unidad | und
3.4 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor |  |  | glb |  |  | 1004.4
[6 empty] | Sub-Total | 1004.4
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Puntilla 1 1/2 |  |  | lbs | 2700 | 0.05 | 135
ITEM : Concreto clase D (21 MPA) |  |  | M3 | 443580 | 0.09 | 39922.2
liston |  |  | und | 2600 | 0.33333 | 866.6667
[6 empty] | Sub-Total | 40923.8667
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro de la obra |  | m³ | viaje | 50000 | 0 | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 25110 | 0.8 | 20088
[6 empty] | Sub-Total | 20088
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 62016 | ok
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP |  |  |  |  | Unidad | m2
3.5 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 1004.4
[6 empty] | Sub-Total | 1004
II. MATERIALES EN OBRA
|  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Puntilla 1 1/2 |  |  | lbs | 2700 | 0.05 | 135
ITEM : Concreto clase D (21 MPA) |  |  | M3 | 443580 | 0.15 | 66537
liston |  |  | und | 2600 | 0.33333 | 866.6667
[6 empty] | Sub-Total | 67539
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 25110 | 0.8 | 20088
[6 empty] | Sub-Total | 20088
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 88631
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP |  |  |  |  | Unidad | und
3.6 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 753.3
[6 empty] | Sub-Total | 753
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Puntilla 1 1/2 |  |  | lbs | 2700 | 0.05 | 135
Básico concreto clase D (21 Mpa) |  |  | M3 | 443580 | 0.17 | 75408.6
liston |  |  | und | 2600 | 0.33333 | 866.6667
[6 empty] | Sub-Total | 76410
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 25110 | 0.6 | 15066
[6 empty] | Sub-Total | 15066
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 92229 | ok
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas. |  |  |  |  | Unidad | und
4.1 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | unidad | Tipo | Tarifa | rendimiento | Valor/Unit
Herramienta menor |  | pesos |  |  |  | 9864.5
[6 empty] | Sub-Total | 9865
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | iva | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
TORRE CON PLATAFORMA |  | 186200 | und | 980000 | 1 | 1166200
RESBALADOR |  | 152000 | und | 800000 | 1 | 952000
PASAMANOS |  | 228000 | und | 1200000 | 1 | 1428000
ARAÑA |  | 133000 | und | 700000 | 1 | 833000
CULUMPIOS |  | 209000 | und | 1100000 | 1 | 1309000
Tornillo sin fin con arandelas |  |  | ml | 43063 | 4 | 172252
Puntilla |  |  | kg | 2500 | 0.5 | 1250
Alambre dulce |  |  | kg | 3800 | 0.2 | 760
[6 empty] | Sub-Total | 5862462
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte fuera de la obra |  | m³ |  | 600000 | 1 | 600000
[6 empty] | Sub-Total | 600000
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 3 |  | 20820 | 89.52% | 39458 | 5 | 197290
[6 empty] | Sub-Total | 197290
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 6669617
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin. |  |  |  |  | Unidad | und
4.1 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 1076.15
Taladro
caladora
[6 empty] | Sub-Total | 1076
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | iva | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
buriito balancin |  | 112100 | und | 590000 | 1 | 702100
Tornillo sin fin con arandelas |  |  | ml | 43063 | 2 | 86126
Puntilla |  |  | kg | 2500 | 0.5 | 1250
Alambre dulce |  |  | kg | 3800 | 0.2 | 760
Desperdicio |  | 5% |  |  |  | 15970.5
[6 empty] | Sub-Total | 806207
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro a la obra |  | m³ |  | 100000 | 0.5 | 50000
[6 empty] | Sub-Total | 50000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Cant Hom | Val / hora | Pnes | Val/D/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 1 |  | 9464 | 89.52% | 17936 | 1.2 | 21523.2
[6 empty] | Sub-Total | 21523
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 878806
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas. |  |  |  |  | Unidad | und
4.3 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 400
Taladro
[6 empty] | Sub-Total | 400
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Bancas prefabricadas en madera plàstica con espaldar |  | 47500 | und | 250000 | 1 | 297500
Tornillo sin fin galvanizado 3/8" X 1M |  |  | ml | 2500 | 1 | 2500
Arandela galvanizada 3/8" |  |  | und | 100 | 8 | 800
Tuerca galvanizada 3/8" |  |  | und | 100 | 8 | 800
Desperdicio
[6 empty] | Sub-Total | 301600
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro a la obra |  | m³ |  | 50000 | 1 | 50000
[6 empty] | Sub-Total | 50000
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 25110 | 1 | 25110
[6 empty] | Sub-Total | 25110
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 377110
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas. |  |  |  |  | Unidad | und
4.4 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | IVA% | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Basuero3 puestos en madera plastica |  | 87400 | und | 460000 | 1 | 547400
[6 empty] | Sub-Total | 547400
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro a la obra |  | m³ |  | 50000 | 1 | 50000
[6 empty] | Sub-Total | 50000
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / dia | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 25110 | 2 | 50220
[6 empty] | Sub-Total | 50220
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 647620
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas |  |  |  |  | Unidad | und
4.5 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 896.8
[6 empty] | Sub-Total | 896.8
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | IVA% | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Suministro de juegos en llantas de animales según diseños especificos con todos sus acabados |  |  | und | 170000 | 1 | 170000
[6 empty] | Sub-Total | 170000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro a la obra |  | m³ |  | 15000 | 1 | 15000
[6 empty] | Sub-Total | 15000
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 1 |  | 9464 | 89.52% | 17936 | 1 | 17936
[6 empty] | Sub-Total | 17936
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 203833
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | #REF! |  |  |  |  | Unidad | #REF!
#REF! | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 834.687
[6 empty] | Sub-Total | 834.687
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | IVA% | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
pintura epoxica para exteriores, diferentes colores, tres manos |  |  | galon | 70000 | 0.03 | 2100
[6 empty] | Sub-Total | 2100
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro a la obra |  | m³ |  | 8000 | 0.1 | 800
[6 empty] | Sub-Total | 800
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / dia | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 1.8 | 23848.2 | 0.7 | 16693.74
[6 empty] | Sub-Total | 16693.74
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 20428
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos . |  |  |  |  | Unidad | m3
5.1 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 269.05
[6 empty] | Sub-Total | 269
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Tierra negra abonada apta para sembrar |  |  | m3 | 36000 | 1 | 36000
Desperdicio | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 36000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte interno |  | m³ |  | 20000 | 0.5 | 10000
[6 empty] | Sub-Total | 10000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Cant Hom | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 1 |  | 9464 | 89.52% | 17936 | 0.3 | 5380.8
[6 empty] | Sub-Total | 5381
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 51650
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza |  |  |  |  | Unidad | m2
5.2 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 502.2
[6 empty] | Sub-Total | 502
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Prado gateadora tipo |  |  | m2 | 6000 | 1 | 6000
Desperdicio | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 6000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
|  | m³ |  | 20000 | 0.3 | 6000
[6 empty] | Sub-Total | 6000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Cant Hom | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 25110 | 0.4 | 10044
[6 empty] | Sub-Total | 10044
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 22546
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm |  |  |  |  | Unidad | und
5.3 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 251.1
[6 empty] | Sub-Total | 251.1
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Planta ornamental arbustiva (PROTOS) |  |  | und | 6472.1205 | 1 | 6472.1205
0
[6 empty] | Sub-Total | 6472.1205
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro a la obra |  | m³ |  | 20000 | 0.1 | 2000
[6 empty] | Sub-Total | 2000
IV. MANO DE OBRA
CUADRILLA 2 | Cant Hom | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
|  | 13249 | 1.8 | 25110 | 0.2 | 5022
[6 empty] | Sub-Total | 5022
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 13745.5648 | ok
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO) |  |  |  |  | Unidad | und
5.4 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 134.52
[6 empty] | Sub-Total | 134.52
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO) |  |  | und | 14000 | 1 | 14000
[6 empty] | Sub-Total | 14000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro a la obra |  | m³ |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Cant Hom | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
| CUADRILLA 1 | 9464 | 89.52% | 17936 | 0.15 | 2690.4
[6 empty] | Sub-Total | 2690.4
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 16825
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera. |  |  |  |  | Unidad | m2
5.5 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 224.2
[6 empty] | Sub-Total | 224
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Piedra blanca de 1"1/2 |  |  | m2 | 35000 | 1 | 35000
Desperdicio | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 35000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro de la obra volqueta |  | m³ | viaje | 50000 | 0.06 | 3000
[6 empty] | Sub-Total | 3000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Cant Hom | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
| CUADRILLA 1 | 9464 | 89.52% | 17936 | 0.25 | 4484
[6 empty] | Sub-Total | 4484
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 42708
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm |  |  |  |  | Unidad | m3
5.6 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 358.72
[6 empty] | Sub-Total | 358.72
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Triturado 3/4" |  |  | m3 | 114000 | 1 | 114000
Desperdicio | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sub-Total | 114000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro de la obra volqueta |  | m³ | viaje | 50000 | 0.1 | 5000
[6 empty] | Sub-Total | 5000
IV. MANO DE OBRA
|  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
| CUADRILLA 1 | 9464 | 89.52% | 17936 | 0.4 | 7174.4
[6 empty] | Sub-Total | 7174.4
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 126533
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Piedra promedio 6" pintada de color blanco para confirmacion de sendero |  |  |  |  | Unidad | m3
5.7 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 2690.4
[6 empty] | Sub-Total | 2690
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Piedra promedio 6" pintada de color blanco para confirmacion de sendero |  |  | m3 | 95000 | 1 | 95000
pintura en aceite para exteriores blanca + disolventes |  |  | galon | 90000 | 1.5 | 135000
[6 empty] | Sub-Total | 230000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Transporte dentro a la obra |  | m³ |  | 11980 | 0.01 | 119.8
[6 empty] | Sub-Total | 120
IV. MANO DE OBRA
|  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 1 |  | 9464 | 89.52% | 17936 | 3 | 53808
[6 empty] | Sub-Total | 53808
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 286618
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba.
ACTIVIDAD: | Losa en concreto de 21 MPA para kiosko E= .15CM |  |  |  |  | Unidad | m3
3.7 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 2795.7
Vibrador a gasolina |  |  |  | 7500 | 0.045 | 337.5
[6 empty] | Sub-Total | 3133
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Básico concreto clase D (21 Mpa) |  |  | m3 | 443580 | 0.47124 | 209032.6392
Formaleta en madera |  |  | m2 | 26000 | 0.6 | 15600
Malla electrosoldada de 4mm |  |  | m2 | 46000 | 1 | 46000
[6 empty] | Sub-Total | 270633
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
4 Ayudantes + 1 Oficial |  | 20820 | 89.52% | 18638.064 | 3 | 55914.192
[6 empty] | Sub-Total | 55914
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 329680 | OK
ACTIVIDAD: | Pedestales en concreto 0,80m, 0,2m bajo el nivel de losa, y 0,40 sobre nivel de losa, 0,4m de diametro |  |  |  |  | Unidad | und
3.8 | [5 empty] | Fecha
I. EQUIPO
Descripción |  | Marca | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
Herramienta menor | [5 empty] | 948.85
Vibrador a gasolina |  |  |  | 7500 | 0.045 | 337.5
[6 empty] | Sub-Total | 1286
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | % Desperd | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor/Unit
Básico concreto clase D (21 Mpa) |  |  | m3 | 443580 | 0.128 | 56778.24
Formaleta en madera |  |  | m2 | 26000 | 0.6 | 15600
Tubo galvanizado de 2" , L=1,5m, varilla de 3/8" |  |  | und | 24000 | 1 | 24000
[6 empty] | Sub-Total | 96378.24
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso | Tipo | Tarifa | Cantidad | Valor/Unit
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA |  | Val / Hora | Pnes | Val/H/Pnes | Rendimi | Valor/Unit
CUADRILLA 2 |  | 13249 | 89.52% | 11860.5048 | 1.6 | 18976.8077
[6 empty] | Sub-Total | 18977
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | % Máximo | Valor Total
Administración |  |  |  |  | 0% | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% | 0
Utilidades |  |  |  |  | 0% | 0
Sub-Total | [6 empty] | 0
|  |  |  | Valor del Unitario |  |  | 116641 | OK
Note on F248: MiLa: primero sacar el volumen de la figura multiplicandolo por el espsor, para el total del concreto y luego multiplicar por .60
Note on F250: MiLa: sacar volumen de concreto, area por espesor para la cantidad de concreto y luego multiplicar por ,4
Note on F290: MiLa: sacar volumen de concreto, area por espesor para la cantidad de concreto y luego multiplicar por ,4

## BASICO CONCRETO
ITEM : Concreto clase D (21 MPA)
UNIDAD : m3 |  |  |  | FECHA: | 2019-11-29
I.- EQUIPO
DESCRIPCION |  | TIPO | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VUNITARIO
Herramienta menor |  | menor |  |  | 2192.1111
Mezcladora de concreto de 1 saco |  | 1 saco | 7500 | 0.85 | 8823.5294
|  |  |  | SUBTOTAL | $ | 11015.6405
II.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD | VUNITARIO
Triturado Tamaño Maximo 3/4" (cargado en planta) |  | m3 | 130000 | 0.84 | 109200 |  | CONSULTE PRECIO DE TRITURADO
Arena gruesa |  | m3 | 110000 | 0.56 | 61600 |  | CONSULTE PRECIO DE ARENA
Agua |  | L | 20 | 180 | 3600
Cemento gris |  | Kg | 580 | 350 | 203000 |  | CONSULTE PRECIO DE CEMENTO
Desperdicio 3% |  |  |  |  | 11322
|  |  |  | SUBTOTAL | $ | 388722
III.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | VOL. O PESO | DISTANCIA | M3/KM | TARIFA | VUNITARIO
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | $ | 0
IV.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | JORNAL | PRESTACIONES | TARIFA/H | RENDIMIENTO | VUNITARIO
CUADRILLA 3 | 166563.1 | 89.52% | 39458 | 0.9 | 43842.2222
|  |  |  | SUBTOTAL | $ | 43842.2222
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  | $ | 443580
Revisó y aprobó: Ing. Jaime Alberto Martinez B.

## CRONOGRAMA
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA VEREDA SAN RAFAEL- MUNICIPIO DE MORALES
EJECUCIÓN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LA ZONA VERDE COMPLEMENTARIA AL ESPACIO PÚBLICO DEL ESCENARIO DEPORTIVO EXISTENTE EN LA VEREDA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
FECHA: 09-JUNIO-2021 |  | ELABORÓ: | ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.
ITEM No. | ACTIVIDAD | VR. TOTAL $ | % sobre el V/r T. | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y Replanteo | 800800 | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO
2.1 | Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m | 1107372 | #REF! | #REF!
2.2 | Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno | 973924 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado | 1843800 | #REF! | [5 empty] | #REF!
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS
3.1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
3.1 | Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma | 1624744 | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
3.3 | Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP | 661156 | #REF! |  |  |  | #REF!
3.4 | Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP | 2170560 | #REF! |  |  |  | #REF!
3.5 | Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP | 265893 | #REF! |  |  |  | #REF!
3.6 | Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP | 92229 | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
4 | MOBILIARIO URBANO
4.1 | Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas. | 6669617 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
4.2 | Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin. | 1757612 | #REF! | [5 empty] | #REF!
4.3 | Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas. | 1131330 | #REF! | [5 empty] | #REF!
4.4 | Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas. | 647620 | #REF! | [5 empty] | #REF!
4.5 | Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas | 815332 | #REF! | [5 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
5 | VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES
5.1 | Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos . | 258250 | #REF! |  |  |  | #REF!
5.2 | Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza | 2254600 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
5.3 | Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm | 2556675 | #REF! | [5 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
5.4 | Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO) | 235550 | #REF! | [5 empty] | #REF!
5.5 | Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera. | 683328 | #REF! | [5 empty] | #REF!
5.6 | Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm | 506132 | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
| Costo Directo Accion obra | #REF! | #REF! | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6
| Porcentaje (%) de ejecución programado |  | SEMANAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Porcentaje (%) de ejecución programado acumul. |  | Acumul. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.
Revisó y aprobó: Ing. Alberto Molano Piamba.

## PRESTACIONES
CÁLCULO DEL FACTOR PRESTACIONAL
1.- | DIAS PAGADOS POR DURACIÓN DEL CONTRATO
PRESTACIONES SOCIALES |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
Jornales |  |  |  | DIAS | 360
Cesantías |  |  |  | DIAS | 30
Intereses por cesantías (12% sobre las cesantías) |  |  |  | DIAS | 3.6
Prima de servicios |  |  |  | DIAS | 30
Salud 12% |  |  |  | DIAS | 43
Pensión 15,5% |  |  |  | DIAS | 56
Aporte caja de compensación 4% |  |  |  | DIAS | 14.6
SENA 2% |  |  |  | DIAS | 7.2
I.C.B.F. 3% |  |  |  | DIAS | 10.9
TOTAL DIAS PAGADOS |  |  |  |  | 555.3
2.- | DIAS TRABAJADOS
DIAS TRABAJADOS DURANTE EL AÑO |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
Calendario |  |  |  | DIAS | 365
Domingos |  |  |  | DIAS | -18
Festivos |  |  |  | DIAS | -54
TOTAL DIAS TRABAJADOS |  |  |  | DIAS | 293
Por lo tanto:
| % de Recargo Real = | 1.8952 | 189.5% | 89.52%

## CUADRILLAS DE OBRA
VALOR DEL PERSONAL POR FUNCIONES
1.- | DISCRIMINACION DE PERSONAL
DESCRIPCIÓN |  | VALOR MENSUAL | JORNAL | H-h | Prestaciones 89,52% | Total con prestaciones
Ayudante |  | 908526 | 30284.2 | 3785.525 | 813312.4752 | 1721838.4752
Oficial mampostero |  | 1362789 | 45426.3 | 5678.2875 | 1219968.7128 | 2582757.7128
Oficial pavimentos |  | 1544494.2 | 51483.14 | 6435.3925 | 1382631.2078 | 2927125.4078
Maestro de obra |  | 1817052 | 60568.4 | 7571.05 | 1626624.9504 | 3443676.9504
Carpintero |  | 1453641.6 | 48454.72 | 6056.84 | 1301299.9603 | 2754941.5603
Operario de soldadura |  | 1544494.2 | 51483.14 | 6435.3925 | 1382631.2078 | 2927125.4078
Operario de maquinaria |  | 1817052 | 60568.4 | 7571.05 | 1626624.9504 | 3443676.9504
Conductor |  | 1362789 | 45426.3 | 5678.2875 | 1219968.7128 | 2582757.7128
Oficial especializado |  | 1453641.6 | 48454.72 | 6056.84 | 1301299.9603 | 2754941.5603
Ayudante especializado |  | 999378.6 | 33312.62 | 4164.0775 | 894643.7227 | 1894022.3227
1.- | DISCRIMINACIÓN POR CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN |  | VALOR MENSUAL | JORNAL | H-h | Prestaciones 89,52% | Total H-h con prestaciones
CUADRILLA 1
1 Oficial + 1 Ayudante |  | 2271315 | 75710.5 | 9464 | 8472.1728 | 17936
CUADRILLA 2
2 Ayudantes + 1 Oficial |  | 3179841 | 105994.7 | 13249 | 11860.5048 | 25110
CUADRILLA 3
4 Ayudantes + 1 Oficial |  | 4996893 | 166563.1 | 20820 | 18638.064 | 39458
CUADRILLA ESPECIAL
1 oficial especial + a 1 ayudante especial |  | 2453020.2 | 81767.34 | 10221 | 9149.8392 | 19371

## AIU
EJECUCIÓN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LA ZONA VERDE COMPLEMENTARIA AL ESPACIO PÚBLICO DEL ESCENARIO DEPORTIVO EXISTENTE EN LA VEREDA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CÁLCULO DE ADMINISTRACION - UTILIDAD E IMPREVISTOS: AUI
|  | COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 40959401
1. GASTOS TECNICOS Y AMINISTRATIVOS |  |  | VALOR/MES | PERMANENCIA EN OBRA | # DE MESES | VALOR TOTAL | PORCENTAJE RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS
| Ingeniero Residente |  | 2800000 | Permanente | 1.5 | 4200000 | 10.25%
| Servicios de oficina |  | 130000 |  | 1.5 | 195000 | 0.4761%
| Papelería |  | 125000 |  | 1.5 | 187500 | 0.4578%
| Servicios de comunicación |  | 150000 |  | 1.5 | 225000 | 0.5493%
| Equipos de oficina |  | 120000 |  | 1.5 | 180000 | 0.4395%
| Transporte |  | 625000 |  | 1.5 | 937500 | 2.289%
2. GASTOS DE IMPUESTOS ASOCIADOS A LA ATIVIDAD DELA CONSTRUCCION
| Perfeccionamiento y legalización del contrato |  |  |  |  | 204797 | 0.5%
| Deducciones y retenciones CRC (2% Retefuente, 5% Mininterior) |  |  |  |  | 2867158 | 7%
| Estampilla Unicauca |  |  |  |  | 204797 | 0.5%
| Papeleria ($ 15.000,oo) |  |  |  |  | 30000 | 0.07324%
COSTOS TOTALES DE ADMINISTRACION: | [7 empty] | 22.54%
GASTOS POR IMPREVISTOS:
Costos adicionales para cubrir procesos constructivos alternativos por periodo de lluvia | [6 empty] | 1%
Dificultad en el suministro oportuno de materiales | [6 empty] | 0.5%
Incremento en el costo de materiales | [6 empty] | 0.5%
COSTOS TOTALES POR IMPREVISTOS | [7 empty] | 2%
COSTOS POR UTILIDAD
Por cumplimiento pleno de plazo | [6 empty] | 2%
Por balanceo de organización y control de obra periodico | [6 empty] | 2%
Por descuentos por pagos oportunos | [6 empty] | 1%
COSTOS TOTALES POR UTILIDAD | [7 empty] | 5%
COSTOS TOTALES POR ADMINISTARACION, UTILIDAD E IMPREVISTOS | [7 empty] | 29.54%