FORMATO 4 “ Oferta Económica “

VALORES DISCRIMINADOS POR FASES

| Fase uno (1) Planeación y diagnóstico | No | Producto | Descripción | Valor sin IVA | Valor con IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Cronograma de ejecución | El documento debe contener la descripción de las actividades a realizar en cada fase, las fechas de entrega de los productos e informes entregable, responsable que ejecutará las actividades en cada fase. Establecer los plazos para lograr la implementación de las NICSP en la ADRES. |  |  |
|  | 2 | Informe de Diagnóstico | En esta fase el equipo debe comprender las actividades y funciones de las Dirección Administrativa y Financiera y de la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros en Salud y demás áreas que de forma transversal intervengan en el proceso de implementación de las NICSP. Debe apoyar el análisis de las prácticas contables de la ADRES, de forma que facilite e identifique los posibles riesgos y hallazgo y diferencias específicas respecto a la Resolución 533 de 2015 y el Instructivo 002 de 2015. El Informe debe contener una revisión exhaustiva de la literatura tanto nacional como internacional de Contabilidad del sector Público - NICSP, frente a la situación contable actual de la ADRES según sus Unidades de Gestión tanto en la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección de Gestión de Recursos Financieros en Salud. Descripción de metodología y las estrategias de análisis que se emplearán para cada una de las Dirección Financiera y Administrativa y de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros en Salud. Debe incluir la descripción de los instrumentos a utilizar, junto con la metodología usada para el proceso de implementación de las NICSP, en cada una las Direcciones y áreas relacionadas con la elaboración de Estados Financieros y procesos contables de la ADRES. Identificar los impactos significativos sobre reportes financieros, sistemas de información, identificación de operaciones contables y transacciones que requieran un tratamiento respecto a lo reglado en la NICSP. Elaboración del mapa critico de actividades y plazos para lograr la implementación en la NICSP. |  |  |

| Fase dos (2) Implementación | No | Producto | Descripción | Valor sin IVA | Valor con IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Informe de implementación del nuevo marco normativo | Descripción del modelo General Esta fase comprende la implementación del nuevo marco normativo de NIIF - NICSP- de conformidad con los procedimientos contables, medición, evaluación, manual de revelación y demás criterios acordes a la normativa vigente. Establecer el resultado de la socialización sobre impactos y/o ajustes financieros. Descripción del impacto y la forma de mitigarlo, estableciendo el tratamiento de las problemáticas surgidas por la conversión de las NICSP. |  |  |
|  |  |  | Descripción de las recomendaciones para el diseño del modelo de supervisión, por cumplimiento y por riesgos, del |  |  |

| Fase tres (3) Elaboración y seguimiento | No | Producto | Descripción | Valor sin IVA | Valor con IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 1. Manual de políticas contables para la ADRES. 2. Planillas de conversión en formato Excel. 3. Informe de análisis de saldos contables y avalúos. 4. Balance de apertura. 5. Elaboración de un simulacro de estado financiero de apertura (ESFA) con las cifras reportadas y como serían los comprobantes contables y las notas a los estados financieros de apertura bajo las normas internacionales | Esta fase está constituida por la elaboración del manual de políticas contables, de las planillas de conversión, informes de elaboración de saldos iniciales, modelos de notas y conjunto completo de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018. Elaboración de las Políticas Contables y manuales de procedimientos contables Apoyo en la construcción de documentos técnicos que determinen los problemas en las distintas fases que permitan a la ADRES la construcción de los saldos iniciales bajo las NICSP. |  |  |

Nota 1: El valor total de la consultoría consignado en el Sobre Único de la plataforma SECOP II, debe corresponder a la sumatoria de los valores ofertados por cada una de las tres fases discriminadas en el presente formato de oferta económica.

Nota 2: El diligenciamiento del presente documento es necesario para la verificación del costo/valor de cada fase y el pago del futuro contrato.

Nota 3: El proponente debe diligenciar en su totalidad el presente documento, y su no diligenciamiento genera el rechazo de la propuesta.

Nota 4: Con la presentación del presente documento, el proponente manifiesta que conoce el objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones y demás aspectos necesarios del contrato de consultoría a celebrar de conformidad el Estudio Previo, Pliego de Condiciones Definitivo y sus anexos.

Nota 5: Los valores señalados incluyen costos de personal, desplazamientos, gastos de viaje y otros gastos, así como todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleven la celebración y ejecución del contrato que resulte del presente proceso de selección.

Nota 6: En cuanto a la suscripción del presente formato, se entiende suscrito con su presentación por medio de la plataforma SECOP II.