INFORME PARCIAL 002


	CONTRATO:
	NO. 0545 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

	CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:
	VERDECO S.A.S E.S.P

ALVARO EFREN SALCEDO SOLANO

	CONTRATANTE:
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA(CORTOLIMA)

	
VALOR DEL CONTRATO:
	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 
PESOS ($597.083.166,oo)

	PLAZO:
	DOCE MESES (12) MESES.

	FECHA DE INICIO:
	01 DE FEBRERO 2021

	FECHA FINAL
	30 DE ENERO 2022












	

                                    EQUIPO  TÉCNICO
	

	1
	COORDINADOR
	Jaime Alberto Mondragón
	

$         3.900.000


	2
	CONSULTOR COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO
	
Ana Yisella Vera Chavez
	


$         3.000.000


	3
	CONSULTOR AMBIENTAL
	

Silvia Marcela Aya Tovar
	


$         3.000.000


	4
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	
Sandra Bibiana Martínez
	

$         2.500.000




INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES 
01 DE ABRIL-30 DE JUNIO DE 2021

“FORTALECER LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.
OBLIGACION CONTRACTUAL:  Lanzar, divulgar y socializar la convocatoria en los 9 municipios, Planadas, Ataco, Chaparral, Ortega, Guamo, Espinal, Ibagué, Líbano y mariquita.

Las actividades realizadas en el mes de abril y mayo son las siguientes:

MES DE ABRIL

1 ABRIL – 6 ABRIL 2021

LLAMADAS A LOS CONTACTOS DE LAS ALCALDIAS PROYECTO NEGOCIOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL (PARA APOYO TECNICO EN LAS PROPUESTAS) Y MENSAJES VIA WHATSAPP A LAS ASOCIACIONES PERTENECIENTES A LOS MUNICIPIOS DE PLANADAS, ATACO, CHAPARRAL, ORTEGA, GUAMO, ESPINAL, IBAGUÉ, LÍBANO Y MARIQUITA.
El Equipo técnico de Verdeco S.A E.S. P atiende solicitudes e inquietudes de   las asociaciones de los municipios de Planadas, Ataco, Chaparral, Ortega, Guamo, Espinal, Ibagué, Líbano y mariquita.
Durante el acercamiento se siguen resolviendo dudas y de la convocatoria a pesar de que en el momento se encontraba suspendida por modificaciones en sus términos.  El operador continúa con su cumplimiento contractual. (VER ANEXO 1)











                  Imagen  1  MENSAJES WHATSAPP
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  Registro de llamadas
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6 de ABRIL 2021

REUNIÓN PARA EL ESTADO DE LA CONVOCATORIA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

TEMAS DE DISCUSIÓN

Avance socialización Proyectos Verdeco referente a la convocatoria Negocios Verdes para Mujeres y Jóvenes.

1. Socialización del número de propuestas enviadas para participar de la convocatoria.

2. Inquietudes durante la Socialización.

1. DESARROLLO Y ACUERDOS

· Se hace referencia el interés que tienen los Negocios Verdes en participar  y ser acreedores al estímulo que se les otorga al reunir los requisitos y ser escogidos.

· Se identifican  16 propuestas que reúnen los requerimientos de los términos de referencia de la convocatoria, 14 de las cuales son asociaciones que Verdeco S.A. E.S.P,  ha realizado seguimiento y asesoramiento, Por consiguiente, manifestaron estar interesadas para continuar el proceso de inscripción a la convocatoria.
ACUERDOS:

· Actualizar el Cronograma de Actividades de acuerdo a los nuevos lineamientos de la convocatoria.
· Ajustar temas de contenido y diseño publicitario de pendones, cartillas, cuadernos y lapiceros.
· Revisión de las Propuestas enfocadas en Materiales e Insumos e incentivar Marketing para las Asociaciones.
· Gestión telefónica y Acercamiento con Alcaldes de los Municipios y dirección competente para incentivar la participación en la convocatoria.
· Consultar con la Contadora, que se considera técnicamente como un Bien o Insumo.

                   Se anexa Acta de Reunión (Anexo 2)

Fotografía  1   Asistencia de Reunión Para el Estado de La Convocatoria
[image: ]
Fuente: Verdeco S.A.S  E.S.P

Imagen  2  Lista de Asistencia de Reunión Para el Estado de La Convocatoria 
[image: ]
Fuente: Verdeco S.A.S E.S.P

7 ABRIL – 23 ABRIL 2021

LLAMADAS  A LAS ASOCIACIONES PERTENECIENTES A LOS  MUNICIPIOS DE PLANADAS, ATACO, CHAPARRAL, ORTEGA, GUAMO, ESPINAL, IBAGUÉ, LÍBANO Y MARIQUITA.

· Se realiza las llamadas al listado Base de Datos del 2014- 2020, con el fin de no dejar perder el interés de las asociaciones a la convocatoria FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Se adjunta matriz anexo de registro de llamadas (Anexo 3)

· Se realiza el acompañamiento y asesoría telefónica durante todo el mes  a las asociaciones que han enviado las propuestas   documentación completa y aquellas que presentan inquietudes frente a los términos de referencia de la convocatoria. 


Imagen  3  Matriz  Registro de llamadas
[image: ]
Fuente: Verdeco S.A.S  E.S.P


· Se hace él envió de correcciones técnicas (ambiental, presupuestal y social) a 20 asociaciones que enviaron sus propuestas al correo emprendimientos.verdes@cortolima.gov.co, Se adjunta evidencia de los correos enviados a las asociaciones (Anexo 4)



Imagen  4   Evidencia del  Correo  enviadas a las asociaciones con las correcciones de sus propuestas
[image: ]
Fuente: Verdeco S.A.S  E.S.P

24 ABRIL DEL 2021

ASUNTO:  REUNIÓN MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y VERIFICACIÓN DE LOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIA “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”


ASISTENTES.DIRECTORA GENERAL DE CORTOLIMA
OLGA LUCIA ALFONSO  LANNINI



COORDINADOR DE EQUIPO NEGOCIOS VERDES  
JUAN CORTES

EQUIPO TÉCNICO VERDECO S.A E.S. P
JOSÉ LUIS CUENCA ORTIZ (Delegado del Representante Legal)
   SILVIA AYA
   ANA YISELLA VERA


TEMAS DE DISCUSIÓN

· Verificación y Modificación Términos de Referencia.
· Verificación de Anexos 
· Acuerdos y tareas.


DESARROLLO Y ACUERDOS

· Siendo las 3:45 pm, se dio inicio a la mesa de trabajo; donde se modificaron algunos términos de Referencia de la convocatoria como son:

· Participantes de la CONVOCATORIA: Asociaciones con personería jurídica (emprendimientos y/o negocios verdes) como proponentes, que cumplan con las condiciones establecidas. 

· Se comprometerán a la participación activa de reuniones, llamadas y eventos de que la Corporación autónoma regional del Tolima (CORTOLIMA) convoque (ANEXO 9- Relación de documentos a presentar por el proponente Numeral 1.8 de los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública ““FORTALECER LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”).

· Las asociaciones que sean seleccionadas y no tengan el certificado de negocios verdes ante CORTOLIMA, se comprometen, a realizar el proceso de verificación y/o validación para la expedición de aval ante la corporación (Anexo 10- Relación de documentos a presentar por el proponente Numeral 1.8 de los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública ““FORTALECER LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”).

· Se comprometerán a dar un número telefónico y correo electrónico donde se pueda realizar una comunicación rápida y asertiva con la asociación. (Anexo 9- Relación de documentos a presentar por el proponente Numeral 1.8 de los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública ““FORTALECER LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”).

· Presentar un informe periódico trimestral, escrito de forma digital con sus respectivas evidencias fotográficas durante los 24 meses siguientes a la entrega de bienes o servicios de la convocatoria a la corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA (emprendimientos.verdes@cortolima.gov.co) sobre el estado de avance de ejecución de las actividades, bienes o servicios relacionados con la convocatoria y su actividad productiva.


· RUBROS COFINANCIABLES: Inversiones en maquinaria - equipos – herramientas necesarias para el funcionamiento operativo de la unidad productiva activa (maquinaria, equipos y herramientas menores) que minimicen los impactos negativos del proceso productivo de bienes y servicios al medio ambiente.

· Se modificó ACTIVIDAD/RUBRO por ACTIVIDAD /BIEN O SERVICIO

· Se excluyó el anexo FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, aclarando que este anexo es indispensable para la inscripción de certificación como NEGOCIO VERDE, Cuando en su momento lo tramite la Asociación según carta de compromiso (Anexo 10- Relación de documentos a presentar por el proponente Numeral 1.8 de los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública ““FORTALECER LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”).

· Se modifica ANEXO APORTES CONTRAPARTIDA; Cambiando el termino NOMBRE DEL COOPERANTE por NOMBRE DEL COFINANCIADOR.


2.	 Por lo anterior se definieron los siguientes acuerdos y tareas:

· El Equipo Técnico BIOCOMERCIO Y NEGOCIOS VERDES Y EQUIPO TÉCNICO VERDECO S.A E.S. P; se comprometen a modificar los términos de Referencia y los Anexos de la convocatoria “Fortalecimiento de las capacidades de emprendimientos verdes con enfoque diferencial, como opción de mitigación de efectos ambientales negativos en sistemas productivos, en el Departamento del Tolima”. (VER ANEXO 5).





2. Se da por terminada la reunión a las 6:30 pm del 24 de abril de 2021.



Fotografía  2 Reunión Modificación de Términos de referencia
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26 ABRIL  DEL 2021

ASUNTO: REUNIÓN VERIFICACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA Y MODIFICACIÓN DE LOS ANEXOS DE LA MISMA.

ASISTENTES

ASESOR DE DIRECCIÓN				 
Humberto Lucero
EQUIPO TÉCNICO DE BIOCOMERCIO Y NEGOCIOS VERDEES
Daniel Martínez
Alejandra Quiceno
Santiago Osorio
Juan Cortes
          
EQUIPO VERDECO S.A E.S. P.
           Ana Yisella Vera Chávez
           Silvia Aya
  
TEMAS DE DISCUSIÓN

· Verificación de Términos de Referencia.
· Modificación de Anexos para la Convocatoria “Fortalecimiento de las capacidades de emprendimientos verdes con enfoque diferencial, como opción de mitigación de efectos ambientales negativos en sistemas productivos, en el Departamento del Tolima”
· Acuerdos y tareas.



DESARROLLO Y ACUERDOS

1.	Siendo las 3.30 pm del 26 de abril del 2021, se dio inicio a la Reunión.

2.	Se realizó con el equipo de trabajo de CORTOLIMA Y VERDECO S.A E.S. P una última revisión de ajustes en los términos de referencia de la convocatoria para la publicación oficial de la misma. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEPARTAMENTAL PARA EL APOYO A PROPUESTAS – PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIC: 2020032140000009-2020-06.

3.	Modificación del Anexo 2 FICHA DE RESUMEN DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO para la Convocatoria, regidos a los lineamientos de CORTOLIMA; con el objetivo de facilitar la tramitología y claridad en cada de los anexos para las Asociaciones interesadas en Participar. Quedando de la siguiente forma el Orden de los Anexos y los nuevas Cartas de Compromiso.

· ANEXO 1:  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
· ANEXO 2:  FICHA DE RESUMEN DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
· ANEXO 3:  GUÍA PARA PORTAFOLIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
· ANEXO 4:  CERTIFICADO DE APORTES DE CONTRAPARTIDA
· ANEXO 5:  LISTADO DE ASOCIADOS BENEFICIARIOS
· ANEXO 6:  FORMATO DECLARATORIA SOBRE TERMINO DE CONFIDENCIALIDAD.
· ANEXO 7: CARTA COMPROMISO DEL CUIDADO, OPERACIÓN Y     MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LA UNIDAD OPERATIVA RELACIONADOS CON EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO DEL PROCESO PRODUCTIVO.
· ANEXO 8:  CARTA COMPROMISO DEL BUEN USO DEL BIEN O INSUMO ENTREGADO.
· ANEXO 9:  CARTA COMPROMISO PARTICIPACIÓN ACTIVA DE REUNIONES, LLAMADAS Y EVENTOS DE QUE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) CONVOQUE.
· ANEXO 10:  CARTA COMPROMISO DE REALIZAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN COMO NEGOCIO VERDES ANTE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)

4.  Por lo anterior se definieron los siguientes acuerdos y tareas:

Publicación oficial de   los nuevos Anexos y Nuevos términos de referencia de la Convocatoria por parte de CORTOLIMA el día 27 de abril de 2021; “Fortalecimiento de las capacidades de emprendimientos verdes con enfoque diferencial, como opción de mitigación de efectos ambientales negativos en sistemas productivos, en el Departamento del Tolima”
VERDECO S.A E.S. P procede estratégicamente y como lo ha venido ejecutando, el asesoramiento y apoyo de las Asociaciones interesadas. (VER ANEXO 6).
[bookmark: _Hlk72505662][image: ]Fotografía  3  Reunión Verificación de términos












Fuente: Verdeco S.A.S E.S.P
[image: ]Imagen 5   Listado de Asistencia Reunión Verificación de términos
Fuente: Verdeco S.A.S  E.S.P





28 de abril 2021

ASUNTO: ENVIÓ DE NUEVO TÉRMINOS DE REFERENCIAS A LAS ASOCIACIONES 

· [bookmark: _Hlk72741270]Se envía los nuevos términos de referencia a las asociaciones de la Base de Datos del 2014- 2020, de la convocatoria FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Se adjunta anexo de envío de correos (Anexo 7).


Imagen 6    Correo Enviado A Las Asociaciones Modificaciones A Los Términos De Referencia
[image: ]
Fuente: Verdeco S.A.S  E.S.P



29 de abril al 30 de abril 2021
ASUNTO:  ASESORAMIENTO DE LAS MODIFICACIONES  TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
· Se realiza asesoramiento telefónico a las asociaciones, de las modificaciones de los términos de referencia y  como se debe diligenciar cada de uno de los anexos y la presentación de la propuesta. (Anexo 8).


Imagen 7   Registro llamadas
[image: ]

MES DE MAYO 

1 DE  MAYO  AL  11 DE  MAYO 2021

ASUNTO:   ASESORÍA WHATSAAP A LOS GRUPOS DE CADA MUNICIPIOS Y ESPECIALIZADA EN EL ENFOQUE AMBIENTAL DE LAS PROPUESTAS A PRESENTAR; DIRECCIONANDO LAS PROPUESTAS HACIA:

· Fortalecimiento de sectores productivos priorizados por su compromiso con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.

· Apoyo a los negocios que contribuyan a la consolidación de sus impactos ambientales y productivos y al mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados y sus familias.

Imagen 8   Registro asesoría WhatsApp

      [image: C:\Users\Estudio legal\Downloads\WhatsApp Image 2021-06-13 at 1.23.40 PM.jpeg]            [image: C:\Users\Estudio legal\Downloads\WhatsApp Image 2021-06-13 at 1.23.40 PM (1).jpeg]           [image: C:\Users\Estudio legal\Downloads\WhatsApp Image 2021-06-13 at 1.23.40 PM (2).jpeg]             




     [image: C:\Users\Estudio legal\Downloads\WhatsApp Image 2021-06-13 at 1.23.40 PM (3).jpeg]                   [image: C:\Users\Estudio legal\Downloads\WhatsApp Image 2021-06-13 at 1.23.41 PM.jpeg]                   [image: C:\Users\Estudio legal\Downloads\WhatsApp Image 2021-06-13 at 1.23.41 PM (1).jpeg]


El 11 de mayo 2021 12: 00 AM se cierra la convocatoria 

12  - 15  DE  MAYO DE 2021

ASUNTO:  SE REALIZA INFORME Y SE PUBLICA EL FILTRO OPERATIVO Y VERIFICACIÓN DEL CIERRE DE LA CONVOCATORIA. 

A la convocatoria FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Se inscribieron los siguientes municipios: (Anexo 9).



Tabla 1  Propuestas Inscritas Por Municipio
	
MUNICIPIOS
	NÚMERO DE PROPUESTAS ENVIADAS POR
MUNICIPIO

	Chaparral
	9

	Planadas
	4

	Ortega
	3

	Ibagué
	3

	Ataco
	2

	Espinal
	2

	Mariquita
	2

	Líbano
	1

	Total
	26


Fuente: Verdeco S.A.S  E.S.P
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Tabla 2 Propuestas Inscritas Con Lista De Chequeo (Anexos Y Documentos Requeridos)
	No
	HORA DE
INSCRIPCI ÓN
	FECHA INSCRIPCIÓN
	MUNICIPIO
	NOMBRE DE ASOCIADOS
	ACTIVIDAD PRINCIPAL
	PROPUESTA
	CUMPLIMIENT O DE ANEXOS
	CUMPLIMIENTO
DOCUMENTOS REQUERIDOS

	1
	8:45
	12/05/2021
	[bookmark: _GoBack]IBAGUE
	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO HEROES DEL
CULTIVO
	PRODUCIR	Y COMERCIALIZAR CACAO
	FABRICACIÓN DE ABONO ORGÁNICO (BIO-FABRICA)
	SI
	SI

	2
	20:51
	11/05/2021
	ORTEGA
	ASOCIACIÓN	DE MUJERES CAFETERAS	DE
MESONES	LA
FLORIDA (AMUCAFLOME)
	PRODUCCIÓN	DE CAFÉ
	HUERTA FAMILIAR INTENSIVA
	SI
	SI

	3
	20:30
	11/05/2021
	ESPINAL
	CORPORACIÓN PLANETA TIERRA
	MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE
	FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD DE RECICLAR
	SI
	SI

	4
	19:42
	11/05/2021
	IBAGUÉ
	LA PIZARRA
	SERVICIOS	ECO- TURÍSTICOS
	FORTALECER	EL ECOTURISMO
	SI
	SI

	5
	19:26
	11/05/2021
	ORTEGA
	ASOCIACIÓN	DE MUJERES PRODUCTORAS	DE CAFÉ DE ORTEGA (ASUMOPROCAFE)
	MANEJO DE CAFÉ ESPECIAL
	MEJORAMIENTO DE FOSAS
	SI
	SI

	6
	18:39
	11/05/2021
	CHAPARRAL
	ASOCIACION	DE MUJERES EMPRENDEDORAS, PRODUCTORAS AGROPECUARIAS
AGROARLINDAY
	AGROPECUARIA
	REFORESTACIÓN EN CUENCAS
	SI
	SI

	7
	18:11
	11/05/2021
	PLANADAS
	ASOCIACION		DE MUJERES AGRICOLAS	DEL
TOLIMA (ASOATO)
	AGRICOLA
	HUERTA COMUNITARIA
	SI
	SI

	8
	17:16
	11/05/2021
	CHAPARRAL
	ASOCIACION DE MUJERES DE RIO NEGRO (ASMUR)
	TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ
	REFORESTACIÓN DE CUENCAS
	SI
	SI



	9
	1715
	11/05/2021
	CHAPARRAL
	ASOCIACION		DE PRODUCTORES	DE ESPECIES MENORES DEL SUR DEL	TOLIMA
(APROEMSUR)
	AGROPECUARIA
	PRODUCCIÓN APÍCOLA	ECO SOSTENIBLE
	SI
	SI

	10
	16:59
	11/05/2021
	ORTEGA
	ASOCIACION	DE FAMILIAS CAFICULTORAS
(CAFÉ AGRARIO)
	PRODUCCIÒN	DE CAFÉ
	CONSTRUCCIÒN DE FOSAS
	SI
	SI

	11
	17:09
	11/05/2021
	CHAPARRAL
	ASOCIACION	DE MUJERES CAFETERAS DE LA
MARINA
	CAFÉ
	REFORESTACIÒN DE	LA	CUENCA HIDRICA
	SI
	SI

	12
	16:46
	11/05/2021
	IBAGUE
	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CHACHAFRUTEROS
	TRANSFORMACION DEL CHACHAFRUTO
	POSICIONAMIENTO DE MARTKETING
	SI
	SI

	13
	16:30
	11/05/2021
	CHAPARRAL
	ASOCIACIÒN SURCAFES
	COMERCIALIZACIÒ N DE CAFÉ
	DESINTOXICACIÒN DE SUELOS
	SI
	SI

	14
	15:32
	11/05/2021
	CHAPARRAL
	ASOCIACIONES	DE MUJERES PROGRESISTAS DE
SAN	JORGGE (ASOMUPROSJ)
	APICULTURA
	MIEL
	SI
	SI

	15
	15:35
	11/05/2021
	CHAPARRAL
	ASOCIACIÒN	DE
MUJERES	DEL ESCOBAL (ASMUES)
	APICULTURA
	MIEL
	SI
	SI

	16
	15:24
	11/05/2021
	CHAPARRAL
	ASOCIACIÒN	DE MUJERES
PRODUCTORAS DEL CAIRO (ASOMUCAR)
	APICULTURA
	MIEL
	SI
	SI

	17
	15:18
	11/05/2021
	CHAPARRAL
	ASOCIACION         DE
MUJERES	DEL
MUNICIPIO	DE CHAPARRAL(AMUSA GROCH)
	APICOLA
	APICOLA
	SI
	SI



	18
	15:05
	11/05/2021
	ESPINAL
	ASOCIACIÒN PRODUCTORES DEL
TOLIMA MANGOVIPAZ
	MANGO
	APROVECHAMIENT O SOSTENIBLE DEL MANGO
	SI
	SI

	19
	12:46
	11/05/2021
	PLANADAS
	ASOCIACION		DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE	SANTA	ROSA (ASPRASAR)
	CAFÉ
	CAFÉ DIFERENCIADO
	SI
	SI

	20
	14:19
	11/05/2021
	MARIQUITA
	(ASOPINORT)
	MIEL
	PRODUCCIOÒN APICOLA SOSTENIBLE
	SI
	SI

	21
	14:12
	11/05/2021
	PLANADAS
	ASOMUFAMELIO
	RECICLAJE
	SENSIBILIZACION Y MANEJO	DE RESIDUOS
	SI
	SI

	22
	14:05
	11/05/2021
	LIBANO
	ASOCIACIÒN	VILLA MATEO
	AGROPECUARIO
	FILTROS VERDES
	SI
	SI

	23
	12:05
	11/05/2021
	ATACO
	ASOCIACIÒN AGROPECUARIA DE
CAFÉ LA FORTALEZA (ASOCAFOR)
	AGROPECUARIOS
	MANEJO	DE RESIDUOS
	SI
	SI

	24
	11:48
	11/05/2021
	ATACO
	ASOCIACIÒN AGROPECUARIA DE PALESTINA (ASOPATPALESTINA)
	POZOS SÉPTICOS
	DESAROLLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRARIOS
	SI
	SI

	25
	19:42
	07/05/202
	PLANADAS
	ASOCIACIÓN			DE JÓVENES COMPROMETIDOS CON	EL	MEDIO AMBIENTE		CON
VISIÓN	ASÍ	EL FUTURO
	CONSERVACIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS	DE	USO RESPONSABLE
	TURISMO
	SI
	SI

	26
	13:98
	11/05/2021
	MARIQUITA
	ASOCIACIÒN		DE CAMPESINOS	DEL
NORTE DEL TOLIMA (ASOMCANORTE)
	
	MEJORAMIENTO DE SUELOS
	SI
	SI




· PROPUESTAS RECHAZADAS


Del total de las 26 propuestas recibidas, se procedió a realizar su respetivo análisis de acuerdo a los lineamientos establecidos por los términos de referencia. En particular, sobre 8 se encontró causal de rechazo, las cuáles se presentan a continuación:


PROPUESTA “Construcción de biofábrica para potencialización de cultivos orgánicos en el corredor norte”, proponente ASOCIACIÓN HÉROES DE CULTIVO: El numeral 3.4 estipula como causal de rechazo “cuando se requiera al proponente para que aporte documentos o suministre información y éste no los allegue dentro del término fijado, o cuando habiéndolos aportado, no estén acordes con lo solicitado”. Dado que el proponente envió su propuesta el día 12 de mayo del 2021 a las 8: 45 am, un día después del cierre de la convocatoria, la propuesta se rechaza.


Al respecto se adjunta la evidencia correspondiente.
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Propuesta “Mejoramiento de las condiciones socioambientales de la vereda palestina y sus alrededores, a través de la implementación de sistemas de pozos sépticos en cada una de las fincas de los asociados a la organización”, proponente ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PALESTINA “ASOPAT” DEL MUNICIPIO DE ATACO
El numeral 3.1 de los términos de referencia estipula “VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS El equipo técnico del proyecto analizará la viabilidad de los componentes técnico, ambiental y social de cada propuesta en orden al cumplimiento de los requisitos mínimos para considerarse como emprendimiento o negocio verde”. El equipo


técnico encontró que la propuesta está orientada a la generación de impactos positivos sociales y ambientales, sin embargo, la implementación de este proyecto no contempla la viabilidad económica puesto que no generaría una utilidad, por lo tanto, esta propuesta no se considera un emprendimiento verde y es rechazada.


Propuesta “Fortalecimiento del sistema de manejo de residuos sólidos generados en las unidades productivas de los asociados de ASOCAFOR”.
Según el numeral 3.1 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS El equipo técnico del proyecto analizará la viabilidad de los componentes técnico, ambiental y social de cada propuesta en orden al cumplimiento de los requisitos mínimos para considerarse como emprendimiento o negocio verde. El equipo técnico encontró que la propuesta está orientada a la generación de impactos positivos sociales y ambientales, sin embargo, la implementación de este proyecto no contempla la viabilidad económica puesto que no generaría una utilidad, por lo tanto, esta propuesta no se considera un emprendimiento verde y es rechazada.


Propuesta presentada por la ASOCIACION DE JOVENES CONPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE CON VISION HACIA EL FUTURO
El numeral 1.5.2 de los términos de referencia menciona que los “APORTES DE CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN PROPONENTE Los siguientes son ejemplos de las actividades, bienes y servicios que las organizaciones aspirantes podrán aportar como contrapartida en efectivo y/o en especie a la propuesta presentada en esta convocatoria, la cual no deberá ser menor al 10% del valor total de la cofinanciación solicitada.” La propuesta presentada no cumple con


este lineamiento de la convocatoria dado que en el anexo 2 no presenta aportes de contrapartida por parte de la organización proponente.
Por otra parte, el numeral 3.1 de los términos de referencia define que “VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS El equipo técnico del proyecto analizará la viabilidad de los componentes técnico, ambiental y social de cada propuesta en orden al cumplimiento de los requisitos mínimos para considerarse como emprendimiento o negocio verde”. La propuesta presentada por la ASOCIACION DE JOVENES CONPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE CON VISION HACIA EL FUTURO está enfocada en la obtención de elementos e insumos correspondientes a cámara marca Nikon coolpix 1000 y un mirador (sin especificaciones técnicas), lo cual no generaría de manera explícita los impactos ambientales y sociales directos asociados a un proyecto de emprendimiento verde.
Considerando lo expuesto anteriormente, la propuesta es rechazada.



Propuesta “BRANDING Y MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS DE LA ASOCIACIÓN AGROCHAC”
Se encuentra que la propuesta está enfocada en su totalidad al posicionamiento de marca, mas no incluye actividades y/o procesos que contribuyan de manera explícita a minimizar impactos ambientales negativos, por lo tanto, la propuesta es rechazada.


Propuesta “Renovación del medio ambiente por medio de plantación árboles en las cuencas de agua del área cafetalera aledañas a la Asociación de Mujeres Emprendedoras Productoras Agropecuarias AGROARLINDAY"
El numeral 3.1 de los términos de referencia estipula “VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS El equipo técnico del proyecto analizará la viabilidad de los componentes técnico, ambiental y social de cada propuesta en orden al cumplimiento de los requisitos mínimos para considerarse como emprendimiento o negocio verde”. El equipo técnico encontró que la propuesta está orientada a la generación de impactos positivos sociales y ambientales, sin embargo, la implementación de este proyecto no contempla la viabilidad económica puesto que no generaría una utilidad, por lo tanto, esta propuesta no se considera un emprendimiento verde y es rechazada.
Propuesta “Protección al medio ambiente plantando árboles en la cuenca hídrica que abastece la zona cafetera a la Asociación de Mujeres Cafeteras de la Marina”
El numeral 3.1 de los términos de referencia estipula “VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS El equipo técnico del proyecto analizará la viabilidad de los componentes técnico, ambiental y social de cada propuesta en orden al cumplimiento de los requisitos mínimos para considerarse como emprendimiento o negocio verde”. El equipo técnico encontró que la propuesta está orientada a la generación de impactos positivos sociales y ambientales, sin embargo, la implementación de este proyecto no contempla la viabilidad económica puesto que no generaría una utilidad, por lo tanto, esta propuesta no se considera un emprendimiento verde y es rechazada.


Propuesta “Conservar el medio ambiente mediante la siembra de árboles en los nacimientos de quebradas de la zona cafetalera cercana a la Asociación de Mujeres de Rionegro “ASMUR" "
El numeral 3.1 de los términos de referencia estipula “VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS El equipo técnico del proyecto analizará la viabilidad de los componentes técnico, ambiental y social de cada propuesta en orden al cumplimiento de los requisitos mínimos para considerarse como emprendimiento o negocio verde”. El equipo técnico encontró que la propuesta está orientada a la generación de impactos positivos sociales y ambientales, sin embargo, la implementación de este proyecto no contempla la viabilidad económica puesto que no generaría una utilidad, por lo tanto, esta propuesta no se considera un emprendimiento verde y es rechazada.

· PROPUESTAS ACEPTADAS

Teniendo en cuenta los términos de referencia de la convocatoria, 18 propuestas fueron aceptadas y continúan en el proceso de evaluación y calificación. A continuación, la relación de las mismas:

Tabla 3  Listado De Propuestas Aceptadas Que Continúan En El Proceso De Evaluación Y Calificación
	
MUNICIPIO
	
NOMBRE
DE
LA ASOCIACIÓN
	
SIGLA
	
OBJETO DE LA PROPUESTA

	
Ortega
	Asociación de mujeres cafeteras de mesones La Florida
	
AMUCAFLOME
	Huerta familiar biointensiva

	
Espinal
	Corporación planeta tierra
	
PLANETA TIERRA
	Fortalecer la actividad de reciclaje en el municipio de espinal. mediante la ampliación de la cobertura de recolección y la sensibilización y educación puerta a puerta a la población del municipio.

	
Ibagué
	Asociación finca ecoturística la Pizarra
	
LA PIZARRA
	Fortalecimiento e implementar el ecoturismo en la vereda ramos y astilleros ubicada en el municipio de Ibagué.

	
Ortega
	Asociación
De
mujeres productoras de café de Ortega
	
ASOMUPROCAFE
	Mejoramiento de las condiciones socio ambientales de la vereda delicias y sus alrededores, a través de la implementación
de mejoramiento de fosas de almacenamiento de pulpa de café.

	
Planadas
	Asociación
De mujeres agrícolas del Tolima
	
ASOATO
	Abono orgánico huerta comunitaria.

	
Chaparral
	Asociación de productores de especies menores del sur del Tolima
	
APROEMSUR	EL COLMENAR
	Implementación de un programa de producción apícola, eco sostenible a partir del establecimiento de un




	
	
	
	apiario demostrativo y la siembra de
árboles en el municipio de chaparral Tolima

	
Ortega
	Asociación
de  familias caficultoras
	
CAFÉ AGRARIO
	Construcción de  fosas para descomposición de subproductos del beneficio de café, para la asociación de familias caficultoras y productoras de ortega-Tolima,
CAFEAGRARIO.

	
Chaparral
	
Surcafe’s 
asociación
	
SURCAFE`S
	Desarrollo y aplicación de estrategias para la desintoxicación de los suelos y cuidado de los recursos
naturales.

	
Chaparral
	Asociación de
Mujeres
Progresistas
de San Jorge
	
ASOMUPROSJ
	"Mantener y proteger las fuentes de agua, y utilizar eficazmente los recursos del a industria apícola de la asociación de mujeres progresistas de SAN JORGE" ASOMUPROSJ"

	
Chaparral
	Asociación	de	
Mujeres 
del Escobal
	
ASMUES
	"Mantenimiento e instalación de la técnica de la apicultura de la asociación de mujeres del ESCOBAL “ASMUES”

	
Chaparral
	Asociación de
mujeres productoras del Cairo
	
ASOMUCAR
	"Mantenimiento e instalación de la técnica de la apicultura de la asociación de mujeres productoras del CAIRO “ASOMUCAR”

	
Chaparral
	Asociación	
De  mujeres	
del municipio 
de Chaparral
	
AMUSAGROCH
	"Sostenimiento y protección de cuerpos de agua y uso efectivo de recursos en la




	
	
	
	industria apícola de la asociación de mujeres campesinas del municipio de chaparral "AMUSAGROCH"

	
Espinal
	Asociación
productores	del
Tolima Mangovipaz
	
MANGOVIPAZ
	Aprovechamiento sostenible de la producción de mango y su transformación en derivados.

	

Planadas
	Asociación	de
productores agropecuarios de Santa Rosa
	

ASPRASAR
	Producción, transformación y comercialización de cafés especiales y diferenciados en manos de mujeres; conservando los recursos naturales he integrado el relevo generacional social para un futuro sostenible

	
Mariquita
	Asociación de apicultores del norte del
Tolima “para un mejor vivir” Asoapinort
	ASOAPINORT
	Implementación de  prácticas sostenibles en la producción apícola en el norte del Tolima

	
Planadas
	Asociación de mujeres cafeteras fortaleciendo el medio ambiente
	ASOMUFAMEDIO
	Sensibilización del manejo de residuos aprovechables casa a casa en el municipio de planadas Tolima “maratón de
reciclaje en planadas”

	
Líbano
	Asociación Villa Mateo
	VILLA MATEO
	Elaboración e implementación de filtros verdes, para la mitigación del riesgo biológico y efectos ambientales por aguas residuales del mucílago del café en la vereda mateo municipio del Líbano departamento del Tolima.




	
	
	
	

	
Mariquita
	Asociación de campesinos del norte del Tolima
	ASOCAMNORTE.
	Alternativa para el mejoramiento de la calidad del suelo mediante la aplicación de biofertilizantes en sistemas productivos de la asociación de campesinos del norte del
Tolima- ASOCAMNORTE.



Fuente: Verdeco S.A.S

16 DE MAYO AL 20 DE MAYO 2021

ASUNTO: SE REALIZA INFORME Y PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS ELEGIBLES QUE AVANZA A LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN.

De conformidad con lo establecido en el numeral  3.2 EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ELEGIBLES en los Términos de Referencia, de la convocatoria “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTOS VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, COMO OPCIÓN DE MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” ,  el día 19 de mayo del 2021, se reunió  el Equipo Directivo y Técnico de CORTOLIMA y del operador VERDECO S.A.S. E.S.P con el propósito de evaluar y calificar  las 18 propuestas que superaron la etapa de requisitos mínimos.

El comité técnico de evaluación estuvo conformado por parte de CORTOLIMA, por el supervisor de contrato y Subdirector de Desarrollo Ambiental Guillermo Augusto Vallejo Franco, el Subdirector de Planeación y Gestión Tecnológica Carlos Enrique Quiroga Calderón, y por parte del operador VERDECO S.A.S E.S.P el Coordinador del contrato número 0545 de 2020 Jaime Mondragón quienes fueron apoyados por 

los respectivos equipos técnicos de cada una de las partes, quienes a su vez revisaron la totalidad de las iniciativas aceptadas y analizaron cada uno de los componentes de evaluación exigidos por los lineamientos de los términos de referencia. 
Tabla 4 Listado de las propuestas elegibles, que pasaron a fase verificación en campo con su puntuación en la evaluación  de calificación según criterios de evaluación de los términos de referencia 
	
PUESTO
	
MUNICIPIO
	
NOMBRE
DE
LA ASOCIACIÓN
	
SIGLA
	
OBJETO DE LA PROPUESTA
	
PUNTUACIÓN
PROMEDIO

	


1
	
Chaparral
	Asociación
de	mujeres progresistas de 
San Jorge
	
ASOMUPROSJ
	"Mantener y proteger las fuentes de agua, y utilizar eficazmente los recursos de la industria apícola de la asociación de mujeres progresistas de SAN JORGE" ASOMUPROSJ"
	

89,5

	2
	
Planadas
	Asociación de mujeres cafeteras fortaleciendo el medio ambiente
	ASOMUFAMEDIO
	Sensibilización del manejo de residuos aprovechables casa a casa en el municipio de planadas Tolima “maratón de reciclaje en planadas”
	          88,5

	
3
	
Espinal
	Corporación planeta tierra
	
PLANETA TIERRA
	Fortalecer la actividad de reciclaje en el municipio de espinal. mediante la ampliación de la cobertura de recolección y la sensibilización y educación puerta a puerta a la población del municipio.
	

88,00

	4
	
Mariquita
	Asociación de campesinos del 
norte del Tolima
	ASOCAMNORTE.
	Alternativa para el  mejoramiento de la calidad del suelo mediante la aplicación de biofertilizantes en sistemas productivos de la asociación de campesinos del norte del
Tolima- ASOCAMNORTE.
	

       78,75

	5
	
Planadas
	Asociación De    mujeres agrícolas 
del Tolima
	
ASOATO
	Abono orgánico huerta comunitaria.
	78,5

	6
	
Chaparral
	Asociación	 de mujeres	del municipio de Chaparral
	
AMUSAGROCH
	"Sostenimiento y protección de cuerpos de agua y uso efectivo de recursos en la
	78,25

	7
	
Chaparral
	Asociación	de	mujeres productoras del Cairo
	
ASOMUCAR
	"Mantenimiento e instalación de la técnica de la apicultura de la asociación de mujeres productoras del CAIRO “ASOMUCAR”
	77,5

	8
	
Ortega
	Asociación de mujeres cafeteras de mesones La Florida
	
AMUCAFLOME
	Huerta familiar biointensiva
	75,75

	9
	

Planadas
	Asociación	de	productores agropecuarios de Santa Rosa
	

ASPRASAR
	Producción, transformación y comercialización de cafés especiales y diferenciados en manos de mujeres; conservando los recursos naturales he integrado el relevo generacional social para un futuro sostenible
	74,75

	10
	
Mariquita
	Asociación de apicultores del norte del

Tolima “para un mejor vivir” Asoapinort
	ASOAPINORT
	Implementación de prácticas sostenibles en la producción apícola en el norte del Tolima
	74,0

	11
	
Espinal
	Asociación	productores	del Tolima Mangovipaz
	
MANGOVIPAZ
	Aprovechamiento sostenible de la producción de mango y su transformación en derivados.
	74,0

	12
	
Chaparral
	Asociación 
de mujeres
	del Escobal
	
ASMUES
	"Mantenimiento e instalación de la técnica de la apicultura de la asociación de mujeres del ESCOBAL “ASMUES”
	73,75

	13
	
Ortega
	Asociación	de mujeres productoras de café de Ortega
	
ASOMUPROCAFE
	Mejoramiento de las condiciones socio ambientales de la vereda delicias y sus alrededores, a través de la implementación
de mejoramiento de fosas de almacenamiento de pulpa de café.
	73,25

	14
	
Chaparral
	Asociación de productores de especies menores del sur del Tolima
	
APROEMSUR
EL COLMENAR
	Implementación de un programa de producción apícola, eco sostenible a partir del  establecimiento de un
	72,0

	15
	
Ibagué
	Asociación finca ecoturística
la Pizarra
	
LA PIZARRA
	Fortalecimiento e implementar el ecoturismo en la vereda ramos y astilleros ubicada en el municipio de Ibagué.
	69,0

	16
	
Ortega
	Asociación	de
familias
caficultoras
	
CAFÉ AGRARIO
	Construcción de fosas para descomposición de subproductos del beneficio de café, para la asociación de familias caficultoras y productoras de ortega-Tolima,
CAFÉ AGRARIO.
	65,0

	17
	
Chaparral
	
Surcafe’s
asociación
	
SURCAFE`S
	Desarrollo y aplicación de estrategias para la desintoxicación de los suelos y cuidado de los recursos  naturales.
	63.75

	18
	
Líbano
	Asociación
Villa Mateo
	VILLA MATEO
	Elaboración e implementación de filtros verdes, para la mitigación del riesgo biológico y efectos ambientales por aguas residuales del mucílago del café en la vereda mateo municipio del Líbano departamento del Tolima.
	58.75


Fuente: Verdeco S.A.S

Las propuestas incluidas en este listado son las elegibles, y pasan a la siguiente fase del proceso, la cual corresponde a VERIFICACIÓN EN CAMPO de acuerdo al numeral 1.10 EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN de los términos de referencia. 





Fotografía 4 Evidencia Acta 19 de mayo
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LISTADO DE ASISTENCIA
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Se anexa acta de reunión Mesa De Trabajo Equipo Técnico Verdeco S.A.S E.S.P – CORTOLIMA (Anexo 10).

21 DE MAYO AL 31 DE MAYO
ASUNTO:  VISITAS DE VERIFICACIÓN EN CAMPO (GRUPO DE VERDECO S.A. E.S.P Y CORTOLIMA).


Fotografía 5   Visita de Campo Mangovipaz                   	Fotografía 6 Visita de Campo Asprasar
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Fotografía 7   Visita de Camo Asomufamedio                   	Fotografía 8   Visita de Campo Café agrario
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Fotografía 9   Visita de Camo Asoapinort                   	Fotografía 10   Visita de Campo Planeta Tierra
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Fotografía 11 Visita de Camo Asocamnorte          Fotografía 12 Visita de Campo Aproemsur el  colmenar                          
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Fotografía 13 Visita de Campo la Pizarra                     Fotografía14 Visita de Campo Villamateo
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Fotografía 15 Visita de Campo Asomuprocafe                     Fotografía16 Visita de Campo Amucaflome
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Fotografía 17 Visita de Campo Asoato	                           Fotografía 18 Visita de Campo Asomucar
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Fotografía 19 Visita de Campo Asmues	                           Fotografía 20 Visita de Campo Amusagroch
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Fotografía 21 Visita de Campo Asomuprosj                           Fotografía 22 Visita de Campo Surcafes
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1 DE JUNIO AL  30 DE JUNIO 2021

ASUNTO:   INFORMES DE VERIFICACIÓN EN CAMPO de las 18 Asociaciones elegidas; Con base a la visita de verificación en terreno a cada una de las propuestas elegibles, en la que se verificaron en campo las condiciones de la misma. Producto de dicha visita, se elaboró un documento   denominado “INFORME DE VERIFICACION EN CAMPO”, con base a los criterios de negocios verdes. (Anexo 11).
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ACTAS DE REUNION MES DE JUNIO

LUGAR, Ibagué.  CORTOLIMA

 
FECHA Y HORA DE INICIO:  9 de junio de 2021 Hora: 5:00 pm (ANEXO 12)


ASUNTO.  Lineamientos para terminar fase de alistamiento y empezar fase de implementación del proyecto “FORTALECER    LAS    CAPACIDADES    DE    EMPRENDIMIENTOS VERDES   CON   ENFOQUE   DIFERENCIAL, COMO   OPCIÓN   DE MITIGACIÓN   DE    EFECTOS   AMBIENTALES    NEGATIVOS    EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”


ASISTENTES. 
Equipo técnico de Biocomercio y NEGOCIOS VERDES:
Daniel Osorio- Asesor de Negocios CORTOLIMA
Daniel Martínez 
Alejandra Quinceno  
Santiago Sánchez 
Juan Cortes 

Dirección General:
Humberto Lucero – Asesor




Equipo técnico de VERDECO SAS ESP

José Cuenca- Delegado del Representante Legal VERDECO SAS ESP y Coordinador del Contrato CORTOLIMA 0545 de 2020
Silvia Aya –Consultor Ambiental VERDECO SAS ESP
Ana Yisella Vera - Consultor Comercial y Administrativo VERDECO SAS ESP
Valentina Pérez Álvarez – Apoyo VERDECO SAS ESP



EVIDENCIAS – FOTOS:
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LUGAR, Ibagué.


FECHA Y HORA DE INICIO:  10 de junio de 2021, 6: 00 am. (ANEXO 13)



ASUNTO. Capacitación sobre matriz de ejecucion física y matriz de seguimiento a la ejecucion presupuestal del contrato 0545 del 2020 “Fortalecimiento de las capacidades de emprendimientos verdes con enfoque diferencial, como opción de mitigación de efectos ambientales negativos en sistemas productivos, en el Departamento del Tolima”.


ASISTENTES. 


Equipo técnico de Biocomercio y NEGOCIOS VERDES:
Daniel Osorio- Asesor de Negocios CORTOLIMA
Daniel Martínez 
Alejandra Quinceno  
Santiago Sánchez 
Juan Cortes 

Dirección General:
Humberto Lucero – Asesor

Profesional Banco de Proyectos
Oscar Villamil


Equipo técnico de VERDECO SAS ESP
José Cuenca- Delegado del Representante Legal VERDECO SAS ESP y coordinador del contrato CORTOLIMA 0545 de 2020
Silvia Aya –Consultor Ambiental VERDECO SAS ESP
Ana Yisella Vera - Consultor Comercial y Administrativo VERDECO SAS ESP
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LUGAR, Ibagué.

FECHA Y HORA DE INICIO:  16 de junio de 2021, 4: 00 pm. (ANEXO 14).

ASUNTO: TEMAS GENERALES DEL CONTRATO 0545: TECNICO FINANCIERO Y OPERATIVO.

ASISTENTES. 








Equipo técnico de Biocomercio y NEGOCIOS VERDES:
Daniel Osorio- Asesor de Negocios CORTOLIMA
Daniel Martínez 
Alejandra Quinceno  
Santiago Sánchez 
Juan Cortes 

Dirección General:
Humberto Lucero – Asesor


Equipo técnico de VERDECO SAS ESP
José Cuenca- Delegado del Representante Legal VERDECO SAS ESP y coordinador del contrato CORTOLIMA 0545 de 2020
Silvia Aya –Consultor Ambiental VERDECO SAS ESP
Ana Yisella Vera - Consultor Comercial y Administrativo VERDECO SAS ESP


DESARROLLO Y ACUERDOS

Siendo las 4:00 pm, se dio inicio a la reunión virtual donde se trataron varios temas del contrato 0545 ““Fortalecimiento de las capacidades de emprendimientos verdes con enfoque diferencial, como opción de mitigación de efectos ambientales negativos en sistemas productivos, en el Departamento del Tolima”.

· Se estableció fecha de entrega de los informes de verificación de campo.
· VERDECO S.A E.S. P se compromete a actualizar matriz de ejecucion física y matriz   de seguimiento a la ejecucion presupuestal.
· Ajustes del Acta de junio del 09 de junio de 2021.
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INFORME FINANCIERO

Del 1 abril al 30 de junio, se ha realizado un avance de actividades correspondiente a una ejecución presupuestal de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 46.400.000) m/cte. cómo se detalla a continuación:
[bookmark: _Toc68684645]Tabla 5    Ejecución Presupuestal
	Abril

	Equipo Técnico para la Ejecución del Proyecto

		Actividad 
	Unidad
	Cantidad 
	Vr. Unitario 
	Vr. Total 




	Coordinador General
	Meses
	1
	$3.900.000
	$3.900.000

	Consultor comercial y administrativo
	Meses
	1
	$3.000.000
	$3.000.000

	Consultor ambiental y productivo
	Meses
	1
	$3.000.000
	$3.000.000

	Auxiliar administrativo
	Meses
	1
	$2.500.000
	$2.500.000

	
	
	
	
	

	Total, ejecutado 
	
	
	
	$12.400.000

	Mayo

	Equipo Técnico para la Ejecución del Proyecto

	Actividad 
	Unidad
	Cantidad 
	Vr. Unitario 
	Vr. Total 

	Coordinador General
	Meses
	1
	$3.900.000
	$3.900.000

	Consultor comercial y administrativo
	Meses
	1
	$3.000.000
	$3.000.000

	Consultor ambiental y productivo
	Meses
	1
	$3.000.000
	$3.000.000

	Auxiliar administrativo
	Meses
	1
	$2.500.000
	$2.500.000

	Actividad 
	Unidad
	Cantidad
	Vr. unitario
	Vr. total

	Transporte Ibagué - Municipios (Zona rural
Ibagué, Municipios beneficiados Ataco, Chaparral, Espinal, Guamo, Ibagué, Líbano, Mariquita, Ortega, Planadas.)
	Número de viajes 
	18
	$500.000
	$ 9.000.000

	Papelería y material necesario para el desarrollo y presentación de informes, envío de comunicaciones, documentación de archivo
	Papelería Y Materiales
	1
	$200.000
	$200.000

	Total ejecutado
	
	
	
	$21.600.000

	Junio

	Equipo Técnico para La Ejecucion del Proyecto

	Actividad 
	Unidad
	Cantidad 
	Vr. Unitario 
	Vr. Total 

	Coordinador General
	Meses
	1
	$3.900.000
	$3.900.000

	Consultor comercial y administrativo
	Meses
	1
	$3.000.000
	$3.000.000

	Consultor ambiental y productivo
	Meses
	1
	$3.000.000
	$3.000.000

	Auxiliar administrativo
	Meses
	1
	$2.500.000
	$2.500.000

	

	
Total, ejecutado
	
	
	
	$ 12.400.000

	TOTAL
	$ 46.400.000


Fuente: Verdeco SAS E.S.P 

Se adjunta Informe Parcial No.002 correspondiente al periodo 02 por un valor CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 46.400.000) m/cte. (Ver Anexo 15).
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4 planadas Frank Fierro |sec. Desarrollo agropecuario__|3123025872 desarrolloagropecuario@planadas-tolima.gov.co
5 [Ataco Dager soria [sec. Desarrollo agropecuario__|32020835 66 dsarrolloagropecuario@ataco-tolima.gov.co
6 chaparral Danilo Bravo [Territoria Sur CORTOLIMA 317839 6820 danilo.bravo@cortolima.gov.co
7 ortega rennifer |Coord. Agropecuaria 218 3269955 agropecuaria @ortega-tolima.gov.co
8 [Guamo ing. Felipe Varon _|umata 3105141702 lumata @elguamo-tolima.gov.co
° Espinal [Cesar Huertas__|sec. Ambiente 301 5289597 huertascesar.ing@gmail.com
o Libano yamit sec. Planeacion 2212017526 planeacionlibano2020@gmail.com
n Esmeralda Larrarte [Sec. Planeacion 313 8638615
12 [ruan Alcides [sec. planeacion [311 2509640
Mariquita Iplaneacionlibano2020@gmail.com
13 ing. Tania Monroy_[sec. Planeacion 3214603408
14
15 INFORME DE SEGUIMIENTO DE PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA
16
17
Ultima Liamada 4/04/2021 2 las 3:38 pm se contacto]
con el Ingeniero Frank Fierro, para generar e
incentivar al municipio en la participaicon de la
convocatoria. Se comprometio a cooperar en la
formulacion de las propuestas en sinergia con el
18 planadas Frank Fierro |sec. Desarrollo agropecuario _|3123025872 desarrolloagropecuario@planadas-tolima.gov.co [Apoyo de veRDECO.
Ultima Liamada 4/04/2021 se contacto con el
Ingeniero Dager y trabajaremos en sinergia para
divulger la informacion e incrementar la
19 Ataco Dager soria |sec. Desarrollo agropecuario _|32020835 66 dsarrolloagropecuario@ataco-tolima.gov.co participacion del municipio. Hacer seguimiento
06/04/2021 a las 5: 20 pm se contacto al Ing Danilo
Bravo para reiterarles el apoyo y Asesoramiento en
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21 ortega pennifer |Coord. Agropecuaria [318 3269955 agropecuaria @ortega-tolima.gov.co
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con el Ingeniero Felipe. manifiesta que el
15/04/2021 envian propuesta de ASOFRUCOL.
22 Guamo ing. Felipe Varon _|umata 13105141702 lumata@elguamo-tolima.gov.co pendiente hacer seguimiento.
Ultima Liamada 05/04/2021 se hablo con el
Ingeniero Felipe y quedamos de hablar el dia
23 Espinal |Cesar Huertas __|sec. Ambiente 1301 5289597 huertascesar.ing@gmail.com 13/04/2021.
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para asmusanjose +
Buen Dia
Cordial Saludo
Para Verdeco SA.S E.S.P es un placer saludaries y recordarles que estamos comprometidos en apoyarlos y acompaiiarios en este proceso de la

convocatoria de NEGOCIOS DE VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL MUJERES Y JOVENES; por tal motivo, adjuntamos a este correo
nuevamente los documentos enviados por ustedes. para que se ajusten con las observaciones comespondientes.

1. El Anexo 3 Ficha resumen de presentacion de la propuesta, encontraran observaciones en cada item, que se deben subsanar.
2. Describir de manera concreta las condiciones actuales de funcionamiento del proyecto.

3. Justificacion cuantitativa (cantidades) y cualitativa (cualidades) de las mejoras en los rendimientos, condiciones ylo productos con la
implementacion del proyecto y los impactos ambientales positivos del mismo.

Ejemplos

«  Buenas précticas ambientales que desarrolle: (Manejo de residuos- Reduccién de uso recursos naturales, entre otros).

= NN I e

©
I
(]

|z
2





image12.jpeg




image13.png




image14.png
| B TERMINOS DE REFERENCIADE L X | [ Acta de reunion Subdirecciony | X | [ CamScanner 0426202118015 X | + - x
G @ Archivo | CyUsers/Estudio%20legal/Desktop/CamScanner%2004-26-2021%2018.01.pdf Ys 1=

e
2
1| de1 Q - + @ 2 AV Lectura en voz alta 7/ Dibuar v 'F Resaltar -~ & Borrar =] B #

LISTADO DE ASISTENCIA - REUNIONES EXTERNAS ) e
. COPIA CONTROLADA ::m;:

oo feoncn Aaske Prots kinonos & Blooon oo fmeesmredie | 26/04 121

SEX0] CARACTERZACIO

*o NOMBRES Y APELLIDOS. ENTIDADIORGANZACION  [EDAD| conTacTo DOCUMENTO DE

IDENTIFICACION G5y

Danie| Sunhugs Oowo €| (oufolimg |24 oo kg Bgmlen, a2
Moo Bbrds Qo C [ Grkdpa 4] K gl e konala Gy cpod

NS botfoe Cote @_| Gortolhne 7 g Cgallon ) o)

\ —— et oo ciom Verd@s @i o
Jselb Vea ch | Veroeco By b AR YR T 5352

WA
s ilie Deg Vet | [x ERy= T 18| Dhacsde, s
| Opove] ot [eodicno [l = SRR e Ao

i Er W vt T
AL Lo [Goegooeny Ry A | gmtessttesc  >enee]
o
s =
o
= =
o
z =
o
S o
o
. o
o
7 oo

[TOTA s v G v o vy L

G ey s s € e L Caprsea A Regora ol Toms CORTOUNA 37337 S0 G908 ey o7 7
peccinde o pescis, o 1o e e st o caa, E ol i o s e comitrs s . i 0w o e s gueveams v s 137 oo 1
e e e T $1 0 e e | G, Enf e o sl corsicr s Enkind o o uid 3 o s pkcabion, o CHacisnos & bovs oo o comns o come s

) ESP




image15.png
0 (1) Whatsapp X | 13 Correo: VERDECOSASESP - X | @ Generacién 12-LoMejo 4 X M MODIFICACIONTERMINOS | X & Miunidad-GoogleDrive X | + o -

< C @ mailgoogle.com/mail/u/1/#sent/KtbxLwHPwwxzXGQsXQKZxthSHpnQLLfhHg *

- BN

«lp o m\g0 @ B0

Destacados MODIFICACION TERMINOS DE REFERENCIA'Y ANEXOS CONVOCATORIA NEGOCIOS &
PaEieos VERDES CON ENFOQUE DIFERENCIAL

EMPRENDIMIENTOS VERDES <emprendimientos verdes@cortolima gov. co © mewares) YK @ i
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Buenos Dias

Cordial Saludo; Envio toda la informacion comespondiente a las modificaciones que s hicieron al proyecto la cual se encuentra descrita en los términos de
referencia adjuntos, de igual manera envio los anexos los cuales se deben diigenciar para presentar la propuesta.

Reiteramos nuestro apoyo para la formulacion de la propuesta y todas las dudas que tengan al respecto de la convocatoria
También nos pueden escribir al Whatsapp 314 465 1899 donde nos pueden escribir y en la brevedad posible daremos respuesta a sus dudas

Agradecemos de antemano su disposicion e interés para con el proyecto
POR FAVOR L EER MUY DETALL ADAMENTE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA.
Quedo Atenta

Ana Yisella Vera
3123256335
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