[image: ]
[bookmark: OLE_LINK1]CLUB MILITAR
GRUPO GESTION SEDE PRINCIPAL
AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Defensa Nacional – CLUB MILITAR


ANEXO N°. 5
OFERTA TÉCNICA 

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

Bogotá D. C.

Señores
CLUB MILITAR. 

Proceso de Contratación: CM-SAMC-012

Teniendo en cuenta las necesidades presentadas por el CLUB MILITAR, los servicios que se pretenden adquirir mediante el presente proceso son los siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

1.1. [bookmark: _Hlk67951011]CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS O ESENCIALES DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

	[bookmark: _Hlk70159774]ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	UNIDAD DE MEDIDA
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	PRELIMINARES 
	
	 
	
	

	1,1
	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHE EXISTENTE
	460
	M
	
	

	2
	IMPERMEABILIZACIÓN
	
	
	
	

	2.1
	IMPERMEABILIZACIÓN DEL PERIMETRO SOSCOS CON SELLO DE POLIURETANO Y PELICULA DE MATERIAL IMPERMEABLE DE POLIURETANO
	30
	UN
	
	

	2.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PVC TERMOSELLADA. INCLUYE GEOTEXTIL NO TEJIDO Y PERFILES DE SUJECIÓN
	2.715
	m2
	
	

	2.3
	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
	1
	GL
	
	

	2.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE ANCLAJE FIJO CON TORNILLO Y TUERCA EN ACERO INOXIDABLE 
	230
	UN
	
	

	3
	ASEO GENERAL OBRA
	 
	 
	
	

	3,1
	ASEO GENERAL OBRA 
	1
	GL
	
	




DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Se llevará a cabo obra de mantenimiento de cubiertas en la sede principal del club, consiste en la impermeabilización de las cubiertas con una membrana en PVC, con el fin de evitar filtraciones que se presentan actualmente. El mantenimiento se realizará en dos cubiertas, la primera de un área aproximada de 1.940 m2 y la segunda de un área aproximada de 775 m2 para un total de 2.715 m2. 
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Los trabajos acá contemplados no implican cambios arquitectónicos profundos. Para todos los trabajos realizados se deben tener en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas, teniendo en cuenta que son las cubiertas del cuarto y quinto piso.
	     
1. PRELIMINARES

1.1. Desmonte y retiro flanche existente
DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere al desmonte y retiro de las alfajías existentes. Las operaciones de desmonte deben ajustarse a un plan de trabajo que se someterá a la aprobación del Supervisor. Antes de iniciar los trabajos, deben implementarse las medidas de seguridad necesarias.

No deberán dejarse partes inestables que puedan desprenderse por acción del viento o vibraciones. Si el Contratista desmonta un elemento más de lo que corresponde este será reinstalado a costo del Contratista, sin que se le reconozca pago alguno por dicho error.

MEDIDA 

La unidad de medida será en metros (m) de flanche desmontado. 
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2. IMPERMEABILIZACIÓN

2.1. Impermeabilización del perímetro soscos con sello de poliuretano y película de material impermeable de poliuretano

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la impermeabilización en poliuretano en el perímetro de los soscos de 4” presentes. Inicialmente se debe remover el sellante existente, la superficie debe encontrarse limpia y libre de material suelto para que haya una correcta aplicación y adecuada adherencia del sellado, debe ser impermeabilizado el área dentro de un radio de 30 cm desde el centro del sosco. El material debe ser aplicado con un equipo que tenga la posibilidad de descargar el sello sin interrupciones ni desperdicios.

MEDIDA 

La unidad de medida será en unidad (un) de soscos.
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2.2. Suministro e instalación de membrana PVC termosellada. Incluye geotextil no tejido y perfiles de sujeción. 

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere al suministro e instalación de la membrana PVC termosellada en la cubierta. Se debe ejecutar tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes o daños. 

La superficie debe estar limpia, seca y uniforme. La membrana se debe colocar en sentido perpendicular a la línea de máxima pendiente de la cubierta y desde el punto más bajo de la cubierta. El anclaje debe realizarse mediante fijación mecánica. Mediante soldadura termoplástica con un soldador de aire caliente se realizarán las uniones. Los solapes tendrán el mínimo recomendado por el proveedor. Las fijaciones de las láminas en el perímetro de la cubierta deben alinearse paralelamente al mismo. No se deben unir más de tres láminas en un sólo punto.

MEDIDA 

La unidad de medida será en metros cuadrados (m2) de cubierta. 
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2.3. Prueba de estanqueidad para sistemas de impermeabilización

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la prueba de estanqueidad. Las pruebas se harán una vez que el Contratista hay instalado la membrana PVC a totalidad, incluyendo todos los detalles. 
  

MEDIDA 

La unidad de medida será global (GL). 

2.4. Suministro e instalación punto de anclaje fijo con varilla y tuerca en acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere al suministro e instalación de puntos de anclaje fijos con tornillos y tuercas en acero inoxidable. El punto de anclaje debe contar con una resistencia de 5.000 Lb y adicionalmente debe ser certificado por personal calificado. Para la instalación se procede a perforar la placa en la zona donde se instalará el anclaje con una broca de diamante, se aplica el adhesivo en la perforación y se introduce la varilla para anclaje adhesivo en acero inoxidable, con sus correspondientes tuercas y arandelas. 

MEDIDA 

La unidad de medida será por unidad (un) de anclaje. 

3. ASEO GENERAL OBRA

3.1. Aseo general obra

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza de todas las áreas que fueron intervenidas en la construcción de la obra.

Para la limpieza se organizará logísticamente al personal que va a ejecutar la actividad. Se revisarán los puntos de conexión de los equipos a emplear. Los materiales necesarios para ejecutar la actividad tendrán un lugar de acopio. Se deben tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección personal, etc. Se deberá tener especial cuidado en no dañar algún elemento de la construcción en el momento de ejecutar la actividad.

MEDIDA 

La unidad de medida será global (GL) donde se presente la obra completamente limpia y libre de elementos, cajas, plásticos, empaques. 


2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

	[bookmark: _Hlk70159827]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	NORMATIVA DE SEGURIDAD
	El oferente se compromete a cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en relación con la seguridad de todo el personal que se encuentre a su cargo dentro de las instalaciones del área de trabajo que será objeto de las actividades propias del presente proceso de selección, tanto como de aquellas personas que directa o indirectamente puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos a su cargo, cumpliendo igualmente, con la Resolución Nº 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social Modificada por la Resolución 3673 de 2008, 'Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas”, en lo referente al reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción.
	
	

	ESTADO DE ÁREAS INTERVENIDAS
	El oferente se compromete a mantener en perfecto estado de limpieza tanto las áreas intervenidas en desarrollo del mantenimiento, como las zonas de circulación dentro y fuera del perímetro de esta. Deberá retirar adecuadamente y con la frecuencia necesaria todos los residuos y materiales que puedan interferir con el aseo del área en mantenimiento especialmente con las zonas por fuera del perímetro de las mismas que puedan verse afectadas por acción del proponente seleccionado. 
Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos con sus respectivas hojas de vida, especificando la jornada de trabajo a utilizar para cada una de las semanas.
	
	

	OTRAS NORMAS APLICABLES
	El oferente se compromete a que los trabajos de mantenimiento y adecuación deberán ajustarse a la Legislación Colombiana, a los estándares de ingeniería, estándares y códigos internacionales, además de la Normas Internacionales de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, las mejores prácticas de ingeniería, legislación sobre los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, aplicando las últimas versiones de estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria, es decir, todo aquella normatividad legal vigente.
	
	

	DISPONIBILIDAD 
	El oferente se compromete que en caso de que la entidad requiera la prestación del servicio de actividades de mantenimiento en horas nocturnas y/o días festivos, cuenta con la capacidad necesaria para llevarlo a cabo.
	
	



2.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:

	No.
	REQUERIMIENTO
	ESPECIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO

	1

	UN INGENIERO CIVIL QUE SE DESEMPEÑE COMO DIRECTOR DE OBRA
	DIRECTOR DE OBRA CON EXPERIENCIA DE CINCO (5) AÑOS DEBIDAMENTE CERTIFICADOS EN  PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CUBIERTA 

	2
	UN ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL QUE SE DESEMPEÑE COMO RESIDENTE DE OBRA
	RESIDENTE CON EXPERIENCIA EN TRES (3) AÑOS DEBIDAMENTE CERTIFICADOS EN PROYECTOS DE MANTENIMIENTOS DE CUBIERTA 

	3
	UN INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS QUE SE DESEMPEÑE COMO ASESOR ESTRUCTURAL
	ASESOR ESTRUCTURAL ESPECIALISTA CON DOS (2) PROYECTOS CUYO OBJETO SEA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS. 

	4
	UN PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL CON LICENCIA QUE SE DESEMPEÑE COMO   COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
	RESIDENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL CON EXPERIENCIA  DOS (2) AÑOS, EN PROYECTOS EJECUTADOS EN ALTURAS.

	5
	PERSONAL TÉCNICO
	EL OFERENTE SE DEBE COMPROMETERSE A MANTENER EN SITIO EL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO O TECNÓLOGO, SUFICIENTE, IDÓNEO Y NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.




2.5 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA LABORAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO:

La Entidad verificará el equipo de trabajo, para lo cual el proponente deberá anexar fotocopias legibles de toda la documentación que acrediten los requisitos de formación académica y experiencia de cada uno de las personas propuestas para desempeñar los citados roles del equipo de trabajo: 

Para acreditar la formación académica de los miembros del equipo de trabajo, el proponente debe anexar a su propuesta los siguientes documentos: 
 Hoja de vida. 
 Copia de la cédula de ciudadanía. 
 Tarjeta profesional o matrícula profesional vigente en caso de que la ley exija este requisito para ejercer la profesión. 
 Copia del acta de grado y/o diploma de grado profesional.
 Certificado de los semestres cursados y aprobados (En caso de los estudiantes).
 Certificación de la vigencia y antecedentes de la tarjeta profesional, en caso de que la ley exija este requisito para ejercer la profesión. 
 Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, según corresponda. 
 Certificaciones de cursos de capacitación con los nombres, apellidos y documento de identificación del personal propuesto.

Nota: La experiencia se cuenta a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO, LAS CERTIFICACIONES DEBERÁN CONTENER COMO MÍNIMO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

a. Nombre o razón social del contratante.
b. Nombre o razón social del contratista.
c. Objeto del Contrato y/o funciones u obligaciones desempeñadas: 
Relación Contractual: 
La certificación debe incluir el objeto del contrato y/o las obligaciones. 
En caso que del objeto no sea posible determinar que las actividades ejecutadas en el marco del contrato se relacionan con la experiencia solicitada en el presente Pliego de Condiciones, se deberá incluir las obligaciones contractuales en dicha certificación. Relación laboral, legal o reglamentaria: 
La certificación deberá incluir el cargo del empleado o funcionario y las respectivas funciones o el manual de funciones. 
d. Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato (día, mes y año).
e. Firma e identificación (nombre) de la persona que suscribe la certificación y quien debe estar debidamente facultada para expedir la certificación. 
Para demostrar el cumplimiento de este requisito habilitante, además de la certificación, el proponente podrá adjuntar el contrato o acta de liquidación o documento que permita verificar las funciones y/o obligaciones desempeñadas, en caso que los datos solicitados anteriormente no se encuentren completos en la certificación de experiencia, lo que permitirá que se extracte la información requerida en el presente literal. 

Los miembros del equipo de trabajo propuesto no podrán presentarse con otro proponente; en caso de presentarse dicha situación se tendrá en cuenta la propuesta que primero haya sido presentada de conformidad con el registro de recepción de las mismas. 

Si la experiencia de los integrantes del equipo de trabajo ha sido adquirida con el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe aportar los siguientes documentos:

Copia de la certificación de la Entidad contratante para la cual se prestó el servicio por el proponente (En calidad de contratista) cuya experiencia se pretende acreditar y en la cual, se especifique como mínimo: las condiciones del contrato ejecutado, el objeto y las obligaciones contractuales. 
Copia de la certificación expedida por el proponente donde consten las funciones desarrolladas por el profesional propuesto como parte del equipo de trabajo para el mencionado contrato celebrado por el proponente. 
Copia del contrato, en virtud del cual el profesional, prestó sus servicios para el proponente (Contratista) durante la misma época en que se desarrolló el proyecto cuya experiencia se pretende acreditar.

2.6 CRONOGRAMA DE LA OBRA EL CUAL DEBE DE SER APORTADO CON LA OFERTA:

La programación entregada deberá contener como mínimo lo consignado en la tabla a continuación:  

	TABLA DE PROGRAMACIÓN 

	ELEMENTO 
	DESCRIPCIÓN 

	Cuadro de rendimientos y cálculo de duraciones
	Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar los diagramas, el proponente deberá presentar un cuadro que liste las actividades, con el fin de determinar si se encuentran presentes la totalidad de los ítems del proyecto en consideración y cuyos  identificadores y  duraciones  deben  ser  iguales  a  las  utilizadas  en  los diagramas.  
En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el análisis realizado a él o los ítems que la componen, señalando para la actividad su ítem, descripción, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, número de cuadrillas utilizadas (las cuales deben corresponder a un número entero en cualquier caso) y su duración, en días. 
 
La relación debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser correspondientes a los consignados en los Análisis de Precios Unitarios y corresponder a unidad/día, de tal forma que la duración sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre rendimiento de la mano de obra. La no utilización de los rendimientos en los Análisis de Precios Unitarios dará lugar a una inconsistencia para esa actividad en particular. 
 
Se requiere que el proponente presente las duraciones en días no calendarizados y enteros, exceptuando aquellas actividades que duren menos de un día, aproximando los decimales al dígito inmediatamente superior (cuando es mayor de uno), cuando es mayor o igual a 0.5 y al dígito inferior cuando este es menor de 0.5. 
 
CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CÁLCULOS DE DURACIONES   


	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Rendimiento
	Tipo de cuadrilla a utilizar
	Número de cuadrillas
	Duración

	
	
	
	
	
	
	
	






	TABLA DE PROGRAMACIÓN

	Diagrama Gantt
	El diagrama de Gantt permite determinar el orden lógico y gráfico de la programación, lo cual es indicativo de la experiencia e idoneidad del contratista para planificar proyectos de envergadura como el presente que requiere un uso racional de los recursos en razón a la dispersión de sitios de ejecución y variedad y especialidad de actividades técnicas, lo que obliga a maximizar los recursos disponibles.
Debe presentarse el Diagrama de Gantt (Identificación y nombre de la actividad, duración, cantidad, unidad, holgura total, tiempos tempranos y tardíos de iniciación y terminación y las actividades predecesoras).
El diagrama de Gantt, deberá señalar claramente una Ruta Crítica conformada por actividades que posean holgura total cero y debe señalar un único inicio y un único fin.
De igual forma se entenderá como diagrama de barras o diagrama de Gantt las actividades representadas en barras, que se emplea para planificar y programar tareas a lo largo de un período determinado de tiempo.

	Diagrama Pert
	El proponente deberá presentar, un diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan todos y cada uno de los ítems de obra. El número de actividades en las cuales se agrupan, en ningún caso será inferior al mínimo establecido para el grupo de obras respectivo ni superior al máximo establecido para el grupo respectivo, las cuales, deben agrupar solamente los ítems de obra correspondientes a la obra sobre la cual se desarrolla la programación. El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por el modelo de programación PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente información, señalado en DÍAS no calendarizados:

ACTIVIDAD (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para identificarla).
TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC
TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.
TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL. 
HOLGURA O FLUCTUACIÓN DE LA ACTIVIDAD. H.

La red deberá ser una red medida, es decir, deberá utilizar un sistema de cronología que permita establecer a escala conveniente (siempre en todo caso en días) tanto las relaciones, como las duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo propuesto para el desarrollo de la obra.

Cada actividad se representa por una flecha que indique su conexión, dependencia y sentido, escalada con la unidad de tiempo DÍA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe representarse de esa manera.

Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminación, entendiéndose como evento al momento de iniciación o terminación de una actividad. Cada evento se representará por un círculo. El evento final de una actividad será el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento.

La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final. No se deben presentar discontinuidades bajo ninguna circunstancia.

Podrán utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duración nula en los casos en que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelación, continuación o espera con otra y esta se dibujará entre ambas como línea punteada, indicando de igual forma su dirección.

Para cada actividad deberá indicarse la iniciación temprana, terminación temprana, iniciación tardía, terminación tardía, duración y nombre de identificación de la actividad, así como la fluctuación u holgura.

La red deberá ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO MÁS TEMPRANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC; TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS TEMPRANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.  TTC; TIEMPO REINICIO MÁS TARDÍO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.  TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS TARDÍO PARA UNA   ACTIVIDAD ASIGNADA, TTL, secuencias y procedencias. 

Cada actividad deberá identificarse claramente ya sea con su nombre, nombre resumido o con un sistema de referencia. Se deberán resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta crítica y la correspondiente duración de sus actividades (de la ruta crítica), será la correspondiente a la duración en la ejecución de proyecto. 

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama de cada obra, se debe señalar de forma clara, la ruta crítica del mismo y los días no pueden corresponder en ningún caso a una fecha en específico, por lo tanto, se hablará siempre de días NO calendarizados, sino en días como valor absoluto y que deben corresponder a los señalados en la duración del mismo presentados por el proponente. El uso de software para la automatización de los cálculos y representación del desarrollo de las actividades deberá tener en cuenta de igual manera las restricciones señaladas.

Asociado a este diagrama, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro que resume el cálculo de los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC; TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC; TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADÁ. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, así coma también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones, al igual que las antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES

	NÚMERO
DE
ACTIVIDAD
	
ACTIVIDAD
	
DUR
	
TIC
	
TTC
	
TIL
	
TTL
	
H
	
ANTECEDENTES

	
	
	
	
	
	
	
	
	






	Flujo de fondo
	Con el fin de determinar el valor y el porcentaje de incidencia de cada actividad en el desarrollo de cada bloque de obras, en términos económicos, que conlleven a una justificación de los desembolsos y la financiación propuestos por la entidad y el proponente a lo largo del tiempo transcurrido, se solicita al proponente presentar un flujo de inversión mensual, incluyendo cada una de las actividades del programa de trabajo. El valor de las inversiones por actividades, debe concordar con la duración de las actividades y fechas de ejecución, determinadas en el Diagrama de Gantt y con el valor total de la propuesta.

La Proyección del flujo debe estar directamente relacionada con las duraciones indicadas en el cuadro de rendimientos y cálculo de duraciones.

	Plan de Manejo Ambiental
	Con su oferta debe presentar el plan de adaptación de la guía ambiental con mínimo los elementos descritos a continuación: Introducción, objetivos, descripción del proyecto, marco legal, programas ambientales aplicables, análisis de riesgos e impactos, plan de contingencia, cronograma.



Nota: Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería. 



Firma _________________________________________________________
Nombre del representante legal: ____________________________________
C.C. No. ______________________ De ______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________
N.I.T. __________________________________________________________
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