## Hoja1
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONVENIO
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD* |  | IMPACTO** |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | CATEGORÍA |  | ASIGNACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO |  | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | ¿Qué puede ocurrir? | ¿Cómo puede ocurrir? | Lo que podría ocasionar… | N° | Probabilidad |  | Impacto | Suma probabilidad + Impacto | Valoración | Valoración del riesgo | Categoría | Manejo del riesgo | Asignación del riesgo | Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo | N° | Probabilidad | N° | Impacto | Valoración del riesgo |  | Categoría |  | SI O NO |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[23 empty] | Probabilidad + impacto | Valoración
1 | General | Interno | Contratación | 5 Riesgos regulatorios | Algunas de las Instituciones de Educación Superior participantes en la Convocatoria SED no suscriba el Convenio de Asociación (Marco) | Abstenerse de suscribir el Convenio de Asociación (Marco) aduciendo desacuerdo al contenido de las condiciones pactadas | Imposibilidad de responder a los beneficiarios que se postularon con la Institución de Educación Superior | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Transferir Riesgo | SED | Socialización de la minuta de Convenio Marco a todas las IES para que presenten observaciones y conciliar el contenido de las mismas | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | SED | Desde la recepción de observaciones al documento de minuta que soporta el Convenio de Asociación | Al momento en que se suscriba el Convenio de Asociación | A través de mesas de trabajo con todos los participantes del Convenio | mensual
2 | Especifico | Interno | Planeación / ejecución | 3 Riesgos operacionales | No cumplir con el objeto y/o alcance establecido en el Convenio de Asociación | Incumplimiento en la ejecución de las obligaciones pactadas en el Convenio de Asociación (Marco) | Afectación total o pacial del objeto y/o alcance propuesto en el Convenio de Asociación (Marco) | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Transferir Riesgo | IES | Establecer cronogramas que contemplen el desarrollo del actividades, las cuales deben desagregarse de tal manera que se permita un seguimiento puntual | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | SED | Desde la suscripción del acta de inicio | finalización del convenio | Mediante informe de actividades, reuniones de seguimiento de la supervisión. | mensual
3 | Especifico | Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Que el Convenio de Asociación (Marco) no sea objeto de Liquidación | Alguna de las partes se abstenga de adelantar de manera bilateral y de común acuerdo el proceso liquidatorio | Adoptar medidas unilaterales que podrían afectar el acuerdo de voluntades | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Moderado | 6 | Riesgo alto | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | SED / IES | 1 Promover desde los convenios específicos una adecuada y oportuna liquidación a efectos de no afectar la liquidación del Convenio de Asociación (Marco) 2 Estableciendo tiempos de liquidación inferiores a los del Convenio de Asociación (Marco) en los Convenios Específicos objeto de celebración | 1 | Raro | 2 | Menor | 2 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | SED / IES | Desde la suscripción del acta de inicio | finalización del convenio | Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento | mensual
4 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Que no se adelante el trámite administrativo de subrogación a la Agencia Atenera | Se presentan retrasos en el proceso de entrada a operación de la Agencia Atenea | Que la Secretaría de Educación continúe asumiendo la carga administrativa y presupuestal de la Agencia Atenea con cargo a los funcionarios y contratistas disponibles para tal efecto | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Menor | 4 | Riesgo bajo | Aceptar riesgo | SED | Establecer mecanismos de contingencia administrativos, técnicos y presupuestales que no afecte el normal desarrollo del Convenio de Asociación (Marco) y sus derivados | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | SED | Desde la suscripción del acta de inicio | finalización del convenio | Mediante informe de proyección financiera y seguimiento en la ejecución. | semestral
5 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Que alguna IES sea objeto de sanción o intervención por parte del Ministerio de Educación durante la ejecución del Convenio de Asociación (Marco) | Que a través de un proceso administrativo sancionatorio por parte del MEN se afecte uno o varios programas académicos de una IES participante del Programa Jóvenes a la U | Incumpllimiento de las metas propuestas con la IES objeto de afectación | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | IES | 1 Establecer mecanismos de contingencia asociados a la efectación que podría generar el normal desarrollo del programa jóvenes a la U por parte de una IES en particular 2 Atender los mecanismos y procedimientos que establezca el MEN en relación a la decisión administrativa negativa que se adopte en contra de una IES en particular | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | IES | Desde la suscripción del acta de inicio | finalización del convenio | Mediante informe de proyección financiera y seguimiento en la ejecución. | semestral
|  |  | *Probabilidad | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
|  |  |  | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
|  |  |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
|  |  |  | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir)
|  |  |  | 5 | Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)
|  |  | **Impacto | 1 | Insignificante
|  |  |  | 2 | Menor
|  |  |  | 3 | Moderado
|  |  |  | 4 | Mayor
|  |  |  | 5 | Catastrófico
Note on F5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: RIESGOS QUE SE CONSIDERAN TENER EN CUENTA Y NO SE ENCUENTRAN EN LA MATRIZ 1. Inconsistencias o Demoras en el proceso de desembolso de los créditos como consecuencia de los tramites internos de los FDL o SED -Consecuencia: Aumento en el riesgo de deserción / no se satisface la necesidad del convenio 2. Demora en la presentación de estados de cuenta . - Consecuencia: Desconocimiento de la información real y actualizada de los movimientos y saldos de los FDL 3. Los beneficiaros no cumplan con el Servicio Cívico o las obligaciones correspondientes de su rol - Consecuencia: No se continua con el convenio - tomas medidas legales ??? acá hay un vacío.