## Matriz de Riesgos
ADQUISICION DE CAJAS CON DESTINO A GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE ROCAS (ZANJA SECA, ZANJA HUMEDA, PLUGS) QUE SE ENCUENTRAN EN LA LITOTECA NACIONAL TIERRA DE PAZ DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Interno | Ejecución | Riegos económicos | Riesgo de Inflación | Efectos favorables o desfavorables de la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación; de la evolución de la inflación real del peso. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | Con la preparación de la Oferta | Con la terminación del Contrato | Supervisando la evolución de los indicadores | Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
2 | General | Interno | Ejecución | Riegos económicos | Riesgo de rentabilidad | Efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Con la preparación de la Oferta | Con la terminación del Contrato | Supervisando los costos de la ejecución del Contrato | Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgo tributario y cambiario | Efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, tasas o contribuciones, la supresión o modificación de los existentes, la ampliación o reducción de los sujetos pasivos de los tributos, la variación de la base gravable de los tributos, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta, | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando los costos de la ejecución del Contrato | Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgo de fuerza Mayor por destrucción o pérdida de sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato o daños al personal del Contratista | Efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daños, perjuicios –incluyendo el daño emergente y el lucro cesante o pérdidas de sus bienes o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el Contratista para la ejecución de este Contrato | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | contratista | Deben ser amparados mediante contrato de seguro con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Exigencia de seguros | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Cambios en la programación de la adquisición de los datos | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Contemplar Costos en la Oferta. Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de adecuada planificación y planes de contingencia. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | no | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisión de los tiempos de ejecución | Con la verificación y aprobación de las líneas de vuelo
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Accidentes laborales.- Responsabilidad civil por accidentes, daños y lesiones o muerte de terceros. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia: Contar con plan operativo y de contingencia | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | no | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las obligaciones del Contratista | En cada Informe
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Consecución de financiación y condiciones financieras | Variaciones en la financiación o riesgo de liquidez | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad: cerrar las condiciones de financiación al inicio de ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | no | Contratista | Con la preparación de la Oferta | Con la terminación del Contrato | Exiguiendo cupo de credito con una entidad vigilada por la super intenedencia finaciera | Al inicio del contrato
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | eventuales fallas en las telecomunicaciones, disponibilidad de cobertura, disponibilidad y suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, obsolescencia tecnológica | Mayores costos, demoras | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta. Reducir impacto: plan de contingencia | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | En la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las obligaciones del Contratista | Con la verificación y aprobación de los informes
9 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista | Mayores costos, demoras, | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta. Reducir impacto: Conocimiento del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | En la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las obligaciones del Contratista | Durante la ejecución del Contrato
10 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | La modalidad de contratación Inadecuada para el servicio necesitado | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
11 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
12 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
13 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
14 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
15 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
| General | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[9 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 960758341
| 1 | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 9511507.5759
| 2 | Menor | 1% | 4.49% | 9607583.41 | 43138049.5109
| 3 | Moderado | 5% | 14.49% | 48037917.05 | 139213883.6109
| 4 | Mayor | 15% | 30% | 144113751.15 | 288227502.3
| 5 | Catastrófico | 100% | Mayor | 960758341
| No 1 | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) |  |  | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS
| 1 | Riesgo de Inflación |  |  | 1 | 0 | 9511507.5759
| 2 | Riesgo de rentabilidad |  |  | 2 | 9607583.41 | 43138049.5109
| 3 | Riesgo tributario y cambiario |  |  | 2 | 9607583.41 | 43138049.5109
| 4 | Riesgo de fuerza Mayor por destrucción o pérdida de sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato o daños al personal del Contratista |  |  | 3 | 48037917.05 | 139213883.6109
| 5 | Cambios en la programación de la adquisición de los datos |  |  | 2 | 9607583.41 | 43138049.5109
| 6 | Accidentes laborales.- Responsabilidad civil por accidentes, daños y lesiones o muerte de terceros. |  |  | 3 | 48037917.05 | 139213883.6109
| 7 | Consecución de financiación y condiciones financieras |  |  | 3 | 48037917.05 | 139213883.6109
| 8 | eventuales fallas en las telecomunicaciones, disponibilidad de cobertura, disponibilidad y suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, obsolescencia tecnológica |  |  | 2 | 9607583.41 | 43138049.5109
| 9 | Variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista |  |  | 3 | 48037917.05 | 139213883.6109
| 10 | La modalidad de contratación Inadecuada para el servicio necesitado |  |  | 4 | 144113751.15 | 288227502.3
| 11 | Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan |  |  | 4 | 144113751.15 | 288227502.3
| 12 | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. |  |  | 4 | 144113751.15 | 288227502.3
| 13 | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. |  |  | 3 | 48037917.05 | 139213883.6109
| 14 | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. |  |  | 4 | 144113751.15 | 288227502.3
| 15 | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal |  |  | 5 | 960758341 | 0

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato