## MATRIZ DE RIESGO
Matriz de Riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del trataramiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecucion del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Como se reliza el monitoreo? | Perioricidad ¿Cuándo?
2 | especifico | Externas | Ejecucion | economico | Incremento en el valor de los repuestos que hagan deficitar la bolsa que se tiene para asumir esos costos de mantenimientos correctivos | terminación acelerada del los recursos que se tiene previsto como bolsa de repuestos | 2 | 4 | 6 | alto | contratante | se mitiga el impacto del incremento solicitando a tiempo los repuestos | 1 | 5 | 6 | alto | si | el contratante | Desde la planeación del contrato y durante la ejecucion del contrato | Plazo de ejecución | a través de los informes de supervision y recibida a entera satisfaccion | Mensual
3 | General | Externas | Ejecucion | Operacional | que los repuestos no cuenten con la calidad adecuada | suspensión del servicios y/o deficiencias en el funcionamiento de las plantas electricas | 3 | 3 | 6 | alto | Contratista | Se transfiere el riesgo solicitando en el proceso la presentacion de la garantía de calidad de los bienes | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | contratista | desde el inicio del contrato | hasta el terminación del contrato | verificando mensulamente el precio de los principales y más usuales repuestos utilizados para el funcionamiento de las plantas electricas | mesualmente
4 | General | Externas | Ejecucion | Operacional | que los repuestos que requieren de importación sufran retardos para su entrega e instalación final | suspensión o daño integral y progresivo de las plantas electricas | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista | mitigando el efecto manteniendo un stock con los repuestos de deterioro frecuente | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | contratista | desde el Inicio de la ejecución del contrato | Plazo de ejecución | Informes de supervisión haciendo un inventario del stock con el que se cuenta, bien sea el mismo contratista a través de la empresa que abastece de productos | Mensual
5 | General | interno | Ejecucion | Operacional | Hechos en que el actuar del contratista generen responsabilidades con terceros | Que no se ubiquen los cerramientos o avisos de precaución durante lso trabajos | 3 | 3 | 6 | alto | Contratista | Se transfiere el riesgo solicitando en el proceso la presentación de la garantía Responsabilidad civil extracontractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | contratista | desde el Inicio de la ejecución del contrato | Plazo de ejecución | a traves de los informes de supervision y recibida a entera satisfacción | Mensual
6 | General | interno | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en la prestación del servicio | Los servicios no son prestados en los tiempos previstos y afectan el funcionamiento | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista | Se transfiere el riesgo solicitando en el proceso la presentacion de la poliza de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | contratista | Desde la planeación del contrato y durante la ejecucion del contrato | Cuando se termine el plazo de ejecución del contrato y el tiempo de mas en que se solicitan las garantias | Informe de supervisión para verificar que el contrato se este cumpliendo y que las garantías se encuentran activas o vigentes | Mensual
7 | General | interno | Ejecucion | Operacional | que la planta electrica no pueda ser certificada por parte del contratista debido aque el contratante no cumple con el plan de mejoramiento descrito por el contratista | suspensión de manera definitva de las plantas electricas | 3 | 4 | 7 | alto | contratante | realizar los ajustes necesarios de las plantas electricas según plan de mejoramiento que presente el contratista | 1 | 5 | 6 | alto | si | contratante | desde el Inicio de la ejecución del contrato | Plazo de ejecución | informes del supervisor y seguimiento al plan de mejoramiento de la inspeccion de las plantas electricas | Mensual
Valoración del riesgo
Impacto
[6 empty] | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.
[6 empty] | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. | impacto sobre el valor del contrato de más del 30%.
[6 empty] | Categoría | Valorización | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | Probabilidad | Raro (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[6 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[6 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[6 empty] | Valoración del riesgo | 1 2 3 4 5: Categoría
[6 empty] | 8,9 y 10 | 1 2 3 4 5: Riesgo extremo
[6 empty] | 6 y 7 | 1 2 3 4 5: Riesgo alto
[6 empty] | 5 | 1 2 3 4 5: Riesgo medio
[6 empty] | 2, 3 y 4 | 1 2 3 4 5: Riesgo bajo