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ANEXO N° 2

Ficha Técnica
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:

“Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los procesos de restauración ecológica, vigencia 2018”.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Alcance 1: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los procesos de restauración del contrato que resulte del proceso de licitación y de los convenios que tiene la Corporación con los municipios de su jurisdicción.

· Dentro del contrato que resulte del proceso de licitación se ejecutará las siguientes actividades de restauración ecológica: 

Tabla No. 1. Actividades de restauración ecológica y ubicación de los predios a intervenir en el contrato

	Municipio
	Predio
	Área para restauración activa (ha)
	Restauración pasiva  (ml).
	Mantenimiento 3 y 4 (ha)
	Mant. 1 y 2 (ha)
	Valla

	Copacabana
	La Chuscala y la Cuchilla
	2
	920
	N/A
	2
	 

	Olaya
	La Albertina
	9
	1970
	N/A
	9
	1

	San Jerónimo
	Los Cedros
	 N/A
	810
	N/A
	NA
	 

	Yolombó
	Nápoles 
	20
	1500
	30
	20
	1

	Entrerrios
	La Argelia
	 N/A
	1760
	 N/A
	NA
	 

	Anorí
	Roble Arriba
	15
	1730
	N/A
	15
	1

	
	La Serrana
	19
	N/A
	N/A
	19
	

	Belmira
	El Yerbal
	N/A
	N/A
	103
	NA
	 

	Total 
	 
	65
	8690
	133
	65
	3


· En los convenios con los municipios se ejecutará las siguientes actividades de la restauración ecológica:  

Tabla No. 2. Actividades de la restauración ecológica y ubicación de los predios a intervenir en los convenios con los municipios

	No.
	Municipio
	Predio
	Área para restauración activa (ha)
	Restauración pasiva  (ml).
	Mantenimiento 1 y 2 (ha)
	Encuentro  Participativo
	 Valla

	1
	Montebello
	La Granja
	3
	1.273
	3
	1
	1

	2
	Gómez Plata
	San Rafael, vereda Angosturita
	3
	
	3
	1
	1

	
	
	Derrivado 1 y2 
	
	1.261
	
	1
	

	3
	Campamento
	La Cabañita, vereda Los Chorros
	
	1.773
	
	1
	1

	4
	Puerto Berrio
	La Brasilia ubicado en la vereda denominada “Bodegas”
	
	2.592
	
	1
	1

	5
	Remedios
	La Culebra
	5.5
	1.854,5
	No se va realizar mantenimiento en el convenio
	1
	1

	6
	Caracolí
	Paraje los Mangos
	
	2.592
	
	1
	1

	
	Total 
	 
	11.5
	11.345,5
	6
	7
	6


El contratista deberá acogerse al Manual de Interventoría o Supervisión de la Corporación (ruta: J:\SGI\SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL\5_GESTIÓN DOCUMENTAL\MANUALES, GUÍAS, PROTOCOLOS, ETC), adoptado por Corantioquia, el cual contiene funciones y procedimientos técnicos. 

Actividad 1: Realizar la verificación de las condiciones iniciales de cada uno de los predios a intervenir en los procesos de restauración contemplados en el contrato y los convenios objeto de interventoría.

Para esta actividad se realizarán 13 visitas, una por municipio, para verificar las condiciones iniciales de cada uno de los predios a intervenir, con el fin de acordar el inicio de las actividades de restauración contempladas dentro del contrato y/o convenio, de lo cual se generará un informe por municipio, con las especificaciones técnicas mínimas que se describen a continuación. Estas visitas deben ser en compañía del supervisor por parte del municipio en el caso de los convenios y para el contrato con el ingeniero Residente. 

Productos: 13 informes, uno por municipio, en donde se describan las condiciones iniciales de cada uno de los predios a intervenir, la viabilidad de la restauración, con las cantidades de obra y sectores a intervenir, lo cual se le debe comunicar por escrito (oficio y/o acta) al ejecutor, lo que debe reposar en el contrato y/o convenio. 

Los informes de verificación inicial deben contener como mínimo la siguiente información:

· Predios objeto de la restauración pasiva y/o activa, nombre, vereda, ubicación, vía de acceso.

· Verificación de las áreas a intervenir presentando los correspondientes productos cartográficos en formato shape. Incluyendo capa de puntos en formato GPX.

· Descripción y unidades de las actividades a ejecutar.

· Entrega de cronograma de actividades y Plan Operativo de Inversión – POI, del convenio y/o contrato. Para la elaboración del cronograma, se debe tener en cuenta los plazos a considerar entre la siembra y los mantenimientos respectivos, con el fin de garantizar el prendimiento de las plántulas sembradas. 

· Acta de visita firmada por el supervisor del Municipio.

· Registro fotográfico. 

· Diseñar fichas de seguimiento y verificación de actividades, con la base de datos de especies y cantidades que se van a sembrar, las cuales serán aprobadas por la supervisión.

· Comentarios y recomendaciones.

Actividad 2: Realizar la verificación de las actividades de establecimiento (siembra) de especies forestales nativas propias de la zona y/o instalación de cerco en cada uno de los predios contemplados en el contrato y los convenios objeto de interventoría.

Para este alcance se realizarán 24 visitas, dos visitas por cada municipio para la verificación de las actividades de establecimiento (siembra) de especies forestales nativas propias de la zona y/o instalación de cerco en cada uno de los predios. Los informes se deben realizar por municipio, con la verificación de la restauración realizada en cada predio. Estas visitas deben ser en compañía del supervisor por parte del municipio en el caso de los convenios y para el contrato con el ingeniero Residente. 

Productos: 12 informes, uno por municipio de las visitas de verificación de las actividades de establecimiento (siembra) de especies forestales nativas propias de la zona y/o instalación de cerco en cada uno de los predios. Este informe es el soporte para realizar el respectivo pago al contratista y/o municipio, por lo que se debe verificar el pago de la seguridad social por parte de quien ejecuta la actividad de restauración y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo convenio y/o contrato. 

Los informes de verificación de las actividades de establecimiento (siembra) de especies forestales nativas propias de la zona y/o instalación de cerco, deben contener como mínimo la siguiente información:

· Síntesis de los encuentros de participación comunitaria, con la respectiva campaña de limpieza del predio intervenido. 

· Descripción de metodologías de verificación de cantidades de obra.

· Resumen y gráficos de avance del convenio y/o contrato. 

· Seguimiento del Cronograma de actividades y del Plan Operativo de Inversión del convenio y/o contrato. 

· Acta de visita firmada por el supervisor del Municipio. 

· Verificar el pago de la seguridad social del personal que ejecuta la actividad de restauración.

· Registro fotográfico. 

· Alimentar las fichas de seguimiento y verificación de actividades, con la base de datos de especies y cantidades sembradas.

· Verificación de las áreas intervenidas presentando los correspondientes productos cartográficos en formato shape. Incluyendo capa de puntos en formato GPX. 

· Comentarios y recomendaciones. 

Actividad 3: Realizar la verificación de las actividades de mantenimiento que hacen parte de los procesos de restauración ecológica (restauración activa) realizados en el contrato y los convenios objeto de interventoría, de la siguiente forma: 

· Verificación del mantenimiento 3 y 4 de la restauración activa en el predio El Yerbal del municipio de Belmira y Nápoles del municipio de Yolombó que se realizará en el contrato que resulte del proceso de licitación, 2 visitas por municipio para un total de 4 visitas. 

· Verificación del mantenimiento 1 y 2 a los predios de los municipios: 

· Contemplados en el Contrato de restauración en los municipios de Copacabana, Olaya, Yolombó y Anorí. Total visitas 8.

· Gomez Plata y Montebello, contemplados en los convenios de restauración con los municipios. Total visitas 4.

Total visitas Actividad 3: 16

Estas visitas deben ser en compañía del supervisor por parte del municipio en el caso de los convenios con los municipios y para el contrato de restauración con el ingeniero Residente. 

Productos: 16 informes, uno por municipio, de las visitas de verificación al mantenimiento ejecutado en cada uno de los predios. Este informe es el soporte para realizar el respectivo pago al contratista y/o municipio, por lo que se debe verificar el pago de la seguridad social por parte de quien ejecuta la actividad de restauración y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo convenio y/o contrato. 

Los informes de verificación de las actividades de establecimiento (siembra) de especies forestales nativas propias de la zona y/o instalación de cerco, deben contener como mínimo la siguiente información:

· Descripción de metodología sobre montaje de parcelas de supervivencia de la restauración activa. (se debe presentar capa de puntos en formato GPX de los puntos de muestreo). 

· Seguimiento del Cronograma de actividades y del Plan Operativo de Inversión del convenio y/o contrato. 

· Acta de visita firmada por el supervisor del Municipio. 

· Verificar el pago de la seguridad social del personal que ejecuta la actividad de restauración.

· Registro fotográfico.  

· Alimentar las fichas de seguimiento y verificación de actividades, con la base de datos de especies y cantidades sembradas.

· Comentarios y recomendaciones. 

Actividad 4: Verificación de la instalación de vallas informativas

Para que los ejecutores procedan a instalar las vallas contempladas en el contrato y en los convenios, el diseño de la Valla será ajustado al manual de imagen de las entidades aportantes en el caso de los convenios; para el contrato será la imagen de Corantioquia. Las vallas serán diseñadas por el ejecutor, previa aprobación de la Oficina de Comunicaciones de Corantioquia. De igual forma el ejecutor debe solicitar la autorización por parte de la administración municipal para la ubicación de la misma.

La interventoría debe verificar la instalación de las vallas informativas y la autorización por parte de la administración municipal para la ubicación de la misma, de acuerdo a las especificaciones contempladas en los respectivos estudios previos y al diseño aprobado por la Oficina de Comunicaciones de Corantioquia, lo cual debe hacerse en una de las visitas contempladas en las otras actividades del alcance No. 1, para lo cual se debe levantar un acta de aprobación.

Productos: 9 actas de aprobación de las vallas contempladas en el contrato y los convenios. Estas actas son el soporte para realizar el respectivo pago al contratista y/o municipio. 

Actividad 5: Verificación de la ejecución de los encuentros participativos contemplados en los convenios 

En cada uno de los municipios con los que se realizará convenios de restauración, se realizará un (1) encuentro con participación comunitaria liderada por parte de funcionarios del Municipio, de dicho encuentro el supervisor por parte del municipio debe entregar el respectivo informe de actividades, donde quedarán plasmados la invitación, convocatoria, descripción de la jornada, registros fotográficos y listado de asistencia que deberá contener: (Nombres y apellidos, Número de Identificación, celular, entidad ó barrio u vereda y firma). 

El consultor debe verificar el anterior informe, con el fin de aprobar la ejecución del encuentro participativo y realizar el pago respectivo.

Productos: 6 actas de aprobación de la ejecución de los encuentros participativos contemplados en los convenios. Estas actas son el soporte para realizar el respectivo pago al municipio. 

Actividad 6: Elaborar informes finales consolidados por cada municipio intervenido y un (1) informe consolidado final que dé cuenta de la ejecución del contrato.

Productos:

· 13 informes consolidados, uno por municipio, con el estado final de la restauración ecológica de cada predio intervenido, en el cual se debe dejar constancia de la destinación del aporte por parte de cada municipio en el caso de los convenios.  

Los informes consolidados por municipio deben contener como mínimo la siguiente información:

· Descripción del estado final de la plantación con el análisis de supervivencia final. 

· Seguimiento del Cronograma de actividades y del Plan Operativo de Inversión del convenio o contrato suscrito con la corporación.

· Acta de visita firmada por el supervisor del municipio. 

· Verificar el pago de la seguridad social del personal que ejecuta la actividad de restauración.

· Registro fotográfico.  

· Alimentar las fichas de seguimiento y verificación de actividades, con la base de datos de especies y cantidades sembradas.

· Tramitar la información requerida para reportar la restauración al Sistema Nacional de información Forestal-SNIF, el formato será entregado y explicado por la supervisión, en el inicio del contrato. 

· Comentarios y recomendaciones Finales.

· Un (1) informe consolidado de la ejecución del contrato, el cual debe contener una recopilación del estado final de todos los predios intervenidos. 

· Siete (7) actas de liquidación, así una del contrato y de los 6 convenios con los municipios.

Notas Generales:  

· El contratista deberá ingresar el Plan Operativo de Inversiones - POI en el sistema PGAR, consignar periódicamente los avances en las actividades desarrolladas por los contratistas, de acuerdo al plan físico y financiero, y autorizar los pagos de forma oportuna para la contratación relacionada con la ejecución del contrato. 

· Debe hacer el seguimiento a los contratos y convenios a través de la plataforma del SECOP II.

· El contratista deberá presentar un cronograma de visitas, el cual deberá ser aprobado por la supervisión de la Corporación, solo se reconocen los informes de las visitas que previamente hayan sido aprobadas y ejecutadas, para lo cual debe presentar los respectivos soportes. 

· El contratista debe contar con los equipos necesarios para la ejecución de la interventoría, tales como GPS, Computadores con el programa Arcgis, entre otros.

Es de anotar que en algunos municipios los predios a intervenir son más de un, por lo cual la estructura de costos debe contemplar la pernota en el mismo, de acuerdo a las Tablas 1 y 2 Ubicación de los predios a intervenir en el contrato y los convenios con los municipios, respectivamente.

· La cantidad de informes puede variar dependiendo del tipo de restauración (activa y/o Pasiva) que se haga en los diferentes convenios y contratos, por lo que se acordará con la supervisión la necesidad de realizar visita de seguimiento o verificación adicionales.  

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	PROFESIONAL TÉCNICO
	CANTIDAD
	DEDICACIÓN MENSUAL
	ACTIVIDADES A DESARROLLAR

	Profesional con experiencia en el área forestal y en SIG
	1
	50%
	Liderará el equipo de trabajo y de todas las actividades del contrato. Realizará la orientación teórico-práctica al equipo de trabajo. Realizará la revisión y avalará los informes elaborados por los técnicos. Asistirá a todas las reuniones del seguimiento del contrato y de los convenios y contratos a los que se les va a realizar interventoría. Responderá los requerimientos de la supervisión. Entregará los informes de avance del contrato. Hará el enlace con las dependencias de la Corporación que se requieran y con los proyectos que se adelanten que puedan ser articulados con las actividades propias de este contrato. Estructurará en conjunto con los conveniantes la estrategia de participación y de comunicación. Realizará la generación de material cartográfico necesario para las diferentes actividades.

	Tecnólogo con experiencia en el área forestal.
	2
	100%
	Realizará las actividades de control y seguimiento a la restauración activa y pasiva realizada por los conveniantes, de acuerdo a los alcances técnicos del contrato. Elaborará las actas y los  informes técnicos  de visitas ejecutadas


