## TAA JUVENTUD 2018
| PLAN DE TRABAJO TERAPIA ASISTIDA CON PERROS 2018 |  |  |  | MES 1 | [9 empty] | MES 2 |  |  |  |  | MES 3 | [5 empty] | MES 4 | [5 empty] | MES 5 |  |  |  |  | Total | Unidad | Alcance
ETAPA | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | PRODUCTOS | ACTIVIDADES | ene 29 feb 4 | feb 5 feb 11 | feb 12 feb 18 | feb 19 feb 25 | JUL 11 JUL13 | JUL16 JUL20 | JUL23 JUL27 | JUL30 AGO3 | AGO6 AGO10 | INFORME 1 | AGO13 AGO17 | AGO20 AGO24 | AGO 27 AGO 31 | SEP 3 SEP7 | INFORME 2 | SEP10 SEP14 | SEP17 SEP21 | SEP24 SEP28 | OCT 01 OCT05 | OCT 08 OCT12 | INFORME 3 | OCT15 OCT19 | OCT 22 OCT26 | OCT29 NOV2 | NOV5 NOV9 | NOV12 NOV16 | INFORME 4 | NOV19 NOV23 | NOV26 NOV 30 | DIC3 DIC 8 | DIC9 DIC11 | INFORME FINAL
ALISTAMIENTO Y SENSIBILIZACION | 1. PLANEACIÓN | 1. Coordinación | Plan de trabajo y cronograma de implementación de los componentes 1, 2 y 3 | Contratación Equipo de trabajo (1 Coordinador, 3 formadores, 1 metodólogo) | [32 empty] | 5 | Profesionales acompañantes
|  |  |  | Estructuración Equipo de trabajo | [32 empty] | 5 | Profesionales acompañantes
|  |  |  | Conformación de grupos de intervención | [20 empty] | 0 | [11 empty] | 5 | Grupos | 100 jóvenes
Realizar plan de trabajo y cronograma de implementación de los componentes 1, 2 y 3
IMPLEMENTACIÓN | 2. FORMACIÓN | 2.1. Estructuración metodológica de cada sesión | Protocolo metodológico para el proceso de formación y acompañamiento de 100 jóvenes del SRPA con medidas privativas de la libertad, libertad asistida y vigilancia | Consolidación de la estrategia de intervencion de acuerdo a las necesidades de cada grupo. | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 120 | Horas | 100 jóvenes
Realizar documento que contenga el protocolo metodológico para el proceso de formación
|  |  | 12 sesiones de trabajo, cada una de 2 horas de duración sobre entrenamiento de perros | Realizar 12 sesiones de trabajo cada una de 2 horas de duración sobre entrenamiento canino desde la autoexploración y experimentación
|  | 2.3. Acompañamiento para el desarrollo de habilidades psicoafectivas | 100 jóvenes del SRPA formados en entrenamiento para perros | Formación en adiestramiento canino en positivo, como herramienta para la recuperación psicoafectiva de 100 Jóvenes | [26 empty] | 0 | [5 empty] | 12 | sesiones | 100 joveens
| 3. SISTEMATIZACIÓN | 3.1. eventos de cierre y socializacion de la experiencia |  | evento de cierre grupal | [26 empty] | 0 | [5 empty] | 5 | eventos | 100 jóvenes
|  | 3.2. evaluación participativa | Base de datos de 100 jóvenes del SRPA registrados en SIBIS | Registrar en el Sistema de Información de Beneficios - SIBIS base de datos de 100 jóvenes del SRPA | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 100 | Registros | 100 jóvenes
|  |  |  | Definición enfoque de evaluación y aplicación de instrumentos de recolección de informacion | [32 empty] | 100 | fomularios | 100 jovenes
|  |  |  | Sistematización informacion recolectada durante cada encuentro | [32 empty] | 60 | sesiones | 100 jovenes
|  |  |  | Elaboración y diseño material audiovisual | [32 empty] | 12 | Registro audiovisual | 100 jóvenes, 5 profesionales acompañantes

## Diana (hidden)
BANAFRUT - CRONOGRAMA 2015 - 2016 |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | HRS HOMBRE | VALOR AÑO
ENTREGABLES | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | oct 1 oct 4 | oct 5 oct 11 | oct 12 oct 18 | oct 19 oct 25 | oct 26 nov 1 | nov 2 nov 8 | nov 9 nov 15 | nov 16 nov 22 | nov 23 nov 29 | nov 30 dic 6 | dic 7 dic 13 | dic 14 dic 20 | dic 21 dic 27 | dic 28 ene 3 | ene 4 ene 10 | ene 11 ene 17 | ene 18 ene 24 | ene 25 ene 31 | feb 1 feb 7 | feb 8 feb 14 | feb 15 feb 21 | feb 22 feb 28 | feb 29 mar 6 | mar 7 mar 13 | mar 14 mar 20 | mar 21 mar 27 | mar 28 abr 3 | abr 4 abr 10 | abr 11 abr 17 | abr 18 abr 24 | abr 25 may 1 | may 2 may 8
1. CARACTERIZACION POBLACIONAL | 1.1. Grupos focales | Martín - Diana - Miguel | 46: 3; 48: 3; 4: 2
| 1.3 Sesiones comunitarias | Martín - Diana - Miguel | bar: 41; 4; 16
| 1.5 Entrevistas a profundidad | Diana - Martín - Ma Rosa | 41: 4; 42: 4; 43: 4; 44: 4; 45: 4; 47: 4; 48: 4; 51: 4; 4: 4
| 1.6. Mapeo Institucional | Martín - Diana | bar: 6 to 9
| 1.7. Visitas de reconocimiento | Martín - Diana - Miguel | bar: 9
| 1.8. Consolidación información | Miguel - Todos | bar: 6 to 7
| 1.9. Análisis | Martín - Todos | bar: 46; 48; 51; 2; 8 to 9
| 1.10. Redacción documento final | Martín - Todos | bar: 10
[35 empty] | 0 | 0
2. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO POBLACIONAL | 2.2. Listado Variables | Martín - Diana | bar: 2 to 7
| 2.3. Matriz Vester | Martín - Todos | bar: 5 to 7
| 2.4. Concurso jóvenes | Martín - Diana - Sara | bar: 3 to 4; 7 to 11
| 2.5. Sistematización y Análisis | Martín - Diana | bar: 3 to 7
| 2.6. Redacción documento final | Martín- Todos | bar: 5 to 7
[35 empty] | 0 | 0
3. REPORTE DE SOSTENIBILIDAD | 3.1. Matriz materialidad | Diana - Martín - Miguel | bar: 48; 51; 2 to 4
| 3.2. Recolección y análisis de información para indicadores perfil, sociales y económicos | Diana - Miguel | bar: 46 to 47; 52 to 53; 3 to 10
| 3.3. Recolección y análisis de información ambiental | Diana - Miguel - Ambientalmente | bar: 44; 48 to 49; 51; 3 to 10
| 3.4. Storyboard | Martín - Diana | bar: 5 to 8
| 3.5. Fotografía, infografía | Martín - Diana | bar: 7 to 9
| 3.6. Redacción y traducción | Diana - Todos | bar: 9 to 10
| 3.7. Revisión y verificación | Diana - Miguel | bar: 11
| 3.8. Entrega documento final | Diana - Todos | bar: 11
| 3.9. Preparación para el próximo ciclo | Diana - Miguel | bar: 13 to 17
[35 empty] | 0 | 0
4. FORTALECIMIENTO CORPORACIONES | 4.1. Revisión documentos e inversiones pasadas | Diana - Miguel | bar: 2; 6
| 4.2. Reuniones CPFT | Martin -Diana - Ma Rosa | bar: 6 to 7; 9; 11; 16
| 4.3. Talleres presidentes | Martín - Diana - Ma Rosa | bar: 48; 9; 11; 16
| 4.4. Caja de herramientas | Martín - Diana | bar: 50; 9; 11; 16
| 4.5. Implementación | Diana - Martín | bar: 9; 11; 16
[35 empty] | 0 | 0
5. MAPEO CADENA DE VALOR | 5.5. Diagramar cadena completa | Martín - Todos | bar: 6 to 9
[35 empty] | 0 | 0
6. ESTRUCTURA CORPORATIVA | 6.1. Definir estructura organizacional (Fundafrut- Corporaciones) | Diana - Martín | bar: 52; 4
| 6.2. Elaborar perfiles cargos | Diana - Martín | bar: 5
| 6.3. TOR | Diana - Martín | bar: 5
| 6.4. Definir convocatoria (Aliados) | Diana - Martín - Sara | bar: 5 to 6
| 6.5. Revisión hojas de vida (filtro) | Diana - Martín | bar: 7
| 6.6. Entrevistas | Diana - Martín | bar: 7 to 8
| 6.7. Selección y vinculación | Diana - Martín - Nicolás | bar: 9
| 6.8. Empalme | Diana - Martín | bar: 9 to 17
[35 empty] | 0 | 0
7. ESTRATEGIA | 7.1. Visión y Objetivos 2020 | Diana - Martín | bar: 11 to 12
| 7.2. Construcción metodología gestión proyectos | Diana - Martín - Miguel | bar: 5; 11 to 13
| 7.3. Elaborar fichas técnicas proyectos | Diana - Martín - Sara | bar: 5 to 9
| 7.4. Definir políticas (Puntos, contratación) | Diana - Martín | bar: 6 to 9
| 7.5. Formulación proyectos | Diana - Martín - Sara | bar: 10 to 14
| 7.6. Presupuestos | Diana - Martín - Juliana | bar: 13 to 16
| 7.7. Listado aliados estratégicos | Diana - Martín - Ma Rosa | bar: 13 to 15
| 7.8. ENTREGA | Diana - Todos | bar: 16 to 17
[35 empty] | 0 | 0
9. SOPORTE CORPORATIVO | 9.1. Elaboración y firma de contratos, propuesta | Diana - Miguel | bar: 40; 43 to 44; 50
| 9.4 . Apoyo a programaciones semanales y Agenda | Diana - Miguel
| 9.5. Sistematización | Diana - Miguel - Sara
| 9.6. Investigación | Todos | bar: 41; 47
[35 empty] | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0

## Diego (hidden)
BANAFRUT - CRONOGRAMA 2015 - 2016 |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | HRS HOMBRE | VALOR AÑO
ENTREGABLES | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | oct 1 oct 4 | oct 5 oct 11 | oct 12 oct 18 | oct 19 oct 25 | oct 26 nov 1 | nov 2 nov 8 | nov 9 nov 15 | nov 16 nov 22 | nov 23 nov 29 | nov 30 dic 6 | dic 7 dic 13 | dic 14 dic 20 | dic 21 dic 27 | dic 28 ene 3 | ene 4 ene 10 | ene 11 ene 17 | ene 18 ene 24 | ene 25 ene 31 | feb 1 feb 7 | feb 8 feb 14 | feb 15 feb 21 | feb 22 feb 28 | feb 29 mar 6 | mar 7 mar 13 | mar 14 mar 20 | mar 21 mar 27 | mar 28 abr 3 | abr 4 abr 10 | abr 11 abr 17 | abr 18 abr 24 | abr 25 may 1 | may 2 may 8
1. CARACTERIZACION POBLACIONAL | 1.1. Grupos focales | Martín - Diana - Miguel | 46: 3; 48: 3; 4: 2
| 1.2. Encuesta trabajadores | Martín - Miguel - Sara | bar: 50 to 52; 2; 4
| 1.3 Sesiones comunitarias | Martín - Diana - Miguel | bar: 41; 4; 16
| 1.4. Visitas domiciliarias | Martín - Sara | bar: 41; 6 to 7
| 1.5 Entrevistas a profundidad | Diana - Martín - Ma Rosa | 41: 4; 42: 4; 43: 4; 44: 4; 45: 4; 47: 4; 48: 4; 51: 4; 4: 4
| 1.6. Mapeo Institucional | Martín - Ma Rosa | bar: 41; 6 to 9
| 1.7. Visitas de reconocimiento | Martín - Diana - Miguel | bar: 9
| 1.8. Consolidación información | Miguel - Todos | bar: 6 to 7
| 1.9. Análisis | Martín - Todos | bar: 46; 48; 51; 2; 8 to 9
| 1.10. Redacción documento final | Martín - Todos | bar: 10
[35 empty] | 0 | 0
2. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO POBLACIONAL | 2.1. Outline | Martin - Sara | bar: 5 to 7
| 2.2. Listado Variables | Martín - Diana | bar: 2 to 7
| 2.3. Matriz Vester | Martín - Todos | bar: 5 to 7
| 2.4. Concurso jóvenes | Martín - Diana - Sara | bar: 3 to 4; 7 to 11
| 2.5. Sistematización y Análisis | Martín - Diana | bar: 3 to 7
| 2.6. Redacción documento final | Martín- Todos | bar: 5 to 7
[35 empty] | 0 | 0
3. REPORTE DE SOSTENIBILIDAD | 3.1. Matriz materialidad | Diana - Martín - Miguel | bar: 48; 51; 2 to 4
| 3.4. Storyboard | Martín - Diana | bar: 5 to 7
| 3.5. Fotografía, infografía | Martín - Diana | bar: 7 to 9
| 3.6. Redacción y traducción | Diana - Todos | bar: 9 to 10
| 3.8. Entrega documento final | Diana - Todos | bar: 11
[35 empty] | 0 | 0
4. FORTALECIMIENTO CORPORACIONES | 4.2. Reuniones CPFT | Martin -Diana - Ma Rosa | bar: 6 to 7; 9; 11; 16
| 4.3. Talleres presidentes | Martín - Diana - Ma Rosa | bar: 48; 9; 11; 16
| 4.4. Caja de herramientas | Martín - Diana | bar: 50; 9; 11; 16
| 4.5. Implementación | Diana - Martín | bar: 9; 11; 16
[35 empty] | 0 | 0
5. MAPEO CADENA DE VALOR | 5.1. Construcción de flujograma | Martín - Juliana | bar: 6 to 9
| 5.2. Identificación variables fuera de GRI | Martín - Juliana | bar: 6 to 9
| 5.3. Medición de variables fuera de GRI | Martín - Juliana | bar: 6 to 9
| 5.4. Consolidación cifras | Martín - Juliana | bar: 6 to 9
| 5.5. Diagramar cadena completa | Martín - Todos | bar: 6 to 9
[35 empty] | 0 | 0
6. ESTRUCTURA CORPORATIVA | 6.1. Definir estructura organizacional (Fundafrut- Corporaciones) | Diana - Martín | bar: 52; 4
| 6.2. Elaborar perfiles cargos | Diana - Martín | bar: 5
| 6.3. TOR | Diana - Martín | bar: 5
| 6.4. Definir convocatoria (Aliados) | Diana - Martín - Sara | bar: 5 to 6
| 6.5. Revisión hojas de vida (filtro) | Diana - Martín | bar: 7
| 6.6. Entrevistas | Diana - Martín | bar: 7 to 8
| 6.7. Selección y vinculación | Diana - Martín - Nicolás | bar: 9
| 6.8. Empalme | Diana - Martín | bar: 9 to 17
[35 empty] | 0 | 0
7. ESTRATEGIA | 7.1. Visión y Objetivos 2020 | Diana - Martín | bar: 11 to 12
| 7.2. Construcción metodología gestión proyectos | Diana - Martín - Miguel | bar: 5; 11 to 13
| 7.3. Elaborar fichas técnicas proyectos | Diana - Martín - Sara | bar: 5 to 9
| 7.4. Definir políticas (Puntos, contratación) | Diana - Martín | bar: 6 to 9
| 7.5. Formulación proyectos | Diana - Martín - Sara | bar: 10 to 14
| 7.6. Presupuestos | Diana - Martín - Juliana | bar: 13 to 16
| 7.7. Listado aliados estratégicos | Diana - Martín - Ma Rosa | bar: 13 to 15
| 7.8. ENTREGA | Diana - Todos | bar: 16 to 17
[35 empty] | 0 | 0
8. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | 8.1. Talleres de formación para mandos medios | Martín - Juliana | bar: 46
| 8.2. Reporte de los Talleres | Juliana - Martín | bar: 47
[35 empty] | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0

## Mitzi (hidden)
BANAFRUT - CRONOGRAMA 2015 - 2016 |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | HRS HOMBRE | VALOR AÑO
ENTREGABLES | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | oct 1 oct 4 | oct 5 oct 11 | oct 12 oct 18 | oct 19 oct 25 | oct 26 nov 1 | nov 2 nov 8 | nov 9 nov 15 | nov 16 nov 22 | nov 23 nov 29 | nov 30 dic 6 | dic 7 dic 13 | dic 14 dic 20 | dic 21 dic 27 | dic 28 ene 3 | ene 4 ene 10 | ene 11 ene 17 | ene 18 ene 24 | ene 25 ene 31 | feb 1 feb 7 | feb 8 feb 14 | feb 15 feb 21 | feb 22 feb 28 | feb 29 mar 6 | mar 7 mar 13 | mar 14 mar 20 | mar 21 mar 27 | mar 28 abr 3 | abr 4 abr 10 | abr 11 abr 17 | abr 18 abr 24 | abr 25 may 1 | may 2 may 8
1. CARACTERIZACION POBLACIONAL | 1.1. Grupos focales | Martín - Diana - Miguel | 4: 2
| 1.2. Encuesta trabajadores | Martín - Miguel - Sara | bar: 50 to 52; 2; 4
| 1.3 Sesiones comunitarias | Martín - Diana - Miguel | bar: 41; 4; 16
| 1.4. Visitas domiciliarias | Martín - Sara - Miguel | bar: 6 to 7
| 1.7. Visitas de reconocimiento | Martín - Diana - Miguel | bar: 9
| 1.8. Consolidación información | Miguel - Todos | bar: 6 to 7
| 1.9. Análisis | Martín - Todos | bar: 46; 48; 51; 2; 8 to 9
| 1.10. Redacción documento final | Martín - Todos | bar: 10
[35 empty] | 0 | 0
2. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO POBLACIONAL | 2.3. Matriz Vester | Martín - Todos | bar: 5 to 7
| 2.5. Redacción documento final | Martín- Todos | bar: 5 to 7
[35 empty] | 0 | 0
3. REPORTE DE SOSTENIBILIDAD | 3.1. Matriz materialidad | Diana - Martín - Miguel | bar: 48; 51; 2 to 4
| 3.2. Recolección y análisis de información para indicadores perfil, sociales y económicos | Diana - Miguel | bar: 46 to 47; 52 to 53; 3 to 10
| 3.3. Recolección y análisis de información ambiental | Diana - Miguel - Ambientalmente | bar: 44; 48 to 49; 51; 3 to 10
| 3.6. Redacción y traducción | Diana - Todos | bar: 9 to 10
| 3.7. Revisión y verificación | Diana - Miguel | bar: 11
| 3.8. Entrega documento final | Diana - Todos | bar: 11
| 3.9. Preparación para el próximo ciclo | Diana - Miguel | bar: 13 to 17
[35 empty] | 0 | 0
4. FORTALECIMIENTO CORPORACIONES | 4.1. Revisión documentos e inversiones pasadas | Diana - Miguel | bar: 2; 6
[35 empty] | 0 | 0
5. MAPEO CADENA DE VALOR | 5.5. Diagramar cadena completa | Martín - Todos | bar: 6 to 9
[35 empty] | 0 | 0
7. ESTRATEGIA | 7.2. Construcción metodología gestión proyectos | Diana - Martín - Miguel | bar: 5; 11 to 13
| 7.8. ENTREGA | Diana - Todos | bar: 16 to 17
[35 empty] | 0 | 0
9. SOPORTE CORPORATIVO | 9.1. Elaboración y firma de contratos, propuesta | Diana - Miguel | bar: 40; 43 to 44; 50
| 9.2 Facturación | Juliana - Miguel | bar: 42; 48; 50; 2; 4; 10; 14; 17
| 9.3. Pagos y Seguridad Social | Juliana - Miguel | bar: 42; 44; 47; 51; 4; 8 to 9; 12 to 13; 18
| 9.4 . Apoyo a programaciones semanales y Agenda | Diana - Miguel
| 9.5. Sistematización | Diana - Miguel - Sara
| 9.6. Investigación | Todos | bar: 41; 47
[35 empty] | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0

## Terceros (hidden)
BANAFRUT - CRONOGRAMA 2015 |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ENTREGABLES | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | oct 5 oct 11 | oct 12 oct 18 | oct 19 oct 25 | oct 26 nov 1 | nov 2 nov 8 | nov 9 nov 15 | nov 16 nov 22 | nov 23 nov 29 | nov 30 dic 6 | dic 7 dic 13 | dic 14 dic 20 | dic 21 dic 27 | dic 28 ene 3 | ene 4 ene 10 | ene 11 ene 17 | ene 18 ene 24 | ene 25 ene 31 | feb 1 feb 7 | feb 8 feb 14 | feb 15 feb 21 | feb 22 feb 28 | feb 29 mar 6 | mar 7 mar 13 | mar 14 mar 20 | mar 21 mar 27 | mar 28 abr 3 | abr 4 abr 10 | abr 11 abr 17 | abr 18 abr 24 | abr 25 abr 30 | HRS HOMBRE | VALOR AÑO
1. CARACTERIZACION POBLACIONAL | 2.1. Grupos focales | Martín - Diana - Miguel | [30 empty] | 60 | 6000000 | bar: 4
| 2.2. Encuesta trabajadores | Miguel - Sara | [30 empty] | 150 | 13500000 | bar: 4
| 2.3 Sesiones comunitarias | Martín - Diana - Miguel | [30 empty] | 15 | 1800000 | bar: 4
| 2.4. Censo comunitario | Martín - Miguel - Sara | [30 empty] | 150 | 13500000 | bar: 6 to 7
| 2.5 Entrevistas a profundidad | Diana - Martín - Ma Rosa | bar: 6 to 7
| 2.6. Mapeo Institucional | Martín - Ma Rosa | [30 empty] | 100 | 9000000 | bar: 9
| 2.7. Visitas de reconocimiento | Martín - Diana | [30 empty] | 16 | 1440000 | bar: 9
| 2.8. Consolidación información | Miguel - Todos | [30 empty] | 40 | 3600000 | bar: 7 to 8
| 2.9. Análisis | Martín - Todos | [30 empty] | 40 | 3600000 | bar: 8
| 2.10. Elaboración documento | Martín - Todos | [30 empty] | 40 | 3600000 | bar: 11
[33 empty] | 611 | 56040000 | bar: 2 to 17
2. DIAGNOSTICO NECESIDADES POBLACIONALES | 1.1. Outline | Martin - Sara | [30 empty] | 8 | 960000 | bar: 4
| 1.2. Listado Variables | Martín - Diana | [30 empty] | 48 | 5760000 | bar: 2 to 4
| 1.3. Matriz Vester | Martín - Diana | [30 empty] | 16 | 1920000 | bar: 5
| 1.4. Análisis | Martín - Diana | [30 empty] | 16 | 1920000 | bar: 4 to 5
| 1.5. Redacción documento | Martín- Todos | [30 empty] | 40 | 4000000 | bar: 5
[33 empty] | 128 | 14560000 | bar: 2 to 17
3. REPORTE DE SOSTENIBILIDAD | 3.1. Matriz materialidad | Diana - Martín - Miguel | [30 empty] | 150 | 15000000 | bar: 3 to 5
| 3.2. Recolección y análisis de información para indicadores perfil, sociales y económicos | Diana - Miguel | [30 empty] | 80 | 7200000 | bar: 4 to 7
| 3.3. Recolección y análisis de información ambiental | Diana - Ambientalmente | [30 empty] | 100 | 10000000 | bar: 4 to 7
| 3.4. Storyboard | Martín - Diana | [30 empty] | 16 | 1920000 | bar: 6
| 3.5. Testimonios, fotografía, infografía | Martín - Diana - Emilio | [30 empty] | 40 | 4000000 | bar: 7 to 9
| 3.6. Redacción y traducción | Diana - Todos | [30 empty] | 40 | 4000000 | bar: 10 to 11
| 3.7. Revisión y verificación | Diana - Miguel | [30 empty] | 20 | 2000000 | bar: 12
| 3.8. Entrega documento final | Diana - Todos | [30 empty] | 40 | 4000000 | bar: 13
| 3.9. Preparación para el próximo ciclo | Diana - Miguel | [30 empty] | 20 | 2000000 | bar: 14 to 17
[33 empty] | 506 | 50120000 | bar: 2 to 17
4. FORTALECIMIENTO CORPORACIONES | 4.1. Revisión documentos e inversiones pasadas | Diana - Ma Rosa | [30 empty] | 16 | 1600000 | bar: 3
| 4.2. Reuniones CPFT | Martin - Ma Rosa | [30 empty] | 48 | 4800000 | bar: 4
| 4.3. Talleres presidentes | Martín - Diana - Ma Rosa | [30 empty] | 18 | 2160000 | bar: 11
| 4.4. Caja de herramientas | Martín - Diana - Ma Rosa | [30 empty] | 20 | 2400000 | bar: 13 to 14
| 4.5. Implementación | Diana - Martín | [30 empty] | 20 | 2400000 | bar: 13 to 14
| 4.6. Sesiones planeación y formulación | Diana - Todos | [30 empty] | 40 | 4800000 | bar: 16 to 17
[33 empty] | 162 | 18160000 | bar: 2 to 17
5. MAPEO CADENA DE VALOR | 5.1. Construcción de flujograma | Martín - Juliana | [30 empty] | 80 | 9600000 | bar: 7 to 10
| 5.2. Identificación variables fuera de GRI | Martín - Juliana | [30 empty] | 20 | 2400000 | bar: 7 to 10
| 5.3. Medición de variables fuera de GRI | Martín - Juliana | [30 empty] | 20 | 2400000 | bar: 7 to 10
| 5.4. Consolidación cifras | Martín - Juliana | [30 empty] | 40 | 4800000 | bar: 7 to 10
| 5.5. Diagramar cadena completa | Martín - Todos | [30 empty] | 40 | 4800000 | bar: 7 to 10
[33 empty] | 200 | 24000000 | bar: 2 to 17
6. ESTRUCTURA CORPORATIVA | 6.1. Definir estructura organizacional (Fundafrut- Corporaciones) | Diana - Martín | [30 empty] | 15 | 1800000 | bar: 4
| 6.2. Elaborar perfiles cargos | Diana - Martín | [30 empty] | 20 | 2400000 | bar: 4 to 5
| 6.3. TOR | Diana - Martín | [30 empty] | 20 | 2400000 | bar: 5
| 6.4. Definir convocatoria (Aliados) | Diana - Martín | [30 empty] | 8 | 960000 | bar: 5 to 6
| 6.5. Revisión hojas de vida (filtro) | Diana - Martín | [30 empty] | 20 | 2400000 | bar: 6
| 6.6. Entrevistas | Diana - Martín | [30 empty] | 20 | 2400000 | bar: 6 to 7
| 6.7. Selección y vinculación | Diana - Martín - Nicolás | [30 empty] | 16 | 1920000 | bar: 8
| 6.9. Empalme | Diana - Martín | [30 empty] | 40 | 4800000 | bar: 8 to 10
[33 empty] | 159 | 19080000 | bar: 2 to 17
7. ESTRATEGIA | 7.1. Visión y Objetivos 2020 | Diana - Martín | [30 empty] | 60 | 7200000 | bar: 12 to 13
| 7.2. Construcción metodología gestión proyectos | Diana - Martín | [30 empty] | 60 | 7200000 | bar: 12 to 13
| 7.3. Elaborar fichas técnicas proyectos | Diana - Martín | [30 empty] | 60 | 5400000 | bar: 3 to 6
| 7.4. Definir políticas (Puntos, contratación) | Diana - Martín | [30 empty] | 40 | 3600000 | bar: 7 to 10
| 7.5. formulación proyectos | Diana - Martín | [30 empty] | 100 | 9000000 | bar: 11 to 14
| 7.6. Presupuestos | Diana - Martín | [30 empty] | 100 | 9000000 | bar: 11 to 14
| 7.7. Listado aliados estratégicos | Diana - Martín | [30 empty] | 20 | 2400000 | bar: 13 to 16
| 7.8. ENTREGA | Diana - Todos | [30 empty] | 40 | 3600000 | bar: 17
[33 empty] | 480 | 47400000 | bar: 2 to 17
8. ACTIVIDADES DE SOPORTE | 8.2. Elaboración y firma de contratos | Diana - Miguel | [30 empty] | 80 | 7200000
| 8.1 Facturación | Juliana - Miguel | [30 empty] | 48 | 4320000
| 8.1. Pagos | Juliana - Miguel | [30 empty] | 48 | 4320000
[33 empty] | 176 | 15840000
[33 empty] | 2422 | 245200000

## Resumen x Hrs (hidden)
Resumen Ejecución Proyecto Banafrut Sostenible por semanas
| Actividad | Responsables | Horas
Semana 40 – Oct. 1 – 4 | 8.1. Elaboración y firma de contratos, propuesta | Diana - Miguel | 3 | 1.1. Grupos focales | Martín - Diana - Miguel
| 8.4 . Apoyo a programaciones semanales y Agenda | Diana - Miguel | 2 | 1.2. Encuesta trabajadores | Miguel - Sara
|  |  |  | 1.3 Sesiones comunitarias | Martín - Diana - Miguel
Semana 41 - Oct. 5 - 11 | 1.5 Entrevistas a profundidad | Diana - Martín - Ma Rosa | 32 | 1.4. Visitas domiciliarias | Martín - Sara
| 8.4 . Apoyo a programaciones semanales y Agenda | Diana - Miguel | 16 | 1.5 Entrevistas a profundidad | Diana - Martín - Ma Rosa
| 8.4. Sistematización | Diana - Miguel | 16? | 1.6. Mapeo Institucional | Martín - Ma Rosa
| 8.6. Investigación | Miguel | 10 | 1.7. Visitas de reconocimiento | Martín - Diana - Miguel
|  |  |  | 1.8. Consolidación información | Miguel - Todos
Semana 42 - Oct. 12 - 18 | 1.5 Entrevistas a profundidad | Diana - Martín - Ma Rosa | 4 | 1.9. Análisis | Martín - Todos
| 8.2 Facturación | Juliana - Miguel | 2 | 1.10. Elaboración documento | Martín - Todos
| 8.3. Pagos y Seguridad Social | Juliana - Miguel | 4
| 8.4 . Apoyo a programaciones semanales y Agenda | Diana - Miguel | 2
| 8.5. Sistematización | Diana - Miguel | 2
Semana 43 - Oct. 19 - 25 | 1.5 Entrevistas a profundidad | Diana - Martín - Ma Rosa | 14 | 8.1. Elaboración y firma de contratos, propuesta | Diana - Miguel
| 8.1. Elaboración y firma de contratos, propuesta | Diana - Miguel | 2 | 8.2 Facturación | Juliana - Miguel
| 8.4 . Apoyo a programaciones semanales y Agenda | Diana - Miguel | 2 | 8.3. Pagos y Seguridad Social | Juliana - Miguel
| 8.5. Sistematización | Diana - Miguel | 2 | 8.4 . Apoyo a programaciones semanales y Agenda | Diana - Miguel
|  |  |  | 8.4. Sistematización | Diana - Miguel - Sara
Semana 44 - Oct. 26 - Nov. 1 | 1.5 Entrevistas a profundidad | Ma Rosa - Miguel | 2 | 8.5. Investigación | Todos
| 8.3. Pagos y Seguridad Social | Juliana - Miguel
| 8.4 . Apoyo a programaciones semanales y Agenda | Diana - Miguel
| 8.5. Sistematización | Diana - Miguel
Semana 45 - Nov. 2 - 8 | 1.5 Entrevistas a profundidad | Diana - Ma Rosa | 4
| 8.4 . Apoyo a programaciones semanales y Agenda | Diana - Miguel | 2
| 8.5. Sistematización | Diana - Miguel | 2
Semana 46 - Nov. 9 - 15 | 1.1. Grupos focales | Martín - Diana - Miguel | 16
| 1.9. Análisis | Martín - Todos | 6
| 3.2. Recolección y análisis de información para indicadores perfil, sociales y económicos | Diana - Miguel | 2
| 9.1. Talleres de formación para mandos medios | Martín - Juliana | 16
| 8.5. Sistematización | Diana - Miguel | 8
Semana 47 - Nov. 16 - 22 | 1.5 Entrevistas a profundidad | Diana - Martín - Ma Rosa | 2
| 3.2. Recolección y análisis de información para indicadores perfil, sociales y económicos | Diana - Miguel | 2
| 8.2 Facturación | Juliana - Miguel | 2
| 8.3. Pagos y Seguridad Social | Juliana - Miguel | 2
| 8.4 . Apoyo a programaciones semanales y Agenda | Diana - Miguel | 2
| 8.4. Sistematización | Diana - Miguel | 2
| 8.5. Investigación | Miguel | 3
| 9.2. Reporte de los Talleres | Juliana - Martín | 16
Semana 48 - Nov. 23 - 29 | 1.5 Entrevistas a profundidad | Miguel - Sara | 8
| 1.1. Grupos focales | Martín - Diana - Miguel | 6
| 1.5 Entrevistas a profundidad | Diana - Martín - Ma Rosa | 8
| 1.9. Análisis | Martín - Todos | 3
| 3.1. Matriz materialidad | Diana - Martín - Miguel | 2
| 3.3. Recolección y análisis de información ambiental | Diana - Ambientalmente | 2
| 4.3. Talleres presidentes | Martín - Diana - Ma Rosa | 2
| 8.2 Facturación | Juliana - Miguel | 1
| 8.4 . Apoyo a programaciones semanales y Agenda | Diana - Miguel | 3
| 8.4. Sistematización | Diana - Miguel | 10
Semana 49 - Nov. 30 - Dic. 6 | 3.3. Recolección y análisis de información ambiental | Diana - Ambientalmente | 2
| 8.4. Sistematización | Diana - Miguel | 4
Semana 50 - Dic. 7 - 13 | 1.2. Encuesta trabajadores | Miguel - Sara | 4
| 8.1. Elaboración y firma de contratos, propuesta | Diana - Miguel | 2
| 8.2 Facturación | Juliana - Miguel | 2
Semana 51 - Dic. 14 - 20 | 1.2. Encuesta trabajadores | Miguel - Sara | 48
| 1.5 Entrevistas a profundidad | Diana - Martín | 6
| 1.9. Análisis | Martín - Todos | 3
| 3.1. Matriz materialidad | Diana - Martín - Miguel | 2
| 3.3. Recolección y análisis de información ambiental | Diana - Ambientalmente | 2
| 8.3. Pagos y Seguridad Social | Juliana - Miguel | 2
Semana 52 - Dic. 21 - 28 | 1.2. Encuesta trabajadores | Miguel - Sara | 20
Semana 53 - Dic. 29 - Ene. 3 | 3.2. Recolección y análisis de información para indicadores perfil, sociales y económicos | Diana | 4
Semana 1 - Ene. 4 - 10 | 1.10. Elaboración documento | Martín - Todos
| 2.2. Listado Variables | Martín - Diana
Semana 2 - Ene. 11 - 17 | 1.2. Encuesta trabajadores | Miguel - Sara | 20
| 2.2. Listado Variables | Martín - Diana
| 3.1. Matriz materialidad | Diana - Martín - Miguel
| 4.1. Revisión documentos e inversiones pasadas | Diana - Ma Rosa
Semana 3 - Ene. 18 - 24 | 2.1. Outline | Martin - Sara
| 2.2. Listado Variables | Martín - Diana
| 2.4. Análisis | Martín - Diana
| 3.1. Matriz materialidad | Diana - Martín - Miguel
| 3.2. Recolección y análisis de información para indicadores perfil, sociales y económicos | Diana - Miguel
| 3.3. Recolección y análisis de información ambiental | Diana - Ambientalmente
| 6.1. Definir estructura organizacional (Fundafrut- Corporaciones) | Diana - Martín
| 6.2. Elaborar perfiles cargos | Diana - Martín
| 7.3. Elaborar fichas técnicas proyectos | Diana - Martín - Miguel
Semana 4 - Ene. 25 - 31 | 1.1. Grupos focales | Martín - Diana - Miguel
| 1.2. Encuesta trabajadores | Miguel - Sara
| 1.3 Sesiones comunitarias | Martín - Diana - Miguel
| 1.5 Entrevistas a profundidad | Diana - Martín - Ma Rosa
| 2.3. Matriz Vester | Martín - Diana
| 2.4. Análisis | Martín - Diana
| 3.1. Matriz materialidad | Diana - Martín - Miguel
| 3.2. Recolección y análisis de información para indicadores perfil, sociales y económicos | Diana - Miguel
| 3.3. Recolección y análisis de información ambiental | Diana - Ambientalmente
| 6.2. Elaborar perfiles cargos | Diana - Martín
| 6.3. TOR | Diana - Martín
| 6.4. Definir convocatoria (Aliados) | Diana - Martín - Sara
| 7.3. Elaborar fichas técnicas proyectos | Diana - Martín - Miguel