PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 175-00-A-COFAC-DIFRA-2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S

Entre los suscritos: el Señor Teniente Coronel WILLIAM ALEXANDER BELLO GOMEZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.000.779 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución FAC 002 del 04 de enero de 2021 artículo 1, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con NIT 899.999.102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante por una parte; y por la otra, GUSTAVO ROYETT GALVAN,  mayor de edad y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 78.031.712 de cerete, quien actúa en calidad de Representante Legal de GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S con NIT. 9 0 0 4 4 2 0 9 6 8, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Oficio No FAC-S-2021-023166-CE del 27 de agosto de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJELOG-DIFRA, asunto; INIP 0522 Estudio suelos Torre Control – Solicitud aprobación prórroga contrato, el ordenador del gasto solicito al señor Ingeniero Representante Legal GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS, se considere la aprobación por parte de su empresa de una prórroga al contrato de la referencia 1 hasta el próximo 15 Septiembre 2021, mediante la viabilidad del siguiente cronograma propuesto por la Entidad, para lograr el recibo final a satisfacción de los entregables objeto del contrato.

Oficio S/N de fecha 27 de agosto de 2021 asunto: Entrega de informes por medio electrónico, el contratista informar que de acuerdo a lo establecido al contrato en referencia los informes fueron enviados por medio electrónico para su respectiva revisión y observaciones para proceder lo descrito en la ficha técnica “entregables” (informe geotecnico, informe geofísico e informe geoeléctrico):  A los siguientes correos el 27 de agosto del 2021 a las 05:00 am horas WILLIAM.BELLO@FAC.MIL.CO: LILIANA.LOPEZ@FAC.MIL.CO; JORGE.PINEDA@FAC.MIL.CO; WILDER.CASTILLA@FAC.MIL.CO; NIDIA.NASMIN@FAC.MIL.CO

Oficio S/N de fecha 27 de agosto de 2021 asunto: Aprobación prórroga del contrato solicitada por el contratante, el contratista manifiesta tener algunas condiciones mutuas para ser aceptada la prórroga del contrato a un tiempo no mayor a lo pactado para revisión de los informes entregados por el contratista. 

Oficio S/N de fecha 30 de agosto de 2021 asunto: Ampliación en tiempo Contrato No. 175-00-A-COFAC-DIFRA-2021, mediante el cual el contratista manifiesta que “ Luego del comité realizado virtualmente en el día de hoy 30 de agosto de 2021, desde las 7:30 a.m a 8:30 a.m programada por el Capitán Ángel Fabián Mesa, están de acuerdo con la prorroga en tiempo del contrato planteada para la realización de Mesa Técnica y aclarar las inquietudes relacionadas con el informe Geotécnico, en aras de que el informe enviado quede entendido en su totalidad y/o realizar ajuste si lo requiere.  

Oficio No FAC-S-2021-164709-CI del 30 de agosto de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JELOG-DIFRA-SUTEP asunto: INIP 0522 Estudio suelos Torre Control – Concepto prórroga contrato, mediante el cual el supervisor del contrato manifesta concepto de viabilidad técnica para iniciar el trámite de la prórroga del contrato de la referencia 1, modificando el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 septiembre 2021. De igual forma, de acuerdo a lo solicitado por el contratista mediante la comunicación de la referencia 2, considerar dentro del modificatorio del contrato, el cronograma de entrega concertado entre las partes, para lograr el recibo final a satisfacción de los entregables objetos del contrato.

Cláusula 1 - plazo de ejecución

Se modifica parcialmete el Numeral 2.2 plazo de ejecución del contrato principal en el sentido de establecer que qudará de la siguiente manera y se incluye el cronograma de actividades

	PLAZO DE EJECUCION: Se amplía el plazo de entrega hasta el 15 de septiembre de 2021 y se establece el cronograma de ejecución así:
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CLAUSULA 2. Garantías

Se modifica la garantía en plataforma SECOP II, por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Única de Cumplimiento y Responsabilidad civil extracontractual, actualizando los valores a asegurar de acuerdo con el contrato electrónico.
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Cláusula 3 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución 

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la modificación del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de estos por parte del MINISTERIO.

Cláusula 4 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos relacionados en los considerandos publicados en el SECOP II.

Cláusula 5 – Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato No. 175-00-A-COFAC-DILOS-2021, que no sean contrarias al presente contrato.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II




Página 2 de 2

image1.emf
ACT TAR ACC

MES ABRMAYJUN JUL AGO SEP

ESTUDIOS DE SUELOS TORRE CONTROL C1 29 x x x x 15

Etapa de ejecuciónEntrega documentación técnica contratista . . . . 27 .

Etapa de ejecuciónPrimera revisión y entrega observaciones Entidad . . . . 27-30 .

Etapa de ejecuciónMesas técnicas de trabajo entre las partes . . . . . 1-3

Etapa de ejecuciónEntrega documentos técnicos ajustados contratista . . . . . 4-10

Etapa de ejecuciónSegunda revisión Entidad . . . . . 11-14

Etapa de ejecuciónTerminación del contrato . . . . . 15
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