## CRONOGRAMA
CORPORACIÓN CULTURAL, TURÍSTICA, AMBIENTAL Y DEPORTIVA TURMALINA UNIVERSAL CORTUNIVERSAL NIT: 900.623.092-6
CENTRO VIDA ALBANIA
|  | EJECUTADO |  |  |  |  | EN EJECUCION |  |  |  |  | PROGRAMADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32 | Sem 33 | Sem 34 | Sem 35 | Sem 36 | Sem 37 | Sem 38 | Sem 39 | Sem 40 | Sem 41 | Sem 42
1 | ACTIVIDADES FISICAS Y DE INTERACCIÓN SOCIAL
1.1 | Desarrollo del evento de celebracion del adulto mayor con los 80 beneficiarios del Programa Centro Vida Albania
1.2 | Detalle alusivo a la celebración del dia del Adulto Mayor. | bar: EN EJECUCION Sem 34
1.3 | Alquiler de sonido compuesto de 01 micrófono con cable de mínimo 5 metros y 02 parlantes de amplificación | bar: EN EJECUCION Sem 34
1.4 | Orientador de actividades culturales y recreativas. | bar: EN EJECUCION Sem 34
1.5 | Pendones de un (1) metro de ancho por dos (2) metros de alto, con publicidad del evento full color,tipo araña, texto y diseño a convenir con el supervisor del contrato. | bar: EN EJECUCION Sem 34
Entregra de alimentacion especial compuesta por:
1.7 | Torta y bebida | bar: EN EJECUCION Sem 34
1.8 | Almuerzo tipo buffet + postre dulce (Carne en rollo, arroz con espinaca, pure de papá, insulso y jugo de piña) entrega en platos desechables.
1.9 | Grupo musical integrado por dos intérpretes de música variada durante la duración del evento | bar: EN EJECUCION Sem 34
1.10 | Decoración del sitio, alusiva a la celebración. | bar: EN EJECUCION Sem 34
2 | IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA
2.1 | Entrega de un (1) uniforme para generar identidad y sentido de pertenencia a los 80 beneficiarios del programa Centro Vida.
2.2 | Camibuso tipo polo elaborado en tela de 85% Poliéster- 15% Lycra con leyenda bordada en la parte izquierda de diferentes tallas, en color y leyenda que defina la administración municipal | bar: PROGRAMADO Sem 35
2.3 | Sudadera elaborada en tela de 85% Poliéster- 15% Lycra de diferentes tallas en el color que defina la administración municipal. | bar: PROGRAMADO Sem 35
2.4 | Gorra cachucha, 100% Poliéster Malla de nylon, con frente acojinado, Ajuste de plástico color y leyenda que defina la administración municipal. | bar: PROGRAMADO Sem 35
3 | ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL CENTRO
3.1 | Cuenta con un (01) coordinador quien es el responsable del cumplimiento de los servicios ofrecidos por el centro con una vinculacion mediante contrato de prestacion de servicios. | bar: EJECUTADO Sem 25
3.3 | Prestación de Servicio de (02) dos responsables de la manipulación de alimentos certificados. (brindando la sana alimentacion de los adultos, cumpliendo con la minuta, higiene y desinfeccion y uso de menajes) mediante contrato de prestación de servición.
3.5 | Cuenta con un (01) responsable de definir menús del centro, con formación en nutrición y dietista garantizando una alimentación variada, balanceada y acorde a las necesidades del adulto mayor mediante contrato de prestación de servición.
3.6 | Cuenta con un (01) responsable del mantenimiento y aseo de la infraestrucura fisica y equipamento del centro mediante contrato de prestación de servición.
3.7 | Prestación de servicios de un Auxiliar Administrativo, con una vinculacion mediante contrato de prestacion de servicios.
3.8 | Cuenta con dos (02) personas Auxiliares en enfermeria con disponibilidad de 8 horas diarias mediante contrato de prestación de servición.
3.5 | Servicio de transporte de beneficiarios desde su residencia hasta las instalaciones del programa Centro Vida con limitaciones del funcionamiento motor que impidan desplazasen por sus propios medios y transporte de alimentos para los beneficiarios que presenten problemas de salud.
3.6 | Prestación de servicios de (1) de un Auxiliar de Logística durante la operativa del centro vida, vinculado por el tiempo de ejecución del convenio.
4 | ATENCION PRIMARIA EN SALUD
4.1 | Atención permanente durante la ejecución de las actividades del Centro Vida mediante dos (02) auxiliar de enfermería en atención primaria en salud a los 80 adultos mayores en el área urbana durante el plazo de ejecución del Convenio.
4.2 | Desarrollo de atencion Fisioterapeutica por sesiones individuales basados en los resultados de la valoracion inicial, dirigida a los 80 beneficiarios del Programa Centro Vida de Albania, para el acondicionamiento fisico, motricidad y rehabilitacion corporal.
4.3 | Entrega de 1 kit odontológicos para los 80 beneficiarios del programa Centro vida de Albania, cada Kit estará conformado por: Crema dental por 100 ml; Cepillo de dientes; Vaso plástico, capacidad de 12 onzas; Seda dental de 50 mts;Toalla de 20x30 cm. | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
5 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL TALENTO HUMANO
5.1 | Alcohol Antiséptico | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
5.2 | Cajas de guantes látex | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
5.3 | Amonio cuaternario | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
5.4 | Tapabocas termosellados | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
5.5 | Termómetro Digital infrarrojo | bar: EJECUTADO Sem 25
5.6 | Gorro oruga desechable | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
6 | ELEMENTOS PARA ENFERMERIA
6.1 | Gasa estéril precortada | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
6.2 | Cinta quirúrgica (Micropore) por 48 MM | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
6.3 | Esparadrapo tipo tela x 1 Pulgada | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
6.4 | Isodine Solución por 120 ml | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
6.6 | Curas impermeables surtidas | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
6.7 | Algodón por 500 gramos | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
6.8 | Agua Oxigenada | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
6.9 | Copitos | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
6.1 | Tijeras para enfermería | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
6.11 | Tensiómetro digital de brazo con cargador | bar: EJECUTADO Sem 25
6.12 | Suero fisiológico 0.9% | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
6.13 | Botiquín de primeros auxilios con su respectiva dotación | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
7 | ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES
7.1 | Cuenta con una (01) persona con experincia en actividades cognitivas y productivas mediante contrato de prestación de servición. | bar: EJECUTADO Sem 25
7.2 | Cuenta con una (01) persona con experiencia relacionada en actividades fisicas e interacción social mediante contrato de prestación de servición. | bar: EJECUTADO Sem 25
7.3 | Desarrollo de un encuentro para celebrar el día de la madre para los 80 beneficiarios del Centro de ALBANIA
7.31 | Detalles alusivos a la celebración | bar: EN EJECUCION Sem 33
7.32 | Decoración del sitio, alusiva a la celebración. | bar: EN EJECUCION Sem 33
7.33 | Pendon de un (1) metro de ancho por dos (2) metros de alto, con publicidad del evento full color,tipo araña, texto y diseño a convenir con el supervisor del contrato. | bar: EN EJECUCION Sem 33
7.34 | Alquiler de sonido compuesto de 01 micrófono con cable de mínimo 5 metros y 02 parlantes de amplificación. | bar: EN EJECUCION Sem 33
Entregra de alimentacion especial compuesta por:
7.35 | Torta y bebida | bar: EN EJECUCION Sem 33
7.36 | Almuerzo tipo buffet (Pechuga gratinada, arroz con ajonjolí, ensalda agridulce, jugo de maracuya) entregado en platos desechables | bar: EN EJECUCION Sem 33
7.4 | Desarrollo de un encuentro para celebrar el día del padre para los 80 beneficiarios del Centro Vida de Albania
7.41 | Alquiler de sonido compuesto de 01 micrófono con cable de mínimo 5 metros | bar: EN EJECUCION Sem 34
7.42 | Orientador de actividades culturales y recreativas. | bar: EN EJECUCION Sem 34
7.43 | Pendon de un (1) metro de ancho por dos (2) metros de alto, con publicidad del evento full color,tipo araña, texto y diseño a convenir con el supervisor del contrato. | bar: EN EJECUCION Sem 34
Entregra de alimentacion especial compuesta por:
7.45 | Torta y bebida | bar: EN EJECUCION Sem 34
7.46 | Almuerzo tipo buffet + postre dulce (chuleta de pescado, patacón, ensalada agridulce, jugo de mango con limón) entregado en platos desechables | bar: EN EJECUCION Sem 34
7.47 | Decoración del sitio, alusiva a la celebración | bar: EN EJECUCION Sem 34
7.48 | Detalles alusivos a la celebración | bar: EN EJECUCION Sem 34
8 | ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE BRINDADA A LAS PERSONAS MAYORES DEL CENTRO VIDA DE ALBANIA
8.1 | Almuerzos (Almuerzos diarios de lunes a Viernes, sin contar, sábados, domingos ni festivos durante el tiempo de ejecución del Convenio) que en cumplimiento a las medidas de distanciamiento social proveerá al adulto mayor en el Centro Vida Manuel Ignacio Aragón en de conformidad con el ciclo de menú aprobado y revisado por el nutricionista.
8.2 | Desayunos (Desayunos diarios de lunes a Viernes, sin contar, sábados, domingos ni festivos durante el tiempo de ejecución del Convenio) que en cumplimiento a las medidas de distanciamiento social proveerá al adulto mayor en el Centro Vida Manuel Ignacio Aragón en de conformidad con el ciclo de menú aprobado y revisado por el nutricionista.
8.3 | Definición de menú del Centro Vida del municipio de Albania, garantizando que las personas mayores reciban una alimentación variada, balanceada, acorde a sus necesidades, elaborada por profesional en nutrición y dietética
8.4 | Seguimiento mensual, por profesional en nutrición y dietética a cada uno de los 80 beneficiarios del centro vida de Albania.
9 | ACTIVIDADES COGNITIVAS Y PRODUCTIVAS
9.1 | Desarrollo de atención cognitiva, productiva, mental y social dirigidas para prevenir el efecto de las patologías que surgen de la tercera edad, orientada por un profesional en psicología para los 80 beneficiarios durante el plazo de ejecución del Convenio.
9.2 | Cuenta con una (01) persona con experiencia en actividades creativas y culturales mediante contrato de prestación de servición. | bar: EJECUTADO Sem 25
9.3 | Entrega de kit de materiales para los 80 adultos mayores, la entrega se realizara de acuerdo a aprobación de temas de interés de los adultos mayores para el desarrollo de las actividades en el area productiva. | bar: PROGRAMADO Sem 35
ITEM | APORTE CORTUNIVERSAL
1 | Valoración inicial por profesional en Auxiliar en Enfermeria, Psicología, nutrición y Fisioterapia, para los 80 adultos mayores que integran el programa Centro Vida del Municipio de Albania. (Valoracion que realizara en cada uno de los domicilios de los beneficiarios) | bar: EJECUTADO Sem 25 to EJECUTADO Sem 26
2 | Campaña con los adultos mayores del Centro Vida sobre cómo prevenir el Covid-19 y el uso de elementos de protección, charlas beneficiario y talento humano. Implementacion y ejecucion protocolo de bioseguridad con elementos de prebecion en las instalaciones del centro vidamanuel ignacio Aragon (Gel Antibacterial alcohol glicerino al 70% de concentración galon 15 unidades)(jabon liquido Antibacterial para manos x 3800 ml-galon 15 unidades)
3 | Pasacalles: 5 Mtrs de largo x 80 de ancho Banner 13 onzas full color | bar: EN EJECUCION Sem 30 to EN EJECUCION Sem 34
4 | Documento del Plan de Evacuacion Antiemergencia | bar: EN EJECUCION Sem 31 to EN EJECUCION Sem 32
5 | Capacitacion sobre prevencion y protecion contra incendios | bar: EN EJECUCION Sem 31
6 | Suministro de tinto o aromática a los 80 beneficiarios del programa Centro Vida, diarios de lunes a viernes, sin contar festivos,sabados ni domingos, (servidos) durante el tiempo de ejecución del Convenio.
7 | Administrar el Centro Vida (asumiendo pagos de elementos de aseo, papelería, gas, mantenimiento, entre otros (1 X $ 2.000.000 x1 meses) ).
8 | Servicio y estructuracion del Plan de Contingencia. | bar: EJECUTADO Sem 25 to PROGRAMADO Sem 35
ACTIVIDADES CONTRATISTAS
JUNIO-JULIO
1 | Capacitación lavado de manos por parte de profesional en enfermeria (Adriana) | bar: EJECUTADO Sem 26
2 | Plan de Atención Integral (PAI) por profesionales en Enfermeria, Psicología, nutrición y Fisioterapia, para los 80 adultos mayores que integran el programa Centro Vida del Municipio de Albania | bar: EJECUTADO Sem 25 to EJECUTADO Sem 29
3 | Capacitación en tiempos de pandemia por parte de profesional en enfermeria (Heidy) | bar: EJECUTADO Sem 26
4 | Capacitación lavo de manos por parte de profesional en enfermeria (Adriana) | bar: EJECUTADO Sem 26
5 | Ejercicios de equilibrio y coordinación por parte de profesional en fisioterapeuta | bar: EJECUTADO Sem 27
6 | Taller muñeco fomy por parte de tallerista de manualidades | bar: EJECUTADO Sem 27 to EJECUTADO Sem 28
7 | Acción de apoyo en la huerta por parte de tallerista de manualidades | bar: EJECUTADO Sem 25 to EJECUTADO Sem 29
8 | Taller figuaras con plastilina por parte de tallerista de manualidades | bar: EJECUTADO Sem 27 to EJECUTADO Sem 28
9 | Realizar la valoración del estado nutricional inicial para determinar el estado nutricional de los usuarios de acurdo al IMC | bar: EJECUTADO Sem 25 to EJECUTADO Sem 29
10 | Charla y actividad ludica entorno a la comunicación asertiva por parte de psicologa | bar: EJECUTADO Sem 28 to EJECUTADO Sem 29
11 | Socializar del Manual de Buen trato del Programa Centro Vida por parte de psicologa | bar: EJECUTADO Sem 26
12 | Socializar buzón de sugerencias por parte de psicologa | bar: EJECUTADO Sem 26 to EJECUTADO Sem 27
13 | Socializar Reglamento Interno de beneficiarios por parte de psicologa | bar: EJECUTADO Sem 26 to EJECUTADO Sem 27
14 | Competencia refranes por parte de recreacionista | bar: EJECUTADO Sem 25 to EJECUTADO Sem 26
15 | Elaboración de figuras con Plastilina por parte de recreacionista | bar: EJECUTADO Sem 26 to EJECUTADO Sem 27
JULIO-AGOSTO
1 | Charla y actividades ludicas para la Buenas Postura por parte de enfermera (adriana) | bar: EN EJECUCION Sem 30 to EN EJECUCION Sem 31
2 | Charla y actividades ludicas del higiene bucal por parte de enfermera (Adriana) | bar: EN EJECUCION Sem 31 to EN EJECUCION Sem 33
3 | Actualizar rutas de atención para el adulto mayor por parte de enfermera (Adriana) | bar: EN EJECUCION Sem 34
4 | Charla y actividades ludicas sobre Hipertensión Arterial por parte de enfermera (heidy) | bar: EN EJECUCION Sem 31
5 | Capacitación sobre cuidado de patologias por parte de enfermera (heidy) | bar: EN EJECUCION Sem 32 to EN EJECUCION Sem 33
6 | Charla y actividades ludicas para prevenir caidas desde la misma altura por parte de fisioterapeuta | bar: EN EJECUCION Sem 32 to EN EJECUCION Sem 33
7 | Taller marco de foto por parte de tallerista de manualidades | bar: EN EJECUCION Sem 30 to EN EJECUCION Sem 31
8 | Acción de apoyo en la huerta por parte de tallerista de manualidades | bar: EN EJECUCION Sem 30 to EN EJECUCION Sem 34
9 | Taller colorear dibujos por parte de tallerista de manualidades | bar: EN EJECUCION Sem 30; EN EJECUCION Sem 32
10 | Taller organizador artesanal por parte de tallerista de manualidades | bar: EN EJECUCION Sem 30 to EN EJECUCION Sem 31
11 | Nutrición y malnutrición del adulto mayor por parte de nutricionista | bar: EN EJECUCION Sem 30 to EN EJECUCION Sem 31
12 | Requerimientos nutricionales para adultos mayores por parte de nutricionista | bar: EN EJECUCION Sem 32 to EN EJECUCION Sem 33
13 | Juego de roles por parte de profesional en psicologia | bar: EN EJECUCION Sem 32 to EN EJECUCION Sem 33
14 | Apoyar en la realización de actividades por parte de psicologa | bar: EN EJECUCION Sem 32 to EN EJECUCION Sem 33
15 | Juegos de motricidad fina por recreacionista | bar: EN EJECUCION Sem 30
16 | Jornada musical denominada recordando el ayer por reacreacionista | bar: EN EJECUCION Sem 32
AGOSTO-SEPTIEMBRE
1 | Charla y actividades ludicas sobre autocuidado por parte de enfermera (adriana) | bar: PROGRAMADO Sem 35 to PROGRAMADO Sem 36
2 | Charla y actividades ludicas sobre vacunación por parte de enfermera (adriana) | bar: PROGRAMADO Sem 36 to PROGRAMADO Sem 37
3 | Charla y actividades ludicas sobre caidas en el adulto mayor por parte de enfermera (heidy) | bar: PROGRAMADO Sem 35 to PROGRAMADO Sem 36
4 | Charla y actividades ludicas sobre la importancia de una buena alimentación por parte de enfermera (heidy) | bar: PROGRAMADO Sem 37 to PROGRAMADO Sem 38
5 | Ejercicios de reeducación postural por parte de fisioterapeuta | bar: PROGRAMADO Sem 35 to PROGRAMADO Sem 36
6 | Rumba aerobica por parte de fisioterapeuta | bar: PROGRAMADO Sem 37 to PROGRAMADO Sem 38
7 | Acción de apoyo en la huerta por parte de tallerista de manualidades | bar: PROGRAMADO Sem 35 to PROGRAMADO Sem 38
8 | Elaboracion de canastas por parte de tallerista de manualidades | bar: PROGRAMADO Sem 36
9 | Actividad de canto por parte de tallerista de manualidades | bar: PROGRAMADO Sem 37
10 | Taller figuras en papel por parte de tallerista de manualidades | bar: PROGRAMADO Sem 38
11 | Problemas de salud asociados a la alimentación de los ancianos | bar: PROGRAMADO Sem 35 to PROGRAMADO Sem 36
12 | Seguimiento al Estado Nutricional a adultos mayores que presentaron malnutricion en la valoracion inicial | bar: PROGRAMADO Sem 37 to PROGRAMADO Sem 38
13 | Actividades ludicas para reducir el riesgo de perdida de memoria por parte de psicologa | bar: PROGRAMADO Sem 35
14 | Charla y actividades ludicas para conocer tecnicas de fortalecimiento cognitivo | bar: PROGRAMADO Sem 36
15 | Realizar ruta de atención psicologica y socializar | bar: PROGRAMADO Sem 37
16 | Juegos tradicionales por parte de recreacionista | bar: PROGRAMADO Sem 35 to PROGRAMADO Sem 38
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
1 | Jornada de atención primaria en salud por parte de enfermera (adriana) | bar: PROGRAMADO Sem 41
2 | Charla y actividades ludicas sobre la importancia de una buena alimentación por parte de enfermera (adriana) | bar: PROGRAMADO Sem 40
3 | Charla y dinamicas sobre estilos de vida saludable por parte de enfermera (Adriana) | bar: PROGRAMADO Sem 39
4 | Jornada de atención primaria en salud ´por parte de enfermera (heidy) | bar: PROGRAMADO Sem 41
5 | Capacitación aseo personal | bar: PROGRAMADO Sem 39 to PROGRAMADO Sem 40
6 | Rangos de movilidad articular por parte de fisioterapeuta | bar: PROGRAMADO Sem 39 to PROGRAMADO Sem 40
7 | Manualidad y circuitos por parte de fisioterapeuta | bar: PROGRAMADO Sem 40 to PROGRAMADO Sem 41
8 | Acción de apoyo en la huerta por parte de tallerista de manualidades | bar: PROGRAMADO Sem 39 to PROGRAMADO Sem 42
9 | Taller de abanicos por parte de tallerista de manualidades | bar: PROGRAMADO Sem 39; PROGRAMADO Sem 41
10 | Taller de pintura ceramica por parte de tallerista de manualidades | bar: PROGRAMADO Sem 40; PROGRAMADO Sem 42
11 | Alimentación saludable para el adulto mayor(PLATO SALUDABLE DE LA FAMILIA COLOMBIANA) | bar: PROGRAMADO Sem 39 to PROGRAMADO Sem 40
12 | ¿Qué y cuánto comer? RECOMENDACIONES EN ADULTOS MAYORES | bar: PROGRAMADO Sem 41 to PROGRAMADO Sem 42
13 | Charla habilidades interpersonales por parte de psicologa | bar: PROGRAMADO Sem 39 to PROGRAMADO Sem 40
14 | Taller lúdico y charla por parte de psicologa | bar: PROGRAMADO Sem 41 to PROGRAMADO Sem 42
15 | Taller danzo terapia por parte de recreacionista | bar: PROGRAMADO Sem 39 to PROGRAMADO Sem 40
16 | Caminata ecológica por parte de recreacionista | bar: PROGRAMADO Sem 42