## Cronograma
CRONOGRAMA PROPUESTO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, DEMARCACIÓN Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS AREAS DE PARQUEADEROS Y SENDEROS PEATONALES DEL EDIFICIO SENDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON EL OBJETO DE CONTINUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV).
ITEM | DESCRIPCION | MES 1 | MES 2
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | RETIRO DE ELEMENTOS PARA LIBERAR ESPACIOS DE TRABAJO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL
1.2 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON HIDROLAVADORA INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASAS EN CASO DE REQUERIRLO CON DESENGRASANTES O ARENA, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.
1.3 | LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACIÓN ENTRE PLACAS INCLUYE RETIRO DE TIERRA, PARTICULAS, ARENA, ACEITES Y/O GRASAS EN CASO DE REQUERIRLO CON DESENGRASANTES O ARENA A PRESIÓN, RETIRO DE PINTURA DE DEMARCACIÓN EXISTENTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.
1.4 | DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO DE HASTA 30 CMS DE PROFUNDIDAD Y 1 METRO DE ANCHO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.
2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO 3000 PSI DE HASTA 30 CMS DE ESPESOR Y 1 METRO DE ANCHO, CON MALLA ELECTROSOLDADA, DEBIDAMENTE DILATADA
2.2 | SELLAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON SELLO ASFALTICO PARA GRIETAS Y JUNTAS DE DILATACION EN CARPETAS ASFALTICAS. A TITULO INFORMATIVO NO RESTRICTIVO, NI IMPERATIVO EL MODELO DE PRODUCTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Y ESTABLECIDAS ES EL TIPÓ SIKAFLEX 401 - PAVEMENT SL Y/O PAVIFLEX O ESPECIFICACIÓN TECNICA SIMILAR.
2.3 | REPARACIÓN DE FISURAS, CON SELLO ASFALTICO PARA GRIETAS Y JUNTAS DE DILATACION EN CARPETAS ASFALTICAS. A TITULO INFORMATIVO NO RESTRICTIVO, NI IMPERATIVO EL MODELO DE PRODUCTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Y ESTABLECIDAS ES EL TIPÓ SIKAFLEX 401 - PAVEMENT SL Y/O PAVIFLEX O ESPECIFICACIÓN TECNICA SIMILAR.
2.4 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-80 0 TIPO T -40 O SIMILAR PARA TOPE LLANTAS DE PARQUEADEROS
3 | PINTURA Y ACABADOS
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES. A TITULO INFORMATIVO NO RESTRICTIVO, NI IMPERATIVO EL MODELO DE PRODUCTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Y ESTABLECIDAS ES EL TIPÓ KORAZA DE PINTUCO O ESPECIFICACIÓN TECNICA SIMILAR.
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA TIPO TRAFICO DE DEMARCACIÓN TIPO TRAFICO COLORES VARIOS. INCLUYE NUMERACIÓN DE PARQUEADEROS, ZONA DE MINUSVALIDOS, FLECHAS Y FIGURAS.
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUCO PARA EXTERIORES
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESMALTE SOBRE TUBO TRAFICO COLORES NEGRO Y/O AMARILLO
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA TIPO TRAFICO DE DEMARCACIÓN TIPO TRAFICO COLORES VARIOS. INCLUYE NUMERACIÓN DE PARQUEADEROS, ZONA DE MINUSVALIDOS, FLECHAS Y FIGURAS. ESPESOR 15 CMS.
4 | GASTOS GENERALES - VARIOS
4.1 | ASEO GENERAL

## Parq Ultimo
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, DEMARCACIÓN Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS AREAS DE PARQUEADEROS Y SENDEROS PEATONALES DEL EDIFICIO SENDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON EL OBJETO DE CONTINUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV)
ANEXO 2 PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | V. UNITARIO | V. PARCIAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 2525774
1.1 | RETIRO DE ELEMENTOS PARA LIBERAR ESPACIOS DE TRABAJO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | M2 | 30 | 7235 | 217050
1.2 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON HIDROLAVADORA INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASAS EN CASO DE REQUERIRLO CON DESENGRASANTES O ARENA, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO. | M2 | 629 | 1470 | 924630
1.3 | LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACIÓN ENTRE PLACAS INCLUYE RETIRO DE TIERRA, PARTICULAS, ARENA, ACEITES Y/O GRASAS EN CASO DE REQUERIRLO CON DESENGRASANTES O ARENA A PRESIÓN, RETIRO DE PINTURA DE DEMARCACIÓN EXISTENTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO. | ML | 542 | 1516 | 821672
1.4 | DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO DE HASTA 30 CMS DE PROFUNDIDAD Y 1 METRO DE ANCHO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO. | M2 | 6 | 93737 | 562422
2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 6587838
2.1 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO 3000 PSI DE HASTA 30 CMS DE ESPESOR Y 1 METRO DE ANCHO, CON MALLA ELECTROSOLDADA, DEBIDAMENTE DILATADA | M2 | 6 | 170778 | 1024668
2.2 | SELLAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON SELLO ASFALTICO PARA GRIETAS Y JUNTAS DE DILATACION EN CARPETAS ASFALTICAS. A TITULO INFORMATIVO NO RESTRICTIVO, NI IMPERATIVO EL MODELO DE PRODUCTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Y ESTABLECIDAS ES EL TIPÓ SIKAFLEX 401 - PAVEMENT SL Y/O PAVIFLEX O ESPECIFICACIÓN TECNICA SIMILAR. | ML | 535 | 8204 | 4389140
2.3 | REPARACIÓN DE FISURAS, CON SELLO ASFALTICO PARA GRIETAS Y JUNTAS DE DILATACION EN CARPETAS ASFALTICAS. A TITULO INFORMATIVO NO RESTRICTIVO, NI IMPERATIVO EL MODELO DE PRODUCTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Y ESTABLECIDAS ES EL TIPÓ SIKAFLEX 401 - PAVEMENT SL Y/O PAVIFLEX O ESPECIFICACIÓN TECNICA SIMILAR. | ML | 150 | 5263 | 789450
2.4 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-80 0 TIPO T -40 O SIMILAR PARA TOPE LLANTAS DE PARQUEADEROS | ML | 10 | 38458 | 384580
3 | PINTURA Y ACABADOS |  |  |  | 6401148
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES. A TITULO INFORMATIVO NO RESTRICTIVO, NI IMPERATIVO EL MODELO DE PRODUCTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Y ESTABLECIDAS ES EL TIPÓ KORAZA DE PINTUCO O ESPECIFICACIÓN TECNICA SIMILAR. | M2 | 67 | 15190 | 1017730
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA TIPO TRAFICO DE DEMARCACIÓN TIPO TRAFICO COLORES VARIOS. INCLUYE NUMERACIÓN DE PARQUEADEROS, ZONA DE MINUSVALIDOS, FLECHAS Y FIGURAS. | M2 | 190 | 19754 | 3753260
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUCO PARA EXTERIORES | M2 | 67 | 5906 | 395702
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESMALTE SOBRE TUBO TRAFICO COLORES NEGRO Y/O AMARILLO. | ML | 4 | 6934 | 27736
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA TIPO TRAFICO DE DEMARCACIÓN TIPO TRAFICO COLORES VARIOS. INCLUYE NUMERACIÓN DE PARQUEADEROS, ZONA DE MINUSVALIDOS, FLECHAS Y FIGURAS. ESPESOR 15 CMS. | ML | 240 | 5028 | 1206720
4 | GASTOS GENERALES - VARIOS |  |  |  | 364529
4.1 | ASEO GENERAL | GL | 1 | 364529 | 364529
VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 15879289
| ADMINISTRACION |  |  | 19% | 3017065
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 158793
| UTILIDAD |  |  | 5% | 793964
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 150853
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  |  | 19999964