## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
No. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Descripción |  | Fallas o dificultades para adelantar las actividades previstas en el contrato | Baja asistencia de estudiantes y egresados de las Academias SED CISCO a encuentros | Inasistencia por parte de la comunidad educativa de las academias SED CISCO a las actividades de levantamiento de información | Pérdida de información digital o física, no disponibilidad ni confiabilidad en ella por fallas del contratista en la obtención, en el procesamiento y/o en el archivo de los datos. | Incremento del costo respecto del estimado por el contratista para obtención de información de estudiantes y egresados de las academias SED CISCO | Repetición o rechazo del trabajo que realice el contratista y/o su equipo, por considerar la SED que el mismo no cumple con el objeto contratado | Demora justificada en el desembolso de los recursos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital
Clase |  | General | Específico | Específico | General | General | General | General
Fuente |  | Externa | Interna | Interna | Interna | Externa | Interna | Interna
Etapa |  | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución
Tipo |  | Riesgos Operacionales | Riesgos Operacionales | Riesgos Operacionales | Riesgos Tecnológicos | Riesgos Financieros | Riesgos Operacionales | Riesgos Financieros
Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Incumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato | Afectación en el desarrollo de las actividades para la ejecución del contrato | Afectación en el desarrollo de las actividades para la ejecución del contrato | Reprocesos y consecucion de la informacion nuevamente | Incremento en el valor del contrato por aumento de gastos operativos | Reprocesos y consecucion de la informacion nuevamente | Retraso en el cumplimiento del plan de pagos de la Secretaría
Probabilidad |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3
Impacto |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
Valoración |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6
Categoría |  | Alto | Alto | Alto | Alto | Medio | Medio | Alto
¿A quién se le asigna? |  | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | SED
Tratamiento/Control a ser implementado |  | Se establecerán mecanismos de verificación constante del cumplimiento de obligaciones y entrega de productos que permitan alertas tempranas para la formulación e implementación de diversas opciones de trabajo supletorio que permitan rápidamente adelantar otro tipo de actividad alterna a la programada, sin afectar la ejecución del contrato | Contar con mecanismos efectivos de información que permitan ajustar la programación correspondiente. La SED en conjunto con el contratista diseñará un plan de convocatorias y realizará seguimiento a la participación de los estudiantes y egresados. | Generar acuerdos y compromisos de participación con la comunidad educativa | Disponer por parte del Contratista de mecanismos adecuados para obtener, procesar y archivar los datos Garantizar disponibilidad de software para actualizaciones oportunas | Diseñar plan estratégico de costos del proyecto. Generar estrategias virtuales de encuentro realizdas por medio de la plataforma gratuita SED Office 365. | Retroalimentación eficiente y oportuna en los lineamientos, procesos y procedimientos que se emplearan en la ejecución del contrato. Supervisión y control de los procesos de las actividades del contrato. Generación de un plan de trabajo de entregas de documentos para revisiones y aprobaciones. | El Contratista deberá presentar los soportes y adelantar todas las gestiones necesarias para que la Secretaría realice el correspondiente pago, dentro de los términos establecidos por la entidad.
Impacto después del tratamiento | Probabilidad | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| Impacto | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1
| Valoración | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3
| Categoría | Bajo | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No
Responsable por implementar el tratamiento |  | Contratista | La SED y el contratista | La SED y el contratista | Contratista | Contratista | Contratista | La SED y el contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | Firma de acta de inicio. | Firma de acta de inicio. | Firma de acta de inicio. | Firma del contrato | Firma del contrato | Recepción del primer informe | Gestión del primer pago
Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Hasta la finalización del contrato | Hasta la finalización del contrato | Hasta la finalización del contrato | Hasta la finalización del contrato | Hasta la finalización del contrato | Hasta la finalización del contrato | Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo y revisión | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Mediante reuniones del comité de supervisión | Mediante reuniones de coordinación del proyecto | Reuniones virtuales con colegios | Comunicación permanente entre las partes | Mediante reuniones del comité de supervisión | Trabajo de verificación constante de la supervisión | Trabajo de verificación constante de la supervisión
| Periodicidad | Por evento | Por evento | Por evento | Mensual | Por evento | Por evento | Por evento