## ACTA.2
|  | ALCALDÍA DE POPAYÁN | [9 empty] | F-GC-CT-12
|  | OFICINA ASESORA JURIDICA | [9 empty] | Versión: 02
|  | ACTA DE BALANCE No. 1 | [9 empty] | Página 1 de 1
|  | OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN |  |  |  |  | CRONOLOGIA DEL CONTRATO |  |  |  | ACTA DE BALANCE No. 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCUTRA | [6 empty] | PLAZO INICIAL | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 2020-180-002069-7 | [6 empty] | ACTA DE INICIO: | 11 DE DICIEMBRE DE 2020
30 DE NOVIEMBRE 2020 |  | VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 425.090.227 |  |  |  |  | SUSPENSION Nº 1: | 28 DE DICIEMBRE DE 2020
|  | VALOR CONTRATO ADICIONAL: $ 0 |  |  |  |  | REINICIO Nº1: | 4 DE FEBRERO DE 2021
CONTRATISTA: ING. VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ NIT: No. 10.535.393 |  | DISP. PRESUPUESTAL No.: 2020.CEN.01.2588 DEL 24-07-2020 Y 2020.CEN.01.3745 DEL 06-10-2020 |  |  |  |  | MODIFICATORIO No.1 | 2 MESES ADICIONALES
[7 empty] | MODIFICATORIO No.2 | 45 DÍAS ADICIONALES
[7 empty] | OTROSÍ ACLARATORIO No. 1 | ACLARACIÓN IVA DEL CONTRATO |  |  | FECHA: DÍA ______________ MES ______________ AÑO ________
SUPERVISOR: ING. PABLO EMIDIO AGUILAR |  | REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2020.CEN.01.4838 Y 2020.CEN.01.4837 DEL 07-12-2020 |  |  |  |  | SUSPENSIÓN No. 2 | 19 DE MAYO 2021
REINICIO No. 2
MODIFICATORIO No. 3
[7 empty] | TERMINACION: | 4 DE ABRIL DE 2021
CONDICIONES ORIGINALES | [5 empty] | MODIFICACIONES |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | OBRA EN ACTA 1 |  | OBRA EJECUTADA ACUMULADA |  | OBRA EJECUTADA
[6 empty] | (+,-) |  |  |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
ITEM | DESCRIPCION DE LA OBRA | UND. | CANT. | VALOR UNT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | %
CAM
1 | PRELIMINARES
1.1 | Desmonte de sanitarios (primer piso) | Un | 5 | 15626 | 78130 | -2 | -31252 | 3 | 46878 | 1 | 15626 | 1 | 15626 | 33.33%
1.2 | Demolición de repello de muros | M2 | 1194.3 | 7359 | 8788854 | -989.06 | -7278493 | 205.24 | 1510361 | 87.7139 | 645487 | 87.7139 | 645487 | 42.74%
1.3 | Desmonte y retiro de bajantes metálicos en mal estado | Ml | 94.52 | 3561 | 336586 | -81.32 | -289581 | 13.2 | 47005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Desmonte y retiro de canales en lámina en mal estado | Ml | 66.31 | 8249 | 546991 | -66.31 | -546991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | Desmonte de cielo falso en panel yeso. | M2 | 21.81 | 4436 | 96749 | 23.23 | 103048 | 45.04 | 199797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
2.1 | Repello de muros en mortero 1:3 | M2 | 1194.29 | 17739 | 21185510 | -989.05 | -17544758 | 205.24 | 3640752 | 87.7139 | 1555957 | 87.7139 | 1555957 | 42.74%
2.2 | Pintura en vinilo tipo I para interiores, dos manos, incluye rasqueteada y lijada | M2 | 2885.15 | 6570 | 18955436 | -1941.02 | -12752501 | 944.13 | 6202934 | 121.7044 | 799598 | 121.7044 | 799598 | 12.89%
2.3 | Pintura en vinilo tipo I para exteriores, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes | M2 | 2307.07 | 7207 | 16627053 | -356.58 | -2569872 | 1950.49 | 14057181 | 1383.0842 | 9967888 | 1383.0842 | 9967888 | 70.91%
2.4 | Pintura de carteras en vinilo tipo I, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes | Ml | 278.4 | 5476 | 1524518 | 2302.39 | 12607888 | 2580.79 | 14132406 | 1487.24 | 8144126 | 1487.24 | 8144126 | 57.63%
2.5 | Pintura en vinilo tipo I para interiores, dos manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes para muros | M2 | 165.74 | 7207 | 1194488 | 3684.53 | 26554408 | 3850.27 | 27748896 | 2559.1488 | 18443785 | 2559.1488 | 18443785 | 66.47%
2.6 | Enchape para muro de cocina | M2 | 1.91 | 42647 | 81456 | 0.09 | 3838 | 2 | 85294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | CIELOS FALSOS
3.1 | Suministro e instalacion de cielo falso en panel yeso de 4 mm incluye estructura metalica, estuco y pintura. Cocina Concejo y asecensor | M2 | 85.81 | 37072 | 3181148 | -41.81 | -1549980 | 44 | 1631168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Pintura para cielo falso | M2 | 2726.5 | 16286 | 44403779 | -190.02 | -3094666 | 2536.48 | 41309113 | 1427.4617 | 23247641 | 1427.4617 | 23247641 | 56.28%
4 | CARPINTERIA
4.1 | Mantenimiento general de canales en lámina metálica (Incluye limpieza, reparación y pintura) | Ml | 327.7 | 11738 | 3846543 | 57.07 | 669888 | 384.77 | 4516430 | 174.92 | 2053211 | 174.92 | 2053211 | 45.46%
4.2 | Limpieza, reparacion, mantenimiento general de bajantes en PVC (Incluye pintura) | Ml | 341.4 | 7050 | 2406870 | 86.82 | 612081 | 428.22 | 3018951 | 62.76 | 442458 | 62.76 | 442458 | 14.66%
4.3 | Suministro e instalación de Bajante de Aguas lluvias PVC 4", (incluye pintura) | Ml | 68.28 | 34409 | 2349447 | -56.28 | -1936539 | 12 | 412908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 | Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada calibre 24. (Incluye pintura) | Ml | 65.54 | 59772 | 3917457 | -65.54 | -3917457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5 | Mantenimiento de puertas de meson de la cocina | Und | 1 | 387545 | 387545 | 3 | 1162635 | 4 | 1550180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6 | Enchape de meson de cocina y piragua | ML | 5.4 | 28013 | 151270 | 0 | 0 | 5.4 | 151270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7 | Suministro e instalacion de ventanas para cielofalso de la cocina concejo | M2 | 1.98 | 226532 | 448533 | 0 | 0 | 1.98 | 448533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | EQUIPAMENTO
5.1 | Suministro e instalacion de fluxometros antivandalicos GRIVAL para baños (incluye desmonte de los existentes y accesorios necesarios para el correcto y normal funcionamiento) | Un | 5 | 359431 | 1797155 | -5 | -1797155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | Suministro e instalación de sanitarios tipo ahorrador color blanco | Un | 5 | 280473 | 1402365 | -5 | -1402365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | Suministro e instalación de vidrios 4 mm de 0,5 m x 0,4 m | Un | 14 | 26178 | 366492 | 0 | 0 | 14 | 366492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4 | Suministro e instalacion de lamparas LED | UND | 6 | 75579 | 453474 | 0 | 0 | 6 | 453474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | REPARACION DE FUENTES DE AGUA
6.1 | Mantenimiento a todo costo de fuente Patio 1: retiro de piezas en piedra de cantera, limpieza y pega, restauración de piedras de cantera de 30x30 y pega, restauración de piedra de cantera de 40x40 y pega ( incluso suministro e Instalación de bomba marca PEDROLLO DE 0.5 HP) | Un | 1 | 3043940 | 3043940 | 0 | 0 | 1 | 3043940 | 1 | 3043940 | 1 | 3043940 | 100%
6.2 | Mantenimiento a todo costo de fuente Patio 2: perforación y desarmado, armado e instalación de la ufente, saneamiento y sellado de uegas de agua existentes ( incluso suministro e Instalación de bomba marca PEDROLLO DE 0.5 HP) | Un | 1 | 4385840 | 4385840 | 0 | 0 | 1 | 4385840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 | Mantenimiento a todo costo de fuente Patio 3: Arreglo de plato grande en piedra de cantera, perforación y pega de piedra de 40x40 y reparación de fugas de agua ( incluso suministro e Instalación de bomba marca PEDROLLO DE 0.5 HP) | Un | 1 | 4289990 | 4289990 | 0 | 0 | 1 | 4289990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | Mantenimiento a todo costo de fuente Patio 4: arreglo de fugas de agua y adición de piedras de cantera de 30x30 ( incluso suministro e Instalación de bomba marca PEDROLLO DE 0.5 HP) | Un | 1 | 3043940 | 3043940 | 0 | 0 | 1 | 3043940 | 1 | 3043940 | 1 | 3043940 | 100%
6.5 | Mantenimiento a todo costo de fuente Patio 5: retiro de piezas en piedra de cantera e instalación de piedras de cantera de 30x30 ( incluso suministro e Instalación de bomba marca PEDROLLO DE 0.5 HP) | Un | 1 | 3043940 | 3043940 | 0 | 0 | 1 | 3043940 | 1 | 3043940 | 1 | 3043940 | 100%
7 | Otros
7.1 | Aseo General | Und | 1 | 144007 | 144007 | 0 | 0 | 1 | 144007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NO PREVSTOS
N.P. 1 | Recorrido de cubierta en teja de barro, ajuste, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento | m2 |  | 6068 |  | 355 | 2154140 | 355 | 2154140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 2 | Instalación de llave de paso incrustada en el piso para el correcto funcionamiento de la fuente del patio 5 | Und |  | 67307 |  | 1 | 67307 | 1 | 67307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 3 | Construcción de cajas de inspección dentro de las fuentes del patio 1 y 2 de 0.35x0.35x0.40 m para garantizar el correcto funcionamiento de las fuentes | Und |  | 176544 |  | 2 | 353088 | 2 | 353088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 152479506 |  | -10423289 |  | 142056215 |  | 74447597 |  | 74447597 | 52.41%
| ADMINISTRACION |  | 25% |  | 38119876.5 |  | -2605822.25 |  | 35514053.75 |  | 18611899.25 |  | 18611899.25
| IMPREVISTOS |  | 2% |  | 3049590.12 |  | -208465.78 |  | 2841124.3 |  | 1488951.94 |  | 1488951.94
| UTILIDAD |  | 5% |  | 7623975.3 |  | -521164.45 |  | 7102810.75 |  | 3722379.85 |  | 3722379.85
| COSTO INDIRECTO A U I 32% |  |  |  | 48793442 |  | -3335452 |  | 45457989 |  | 23823231 |  | 23823231
| COSTO TOTAL |  |  |  | 201272948 |  | -13758741 |  | 187514204 |  | 98270828 |  | 98270828
SOTANO DE EMTEL
I | PRELIMINARES
1.1 | Trasteo mobiliario y aseo general | Global | 1 | 82896 | 82896 | 0 | 0 | 1 | 82896 | 1 | 82896 | 1 | 82896 | 100%
1.2 | Desmonte cubierta asbesto cemento | M2 | 19 | 6165 | 117135 | 16 | 98640 | 35 | 215775 | 35 | 215775 | 35 | 215775 | 100%
1.3 | Desmonte canal de aguas lluvias | ML | 4.5 | 4303 | 19364 | 1 | 4303 | 5.5 | 23667 | 5.5 | 23667 | 5.5 | 23666.5 | 100%
1.4 | Desmonte bajante de aguas lluvias | ML | 4 | 5319 | 21276 | 0 | 0 | 4 | 21276 | 4 | 21276 | 4 | 21276 | 100%
1.5 | Desmonte estructura de Cubierta | M2 | 19 | 23916 | 454404 | 11 | 263076 | 30 | 717480 | 30 | 717480 | 30 | 717480 | 100%
1.6 | Demolicion repello | M2 | 45 | 8121 | 365445 | -25.11 | -203918 | 19.89 | 161527 | 19.886 | 161494 | 19.886 | 161494.206 | 99.98%
1.7 | Demolicion piso en ceramica | M2 | 5 | 2670 | 13350 | -3.59 | -9585 | 1.41 | 3765 | 1 | 2670 | 1 | 2670 | 70.92%
1.8 | Revision caja de inspeccion y limpieza ductos de alcantarillado aguas lluvias | Global | 1 | 387104 | 387104 | 0 | 0 | 1 | 387104 | 1 | 387104 | 1 | 387104 | 100%
1.9 | Acarreo y transporte de escombros | M3 | 15 | 22879 | 343185 | 5 | 114395 | 20 | 457580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA
2.1 | Suministro e instalacion de estructura de techos con base a perlines metalicos cuadrados 9,0 cm x 9,0 cm calibre 16 | ML | 19 | 58253 | 1106807 | 11 | 640783 | 30 | 1747590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | Suministro y montaje teja de asbesto cemento numero 6 | M2 | 19 | 31803 | 604257 | 16 | 508848 | 35 | 1113105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Montaje teja de asbesto cemento numero 6 | M2 | 4.51 | 12748 | 57493 | -4.51 | -57493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | Suministro y montaje claraboya numero 6 | Unidad | 1 | 84343 | 84343 | 1 | 84343 | 2 | 168686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Suministro e instalacion templetes de acero 1/4" | ML | 30 | 17089 | 512670 | -16 | -273424 | 14 | 239246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Suministro e instalacion canal aguas lluvias lamina colled roled calibre 22 | ML | 4.5 | 63393 | 285269 | 1 | 63393 | 5.5 | 348662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | REPELLOS 1:3
3.1 | Recuperacion alfagias proteccion techo. (se refiere a solapas de techo) | ML | 5 | 58253 | 291265 | 22 | 1281566 | 27 | 1572831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Repello mortero 1:3 | M2 | 45 | 20162 | 907290 | -25.11 | -506268 | 19.89 | 401022 | 19.886 | 400942 | 19.886 | 400942 | 99.98%
3.3 | Impermeablizacion paredes producto SIKA 1 | M2 | 45 | 32106 | 1444770 | 34.57 | 1109904 | 79.57 | 2554674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | CARPINTERIA METALICA
4.1 | Suministro e instalacion ventana metalica | M2 | 2.5 | 357798 | 894495 | -0.57 | -203945 | 1.93 | 690550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | Suministro e instalacion vidrio 4,0 mm | M2 | 2.5 | 186656 | 466640 | -0.39 | -72796 | 2.11 | 393844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3 | Recuperacion Puerta Metalica( PUERTA ENTRAR ALMACEN) | Unidad | 1 | 173078 | 173078 | 1 | 173078 | 2 | 346156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | PISOS
5.1 | Suministro e instalacion ceramica 0,3 m x 0,30 m trafico pesado | M2 | 5 | 52758 | 263790 | -4 | -211032 | 1 | 52758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | Limpieza y aseo pisos | M2 | 19 | 28744 | 546136 |  | 0 | 19 | 546136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | PINTURA
6.1 | Estuco paredes | M2 | 45 | 7617 | 342765 | 34.57 | 263320 | 79.57 | 606085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | Pintura muros tipo 1 tres manos | M2 | 45 | 7644 | 343980 | 24.83 | 189801 | 69.83 | 533781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | SISTEMA ELECTRICO
7.1 | Revision y mantenimiento del sistema electrico( zona A) | Global | 1 | 996963 | 996963 | 0 | 0 | 1 | 996963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL
8.1 | Aseo general | M2 | 19 | 12444 | 236436 | 16 | 199104 | 35 | 435540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | Trasteo mobiliario existente | Global | 1 | 82896 | 82896 | 0 | 0 | 1 | 82896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 | Limpieza total | Global | 1 | 227731 | 227731 | -1 | -227731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | OTROS
9.1 | Mantenimiento, cambio, pintura de puertas y suministro de vídrios 4mm (PUERTA ENTRADA PRINCIPAL, PUERTA DE MEDIO Y PUERTA DE DOS NAVES) | global | 1 | 3555018 | 3555018 | 0 | 0 | 1 | 3555018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NO PREVISTOS
N.P. 1 | Realización de diagnostico y mantenimiento del sistema eléctrico (zona B) | Glb |  | 1067884 | 0 | 1 | 1067884 | 1 | 1067884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 2 | Reposición e instalación de luminaria en mal estado y que no funcionan por luminarias con tubo Led T8 120 cm - 18W, Luz Blanca para Iluminación Interior, incluye cascara, tubos y socket | Und |  | 77686 | 0 | 7 | 543802 | 7 | 543802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 3 | Reposición de salida interruptor en mal estado. longitud promedio 3 m | Und |  | 47764 | 0 | 4 | 191056 | 4 | 191056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 4 | Reposición de salida toma doble en mal estado con polo a tierra longitud promedio 3 m. | Und |  | 51107 | 0 | 7 | 357749 | 7 | 357749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 5 | Reparación de muro en placa de fibrocemento de e=8 mm o similar, una cara incluye pintura. | m2 |  | 57342 | 0 | 2.3 | 131887 | 2.3 | 131887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 6 | Adecuación de buitrones en placa de fibro cemento e=8 mm o similar, una cara incluye pintura, para tapar tuberías instaladas sobre cielo falso. | m2 |  | 57342 | 0 | 11.43 | 655419 | 11.43 | 655419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 7 | Acondicionamiento de Piso en Tablón de gres colonial de 30x30cm, incluye alistado en mortero 1:3 e=3cm | m2 |  | 59853 | 0 | 61.51 | 3681558 | 61.51 | 3681558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 8 | Aplicación de Pañete impermeabilizado para muros y cielo raso con mortero 1:3. espesor 1.5 cm. | m2 |  | 18557 | 0 | 19.58 | 363346 | 19.58 | 363346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 9 | Aplicación de estuco Plástico en muros y cielo raso | m2 |  | 6186 | 0 | 152.59 | 943922 | 152.59 | 943922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 10 | Aplicación de pintura en Vinilo T1 a 2 manos sobre estuco, en muros de zonas interior y exterior y cielo raso | m2 |  | 6639 | 0 | 152.59 | 1013045 | 152.59 | 1013045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 11 | Recuperación de ventana en madera | m2 |  | 54960 | 0 | 1.38 | 75845 | 1.38 | 75845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 12 | Aseo y limpieza | m2 |  | 3166 | 0 | 79.06 | 250304 | 79.06 | 250304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 13 | Pintura de carteras en vinilo tipo I, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes | ml |  | 5476 |  | 56.34 | 308518 | 56.34 | 308518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 15228251 |  | 12812697 |  | 28040948 |  | 2013304 |  | 2013304 | 7.18%
| ADMINISTRACION |  | 25% |  | 3807062.75 |  | 3203174.25 |  | 7010237 |  | 503326 |  | 503326
| IMPREVISTOS |  | 2% |  | 304565.02 |  | 256253.94 |  | 560818.96 |  | 40266.08 |  | 40266.08
| UTILIDAD |  | 5% |  | 761412.55 |  | 640634.85 |  | 1402047.4 |  | 100665.2 |  | 100665.2
| COSTO INDIRECTO A U I 32% |  |  |  | 4873040 |  | 4100063 |  | 8973103 |  | 644257 |  | 644257
| COSTO TOTAL |  |  |  | 20101291 |  | 16912760 |  | 37014051 |  | 2657561 |  | 2657561
CASA DE LA JUSTICIA
1.1 | Desmonte lavamanos | Un | 1 | 14064 | 14064 | 0 | 0 | 1 | 14064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Desmonte de cielorraso existente, incluye estructura | m2 | 87.1 | 4437 | 386462.7 | -18.31 | -81241 | 68.79 | 305221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | ESTRUCTURAS
2.1 | Viga de cimentación concreto 21MPa. Incluye formaleta. | m3 | 2.29 | 609906 | 1396684.74 | -2.29 | -1396685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | Acero de refuerzo 420Mpa (60000PSI). Incluye figurado, amarre e instalación | Kg | 150 | 4303 | 645450 | -150 | -645450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Columnetas y vigas de amarre de 0,12*0,15 en concreto clase D (21 Mpa) | ml | 72.6 | 46349 | 3364937.4 | -72.6 | -3364937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | MAMPOSTERIA
3.1 | Muro en ladrillo común en soga | m2 | 138.6 | 46802 | 6486757.2 | -138.6 | -6486757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Repello sobre muro espesor 2,5 cm. Mortero 1:3 | m2 | 149.1 | 19845 | 2958889.5 | -118.63 | -2354212 | 30.47 | 604677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Suministro e instalación de mesón en piedra | M2 | 5 | 88305 | 441525 | -5 | -441525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | APARATO SANITARIOS
4.1 | Lavamanos de empotrar incluye grifería y accesorios | un | 1 | 181010 | 181010 | 0 | 0 | 1 | 181010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | PISO Y ACABADOS
5.1 | Piso primario e= 10cms. Concreto de 17,5 Mpa. Incluye refuerzo con malla electrosoldada | m3 | 7.62 | 467259 | 3560513.58 | -7.62 | -3560514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | Piso tableta similar al existente, incluye mortero de nivelación. Incluye alistado de piso en ortero 1:3 e=3cm | m2 | 76.16 | 56248 | 4283847.68 | -76.16 | -4283848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | Pintura en vinilo tipo I para exteriores, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes | m2 | 372.37 | 6485 | 2414819.45 | -372.37 | -2414819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4 | Pintura en vinilo tipo I para interiores, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes | m2 | 372.37 | 6975 | 2597280.75 | 91.21 | 636190 | 463.58 | 3233471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.5 | Pintura de ventanas y puertas metálicas | m2 | 81.68 | 5424 | 443032.32 | 47.29 | 256501 | 128.97 | 699533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERAS | [10 empty] | 0 | 0
6.1 | Instalacion de cieloraso en eterboard, con estructura en aluminio, incluye pintura | m2 | 87.1 | 43457 | 3785104.7 | -18.31 | -795698 | 68.79 | 2989407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada calibre 24. (Incluye pintura) | ml | 11.9 | 59772 | 711286.8 | -11.9 | -711287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | CUBIERTA (INCLUYE INSTALACION)
7.1 | Suministro e instalacion de teja #6, incluye amarras | m2 | 22.68 | 25015 | 567340.2 | -0.68 | -17010 | 22 | 550330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | Caballete fijo en fibra cemento | ml | 11.9 | 41490 | 493731 | 0 | 0 | 11.9 | 493731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | Suministro e instalacion de estructura de cubierta en perlines (perfil en C 220X80X2.5mm x 6m) Gr50 Negro | ml | 44.63 | 57658 | 2573276.54 | -44.63 | -2573277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4 | Fijación de cubierta existente con gancho y amarra | m2 | 457.74 | 7621 | 3488436.54 | 45.74 | 348585 | 503.48 | 3837021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | OTROS
8.1 | Suministro e instalaciones de vidrios espesor 4 mm | m2 | 21.73 | 58267 | 1266141.91 | -17.13 | -998114 | 4.6 | 268028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | Aseo general | m2 | 100 | 2893 | 289300 | 100 | 289300 | 200 | 578600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NO PREVSTOS
N.P. 1 | Retiro de enchape fachada exterior | m2 |  | 6870 |  | 66.53 | 457061 | 66.53 | 457061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 2 | Suministro e instalación de tableta nueva para fachada perimetral | m2 |  | 38074 |  | 66.53 | 2533063 | 66.53 | 2533063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 3 | Demolición de repellos en muros | m2 |  | 7359 |  | 30.47 | 224229 | 30.47 | 224229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 4 | Movimiento de mobiliario. Se hace por oficina | Und |  | 29404 |  | 18 | 529272 | 18 | 529272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 5 | Aplicación de pintura en aceite para fachada exterior. Incluye resanes. | m2 |  | 13364 |  | 334.15 | 4465581 | 334.15 | 4465581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 6 | Mantenimiento general de canales en lámina metálica (Incluye limpieza, reparación y pintura) | ml |  | 11767 |  | 82 | 964894 | 82 | 964894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 7 | Limpieza, reparacion, mantenimiento general de bajantes en pvc (incluye pintura) c.j | ml |  | 7109 |  | 37 | 263033 | 37 | 263033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 8 | Pintura en esmalte sintetico sobre lamina de los perlines exteriores c.j | ml |  | 4714 |  | 148.5 | 700029 | 148.5 | 700029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 9 | Pintura de carteras en esmalte sintetico, incluye rasqueteada, lijada y resanes c.j | ml |  | 6277 |  | 185.52 | 1164509.04 | 185.52 | 1164509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 11 | Desmonte e instalacion de Luminarais | pto |  | 30000 |  | 3 | 90000 | 3 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 42349892 |  | -17203127 |  | 25146764 |  | 0 |  | 0 | 0%
| ADMINISTRACION |  | 25% |  | 10587473 |  | -4300781.75 |  | 6286691 |  | 0 |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 2% |  | 846997.84 |  | -344062.54 |  | 502935.28 |  | 0 |  | 0
| UTILIDAD |  | 5% |  | 2117494.6 |  | -860156.35 |  | 1257338.2 |  | 0 |  | 0
| COSTO INDIRECTO A U I 32% |  |  |  | 13551965 |  | -5505001 |  | 8046964 |  | 0 |  | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  | 55901857 |  | -22708128 |  | 33193728 |  | 0 |  | 0
PUEBLITO PATOJO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Demolicion de cielo falso en esterilla incluye estructura CASETAS E IGLESIA | M2 | 119.7 | 6062 | 725621.4 | 172 | 1042664 | 291.7 | 1768285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Desmonte cubierta en teja de barro con recuperación de material CASETAS+TORRE+IGLESIA | M2 | 119.7 | 5905 | 706828.5 | 260 | 1535300 | 379.7 | 2242129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Desmonte de teja A.C #6 DAFE | M2 | 119.7 | 5905 | 706828.5 | 0 | 0 | 119.7 | 706829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Demolicion de viga corona existente | ML | 5.18 | 124414 | 644464.52 | 0 | 0 | 5.18 | 644465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | Desmonte y retiro de bajantes metálicos en mal estado | Ml | 48.4 | 5593 | 270701.2 | 0 | 0 | 48.4 | 270701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Desmonte y retiro de canales en lámina en mal estado | Ml | 98.6 | 8249 | 813351.4 | -80 | -659920 | 18.6 | 153431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | CUBIERTA
2.1 | Suministro e instalación de Tejas # 6 en F.C. CASETAS+TORRE+IGLESIA | M2 | 119.7 | 25015 | 2994295.5 | 260 | 6503900 | 379.7 | 9498196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | Suministro e instalacion de estructura de cubierta en perlines (perfil en C 220X80X2.5mm x 6m) Gr50 Negro (CON APARIENCIA A MADERA) | ML | 66 | 57658 | 3805428 | -66 | -3805428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Suministro e instalación de Tejas de barro CASETAS+TORRE+IGLESIA | M2 | 119.7 | 26710 | 3197187 | 31.9 | 852049 | 151.6 | 4049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
3.1 | Repello de muros en mortero 1:3 EN ZONAS DE LOCALES Y DAFE QUE ESTAN EN MAL ESTADO | M2 | 208.02 | 17916 | 3726886.32 | -172 | -3081552 | 36.02 | 645334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Pintura en vinilo tipo I, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes | M2 | 208.02 | 6485 | 1349009.7 | 41.98 | 272240 | 250 | 1621250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Estuco plástico para exteriores | M2 | 208.02 | 5922 | 1231894.44 | 41.98 | 248606 | 250 | 1480500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | Pintura de carteras en vinilo tipo I, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes | Ml | 60.3 | 6485 | 391045.5 | 39.7 | 257455 | 100 | 648500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | CIELOS FALSOS
4.1 | Repello en mortero 1:3, e= 1cm, para cielo falso DAFE | M2 | 119.7 | 17739 | 2123358.3 | 41.98 | 744683 | 161.68 | 2868042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | Suministro e instalación de cielo falso en panel yeso de 4mm incluye estructura metálica, estuco y pintura CASETAS E IGLESIA (SOLO ALEROS) | M2 | 119.7 | 37532 | 4492580.4 | 30 | 1125960 | 149.7 | 5618540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | CARPINTERIA
5.1 | Mantenimiento general de canales en lámina metálica (Incluye limpieza, reparación y pintura) | Ml | 98.6 | 11738 | 1157366.8 | -98.6 | -1157367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | Limpieza, reparacion, mantenimiento general de bajantes en PVC (Incluye pintura) | Ml | 44.82 | 7050 | 315981 | -44.82 | -315981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | Suministro e instalación de Bajante de Aguas lluvias PVC 3", (incluye pintura) | Ml | 44.8 | 24367 | 1091641.6 | -44.8 | -1091642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | OTROS
6.1 | Aseo General | Gbl | 1 | 349853 | 349853 | 0 | 0 | 1 | 349853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | Adecuación a todo costo de membrana atirantada de escenario | Gbl | 1 | 6709500 | 6709500 | 0 | 0 | 1 | 6709500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NO PREVISTOS
N.P.1 | Suministro e instalación de canal tipo bola - colonial en lámina galvanizada Cal. 20, de dimensiones 0.24m de diámetro y semicircunferencia de 0.34m con doblés circulares de 1cm. Para bloques de locales y Secretaría DAFE. | m |  | 82710 | 0 | 230 | 19023300 | 230 | 19023300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.2 | Suministro e instalación de bajantes en cadena galvanizada 3/16 in en bloques de locales y Secretaría DAFE | m |  | 14358 | 0 | 108.24 | 1554110 | 108.24 | 1554110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.3 | Construcción de canal de derivación de aguas lluvias en concreto de 2Mpa de 0.50mx0.25mx0.08m. Incluye acero de refuerzo. | m |  | 107666 | 0 | 16 | 1722656 | 16 | 1722656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.4 | Suministro e instalación de tubería Novafort 8". Incluye excavación | m |  | 60561 | 0 | 16 | 968976 | 16 | 968976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.5 | Reposición e instalación de luminarias antivandálicas tipo tortuga parte posterior de Secretaría DAFE. | Ud |  | 83007 | 0 | 5 | 415035 | 5 | 415035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.6 | Inspección de cajas de registro existentes. Incluye limpieza, mantenimiento y reparaciones. | Ud |  | 43019 | 0 | 5 | 215095 | 5 | 215095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.7 | Reposición de cielo falso en madera que esta por caerse en cocina de Sec. DAFE. | m2 |  | 73596 | 0 | 15 | 1103940 | 15 | 1103940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.8 | Pulido de piso en tableta de cerámica. Secretaría DAFE. | m2 |  | 6494 | 0 | 6 | 38964 | 6 | 38964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.9 | Ajuste de puertas existentes de baños 2do piso de Sec. DAFE. Incluye el suministro e instalación de chapa tipo pomo de aluminio. | Ud |  | 76184 | 0 | 2 | 152368 | 2 | 152368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.10 | Suministro e instalación de listones de 3"x3" para arriostramiento de telera en madera 2do piso Sec. DAFE. Incluye pintura tipo esmalte. | m |  | 41302 | 0 | 12 | 495624 | 12 | 495624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.11 | Reposición e instalación de ventana abatible hacia afuera en madera con recuperación de vidrios. Dimensiones de ventana 1mx1.7m. Oficina Secretario DAFE. | Ud |  | 367681 | 0 | 1 | 367681 | 1 | 367681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.12 | Demolición de tabletas cerámicas y mortero de pega. Bodega 1er piso y pasillo de baños 1er piso Sec. DAFE. | m2 |  | 12584 | 0 | 9.6 | 120806 | 9.6 | 120806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.13 | Suministro e instalación de cerámica de piso, tráfico 4. Bodega 1er pisp y pasillo de baños Sec. DAFE | m2 |  | 45816 | 0 | 9.6 | 439834 | 9.6 | 439834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.14 | Puesta en funcionamiento de fuente en piedra del pueblito patojo. Incluye el suministro e instalación de bomba de agua adecuada para la fuente, obra civil y accesorios para un correcto funcionamiento. Se debe garantizar que no se presenten fugas de agua | Und |  | 3891118 | 0 | 1 | 3891118 | 1 | 3891118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.15 | Suministro e instalacion de estructura de cubierta en perlines C (perfil ag 120X60X1,5.mm ) (CON APARIENCIA A MADERA) | ML |  | 46138.6649 |  | 477 | 22008143 | 477 | 22008143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 16 | Demolición de repello de muros | m2 |  | 7359 |  | 36.02 | 265071 | 36.02 | 265071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 17 | Acarreo de escombro manual en sitio. | m3 |  | 11930 |  | 42 | 501060 | 42 | 501060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 18 | etiro de escombro manual-volqueta <=10km+ botadero. | m3 |  | 76000 |  | 42 | 3192000 | 42 | 3192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 36803823 |  | 58946748 |  | 95750572 |  | 0 |  | 0 | 0%
| ADMINISTRACION |  | 25% |  | 9200955.75 |  | 14736687 |  | 23937643 |  | 0 |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 2% |  | 736076.46 |  | 1178934.96 |  | 1915011.44 |  | 0 |  | 0
| UTILIDAD |  | 5% |  | 1840191.15 |  | 2947337.4 |  | 4787528.6 |  | 0 |  | 0
| COSTO INDIRECTO A U I 32% |  |  |  | 11777223 |  | 18862959 |  | 30640183 |  | 0 |  | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  | 48581046 |  | 77809707 |  | 126390755 |  | 0 |  | 0
MUSEO NEGRET
1 | PRELIMINARES
1.1 | Desmonte de Cielo falso en panel yeso | M2 | 31.38 | 4436 | 139202 | -25 | -110900 | 6.38 | 28302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Desmonte de aparatos sanitarios | Un | 2 | 15626 | 31252 | -2 | -31252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Desmonte de tejas en A.C #6 | M2 | 80 | 5905 | 472400 | -80 | -472400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Desmonte y retiro de canales en lámina en mal estado. PATIO CHORRO | Ml | 35 | 8249 | 288715 | -35 | -288715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | CUBIERTA
2.1 | Recorrido de cubierta (Incluye retiro de tejas en mal estado, recuperación de tejas en buen estado, ajuste de tejas corridas o movidas, suministro e instalación de tejas en AC ) | M2 | 65.8 | 43682 | 2874276 | -0.7 | -30577 | 65.1 | 2843698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
3.1 | Repello de muros en mortero 1:3. e=1.5cm | M2 | 120 | 17739 | 2128680 | 0.07 | 1242 | 120.07 | 2129922 | 37.77 | 670002 | 37.77 | 670002.03 | 31.46%
3.2 | Pintura en vinilo tipo I, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes (muros y cielos falsos) | M2 | 1980 | 6485 | 12840300 | -67.83 | -439878 | 1912.17 | 12400422 | 837.28 | 5429761 | 837.28 | 5429760.8 | 43.79%
4 | CIELOS FALSOS
4.1 | Repello en mortero 1:3, e= 1cm, para cielo falso | M2 | 31.38 | 17739 | 556650 | 0 | 0 | 31.38 | 556650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | Suministro e instalación de cielo falso en panel yeso de 4mm incluye estructura metálica, estuco y pintura | M2 | 31.4 | 37532 | 1178505 | -25.02 | -939051 | 6.38 | 239454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | CARPINTERIA
5.1 | Mantenimiento general de canales en lámina metálica (Incluye limpieza, reparación y pintura) DOS PATIOS | Ml | 28 | 11738 | 328664 | 28 | 328664 | 56 | 657328 | 56 | 657328 | 56 | 657328 | 100%
5.2 | Limpieza, reparacion, mantenimiento general de bajantes. (Incluye pintura) DOS PATIOS | Ml | 68 | 7050 | 479400 | 0 | 0 | 68 | 479400 | 68 | 479400 | 68 | 479400 | 100%
5.3 | Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada calibre 24. (Incluye pintura) PATIO CHORRO | Ml | 28 | 59772 | 1673616 | -28 | -1673616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | EQUIPAMENTO
6.1 | Suministro e instalacion de fluxometros antivandalicos GRIVAL para baños (incluye desmonte de los existentes y accesorios necesarios para el correcto y normal funcionamiento) | Un | 2 | 359431 | 718862 | -2 | -718862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | Suministro de sanitario de tanque bajo tipo ahorrador, incluso accesorios de instalacion color blanco | Un | 2 | 280473 | 560946 | -2 | -560946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | OTROS
7.1 | Limpieza, poda, suministro e instalación de plantas de jardines y prado (Incluye retiro y bote de residuos) | M2 | 9.5 | 80990 | 769405 | 44.1 | 3571659 | 53.6 | 4341064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | Aseo General | Gb | 1 | 144007 | 144007 | 0 | 0 | 1 | 144007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NO PREVISTOS
N.P.1 | Reparación y pintura en aceite de guardaescobas | ml |  | 5990 | 0 | 233.74 | 1400103 | 233.74 | 1400103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 25184880 |  | 35471 |  | 25220350 |  | 7236491 |  | 7236491 | 28.69%
| ADMINISTRACION |  | 25% |  | 6296220 |  | 8867.75 |  | 6305087.5 |  | 1809122.75 |  | 1809122.75
| IMPREVISTOS |  | 2% |  | 503697.6 |  | 709.42 |  | 504407 |  | 144729.82 |  | 144729.82
| UTILIDAD |  | 5% |  | 1259244 |  | 1773.55 |  | 1261017.5 |  | 361824.55 |  | 361824.55
| COSTO INDIRECTO A U I 32% |  |  |  | 8059162 |  | 11351 |  | 8070512 |  | 2315677 |  | 2315677
| COSTO TOTAL |  |  |  | 33244042 |  | 46822 |  | 33290862 |  | 9552168 |  | 9552168
CENTRO COMERCIAL EL EMPEDRADO
1 | CUBIERTA
1.1 | Mantenimiento correctivo de cubierta sobre rastreles de madera. (Fijación de tejas que no lo esten, corregir tejas corridas o movidas sobre rastreles de madera, coger goteras.) | m² | 689 | 8829 | 6083181 | -58 | -512082 | 631 | 5571099 | 631 | 5571099 | 631 | 5571099 | 100%
1.2 | Mantenimiento correctivo de canal en lámina. (Formación de pendientes, reparación de filtraciones, revisión de acoples en bajantes) canales interiores | ml | 76 | 12547 | 953572 | 0 | 0 | 76 | 953572 | 76 | 953572 | 76 | 953572 | 100%
2 | OFICINA DE FAMILIAS EN ACCIÓN
2.1 | Repello con mortero 1:5, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. (SE CONTEMPLA PARA LA SUBESTACIÓN) | m² | 4 | 19111 | 76444 | 30 | 573330 | 34 | 649774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | Estucado de pasta de cal y arena de mármol blanco. (SE CONTEMPLA PARA LA SUBESTACIÓN) | m² | 4 | 23671 | 94684 | 30 | 710130 | 34 | 804814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. (SE CONTEMPLA PARA LA SUBESTACIÓN) | m² | 115.74 | 5568 | 644440 | 30 | 167040 | 145.74 | 811480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | Cielo raso registrable suspendido de panel yeso 1/2", decorativo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 48 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso 1/2", acabado con vinilo blanco, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. | m² | 48.1 | 38220 | 1838382 | -48.1 | -1838382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Guardaescoba cerámico, de 9 cm, recibido con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas cementoso, color blanco, para juntas de 3 mm. | ml | 0.9 | 13664 | 12298 | 0.94 | 12844.16 | 1.84 | 25142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,142 l/m²), sobre ventanas y rejas de acero. | m² | 10 | 13088 | 130880 | 0 | 0 | 10 | 130880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 | Esmalte sintético, color a elegir, acabado satinado, sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). sobre puertas y marcos de madera. | m² | 14.98 | 14355 | 215038 | 0 | 0 | 14.98 | 215038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | OFICINA INSPECCIÓN PRIMERA
3.1 | Estucado de pasta de cal y arena de mármol blanco. | m² | 3 | 23671 | 71013 | 2.22 | 52549.62 | 5.22 | 123563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. | m² | 39 | 5568 | 217152 | 1.24 | 6904.32 | 40.24 | 224056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Cielo raso registrable suspendido de panel yeso 1/2", decorativo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 48 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso 1/2", acabado con vinilo blanco, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. | m² | 25.95 | 38220 | 991809 | -25.95 | -991809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,142 l/m²), sobre ventanas y rejas de acero. | m² | 4.3 | 13088 | 56278 | 0.14 | 1832.32 | 4.44 | 58111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | Esmalte sintético, color a elegir, acabado satinado, sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Sobre y puertas y marcos de madera. | m² | 4.3 | 14355 | 61727 | -0.14 | -2009.7 | 4.16 | 59717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | OFICINA INSPECCIÓN TERCERA
4.1 | Estucado de pasta de cal y arena de mármol blanco. | m² | 3 | 23671 | 71013 | 1.9 | 44974.9 | 4.9 | 115988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. | m² | 34.67 | 5568 | 193043 | 4.47 | 24888.96 | 39.14 | 217932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3 | Cielo raso registrable suspendido de panel yeso 1/2", decorativo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 48 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso 1/2", acabado con vinilo blanco, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. | m² | 20.41 | 38220 | 780070 | -20.41 | -780070.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 | Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,142 l/m²), sobre ventanas y rejas de acero. | m² | 3.44 | 13088 | 45023 | 0.11 | 1439.68 | 3.55 | 46462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5 | Esmalte sintético, color a elegir, acabado satinado, sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). | m² | 4.3 | 14355 | 61727 | 0.15 | 2153.25 | 4.45 | 63880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | OFICINA VACÍA
5.1 | Repello con mortero 1:5, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. | m² | 6 | 21082 | 126492 | 1.76 | 37104.32 | 7.76 | 163596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | Estucado de pasta de cal y arena de mármol blanco. | m² | 5.8 | 23147 | 134253 | 1.96 | 45368.12 | 7.76 | 179621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. | m² | 54.79 | 5491 | 300852 | 0 | 0 | 54.79 | 300852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4 | Cielo raso registrable suspendido de panel yeso 1/2", decorativo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 48 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso 1/2", acabado con vinilo blanco, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. | m² | 28.11 | 38220 | 1074364 | -28.11 | -1074364.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.5 | Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,142 l/m²), sobre ventanas y rejas de acero. | m² | 6.89 | 13088 | 90176 | 0.21 | 2748.48 | 7.1 | 92925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.6 | Esmalte sintético, color a elegir, acabado satinado, sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Sobre puertas y marcos de madera. | m² | 8.8 | 14355 | 126324 | -0.27 | -3875.85 | 8.53 | 122448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | BAÑOS INDEPENDIENTES
6.1 | Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,142 l/m²), sobre ventanas y rejas de acero. | m² | 6 | 13088 | 78528 | -0.4 | -5235.2 | 5.6 | 73293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | Cielo raso registrable suspendido de panel yeso 1/2", decorativo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 48 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso 1/2", acabado con vinilo blanco, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. | m² | 11 | 38220 | 420420 | -11 | -420420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | PASILLO, SALA DE ESPERA Y ESCALERAS
7.1 | Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. | m² | 412 | 5568 | 2294016 | -136 | -757248 | 276 | 1536768 | 260.19 | 1448738 | 260.19 | 1448737.92 | 94.27%
7.2 | Esmalte sintético, color a elegir, acabado satinado, sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). sobre pasamanos de escaleras. | m² | 11.3 | 14355 | 162212 | 4.5 | 64597.5 | 15.8 | 226809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,142 l/m²), sobre ventanas, puertas y rejas de acero. | m² | 37 | 13088 | 484256 | 0 | 0 | 37 | 484256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4 | Guardaescoba cerámico, de 9 cm, recibido con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas cementoso, color blanco, para juntas de 3 mm. | ml | 8 | 13664 | 109312 | 1.57 | 21452.48 | 9.57 | 130764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | Cielo raso registrable suspendido de panel yeso 1/2", decorativo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 48 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso 1/2", acabado con vinilo blanco, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. | m² | 251 | 38220 | 9593220 | -251 | -9593220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | Piso de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 34x34 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, resistencia al deslizamiento alta, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. | m² | 5 | 40000 | 200000 | 4 | 160000 | 9 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | OTROS
8.1 | matera de barro 30cm de diametro | Ud | 1 | 53129 | 53129 | 0 | 0 | 1 | 53129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | Cerradura con llave para puerta interior metálica. Incluso Accesorios | Ud | 1 | 43038 | 43038 | 0 | 0 | 1 | 43038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 | Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 300 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. | Ud | 1 | 321030 | 321030 | 0 | 0 | 1 | 321030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NO PREVISTOS
N.P.1 | Reforzamiento estructural de uniones en cerchas de madera de estructura de cubierta. | Pto |  | 88205 | 0 | 24 | 2116920 | 24 | 2116920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.3 | Suministro e instalación de accesorios para la correcta instalación bajantes existentes en canal de fachada calle 8 y canal interna parte izquierda. | Pto |  | 47908 | 0 | 13 | 622804 | 13 | 622804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.4 | Reposición e instalación de canal en lámina galvanizada Cal. 22. Incluye pintura. | ml |  | 81021 | 0 | 76 | 6157596 | 76 | 6157596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.5 | Reposición e instalación de luminarias tipo panel LED 60x60cm - 50W | Ud |  | 166797 | 0 | 15 | 2501955 | 15 | 2501955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.6 | Suministro e instalación de tomacorrientes dobles con polo a tierra y recuperación de tomacorrientes existentes. | Global |  | 350220 | 0 | 1 | 350220 | 1 | 350220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.7 | Demolición de cerámica y pre repello pasillo | m² |  | 28127 | 0 | 9 | 253143 | 9 | 253143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.8 | Retiro de cielo raso existente en icopor y desmonte de estructura | m² |  | 5459 | 0 | 386.83 | 2111705 | 386.83 | 2111705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.9 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC importado, incluye estructura de soporte | m² |  | 38220 | 0 | 386.83 | 14784643 | 386.83 | 14784643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.10 | Ajuste de tornillería del entramado de cubierta en madera | m² |  | 5547 | 0 | 249.43 | 1383588 | 249.43 | 1383588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.11 | Nivelación de teleras de cubierta en madera | ml |  | 5898 | 0 | 168 | 990864 | 168 | 990864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.12 | Destape y/o reposición de tubería sanitaria de 2" en cocineta oficina vacía. Incluye la apertura de piso y posterios reparación. Se debe garantizar el funcionamiento del punto sanitario, sin filtraciones de agua, ni humedades. | m |  | 75343 | 0 | 9 | 678087 | 9 | 678087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.13 | Reparación de tubería hidráulica de 1/2". Incluye accesorios de instalación. Subestación y baño encima de subestación | m |  | 6103 | 0 | 11 | 67133 | 11 | 67133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.14 | Realce de cubierta para correcta isntalacion de canal c.c.e | ml |  | 18885 | 0 | 76 | 1435260 | 76 | 1435260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.15 | bala panel led 12w incrustar | ml |  | 36088 | 0 | 10 | 360880 | 10 | 360880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 16 | Suministro y montaje teja de asbesto cemento numero 6 | M2 |  | 31803 | 0 | 33.84 | 1076213.52 | 33.84 | 1076214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 17 | Desmonte y monte de cubierta traslucida incluye silicona y andamios. cc empedrado | M2 |  | 8229.49 | 0 | 111.03 | 913720.2747 | 111.03 | 913720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 18 | ajuste de precio de canal en U de 0.20x0.20x0.20. | M2 |  | 91328.8193 | 0 | 70 | 6393017.3541 | 70 | 6393017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 19 | desmonte y monte de cubierta en eternit para instalacion de canal . | M2 |  | 6148.424 | 0 | 136 | 836185.664 | 136 | 836186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 20 | suministro de solapa para canal | ml |  | 37713.5753 | 0 | 76 | 2866231.7191 | 76 | 2866232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 28209396 |  | 31850808 |  | 60060204 |  | 7973409 |  | 7973409 | 13.28%
| ADMINISTRACION |  | 25% |  | 7052349 |  | 7962702 |  | 15015051 |  | 1993352.25 |  | 1993352.25
| IMPREVISTOS |  | 2% |  | 564187.92 |  | 637016.16 |  | 1201204.08 |  | 159468.18 |  | 159468.18
| UTILIDAD |  | 5% |  | 1410469.8 |  | 1592540.4 |  | 3003010.2 |  | 398670.45 |  | 398670.45
| COSTO INDIRECTO A U I 32% |  |  |  | 9027007 |  | 10192259 |  | 19219265 |  | 2551491 |  | 2551491
| COSTO TOTAL |  |  |  | 37236403 |  | 42043067 |  | 79279469 |  | 10524900 |  | 10524900
CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS (CRAV)
1 | Recorrido de cubierta en teja termo acústica, incluye acomodación de tejas, limpieza y reparación | m2 | 505.88 | 5048 | 2553682 | -505.88 | -2553682.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Suministro e instalación de cinta impermeabilizante tapa goteras | m2 | 169 | 8632 | 1458808 | -169 | -1458808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes, limpieza, sellado de juntas y sondeo de bajantes. | ml | 99.48 | 12241 | 1217735 | -99.48 | -1217734.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Pintura en vinilo tipo I para interiores, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resane de muros | m2 | 503.42 | 4649 | 2340400 | -503.42 | -2340399.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Cielo falso en panel yeso de 12.7mm de espesor, incluye estuco y pintura con vinilo tipo 1,3 manos blanca | m2 | 148 | 42766 | 6329368 | -108 | -4618728 | 40 | 1710640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Punto sanitario PVC de 2" L prom=3m | pto. | 2 | 38425 | 76850 | -2 | -76850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Retiro de emblemas de la institución existentes en puertas de vidrio templado e instalación de vinilo esmerilado opalizado. | m2 | 5 | 31353 | 156765 | -2.58 | -80890.74 | 2.42 | 75874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Suministro e instalación Película de control solar uv99 ir90%. Incluye solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas adhesivas | m2 | 25.96 | 121552 | 3155490 | -3.4 | -413276.8 | 22.56 | 2742213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Suministro e instalación de vidrios 4mm | m2 | 2.57 | 37249 | 95730 | -2.57 | -95729.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonanda H = 2.0m incluido muro de 0.5m, incluye alambre de puas. | ml | 54.39 | 59361 | 3228645 | -12.37 | -734295.57 | 42.02 | 2494349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Aseo general | m2 | 405 | 2886 | 1168830 | 0 | 0 | 405 | 1168830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NO PREVISTOS
N.P. 1 | manteniemiento general de canal en lamina metalica | ml |  | 11738.2945 | 0 | 35 | 410840.3084 | 35 | 410840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 2 | Mantenimiento correctivo de filtraciones de agua en ventanas incluye andamios. crav | m3 |  | 14233.8337 | 0 | 235.03 | 3345377.9435 | 235.03 | 3345378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 3 | Suministro e instalación de bajante de tuberia 4" incluye accesorios+pintura | ml |  | 42255 | 0 | 68 | 2873340 | 68 | 2873340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P. 4 | Suministro e instalación de vidrio templado 8mm | m2 |  | 450116 | 0 | 5.02 | 2259582.32 | 5.02 | 2259582 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
N.P.5 | Pintura de carteras en vinilo tipo I, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes | Ml |  | 5476 | 0 | 244.99 | 1341565 | 244.99 | 1341565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N.P.6 | Pintura en vinilo tipo I para interiores, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resane de muros | m2 |  | 6570 |  | 511.2 | 3358584 | 511.2 | 3358584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 21782303 |  | -1106 |  | 21781195 |  | 0 |  | 0 | 0%
| ADMINISTRACION |  | 25% |  | 5445575.75 |  | -276.5 |  | 5445298.75 |  | 0 |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 2% |  | 435646.06 |  | -22.12 |  | 435623.9 |  | 0 |  | 0
| UTILIDAD |  | 5% |  | 1089115.15 |  | -55.3 |  | 1089059.75 |  | 0 |  | 0
| COSTO INDIRECTO A U I 32% |  |  |  | 6970337 |  | -354 |  | 6969982 |  | 0 |  | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  | 28752640 |  | -1460 |  | 28751177 |  | 0 |  | 0
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 322038051 |  | 76018202 |  | 398056248 |  | 91670801 |  | 91670801 | 23.03%
ADMINISTRACION |  | 25% |  |  | 80509512.75 |  | 19004550.5 |  | 99514062 |  | 22917700.25 |  | 22917700.25
IMPREVISTOS |  | 2% |  |  | 6440761.02 |  | 1520364.04 |  | 7961124.96 |  | 1833416.02 |  | 1833416.02
UTILIDAD |  | 5% |  |  | 16101902.55 |  | 3800910.1 |  | 19902812.4 |  | 4583540.05 |  | 4583540.05
COSTO INDIRECTO A U I 32% |  |  |  |  | 103052176 |  | 24325825 |  | 127377999 |  | 29334656 |  | 29334656.32
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 425090227 |  | 100344027 |  | 525434247 |  | 121005457 |  | 121005457
| BALANCE A LA FECHA |  |  |  | BALANCE DEL ANTICIPO: |  |  |  | BALANCE RETEGARANTIA
| VALOR CONTRATO PPAL |  |  | 425090227 | VALOR ANTICIPO |  | 0 |  | VALOR RETEGARANTIA 10% |  | *$0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL |  |  | 100344027 | AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES |  | 0 |  | ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES |  | 0
| VALOR TOTAL CONTRATADO |  |  | 525434247 | AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA |  | 0 |  | RETEGARANTIA PRESENTE ACTA |  | 0
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO | 121005457 |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  | 0 |  | SALDO RETEGARANTIA |  | 0
| SALDO POR EJECUTAR | 404428790
| SUMAS IGUALES $ | 525434247 |  | 525434247 | SUMAS IGUALES $ |  | 0 | 0 | SUMAS IGUALES |  | 0
[5 empty] | VALOR EJECUTADO HASTA LA PRESENTE ACTA | [5 empty] | 121005457
[5 empty] | VALOR A ADICIONAR | [5 empty] | 100344027
CIEN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE 00/100 PESOS MONEDA CTE
| Dra. SAMAIDA GOMEZ RUIZ |  |  | Ing. CARLOS ALBERTO CÓRDOBA MUÑOZ |  |  |  | Ing. PABLO AGUILAR |  |  | Ing. VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ
| Secretaria General |  |  | Secretario de Infraestructura |  |  |  | Supervisor del contrato |  |  | Contratista
[7 empty] | ORIGINAL |  | ADICIONAL
[6 empty] | TOTAL | 425090227 |  | 101311852
|  | GENERAL |  | CDP 2020.CEN.01.2588 $ 413.423.620 |  | GENERAL | 396337587 |  | 100064492 |  | 100344041
|  | GOBIERNO |  | CDP 2020.CEN.01.3745 $30.000.000 |  | GOBIERNO | 28752640 |  | 1247360 |  | 967811
443423620
425090227
18333393
Note on C224: Pc: movimiento de escombro de DAFE- a sitio donde se ubica la volqueta.
Note on G239: fabian felipe montoya urrego: No se estaba sumando