

	I.	INFORMACIÓN REUNIÓN

	DIRECCIÓN
	FECHA
	CONTRATO
	HORA INICIO

	Videoconferencia

meet.google.com/jwk-wvtv-wab
	
19 de enero de 2021
	
2019-1874
	
09:00

	
TEMA GENERAL
	Reunión de seguimiento semanal al contrato de obra civil de semaforización
	HORA FINAL

	
	
	10:30

	II.	ASISTENTES

	NOMBRE
	ENTIDAD
	CARGO
	FIRMA

	1
	Ing. Leydy Tatiana Borda
	SDM
	Supervisora Contrato 20191810
	

	2
	Ing. Camilo Rosario Rubio
	AC2R
	Representante legal
	[image: ]

	3
	Ing. Meliza Janez Gómez
	AC2R
	Residente de Obra
	[image: ]

	4
	Edwin Gonzalo García
	AC2R
	Director de Obra
	[image: ]

	
5
	
Ing. Diana Serna Herrera
	
AC2R
	Profesional SST del contratista
	[image: ]

	6
	Ing. Cristian Roqueme Salazar
	AC2R
	Especialista de tránsito
	[image: ]

	7
	Ing. Oscar Eduardo Valles
	AC2R
	Inspector de Obra
	[image: ]

	
8
	
Ing. Maryeth Vanegas Sáenz
	
PIV
	Profesional SST de interventoría
	

	
9
	
Ing. Luz Dary Vásquez
	
PIV
	Especialista de tránsito de interventoría
	

	
10
	
Arq. Claudia Cuellar
	
PIV
	Profesional de tránsito de apoyo
	

	11
	Ing. Jorge Enrique Garzón
	PIV
	Residente de interventoría
	

	12
	Ing. Jenny Alejandra Melo
	PIV
	Auxiliar de interventoría
	

	III.	TEMAS TRATADOS

	
El presente documento refleja el seguimiento a las actividades de obra y consultoría realizadas por el contratista desde el 08 de septiembre de 2020, día en que se suscribe el acta de inicio de
obra, hasta la fecha; las observaciones por parte de la Supervisión del contrato de interventoría


 (
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y la interventoría del contrato respecto a la calidad de las obras, la implementación del PMT, y aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), tales como, Elementos de Protección Personal (EPP) e implementación del protocolo de bioseguridad.
En seguida se listan los conceptos, opiniones e inquietudes discutidas por los presentes para los componentes de consultoría y obra.
1. Componente de consultoría
A continuación, se presenta el estado de avance de los diseños de intersecciones nuevas (tabla1). Una vez el contratista presenta a la interventoría los diseños, esta revisa y remite su concepto a la SDM para continuar con el proceso de revisión y aprobación; en el momento en que se tenga el concepto final de la SDM y el concepto de interventoría serán remitidos al contratista para su atención.
Tabla 1 Diseños de intersecciones nuevas

	
ID
	
Exterior
	
Dirección
	Radicación Contratista
	Observaciones Interventoría
	Observaciones SDM
	
Estado

	
1547
	
1865
	
KR 50B X AC 182
	10/11/2020
04/01/2021
	20/11/2020
04/12/2020 V1
12/01/2021 V2
	
23/11/2020
	
Aprobado

	1691
	1080
	KR 74A X AC 72
	12/11/2020
04/01/2021
	26/11/2020
08/01/2021
	03/12/2020
	


Atención de observaciones por parte del contratista

	1690
	2962
	KR 116 X DG 16
	17/11/2020
04/01/2021
	26/11/2020
09/01/2021
	09/12/2020
	

	1692
	1078
	AK 9 Y AK 11 X CL 127
	17/11/2020
04/01/2021
	27/11/2020
08/01/2021
	24/12/2020
	

	
-
	
-
	
AK 50 X AC 63
	24/11/2020
04/01/2021
12/01/2021
	26/11/2020
07/01/2021 V2
18/01/2021 V3
	
14/12/2020
	



1.1. La especialista de tránsito de interventoría sugiere al contratista efectuar, posteriormente a este comité, una  reunión para tratar temas puntuales sobre los diseños y hacer aclaraciones y precisiones que se consideran tienen solución expedita. El especialista de tránsito por parte del contratista está de acuerdo con la interventoría.

1.2. El residente de obra consulta qué acción se va a tomar con respecto a los PMT de las intersecciones ubicadas en la carrera 104 x calle 145 y la carrera 50 x calle 24, cuyo requisito es el retiro de los pompeyanos.

Indica que en la carrera 104 x calle 145 producto de la demolición de pompeyano hubo una depresión en el terreno que afectó la conectante occidente - sur.

El especialista de tránsito por parte del contratista sugiere el contratista que se apruebe el PMT por emergencia para estos dos puntos en vía e informa que ha evaluado con anterioridad las alternativas propuestas por la interventoría: realizar trabajos de obra en horario nocturno o los fines de semana; y concluyó que en ambos casos hay un incremento en los costos de mano de obra, fuera de la compra de requisitos adicionales como señales luminosas y entre otros elementos de seguridad.
En horario nocturno, según las especificaciones de la subdirección de planes de manejo de tránsito no requiere modelación y, por ende, no es necesario tomar la información sobre la movilidad de peatones y vehículos en la intersección.


	
Los fines de semana, debido al problema de salud pública, Bogotá tendrá una nueva cuarentena general el fin de semana del 23 y 24 de enero, si bien el contratista tiene permiso para llevar a cabo las actividades de obra por tratarse de un contrato con el Estado, algunos proveedores no prestan servicio mientras estén vigentes las restricciones decretadas por la alcaldía, puesto que existe incertidumbre sobre las medidas y se estarían exponiendo a un comparendo y/o a la inmovilización de los vehículos, por ejemplo, la concretera para el fin de semana canceló una orden por la cuarentena general de fin de semana del 23 y 24 de enero.

El contratista manifiesta que por ahora no va a desarrollar modelación dadas las condiciones actuales de la conectante y sus flujos motorizados y no motorizados; dado lo anterior se realizará una radicación de una nueva solicitud de PMT sin toma de información en terreno.

1.3. La especialista de tránsito de interventoría indica sobre este particular, que se presenta un vacío en la exigencia, dado que el PMT para las dos intersecciones debe cumplir con el concepto técnico 16 y el contrato no contempla parámetros de toma de información. De igual manera se insiste en el trabajo nocturno, el cual no requiere de toma de información y/o modelación.

La supervisión del contrato manifiesta que la solicitud de emergencia estaría supeditada al avance de las obras de fundida de bases, para que se pueda contar con esta infraestructura de manera previa a la restitución de la calzada. De otro lado, se requiere que los PMT de diseños que son aprobados, se soliciten de manera oportuna.

1.4. El residente de interventoría indica que, para la intersección de la carrera 33 x calle 56 A Sur, existen dos alternativas en relación con el complemento que sugiere el contratista y que no está contemplado en la ficha técnica previamente suministrada por la SDM; la primera es solicitar el ajuste del PMT a la SDM o desistir del complemento. Dado que la obra a ejecutar es menor y que el realizar las solicitudes pertinentes ante la SDM para llevar a cabo el complemento conllevan mayor tiempo al estimado para la ejecución de la obra, en el presente comité se decide desistir del complemento.

1.5. La especialista de tránsito de apoyo de interventoría, recomienda tener la disponibilidad de banderero en el punto en vía de la carrera 15 x calle 71 B sur, el cual apoye el paso peatonal de personas que puedan tener limitaciones físicas e impidan acceder al paso generado por la zona adecuada para tal fin.
2. Componente de obra.
A continuación, se presenta el estado de avance de los frentes de obra en ejecución (tabla 2).
Tabla 2 Frentes de obra en ejecución

	
	ID
	Exterior
	Dirección
	Estado De Actividades
	Avance
	

	
	404
	2762
	KR 16 X AC 32
	Aseo general y remates de obra.
	99%
	

	
	432
	2762
	KR 17 X AC 32
	Aseo general y remates de obra.
	99%
	

	
	420
	2244
	KR 21 X CL 51
	Cambio de cuatro tapas para caja de paso.
	98%
	




	
	425
	2244
	KR 21 X CL 50
	Cambio de cuatro tapas para caja de paso.
	98%
	

	
	450
	2217
	TV 24 X DG 53C
	Construcción espacio público costa suroccidental.
	90%
	

	
	453
	2217
	TV 24 X CL 53B
	Falta construcción espacio público costa suroccidental.
	90%
	

	
	1454
	3688
	KR 15 X CL 71B SUR
	Movimiento bases provisionales para construcción de bases definitivas.
	60%
	

	
	
643
	
1876
	
AK 104 X AC 145
	Demolición de pompeyanos. Instalación asfalto y construcción de bases obstruidas. En espera aprobación PMT.
	
50%
	

	
	P352
	-
	TV 53 X CL 2
	Perforaciones de calzada.
	25%
	

	
	390
	2005
	KR 5 X CL 17
	Investigación de redes.
	10%
	

	
	260
	2054
	AK 13 X AC 57
	Investigación de redes. Colaboración para reubicar cámaras ETB.
	Replanteada
	

	
	
650
	
2688
	
KR 50 x CL 24
	Investigación de redes. En espera autorización del cierre total del frente de obra mínimo por 24
horas.
	
Replanteada
	

	
	921
	3785
	AK 80 X CL 55 SUR
	Investigación de redes.
	Replanteada
	

	
	1109
	3665
	KR 33 X CL 56A SUR
	Investigación de redes.
	Replanteada
	

	
2.1. La interventoría informa que el 20 de enero de 2021 se tiene programada visita conjunta entre la interventoría y el contratista en la carrera 15 x calle 71 B sur para la definición de la ubicación de las bases para poste semafórico, la cual contará con acompañamiento de la especialista de zona de la SDM.

2.2. A través de la supervisión del contrato se está gestionando visita de acompañamiento para inspección de redes de ETB a la intersección de la carrera 13 x calle 57, con el propósito de acceder a las cámaras que tienen sistema de apertura de tapa electromagnético y poder revisar las características de sus redes.

2.3. La especialista SST por parte del contratista informa: No se han presentado accidentes de trabajo.
No se han presentado casos sospechosos o positivos para Covid 19.
Se ha realizado una correcta implementación de los protocolos de bioseguridad.
Se realizó la entrego EPP al personal y se tiene proyectado suministrar nueva dotación al personal que tiene overoles diferentes a los aprobados.
La dotación se compró a un nuevo proveedor, puesto que el anterior no cumplía con el requisito de calidad.

2.4. La especialista SST de interventoría consulta sobre el estado de los cerramientos en la carrera 104 x calle 145 para los cuales el día de ayer la interventoría evidenció deterioro en los elementos y le comunicó al contratista.

2.5. La especialista SST por parte del contratista indica que se atendió la observación de la interventoría y enviará el registro fotográfico correspondiente. Ayer en la tarde se envió personal a atender la observación.

2.6. La especialista SST de interventoría consulta si se realizó la recolección de residuos en la transversal 53 x calle 2.




	2.7. La especialista SST por parte de la contratista índica en la tarde se dejó libre de residuos el paso peatonal y el sendero para biciusuarios y posteriormente envió el registro fotográfico a la interventoría.

2.8. La supervisión del contrato indica que se requiere el envío urgente de la programación del PAC, el cual ya constituye un pasivo exigible. Este debe ser enviado para revisión de la supervisión el día de hoy.

2.9. El contratista indica que se está adelantando la gestión ante el Ministerio de Cultura en relación con la intersección AK 50 X AC 63 y consulta si la SDM posee un contacto en dicha entidad con el propósito de consultar el estado de avance del trámite. La supervisión del contrato indica que realizará la averiguación pertinente y la comunicará. También precisa que es obligación del contratista generar las actas de socialización requeridas y deben ser radicadas con los demás documentos de la solicitud.

Se cierra la reunión a las 10:30 a.m.
Se anexa el informe semanal presentado por el contratista, correspondiente a la semana 40 (11 de enero de 2020 - 17 de enero de 2021).

	IV.	COMPROMISOS

	1. La interventoría se compromete a enviar a la supervisión del contrato la programación del PAC.
2. Registro fotográfico de la atención de observaciones realizadas en campo por la profesional SST de la interventoría.



	[bookmark: e9992489c75f86f1c817d4d1c87f014059cd10fa][bookmark: SEMANA_40_-_11_ENERO__AL__DE_17_ENERO_DE]AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S NIT: 830.123.577-7

	REPORTE SEMANAL DE OBRA N°40 - CONTRATO 2019-1874

	DEL 11 DE ENERO AL 17 DE ENERO DE 2021

	

N°
	

ID SIG
	

EXT
	

DIRECCION
	

TIPO DE ACTIVIDAD
	

ORDEN DE TRABAJO
	
VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION
	
VIGENCIA PMT
	
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
	
EJECUCION ACTIVIDADES
	

AVANCE (%)
	

VALOR ESTIMADO
	


OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	
	INCIO
	FIN
	INICIO
	FIN
	INICIO
	FIN
	INICIO
	FIN
	
	
	

	


13
	


404
	


2762
	


KR 16 X AC 32
	CON PLANO INTERSECCIÓN DOBLE:kr16ykr17 EL BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEA DOS A AL COSTADO SUR DEL SEPARADOR AC32. EN KR16 EL BICICARRIL SEA DOS A ALANDÉN COSTADO ORIENTAL. CONSTRUIR cinco(5)BASES ALARGAR EL SEPARADOR ORIENTAL RECORTAR SEPARADOR OCCIDENTAL. CONSTRIUR
OCHO (8) RAMPAS.
	


1
	


28/01/2020
	


28/01/2022
	


2/10/2020
	


24/03/2021
	


30/11/2020
	


24/03/2021
	


30/11/2020
	
	


99%
	


$	55.000.000
	

	
14
	
432
	
2762
	
KR 17 X AC 32
	
CON PLANO.
	
1
	
28/01/2020
	
28/01/2022
	
2/10/2020
	
24/03/2021
	
30/11/2020
	
24/03/2021
	
30/11/2020
	
	
99%
	
$	40.000.000
	

	30
	450 / 453
	2217
	TV 24 X CL 53B Y C
	
	3
	28/01/2020
	28/01/2022
	13/11/2020
	18/03/2021
	21/11/2020
	18/03/2021
	21/11/2020
	
	90%
	$	70.000.000
	

	


32
	


643
	


1876
	


KR 104 X AC 145
	


Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases
	
	


28/01/2020
	


28/01/2022
	


7/01/2021
	


24/04/2021
	


7/01/2021
	


24/04/2021
	


7/01/2021
	
	


50%
	


$	15.000.000
	
PROGRMACION PUEDE VARIAR DEBIDO A LAS DIFRECTRICES DE LA ALC ALDIA EN CUANTO A LAS NUEVAS MEDIDAS POR (COVID - 19 )

	



33
	



650
	



2688
	



KR 50 X CL 24
	




Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE
	
	



28/01/2020
	



28/01/2022
	



25/12/2020
	



24/04/2021
	
	
	
	
	



5%
	



$	20.000.000
	

COMPLEMENTO PENDIENTE DE PROGRAMACION DE LA EJCUCION, SE SOLICITA VISITA DE SUPERVISOR DE ZONA SDM DEBIDO A DIFICULTADES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BASES PLANTEADAS, YA QUE ESTAS ESTAN SOBRE LA ESTRUCTURA DE EL PUENTE.

	34
	260
	2054
	KR 13 X CL 57
	
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	25/12/2020
	18/03/2021
	
	
	
	
	5%
	$	35.000.000
	

	35
	1109
	3665
	AV BOYACA X KR 33
	
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	25/12/2020
	18/03/2021
	
	
	
	
	5%
	$	20.000.000
	

	36
	420/425
	2244
	KR 21 X CL 50 Y 51
	Complemento peatonal
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	8/01/2021
	29/04/2021
	
	
	
	
	98%
	$	40.000.000
	

	37
	921
	3785
	KR 80 X CL 55 SUR
	Otra: Adecuación de urbanismo
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	1/01/2021
	1/05/2021
	
	
	
	
	5%
	$	25.000.000
	

	38
	P352
	-
	TV 53 X CL 2
	Intersección nueva
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	8/01/2021
	29/04/2021
	
	
	
	
	25%
	$	60.000.000
	

	39
	390
	2005
	KR 5 X CL 17
	
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	25/12/2020
	23/02/2021
	
	
	
	
	70%
	$	15.000.000
	

	41
	1454
	3688
	KR 15 X AV BOYACA
	Correctivo. Subterranización de cableado aéreo
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	1/01/2021
	1/05/2021
	
	
	
	
	10%
	$	80.000.000
	


[image: ][image: ]

FIRMA RESIDENTE DE OBRA
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	SEMANA N° 40 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

	DEL 11 ENERO AL 17 DE ENERO DE 2021

	
No
	
ID
	
EXT
	
DIRECCIÓN
	

VISITA
	

TOPOGRAFÍA
	
SOLICITUD CODENSA
	

RADICADO INTERVENTORÍA
	
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	
ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	

RADICADO SDM
	

OBSERVACIONES SDM
	
ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM
	

APROBACIÓN
	

% AVANCE

	
1
	
1547
	
1865
	
KR 50B X CL 182
	
SI
	
SI
	
SI
	
10/11/2020
	
20/11/2020	04/12/2020
V1
	
	
	
23/11/2020
	
	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM
	
95%

	
2
	
1691
	
1080
	
KR 74 A X AC 72
	

SI
	

SI
	

SI
	

12/11/2020
	
26/11/2020
8/01/2021
	
	
	

8/12/2020
	
	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM
	

95%

	

27
	

1690
	

2962
	
KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA )
	

SI
	

SI
	

SI
	

17/11/2020
	
26/11/2020
9/01/2021
	
	
	

9/12/2020
	
	
En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM
	

95%

	

28
	

1692
	

1078
	

AK 9 Y AK 11 x CL 127
	

SI
	

SI
	

SI
	

17/11/2020
	
27/11/2020
8/01/2021
	
	
	

24/12/2020
	
	
En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM
	

95%

	
-
	
-
	
-
	
AK 50 X CL 63
	
SI
	
SI
	
SI
	

24/11/2020
	
26/11/2020
7/01/2021
	
	
	
14/12/2020
	
	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM
	

95%

	
	
P679
	
	
AK 70 X CL 103
	
SI
	
NO
	
NO
	
ESTAN EN TRAMITE
	
	
	
	
	
En tramite de desarrollo
	
0%

	
	P1638
	
	KR 27 X CL 5
	SI
	NO
	NO
	ESTAN EN TRAMITE
	
	
	
	
	En tramite de desarrollo
	0%

	
	P1142
	
	KR 78K X CL 40 SUR
	SI
	NO
	NO
	ESTAN EN TRAMITE
	
	
	
	
	En tramite de desarrollo
	0%

	
	P1115
	
	KR 107 X DG 78C
	SI
	NO
	NO
	ESTAN EN TRAMITE
	
	
	
	
	En tramite de desarrollo
	0%

	
	P947
	
	AK 33 X CL 47B SUR
	SI
	NO
	NO
	ESTAN EN TRAMITE
	
	
	
	
	En tramite de desarrollo
	0%

	
	P1309
	
	KR 23C X CL 64 SUR
	SI
	NO
	NO
	ESTAN EN TRAMITE
	
	
	
	
	En tramite de desarrollo
	0%
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	SEMANA N° 40 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

	DEL 11 ENERO AL 17 DE ENERO DE 2021

	
N°
	
ID
	
EXT
	
DIRECCIÓN
	RADICADO SDM
	
OBSERVACIONES
	ACCIONES REALIZADA A LAS
OBSERVACIONES
	
IDU

	
	
	
	
	Fecha
	Radicado
	
	
	

	33
	P736
	-
	TV 42 X CL 12
	7/01/2021
	INTERVENTORIA
	
	
	

	44
	
	
	CRA 50 X CL 63
	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE
DISEÑO
	
	
	

	45
	
	
	CRA 50 x CL 182
	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE
DISEÑO
	
	
	

	46
	723
	2324
	AK 86 X CL 66A
	SERAN RADICADOS EL DIA LUNES 25/01/2021
	
	
	

	47
	744
	2530
	AK 86 X CL 64B BIS
	SERAN RADICADOS EL DIA LUNES 25/01/2021
	
	
	

	48
	747
	2530
	AK 86 X DG 63F
	SERAN RADICADOS EL DIA LUNES 25/01/2021
	
	
	

	49
	731
	2550
	AK 86 X CL 65 BIS
	SERAN RADICADOS EL DIA LUNES 25/01/2021
	
	
	

	50
	P679
	
	AK 70 X CL 103
	EN TRAMITE DE DESARROLLO
	
	
	

	51
	P1638
	
	KR 27 X CL 5
	EN TRAMITE DE DESARROLLO
	
	
	

	52
	P1142
	
	KR 78K X CL 40 SUR
	EN TRAMITE DE DESARROLLO
	
	
	

	53
	P1115
	
	KR 107 X DG 78C
	EN TRAMITE DE DESARROLLO
	
	
	

	54
	P947
	
	AK 33 X CL 47B SUR
	EN TRAMITE DE DESARROLLO
	
	
	

	55
	P1309
	
	KR 23C X CL 64 SUR
	EN TRAMITE DE DESARROLLO
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