| I. INFORMACIÓN REUNIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN |  | FECHA |  | CONTRATO | HORA INICIO |
| Videoconferencia meet.google.com/jwk-wvtv-wab |  | 19 de enero de 2021 |  | 2019-1874 | 09:00 |
| TEMA GENERAL |  | Reunión de seguimiento semanal al contrato de obra civil de semaforización |  |  | HORA FINAL |
|  |  |  |  |  | 10:30 |
| II. ASISTENTES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  | ENTIDAD | CARGO |  | FIRMA |
| 1 | Ing. Leydy Tatiana Borda | SDM | Supervisora Contrato 20191810 |  |  |
| 2 | Ing. Camilo Rosario Rubio | AC2R | Representante legal |  |  |
| 3 | Ing. Meliza Janez Gómez | AC2R | Residente de Obra |  |  |
| 4 | Edwin Gonzalo García | AC2R | Director de Obra |  |  |
| 5 | Ing. Diana Serna Herrera | AC2R | Profesional SST del contratista |  |  |
| 6 | Ing. Cristian Roqueme Salazar | AC2R | Especialista de tránsito |  |  |
| 7 | Ing. Oscar Eduardo Valles | AC2R | Inspector de Obra |  |  |
| 8 | Ing. Maryeth Vanegas Sáenz | PIV | Profesional SST de interventoría |  |  |
| 9 | Ing. Luz Dary Vásquez | PIV | Especialista de tránsito de interventoría |  |  |
| 10 | Arq. Claudia Cuellar | PIV | Profesional de tránsito de apoyo |  |  |
| 11 | Ing. Jorge Enrique Garzón | PIV | Residente de interventoría |  |  |
| 12 | Ing. Jenny Alejandra Melo | PIV | Auxiliar de interventoría |  |  |
| III. TEMAS TRATADOS |  |  |  |  |  |
| El presente documento refleja el seguimiento a las actividades de obra y consultoría realizadas por el contratista desde el 08 de septiembre de 2020, día en que se suscribe el acta de inicio de obra, hasta la fecha; las observaciones por parte de la Supervisión del contrato de interventoría |  |  |  |  |  |

y la interventoría del contrato respecto a la calidad de las obras, la implementación del PMT, y aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), tales como, Elementos de Protección Personal (EPP) e implementación del protocolo de bioseguridad.

En seguida se listan los conceptos, opiniones e inquietudes discutidas por los presentes para los componentes de consultoría y obra.

- Componente de consultoría

A continuación, se presenta el estado de avance de los diseños de intersecciones nuevas (tabla1). Una vez el contratista presenta a la interventoría los diseños, esta revisa y remite su concepto a la SDM para continuar con el proceso de revisión y aprobación; en el momento en que se tenga el concepto final de la SDM y el concepto de interventoría serán remitidos al contratista para su atención.

Tabla 1 Diseños de intersecciones nuevas

| ID | Exterior | Dirección | Radicación Contratista | Observaciones Interventoría | Observaciones SDM | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1547 | 1865 | KR 50B X AC 182 | 10/11/2020 04/01/2021 | 20/11/2020 04/12/2020 V1 12/01/2021 V2 | 23/11/2020 | Aprobado |
| 1691 | 1080 | KR 74A X AC 72 | 12/11/2020 04/01/2021 | 26/11/2020 08/01/2021 | 03/12/2020 | Atención de observaciones por parte del contratista |
| 1690 | 2962 | KR 116 X DG 16 | 17/11/2020 04/01/2021 | 26/11/2020 09/01/2021 | 09/12/2020 |  |
| 1692 | 1078 | AK 9 Y AK 11 X CL 127 | 17/11/2020 04/01/2021 | 27/11/2020 08/01/2021 | 24/12/2020 |  |
| - | - | AK 50 X AC 63 | 24/11/2020 04/01/2021 12/01/2021 | 26/11/2020 07/01/2021 V2 18/01/2021 V3 | 14/12/2020 |  |

  - La especialista de tránsito de interventoría sugiere al contratista efectuar, posteriormente a este comité, una  reunión para tratar temas puntuales sobre los diseños y hacer aclaraciones y precisiones que se consideran tienen solución expedita. El especialista de tránsito por parte del contratista está de acuerdo con la interventoría.

  - El residente de obra consulta qué acción se va a tomar con respecto a los PMT de las intersecciones ubicadas en la carrera 104 x calle 145 y la carrera 50 x calle 24, cuyo requisito es el retiro de los pompeyanos.

Indica que en la carrera 104 x calle 145 producto de la demolición de pompeyano hubo una depresión en el terreno que afectó la conectante occidente - sur.

El especialista de tránsito por parte del contratista sugiere el contratista que se apruebe el PMT por emergencia para estos dos puntos en vía e informa que ha evaluado con anterioridad las alternativas propuestas por la interventoría: realizar trabajos de obra en horario nocturno o los fines de semana; y concluyó que en ambos casos hay un incremento en los costos de mano de obra, fuera de la compra de requisitos adicionales como señales luminosas y entre otros elementos de seguridad.

En horario nocturno, según las especificaciones de la subdirección de planes de manejo de tránsito no requiere modelación y, por ende, no es necesario tomar la información sobre la movilidad de peatones y vehículos en la intersección.

| Los fines de semana, debido al problema de salud pública, Bogotá tendrá una nueva cuarentena general el fin de semana del 23 y 24 de enero, si bien el contratista tiene permiso para llevar a cabo las actividades de obra por tratarse de un contrato con el Estado, algunos proveedores no prestan servicio mientras estén vigentes las restricciones decretadas por la alcaldía, puesto que existe incertidumbre sobre las medidas y se estarían exponiendo a un comparendo y/o a la inmovilización de los vehículos, por ejemplo, la concretera para el fin de semana canceló una orden por la cuarentena general de fin de semana del 23 y 24 de enero. El contratista manifiesta que por ahora no va a desarrollar modelación dadas las condiciones actuales de la conectante y sus flujos motorizados y no motorizados; dado lo anterior se realizará una radicación de una nueva solicitud de PMT sin toma de información en terreno. - La especialista de tránsito de interventoría indica sobre este particular, que se presenta un vacío en la exigencia, dado que el PMT para las dos intersecciones debe cumplir con el concepto técnico 16 y el contrato no contempla parámetros de toma de información. De igual manera se insiste en el trabajo nocturno, el cual no requiere de toma de información y/o modelación. La supervisión del contrato manifiesta que la solicitud de emergencia estaría supeditada al avance de las obras de fundida de bases, para que se pueda contar con esta infraestructura de manera previa a la restitución de la calzada. De otro lado, se requiere que los PMT de diseños que son aprobados, se soliciten de manera oportuna. - El residente de interventoría indica que, para la intersección de la carrera 33 x calle 56 A Sur, existen dos alternativas en relación con el complemento que sugiere el contratista y que no está contemplado en la ficha técnica previamente suministrada por la SDM; la primera es solicitar el ajuste del PMT a la SDM o desistir del complemento. Dado que la obra a ejecutar es menor y que el realizar las solicitudes pertinentes ante la SDM para llevar a cabo el complemento conllevan mayor tiempo al estimado para la ejecución de la obra, en el presente comité se decide desistir del complemento. - La especialista de tránsito de apoyo de interventoría, recomienda tener la disponibilidad de banderero en el punto en vía de la carrera 15 x calle 71 B sur, el cual apoye el paso peatonal de personas que puedan tener limitaciones físicas e impidan acceder al paso generado por la zona adecuada para tal fin. 2. Componente de obra. A continuación, se presenta el estado de avance de los frentes de obra en ejecución (tabla 2). Tabla 2 Frentes de obra en ejecución |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | Exterior | Dirección | Estado De Actividades | Avance |  |
|  | 404 | 2762 | KR 16 X AC 32 | Aseo general y remates de obra. | 99% |  |
|  | 432 | 2762 | KR 17 X AC 32 | Aseo general y remates de obra. | 99% |  |
|  | 420 | 2244 | KR 21 X CL 51 | Cambio de cuatro tapas para caja de paso. | 98% |  |

|  | 425 | 2244 | KR 21 X CL 50 | Cambio de cuatro tapas para caja de paso. | 98% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 450 | 2217 | TV 24 X DG 53C | Construcción espacio público costa suroccidental. | 90% |  |
|  | 453 | 2217 | TV 24 X CL 53B | Falta construcción espacio público costa suroccidental. | 90% |  |
|  | 1454 | 3688 | KR 15 X CL 71B SUR | Movimiento bases provisionales para construcción de bases definitivas. | 60% |  |
|  | 643 | 1876 | AK 104 X AC 145 | Demolición de pompeyanos. Instalación asfalto y construcción de bases obstruidas. En espera aprobación PMT. | 50% |  |
|  | P352 | - | TV 53 X CL 2 | Perforaciones de calzada. | 25% |  |
|  | 390 | 2005 | KR 5 X CL 17 | Investigación de redes. | 10% |  |
|  | 260 | 2054 | AK 13 X AC 57 | Investigación de redes. Colaboración para reubicar cámaras ETB. | Replanteada |  |
|  | 650 | 2688 | KR 50 x CL 24 | Investigación de redes. En espera autorización del cierre total del frente de obra mínimo por 24 horas. | Replanteada |  |
|  | 921 | 3785 | AK 80 X CL 55 SUR | Investigación de redes. | Replanteada |  |
|  | 1109 | 3665 | KR 33 X CL 56A SUR | Investigación de redes. | Replanteada |  |
| - La interventoría informa que el 20 de enero de 2021 se tiene programada visita conjunta entre la interventoría y el contratista en la carrera 15 x calle 71 B sur para la definición de la ubicación de las bases para poste semafórico, la cual contará con acompañamiento de la especialista de zona de la SDM. - A través de la supervisión del contrato se está gestionando visita de acompañamiento para inspección de redes de ETB a la intersección de la carrera 13 x calle 57, con el propósito de acceder a las cámaras que tienen sistema de apertura de tapa electromagnético y poder revisar las características de sus redes. - La especialista SST por parte del contratista informa: No se han presentado accidentes de trabajo. No se han presentado casos sospechosos o positivos para Covid 19. Se ha realizado una correcta implementación de los protocolos de bioseguridad. Se realizó la entrego EPP al personal y se tiene proyectado suministrar nueva dotación al personal que tiene overoles diferentes a los aprobados. La dotación se compró a un nuevo proveedor, puesto que el anterior no cumplía con el requisito de calidad. - La especialista SST de interventoría consulta sobre el estado de los cerramientos en la carrera 104 x calle 145 para los cuales el día de ayer la interventoría evidenció deterioro en los elementos y le comunicó al contratista. - La especialista SST por parte del contratista indica que se atendió la observación de la interventoría y enviará el registro fotográfico correspondiente. Ayer en la tarde se envió personal a atender la observación. - La especialista SST de interventoría consulta si se realizó la recolección de residuos en la transversal 53 x calle 2. |  |  |  |  |  |  |

- La especialista SST por parte de la contratista índica en la tarde se dejó libre de residuos el paso peatonal y el sendero para biciusuarios y posteriormente envió el registro fotográfico a la interventoría. - La supervisión del contrato indica que se requiere el envío urgente de la programación del PAC, el cual ya constituye un pasivo exigible. Este debe ser enviado para revisión de la supervisión el día de hoy. - El contratista indica que se está adelantando la gestión ante el Ministerio de Cultura en relación con la intersección AK 50 X AC 63 y consulta si la SDM posee un contacto en dicha entidad con el propósito de consultar el estado de avance del trámite. La supervisión del contrato indica que realizará la averiguación pertinente y la comunicará. También precisa que es obligación del contratista generar las actas de socialización requeridas y deben ser radicadas con los demás documentos de la solicitud. Se cierra la reunión a las 10:30 a.m. Se anexa el informe semanal presentado por el contratista, correspondiente a la semana 40 (11 de enero de 2020 - 17 de enero de 2021).

IV. COMPROMISOS

- La interventoría se compromete a enviar a la supervisión del contrato la programación del PAC. - Registro fotográfico de la atención de observaciones realizadas en campo por la profesional SST de la interventoría.

| AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S NIT: 830.123.577-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPORTE SEMANAL DE OBRA N°40 - CONTRATO 2019-1874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL 11 DE ENERO AL 17 DE ENERO DE 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | ID SIG | EXT | DIRECCION | TIPO DE ACTIVIDAD | ORDEN DE TRABAJO | VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION |  | VIGENCIA PMT |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  | EJECUCION ACTIVIDADES |  | AVANCE (%) | VALOR ESTIMADO | OBSERVACIONES |
|  |  |  |  |  |  | INCIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN |  |  |  |
| 13 | 404 | 2762 | KR 16 X AC 32 | CON PLANO INTERSECCIÓN DOBLE:kr16ykr17 EL BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEA DOS A AL COSTADO SUR DEL SEPARADOR AC32. EN KR16 EL BICICARRIL SEA DOS A ALANDÉN COSTADO ORIENTAL. CONSTRUIR cinco(5)BASES ALARGAR EL SEPARADOR ORIENTAL RECORTAR SEPARADOR OCCIDENTAL. CONSTRIUR OCHO (8) RAMPAS. | 1 | 28/01/2020 | 28/01/2022 | 2/10/2020 | 24/03/2021 | 30/11/2020 | 24/03/2021 | 30/11/2020 |  | 99% | $ 55.000.000 |  |
| 14 | 432 | 2762 | KR 17 X AC 32 | CON PLANO. | 1 | 28/01/2020 | 28/01/2022 | 2/10/2020 | 24/03/2021 | 30/11/2020 | 24/03/2021 | 30/11/2020 |  | 99% | $ 40.000.000 |  |
| 30 | 450 / 453 | 2217 | TV 24 X CL 53B Y C |  | 3 | 28/01/2020 | 28/01/2022 | 13/11/2020 | 18/03/2021 | 21/11/2020 | 18/03/2021 | 21/11/2020 |  | 90% | $ 70.000.000 |  |
| 32 | 643 | 1876 | KR 104 X AC 145 | Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases |  | 28/01/2020 | 28/01/2022 | 7/01/2021 | 24/04/2021 | 7/01/2021 | 24/04/2021 | 7/01/2021 |  | 50% | $ 15.000.000 | PROGRMACION PUEDE VARIAR DEBIDO A LAS DIFRECTRICES DE LA ALC ALDIA EN CUANTO A LAS NUEVAS MEDIDAS POR (COVID - 19 ) |
| 33 | 650 | 2688 | KR 50 X CL 24 | Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE |  | 28/01/2020 | 28/01/2022 | 25/12/2020 | 24/04/2021 |  |  |  |  | 5% | $ 20.000.000 | COMPLEMENTO PENDIENTE DE PROGRAMACION DE LA EJCUCION, SE SOLICITA VISITA DE SUPERVISOR DE ZONA SDM DEBIDO A DIFICULTADES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BASES PLANTEADAS, YA QUE ESTAS ESTAN SOBRE LA ESTRUCTURA DE EL PUENTE. |
| 34 | 260 | 2054 | KR 13 X CL 57 |  |  | 28/01/2020 | 28/01/2022 | 25/12/2020 | 18/03/2021 |  |  |  |  | 5% | $ 35.000.000 |  |
| 35 | 1109 | 3665 | AV BOYACA X KR 33 |  |  | 28/01/2020 | 28/01/2022 | 25/12/2020 | 18/03/2021 |  |  |  |  | 5% | $ 20.000.000 |  |
| 36 | 420/425 | 2244 | KR 21 X CL 50 Y 51 | Complemento peatonal |  | 28/01/2020 | 28/01/2022 | 8/01/2021 | 29/04/2021 |  |  |  |  | 98% | $ 40.000.000 |  |
| 37 | 921 | 3785 | KR 80 X CL 55 SUR | Otra: Adecuación de urbanismo |  | 28/01/2020 | 28/01/2022 | 1/01/2021 | 1/05/2021 |  |  |  |  | 5% | $ 25.000.000 |  |
| 38 | P352 | - | TV 53 X CL 2 | Intersección nueva |  | 28/01/2020 | 28/01/2022 | 8/01/2021 | 29/04/2021 |  |  |  |  | 25% | $ 60.000.000 |  |
| 39 | 390 | 2005 | KR 5 X CL 17 |  |  | 28/01/2020 | 28/01/2022 | 25/12/2020 | 23/02/2021 |  |  |  |  | 70% | $ 15.000.000 |  |
| 41 | 1454 | 3688 | KR 15 X AV BOYACA | Correctivo. Subterranización de cableado aéreo |  | 28/01/2020 | 28/01/2022 | 1/01/2021 | 1/05/2021 |  |  |  |  | 10% | $ 80.000.000 |  |

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

| SEMANA N° 40 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEL 11 ENERO AL 17 DE ENERO DE 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | ID | EXT | DIRECCIÓN | VISITA | TOPOGRAFÍA | SOLICITUD CODENSA | RADICADO INTERVENTORÍA | OBSERVACIONES INTERVENTORÍA | ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA | RADICADO SDM | OBSERVACIONES SDM | ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM | APROBACIÓN | % AVANCE |
| 1 | 1547 | 1865 | KR 50B X CL 182 | SI | SI | SI | 10/11/2020 | 20/11/2020 04/12/2020 V1 |  |  | 23/11/2020 |  | En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM | 95% |
| 2 | 1691 | 1080 | KR 74 A X AC 72 | SI | SI | SI | 12/11/2020 | 26/11/2020 8/01/2021 |  |  | 8/12/2020 |  | En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM | 95% |
| 27 | 1690 | 2962 | KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA ) | SI | SI | SI | 17/11/2020 | 26/11/2020 9/01/2021 |  |  | 9/12/2020 |  | En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM | 95% |
| 28 | 1692 | 1078 | AK 9 Y AK 11 x CL 127 | SI | SI | SI | 17/11/2020 | 27/11/2020 8/01/2021 |  |  | 24/12/2020 |  | En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM | 95% |
| - | - | - | AK 50 X CL 63 | SI | SI | SI | 24/11/2020 | 26/11/2020 7/01/2021 |  |  | 14/12/2020 |  | En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM | 95% |
|  | P679 |  | AK 70 X CL 103 | SI | NO | NO | ESTAN EN TRAMITE |  |  |  |  |  | En tramite de desarrollo | 0% |
|  | P1638 |  | KR 27 X CL 5 | SI | NO | NO | ESTAN EN TRAMITE |  |  |  |  |  | En tramite de desarrollo | 0% |
|  | P1142 |  | KR 78K X CL 40 SUR | SI | NO | NO | ESTAN EN TRAMITE |  |  |  |  |  | En tramite de desarrollo | 0% |
|  | P1115 |  | KR 107 X DG 78C | SI | NO | NO | ESTAN EN TRAMITE |  |  |  |  |  | En tramite de desarrollo | 0% |
|  | P947 |  | AK 33 X CL 47B SUR | SI | NO | NO | ESTAN EN TRAMITE |  |  |  |  |  | En tramite de desarrollo | 0% |
|  | P1309 |  | KR 23C X CL 64 SUR | SI | NO | NO | ESTAN EN TRAMITE |  |  |  |  |  | En tramite de desarrollo | 0% |

| AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S NIT: 830.123.577-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMANA N° 40 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL 11 ENERO AL 17 DE ENERO DE 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | ID | EXT | DIRECCIÓN | RADICADO SDM |  | OBSERVACIONES | ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES | IDU |
|  |  |  |  | Fecha | Radicado |  |  |  |
| 33 | P736 | - | TV 42 X CL 12 | 7/01/2021 | INTERVENTORIA |  |  |  |
| 44 |  |  | CRA 50 X CL 63 | EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO |  |  |  |  |
| 45 |  |  | CRA 50 x CL 182 | EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO |  |  |  |  |
| 46 | 723 | 2324 | AK 86 X CL 66A | SERAN RADICADOS EL DIA LUNES 25/01/2021 |  |  |  |  |
| 47 | 744 | 2530 | AK 86 X CL 64B BIS | SERAN RADICADOS EL DIA LUNES 25/01/2021 |  |  |  |  |
| 48 | 747 | 2530 | AK 86 X DG 63F | SERAN RADICADOS EL DIA LUNES 25/01/2021 |  |  |  |  |
| 49 | 731 | 2550 | AK 86 X CL 65 BIS | SERAN RADICADOS EL DIA LUNES 25/01/2021 |  |  |  |  |
| 50 | P679 |  | AK 70 X CL 103 | EN TRAMITE DE DESARROLLO |  |  |  |  |
| 51 | P1638 |  | KR 27 X CL 5 | EN TRAMITE DE DESARROLLO |  |  |  |  |
| 52 | P1142 |  | KR 78K X CL 40 SUR | EN TRAMITE DE DESARROLLO |  |  |  |  |
| 53 | P1115 |  | KR 107 X DG 78C | EN TRAMITE DE DESARROLLO |  |  |  |  |
| 54 | P947 |  | AK 33 X CL 47B SUR | EN TRAMITE DE DESARROLLO |  |  |  |  |
| 55 | P1309 |  | KR 23C X CL 64 SUR | EN TRAMITE DE DESARROLLO |  |  |  |  |