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	I.	INFORMACIÓN REUNIÓN

	DIRECCIÓN
	FECHA
	CONTRATO
	HORA INICIO

	Videoconferencia

meet.google.com/jwk-wvtv-wab
	26 de enero de 2021
	
2019-1874
	
09:00

	
TEMA GENERAL
	Reunión de seguimiento semanal al contrato de obra civil de semaforización
	HORA FINAL

	
	
	10:30

	II.	ASISTENTES

	NOMBRE
	ENTIDAD
	CARGO
	FIRMA

	1
	Ing. Leydy Tatiana Borda
	SDM
	Supervisora Contrato 20191810
	

	2
	Ing. Camilo Rosario Rubio
	AC2R
	Representante legal
	[image: ]

	3
	Ing. Meliza Janez Gómez
	AC2R
	Residente de Obra
	[image: ]

	
4
	
Ing. Diana Serna Herrera
	
AC2R
	Profesional SST del contratista
	[image: ]

	5
	Ing. Cristian Roqueme Salazar
	AC2R
	Especialista de tránsito
	[image: ]

	6
	Ing. Oscar Eduardo Valles
	AC2R
	Inspector de Obra
	[image: ]

	
7
	
Ing. Maryeth Vanegas Sáenz
	
PIV
	Profesional SST de interventoría
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8
	
Ing. Luz Dary Vásquez
	
PIV
	Especialista de tránsito de interventoría
	-

	
9
	
Arq. Claudia Cuellar
	
PIV
	Profesional de tránsito de apoyo
	
[image: ]

	
10
	
Ing. Jorge Enrique Garzón
	
PIV
	Residente de interventoría
	

	
11
	
Ing. Jenny Alejandra Melo
	
PIV
	Auxiliar de interventoría
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	III.	TEMAS TRATADOS

	
El presente documento refleja el seguimiento a las actividades de obra y consultoría realizadas por el contratista desde el 08 de septiembre de 2020, día en que se suscribe el acta de inicio de obra, hasta la fecha; las observaciones por parte de la Supervisión del contrato de interventoría
y la interventoría del contrato respecto a la calidad de las obras, la implementación del PMT, y


 (
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aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), tales como, Elementos de Protección Personal (EPP) e implementación del protocolo de bioseguridad.
En seguida se listan los conceptos, opiniones e inquietudes discutidas por los presentes para los componentes de consultoría y obra.
1. Componente de consultoría
A continuación, se presenta el estado de avance de los diseños de intersecciones nuevas (tabla1). Una vez el contratista presenta a la interventoría los diseños, esta revisa y remite su concepto a la SDM para continuar con el proceso de revisión y aprobación; en el momento en que se tenga el concepto final de la SDM y el concepto de interventoría serán remitidos al contratista para su atención.
Tabla 1 Diseños de intersecciones nuevas

	
ID
	
Exterior
	
Dirección
	Radicación Contratista
	Observaciones Interventoría
	Observaciones SDM
	
Estado

	
1547
	
1865
	
KR 50B X AC 182
	10/11/2020
04/01/2021
	20/11/2020
04/12/2020 V1
12/01/2021 V2
	
23/11/2020
	Aprobado 12/01/2021

	
1690
	
2962
	
KR 116 X DG 16
	17/11/2020
04/01/2021
25/01/2021
	26/11/2020
09/01/2021
	
09/12/2020
	Atención de observaciones por parte
del contratista

	
1691
	
1080
	
KR 74A X AC 72
	12/11/2020
04/01/2021
25/01/2021
	26/11/2020
08/01/2021
	
03/12/2020
	Atención de
observaciones por parte del contratista

	
1692
	
1078
	
AK 9 Y AK 11 X CL 127
	17/11/2020
04/01/2021
25/01/2021
	27/11/2020
08/01/2021
	
24/12/2020
	Atención de
observaciones por parte del contratista

	
-
	
-
	
AK 50 X AC 63
	24/11//2020
04/01/2021
12/01/2021
25/01/2021
	26/11/2020
07/01/2021 V2
18/01/2021 V3
	
14/12/2020
	Atención de observaciones por parte del contratista



1.1. El residente de interventoría informa que producto de la mesa de trabajo llevada a cabo el pasado 19 de enero de 2021 entre el contratista y la interventoría se dio solución a las diferencias conceptuales que se presentaban en cuanto a los diseños semafóricos en revisión. El contratista radicó la atención de observaciones el 25 de enero de 2021.

1.2. El residente de interventoría informa que en este momento la construcción de la intersección de la carrera 116 x diagonal 16 no está contemplada dentro del alcance del presente contrato.

1.3. El especialista de tránsito de la interventoría recuerda el compromiso de allegar a esta los planos originales de los diseños aprobados para la correspondiente firma, lo cual no se ha hecho. El especialista de tránsito por parte del contratista manifiesta que los planos físicos de los diseños no han sido firmados por el ingeniero electricista, dado que se encuentra en aislamiento por covid-19 y, por tal razón, no los ha enviado a la interventoría.

1.4. El especialista de tránsito por parte del contratista se refiere a los diseños solicitados por la SDM para las últimas siete intersecciones (ID: P679, P947, P1115, P1142, P1143, P1309 y P1638) e indica que se encuentran en proceso de digitalización de la información y esta semana se iniciará el proceso de análisis y diseño.


	
1.5. La supervisora del contrato considera que, en el desarrollo del proceso de revisión de los diseños, el contratista los radicará a interventoría para su revisión y esta enviará su concepto a SDM, tal como se ha venido haciendo, y posteriormente la SDM realizará una mesa de trabajo con la interventoría para unificación de conceptos, criterios y solicitudes para devolver un solo concepto al contratista.

1.6. El residente de interventoría, a través de comunicado PIV-IMS-20191810-0405 conceptúa sobre la propuesta de PMT presentada por el contratista de las intersecciones, carrera 104 x calle 145 y la carrera 50 x calle 24. Se resalta que es importante realizar primero las obras relacionadas con las intervenciones de las isletas y esquinas y sus componentes como bases para postes semafóricos y posteriormente la demolición del pompeyano y restitución de la carpeta asfáltica.

A través del COOS 52 de 24 de diciembre de 2020 se autoriza las primeras intervenciones en la carrera 104 x calle 145 andenes suroccidental y noroccidental y la isleta suroccidental, y en la carrera 50 x calle 24 andenes suroccidental y noroccidental y las isletas sur y norte. Para ambas intersecciones, el PMT tiene vigencia desde el 25 de diciembre de 2020 hasta el 24 de abril de 2021 [horario de trabajo 06:00-17:00 y cierre de carril 22:00- 05:00].

1.7. El especialista de tránsito por parte del contratista manifiesta que la justificación del PMT por emergencia para la segunda intervención de la carrera 50 x calle 24, la cual requiere gestionar el PMT para el cierre de la conectante, se enfoque en la necesidad de garantizar la seguridad de los peatones y demás usuarios de la vía.

El inspector de obra manifiesta que para la intersección de la carrera 50 x calle 24 está la opción de construir dos bases, conectar la red a una caja de CONDENSA, esperar la finalización del ciclo de fraguado e instalar los postes y los semáforos. Una vez completo el proceso anterior, realizar la demolición del pompeyano.

1.8. El inspector de obra indica que la actividad del asfalto, proyectada para la segunda intervención en la carrera 104 x calle 145, debe realizarse en horario diurno, puesto que los proveedores de asfalto despachan hasta la 1 p.m.

2. Componente de obra.
A continuación, se presenta el estado de avance de los frentes de obra en ejecución (tabla 2).
Tabla 2 Frentes de obra en ejecución

	
	ID
	Exterior
	Dirección
	Estado De Actividades
	Avance
	

	
	404
	2762
	KR 16 X AC 32
	Listas para entregar.
	100%
	

	
	420
	2244
	KR 21 X CL 51
	Listas para entregar.
	100%
	

	
	425
	2244
	KR 21 X CL 50
	Listas para entregar.
	100%
	

	
	432
	2762
	KR 17 X AC 32
	Listas para entregar.
	100%
	




	
	450
	2217
	TV 24 X DG 53C
	Construcción de espacio público de costado occidental y emboquilladlo de adoquín.
	95%
	

	
	453
	2217
	TV 24 X CL 53B
	Aseo general y remates de obra.
	95%
	

	
	390
	2005
	KR 5 X CL 17
	Construcción de cajas y conexión a red existente.
	70%
	

	
	
643
	
1876
	
AK 104 X AC 145
	Demolición de pompeyanos, falta instalación de asfalto y la construcción de bases que estaban obstruidas y ya las estamos realizando.
	
60%
	

	
	1454
	3688
	KR 15 X CL 71B SUR
	Construcción de andenes.
	60%
	

	
	P352
	-
	TV 53 X CL 2
	Conformación de andenes.
	60%
	

	
	260
	2054
	AK 13 X AC 57
	Investigación de redes espera colaboración para revisar cámaras de ETB.
	5%
	

	
	650
	2688
	KR 50 x CL 24
	Se requiere un cierra mínimo de 24 horas por la complejidad de la obra.
	5%
	

	
	921
	3785
	AK 80 X CL 55 SUR
	Investigación de redes para demolición y nivelación de cámaras de redes existentes.
	5%
	

	
	1109
	3665
	KR 33 X CL 56A SUR
	Inicio con la demolición de andenes.
	5%
	

	
2.1. El residente de interventoría manifiesta la complejidad que presenta la intersección de la carrera 13 x calle 57, puesto que las redes de servicios públicos, incluidos los telemáticos están distribuidas en los andenes, siendo una obstrucción que ha generado una gran dificultad para intervenir la zona e implementar al menos una atravesada bajo calzada.

Agrega que se requiere apoyo de ETB para realizar la apertura de la caja de paso. Por tal motivo, a través de la supervisión del contrato se está gestionando una visita de acompañamiento con ETB con el propósito de acceder a las cámaras que tienen sistema de apertura de tapa electromagnético y realizar inspección de redes.

2.2. El residente de interventoría informa que el 20 de enero de 2021 se realizó una visita a dos puntos en vía: carrera 15 x calle 71 B sur, a la cual asistió la supervisión del contrato de interventoría y la especialista de zona de la SDM, en donde se definió la ubicación de las bases semafóricas y se dieron algunas recomendaciones sobre las obras en ejecución. La supervisión de la interventoría coordinó el movimiento de las bases portátiles con el propósito de liberar las zonas de obra; y, Av. Boyacá (KR 19) x calle 60C S, en donde la SDM solicitó realizar algunos ajustes sobre la infraestructura existente, complementando la desarrollada recientemente. La solicitud deberá ser formalizada por la SDM.

2.3. La especialista SST por parte del contratista manifiesta el día de ayer se dotó todos los frentes de obra con los respectivos elementos de bioseguridad y adicionalmente se complementó la dotación de los trabajadores.

Indica que no se han presentado accidentes de trabajo; no se han presentado casos sospechosos o positivos para Covid 19; y el problema de la dotación diferente ya fue subsanado.

2.4. La especialista SST de interventoría indica que el viernes 22 de enero evidenció en la transversal 53 x calle 2 elementos de bioseguridad incompletos y falencias en los cerramientos, lo cual fue comunicada al contratista quien atendió las observaciones al día siguiente y envió el registro fotográfico.




	2.5. La especialista SST de interventoría indica al contratista que cuando la obra se ubique en zonas en cuarentena y esto imposibilite arrendar un baño, se debe contar con el baño portátil.

2.6. La profesional de apoyo de tránsito de interventoría manifiesta que se ha presentado deterioro sobre los cerramientos, los cuales fueron evidenciados en sus visitas y la de los inspectores de interventoría, y que el contratista ha atendido paulatinamente las observaciones.

2.7. La supervisora del contrato informa que consultó en el IDU si se había adelantado algún trámite para la obra de la carrera 50 x calle 63 y evidenció que el IDU no ha adelantado gestiones al respecto.

Manifiesta que la SDM cuenta con los estudios de semaforización y señalización para este punto. Documentación que será enviada el día de hoy al contratista.

2.8. El residente de interventoría informa que, de acuerdo a la solicitud de la supervisión en el comité anterior, se realizó la programación del PAC correspondiente a los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 y ayer se programó el correspondiente a febrero de 2021.

Teniendo en cuenta la programación realizada, se deben entregar cuentas independientes para los periodos de diciembre de 2020 y enero de 2021. Se requiere que el componente relacionado con la implementación de los protocolos de bioseguridad se discrimine de igual manera.

2.9. El residente de interventoría informa que se encuentra revisando y analizando el comunicado del contratista “AC2R-SEM-129-2020-Solicitud segunda prórroga al contrato de obra No. 2019-1874”, con el fin de conceptuar sobre la solicitud realizada de manera oportuna.

Se cierra la reunión a las 10:00 a.m.
Se anexa el informe semanal presentado por el contratista, correspondiente a la semana 41 (18 de enero de 2020 - 24 de enero de 2021).

	IV.	COMPROMISOS

	-
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	REPORTE SEMANAL DE OBRA N°41 - CONTRATO 2019-1874

	DEL 18 DE ENERO AL 24 DE ENERO DE 2021

	

N°
	

ID SIG
	

EXT
	

DIRECCION
	

TIPO DE ACTIVIDAD
	

ORDEN DE TRABAJO
	
VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION
	
VIGENCIA PMT
	
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
	
EJECUCION ACTIVIDADES
	

AVANCE (%)
	

VALOR ESTIMADO
	


OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	
	INCIO
	FIN
	INICIO
	FIN
	INICIO
	FIN
	INICIO
	FIN
	
	
	

	


13
	


404
	


2762
	


KR 16 X AC 32
	CON PLANO INTERSECCIÓN DOBLE:kr16ykr17 EL BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEA DOS A AL COSTADO SUR DEL SEPARADOR AC32. EN KR16 EL BICICARRIL SEA DOS A ALANDÉN COSTADO ORIENTAL. CONSTRUIR cinco(5)BASES ALARGAR EL SEPARADOR ORIENTAL RECORTAR SEPARADOR OCCIDENTAL. CONSTRIUR
OCHO (8) RAMPAS.
	


1
	


28/01/2020
	


28/01/2022
	


2/10/2020
	


24/03/2021
	


30/11/2020
	


24/03/2021
	


30/11/2020
	
	


100%
	


$	55.000.000
	


LISTA PARA ENTREGAR

	
14
	
432
	
2762
	
KR 17 X AC 32
	
CON PLANO.
	
1
	
28/01/2020
	
28/01/2022
	
2/10/2020
	
24/03/2021
	
30/11/2020
	
24/03/2021
	
30/11/2020
	
	
100%
	
$	40.000.000
	
LISTA PARA ENTREGAR

	30
	450 / 453
	2217
	TV 24 X CL 53B Y C
	
	3
	28/01/2020
	28/01/2022
	13/11/2020
	18/03/2021
	21/11/2020
	18/03/2021
	21/11/2020
	
	95%
	$	70.000.000
	

	


32
	


643
	


1876
	


KR 104 X AC 145
	


Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases
	
	


28/01/2020
	


28/01/2022
	


7/01/2021
	


24/04/2021
	


7/01/2021
	


24/04/2021
	


7/01/2021
	
	


60%
	


$	15.000.000
	
NOS ENCONTRAMOS REALIZANDO LA REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEBIDO A LA NO APROBACIO DE PMT POR EMERGENCIA.

	


33
	


650
	


2688
	


KR 50 X CL 24
	


Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE
	
	


28/01/2020
	


28/01/2022
	


25/12/2020
	


24/04/2021
	
	
	
	
	


5%
	


$	20.000.000
	
UNA VEZ REALIZADA LA VISITA NOS ENCONTRAMOS REALIZANDO LA REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEBIDO A LA NO APROBACIO DE PMT POR EMERGENCIA.

	
34
	
260
	
2054
	
KR 13 X CL 57
	
	
	
28/01/2020
	
28/01/2022
	
25/12/2020
	
18/03/2021
	
	
	
	
	
5%
	
$	35.000.000
	
A LA ESPERA DE LA PROGRAMACION DE LA VISITA DE INSPECCION DE CAMARAS DE ETB

	35
	1109
	3665
	AV BOYACA X KR 33
	
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	25/12/2020
	18/03/2021
	
	
	
	
	5%
	$	20.000.000
	

	36
	420/425
	2244
	KR 21 X CL 50 Y 51
	Complemento peatonal
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	8/01/2021
	29/04/2021
	
	
	
	
	100%
	$	40.000.000
	LISTA PARA ENTREGAR

	37
	921
	3785
	KR 80 X CL 55 SUR
	Otra: Adecuación de urbanismo
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	1/01/2021
	1/05/2021
	
	
	
	
	5%
	$	25.000.000
	

	38
	P352
	-
	TV 53 X CL 2
	Intersección nueva
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	8/01/2021
	29/04/2021
	
	
	
	
	60%
	$	60.000.000
	

	39
	390
	2005
	KR 5 X CL 17
	
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	25/12/2020
	23/02/2021
	
	
	
	
	70%
	$	15.000.000
	

	41
	1454
	3688
	KR 15 X AV BOYACA
	Correctivo. Subterranización de cableado aéreo
	
	28/01/2020
	28/01/2022
	1/01/2021
	1/05/2021
	
	
	
	
	60%
	$	80.000.000
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FIRMA RESIDENTE DE OBRA
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	SEMANA N° 41 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

	DEL 18 ENERO AL 25 DE ENERO DE 2021

	
No
	
ID
	
EXT
	
DIRECCIÓN
	

VISITA
	

TOPOGRAFÍA
	
SOLICITUD CODENSA
	

RADICADO INTERVENTORÍA
	
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	
ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	

RADICADO SDM
	

OBSERVACIONES SDM
	
ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM
	

APROBACIÓN
	

% AVANCE

	
1
	
1547
	
1865
	
KR 50B X CL 182
	
SI
	
SI
	
SI
	
10/11/2020
	20/11/2020	04/12/2020
V1
	
	
	
23/11/2020
	
	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM
	
95%

	
2
	
1691
	
1080
	
KR 74 A X AC 72
	

SI
	

SI
	

SI
	

12/11/2020
	
26/11/2020
8/01/2021
	
	
	

8/12/2020
	
	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM
	

95%

	

27
	

1690
	

2962
	
KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA )
	

SI
	

SI
	

SI
	

17/11/2020
	
26/11/2020
9/01/2021
	
	
	

9/12/2020
	
	
En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM
	

95%

	

28
	

1692
	

1078
	

AK 9 Y AK 11 x CL 127
	

SI
	

SI
	

SI
	

17/11/2020
	
27/11/2020
8/01/2021
	
	
	

24/12/2020
	
	
En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM
	

95%

	
-
	
-
	
-
	
AK 50 X CL 63
	
SI
	
SI
	
SI
	

24/11/2020
	26/11/2020
7/01/2021
19/01/2021
	
	
	
14/12/2020
	
	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM
	

95%

	
	
P679
	
	
AK 70 X CL 103
	
SI
	
NO
	
NO
	
ESTAN EN TRAMITE
	
	
	
	
	
En tramite de desarrollo
	
0%

	
	P1638
	
	KR 27 X CL 5
	SI
	NO
	NO
	ESTAN EN TRAMITE
	
	
	
	
	En tramite de desarrollo
	0%

	
	P1142
	
	KR 78K X CL 40 SUR
	SI
	NO
	NO
	ESTAN EN TRAMITE
	
	
	
	
	En tramite de desarrollo
	0%

	
	P1115
	
	KR 107 X DG 78C
	SI
	NO
	NO
	ESTAN EN TRAMITE
	
	
	
	
	En tramite de desarrollo
	0%

	
	P947
	
	AK 33 X CL 47B SUR
	SI
	NO
	NO
	ESTAN EN TRAMITE
	
	
	
	
	En tramite de desarrollo
	0%

	
	P1309
	
	KR 23C X CL 64 SUR
	SI
	NO
	NO
	ESTAN EN TRAMITE
	
	
	
	
	En tramite de desarrollo
	0%




	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

	SEMANA N° 41 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

	DEL 18 ENERO AL 24 DE ENERO DE 2021

	
N°
	
ID
	
EXT
	
DIRECCIÓN
	RADICADO SDM
	
OBSERVACIONES
	ACCIONES REALIZADA A LAS
OBSERVACIONES
	
IDU

	
	
	
	
	Fecha
	Radicado
	
	
	

	33
	P736
	-
	TV 42 X CL 12
	7/01/2021
	INTERVENTORIA
	
	
	

	44
	
	
	CRA 50 X CL 63
	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO
	
	
	

	45
	
	
	CRA 50 x CL 182
	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO
	
	
	

	46
	723
	2324
	AK 86 X CL 66A
	SE REALIZARA LA RADICACION DEL PMT EL 25 DE ENERO DE 2021
	
	
	

	47
	744
	2530
	AK 86 X CL 64B BIS
	SE REALIZARA LA RADICACION DEL PMT EL 25 DE ENERO DE 2021
	
	
	

	48
	747
	2530
	AK 86 X DG 63F
	SE REALIZARA LA RADICACION DEL PMT EL 25 DE ENERO DE 2021
	
	
	

	49
	731
	2550
	AK 86 X CL 65 BIS
	SE REALIZARA LA RADICACION DEL PMT EL 25 DE ENERO DE 2021
	
	
	

	50
	P679
	
	AK 70 X CL 103
	EN TRAMITE DE DESARROLLO
	
	
	

	
51
	
P1638
	
	
KR 27 X CL 5
	EN TRAMITE DE DESARROLLO
	
	
	

	
52
	
P1142
	
	
KR 78K X CL 40 SUR
	EN TRAMITE DE DESARROLLO
	
	
	

	
53
	
P1115
	
	
KR 107 X DG 78C
	EN TRAMITE DE DESARROLLO
	
	
	

	
54
	
P947
	
	
AK 33 X CL 47B SUR
	EN TRAMITE DE DESARROLLO
	
	
	

	
55
	
P1309
	
	
KR 23C X CL 64 SUR
	EN TRAMITE DE DESARROLLO
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