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Matriz de Riesgos

	N
	Clase
	Fuente
	
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento / Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1
	General
	Externas
	
	Ejecucion
	Operacional 
	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el Municipio de Envigado
	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación
	3
	2
	5
	medio
	Contratista
	Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades
	1
	1
	2
	baja
	No
	Supervisor
	Etapa de ejecución
	Plazo de ejecución
	Supervisión
	Mensual

	  2
	General
	Externas
	
	Ejecucion
	Operacional 
	Los servicios no son prestados en los tiempos previstos y afectan el funcionamiento
	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación
	3
	2
	5
	medio
	Contratista
	Establecer priorización de tareas y productos en  el tiempo requerido por la entidad para la entrega de productos
	1
	1
	2
	baja
	Si
	Supervisor
	Etapa de ejecución
	Plazo de ejecución
	Informe de supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo
	Mensual

	3
	General
	Externas
	
	Ejecucion
	Operacional 
	Calidad en el servicio prestado y productos entregados  
	Impacto negativo en el desarrollo del objeto del contrato
	3
	3
	6
	medio
	Contratista
	Hacer seguimiento al servicio a prestar
	1
	1
	2
	baja
	No
	Contratista / Oficina de Contrattacion
	Etapa de ejecución
	Plazo de ejecución
	Supervisio
	Mensual



[bookmark: _GoBack]Para diligenciar los campos de la Matriz de Riesgos es necesario verificar el Manual para la identificación y cobertura de riesgos en los procesos de contratación M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente, link https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_cobertura_riesgo_r.pdf 
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