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1.
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
	1.1. Nombre del Proyecto: Actualización del Sistema Universitario de Investigación, con base en un modelo autóctono y de impacto significativo - Uceva Impacta 2020-2030

	1.2. Dependencia/Facultad: VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

	1.3. Programa Académico: Todos los que programas Institucionales UCEVA.

	1.4. Persona responsable: Alexander Romero Sánchez-Vicerrector

	1.5. Fecha de Inicio del proyecto 18/01/2021

	1.6. Fecha de Terminación 10/12/2021 


2.
CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
	2.1. Tipo de Proyecto:

Docencia:                  Investigación:    X              Extensión:                   Administrativo:

	2.2.Relación del proyecto con el  Plan de Desarrollo Institucional  2021-2030  “Educación Superior Integral comprometida con el Desarrollo y Transformación Social”

	2.2.1  Eje:   Investigación y proyección social con enfoque glocal en el marco del desarrollo sostenible                            

	2.2.2. Programa: Fomento de la cultura de la investigación en el marco la innovación, gestión y transferencia del conocimiento

	2.2.3. Subprograma: Investigación, ciencia, tecnología, arte, cultura e innovación para la articulación de la academia con la comunidad local, regional, nacional e internacional


3.
PROBLEMA CENTRAL
	3.1. Descripción de la situación existente con el problema:

	Con base en la actualización de la Política de Investigación y Proyección Social (VIPS), institucional, promovida desde el Plan de Desarrollo Institucional; se adoptan las líneas de los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, articulados a la normativa, emitida por el Decreto 1330 y la Circular 02 CESU 2019 y a su vez correspondiendo al Documento de Misión de Sabios y las respectivas proyecciones formuladas desde el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación , se proyecta el Plan Estratégico 2020-2030 “UCEVA IMPACTA 2020-2030”; promovido desde la VIPS; el cual pretende la reestructuración sistemática organizacional y operativa con un base en un modelo autóctono de investigación,  consecuente con al Visión de “Universidad Inversa”, la cual ratifica los procesos investigativos como un aspecto misional y fundamental de las Instituciones Universitarias contemporáneas.  Por ello se pretende el fortalecimiento de los grupos y semilleros de investigación institucionales, articulando convocatorias que potencialicen el avance en temas investigativos-formativos, aplicados y de generación de nuevo conocimiento.

Lo anterior de manera general justifica la presente propuesta presupuestal, la cual se enmarca en el proceso denominado “Gestión de Procesos de Investigación”, el cual legitima la emisión de productos investigativos de impacto para apuntar a la categorización Institucional.

	

	3.2. Magnitud actual del problema:

	Teniendo en cuenta que la estructuración de la nueva política de investigación, partió de tres metodologías (COSO, Comparación Referente y la respectivas matrices DOFA cualitativas y cuantitativas), con las cuales se realizó un diagnostico objetivo y entre los aspectos por mejorar se obtiene que necesario aplicar estrategias de fomento de una cultura investigativa rigurosa y de alta calidad, la cual imputa la caracterización de grupos, semilleros e investigadores a nivel institucional, continuando de esta manera con el ascenso en los procesos de investigación y el mejoramiento respecto a la calificación de los ranking investigativos nacionales y regionales.

En las últimas visitas de pares académicos se ha recomendado, fortalecer los procesos investigativos pretendiendo dar cuenta de los avances que se han tenido en los últimos años y al prospectiva en cuanto a la intensión en certificación de alta calidad; para lo cual la investigación juega un papel preponderante e innegable, por ello se pretende contar con la disponibilidad presupuestal que permita avanzar en cuanto a categorías de acuerdo a la calificación del Ministerio de Ciencias.


4.
CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA
	4.1. Indirectas: 

	No se contaba con una estructura orgánica y organizacional definida por procesos, procedimientos y actividades que promovieran una planeación estratégica y desarrollo constante del estudio de problemáticas relacionadas con la VIPS. (Estructura organizacional y orgánica deficiente)

	No se contaba con una política unificadora de criterios entre las diferentes facultades que promoviera la uniformidad en el funcionamiento operativo de la gestión investigativa en términos institucionales. (Falta de una política articulada a las visiones internacionales, nacionales y locales)

	

	4.2. Directas: 

	La investigación es un proceso Misional de acuerdo a la normatividad Ministerial; por tanto se configura en un factor determinante del reconocimiento en procesos de alta calidad; por ello se debe fomentar de manera constante, no solo desde una perspectiva extraprograma, sino desde una concepción curricular, la cual es evidente en el Proyecto Educativo Institucional PEI, por ello debe ser concebida desde una visión estimulante que aporte al fortalecimiento personal y profesional de la comunidad Universitaria; por tanto no debe ser vista como una carga que imputa un bajo interés sino como una acción que permita el avance en términos de calidad por parte de los Docentes, Estudiantes y Personal Administrativo de la Institución. (Bajo estímulo al desarrollo de procesos investigativos)

	Percepción inapropiada respecto a los procesos de investigación.

	Baja cultura de incursión en procesos investigativos.


5.
EFECTOS GENERALES DEL PROBLEMA
	5.1. Indirectos: 

	El no reconocimiento de la UCEVA como un referente en investigación 

	Ineficiencia en la ejecución de los recursos destinados a la investigación

	Baja calificación en términos Nacionales con relación a procesos investigativos por parte de COLCIENCIAS.

	

	5.2. Directos:


	La no ejecución efectiva de los recursos financieros destinados a investigación 

	Baja proyección en la categorización de los grupos de investigación y docentes investigadores

	Baja producción de impacto significativo con los productos resultados de investigación


6.
OBJETIVOS
	6.1. Objetivo General: 

	Fortalecer el proceso investigativo Institucional, teniendo en cuenta la coherencia entre los recursos presupuestales, el capital humano y los requerimientos emitidos por las máximas instancias educativas nacionales, en pro de la acreditación de alta calidad

	

	6.2. Objetivos Específicos:

	· Incrementar la categorización de los grupos de investigación de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Ciencias

	· Incentivar la participación de los grupos de investigación en convocatorias externas 

	· Continuar con el proceso de consolidación de los grupos de investigación de la Institución

	· Motivar la participación de más docentes en los procesos investigativos institucionales


7.
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

	7.1. Cooperantes: 

	Docentes tiempo completo, docentes hora catedra, estudiantes vinculados a semilleros de investigación, egresados, sector productivo y entorno UCEVA.

	

	7.2. Beneficiarios:


	Comunidad Universitaria UCEVA – Zona de incidencia


8.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

8.1 Metas e Indicadores del Proyecto
	Descripción de la Meta
	Meta dada en cifras
	Nombre del indicador
	Unidad de medida del indicador
	Fórmula del indicador

	Proyectos de investigación presentados por grupos de investigación de la UCEVA, según Convocatoria interna (nuevos proyectos y proyectos que continúen fase)
	50
	Proyectos presentados por grupos de investigación y/o docentes
	Número
	Número de proyectos aprobados que cumplen las condiciones, presentados por grupos de investigación

	Proyectos de investigación presentados por estudiantes de posgrados de la UCEVA, según Convocatoria interna
	2
	Proyectos presentados por estudiantes de posgrado
	Número
	Número de proyectos aprobados que cumplen las condiciones, presentados por estudiantes de posgrado

	Proyectos de investigación presentados por grupos de investigación con base en los lineamientos de Minciencias, teniendo en cuenta la revolución 4.0 – 5.0
	10
	Proyectos presentados por grupos de investigación y/o docentes bajo lineamientos de Minciencias; revolución 4.0-5.0
	Número
	Número de proyectos aprobados que cumplen las condiciones, presentados por grupos de investigación bajo lineamientos de Minciencias, teniendo en cuenta la revolución 4.0-5.0

	Proyectos de investigación presentados por semilleros de investigación de la UCEVA, según Convocatoria interna
	5
	Proyectos presentados por semilleros de investigación en convocatoria interna.
	Número
	Número de proyectos aprobados que cumplen las condiciones, presentados por semilleros de investigación y/o docentes en convocatoria interna

	Jóvenes estudiantes Investigadores vinculados a Proyectos y/o Semilleros de Investigación como monitores
	30
	Jóvenes investigadores vinculados a proyectos como monitores
	Número
	Número de estudiantes jóvenes investigadores vinculados a proyectos de investigación como monitores

	Participación en convocatorias externas semilleros de investigación
	4
	Participación convocatorias externas semilleros de investigación.

	Número
	Número de participación en convocatorias externas semilleros de investigación

	Participación en eventos nacionales e internacionales de investigación
	25
	Participación eventos nacionales e internacionales de investigación
	Número
	Número de participaciones en eventos nacionales e internacionales de investigación

	Formación en procesos de Investigación
	50
	Personas Capacitadas
	Número
	Número de personas que recibieron formación en el tema de investigación

	Participación y cofinanciación en convocatorias externas de investigación.
	10
	Participación y cofinanciación en convocatorias externas de investigación.

	Número
	Número de participación en proyectos cofinanciados en convocatorias externas

	Participación en encuentros de semilleros de Investigación a nivel nacional
	4
	Participación en encuentros Nacionales de Semilleros
	Número
	Número de proyectos participantes en encuentros Nacionales de Semilleros

	Participación en encuentros de carácter Internacional de semilleros de Investigación
	2
	Participación en encuentros Internacionales de Semilleros
	Número
	Número de proyectos participantes en encuentros Internacionales de Semilleros

	Publicaciones derivadas de proyectos de investigación
	50
	Publicaciones presentadas
	Número
	Número de publicaciones presentadas para revistas indexadas


8.2. Cronograma con Actividades detalladas y Presupuesto
	                                 Duración

Actividad             /          Meses
	Cronograma
	Presupuesto

$

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1.Financiación para ejecución de proyectos de investigación, presentados en convocatorias internas y externas
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	$500.000.000

	2. Participación en eventos nacionales e internacionales de investigación
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	$100.000.000

	3.Publicaciones
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	$137.428.367

	4.Pago de monitores
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	$120.000.000

	5.Formación en procesos de investigación 
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	$70.000.000

	6. Presentación de proyectos de investigación, convocatoria interna
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	$0

	7. Participación en encuentros de semilleros de Investigación a nivel nacional e internacional
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	$100.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
	$ 1.027.428.367

	FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

	Recursos propios
	$ 1.027.428.367

	Recursos de la Nación
	

	Recursos del Departamento
	

	Recursos del Municipio
	

	Otras recursos 
	

	TOTAL FINANCIACIÓN 
	$ 1.027.428.367


8.2.1 Clasificación de insumos por actividad
De conformidad a las actividades establecidas en el cronograma, se deben desagregar por cada una de estas, los insumos que garanticen la ejecución, teniendo en cuenta el listado anexo.  De acuerdo al número de insumos por actividad, agregar las filas correspondientes.
	Actividad
	Insumo
	Valor del Insumo

	
	Subtipo
	Nombre Subtipo
	

	Financiación para ejecución de proyectos de investigación, presentados en convocatorias internas y externas
	11
	Mano de Obra Calificada
	$  80.000.000

	
	21
	Transporte
	$  30.000.000

	
	31
	Materiales
	$100.000.000

	
	47
	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
	  $  50.000.000

	
	56
	Licencias
	  $  50.000.000

	
	42
	Otros Servicios
	$110.000.000

	
	53
	Maquinaria y Equipo
	$  80.000.000

	Participación en eventos nacionales e internacionales de investigación
	21
	Transporte
	$  50.000.000

	
	47
	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
	$  30.000.000

	
	42
	Otros Servicios
	$  20.000.000

	Publicaciones
	42
	Otros Servicios
	$137.428.367

	Pago de Monitores
	11
	Mano de Obra Calificada
	$120.000.000

	Formación en procesos de investigación
	11
	Mano de Obra Calificada
	$  50.000.000

	
	21
	Transporte
	$  10.000.000

	
	47
	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
	$  10.000.000

	Participación en encuentros de semilleros de Investigación a nivel nacional e internacional
	11- Mano de Obra Calificada
	$  40.000.000

	
	21- Transporte
	$  30.000.000

	
	47- Servicios de alojamiento comidas y bebidas
	$  30.000.000


Listado posible de insumos para la ejecución de la actividad

	Subtipo
	Nombre Subtipo

	11
	Mano de Obra Calificada

	12
	Mano de Obra No Calificada

	21
	Transporte

	31
	Materiales

	41
	Servicios Domiciliarios

	42
	Otros Servicios

	43
	Servicios para la comunidad, sociales y personales

	44
	Servicios Inmobiliarios

	45
	Servicios de venta y de distribución

	46
	Servicios prestados a las empresas

	47
	Servicios de alojamiento comidas y bebidas

	48
	Servicios financieros y conexos

	49
	Servicios de leasing

	51
	Terrenos

	52
	Edificios

	53
	Maquinaria y Equipo

	54
	Mantenimiento Maquinaria y Equipo

	56
	Licencias

	57
	Otros

	61
	Otros Gastos

	62
	Adquisición de activos financieros

	63
	Disminución de pasivos

	64
	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones

	65
	Transferencias corrientes y de capital

	71
	Costo Directo

	72
	Sin clasificar


9.  CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR
En el siguiente cuadro incluir el código UNSPSC “El Clasificador de Bienes y Servicios (United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC), es una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno”

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 
	Código UNSPSC
	Clase (Descripción)

	
	


10.  ANEXOS
(para los proyectos que requieran compra de maquinaria y equipos)

	Descripción al detalle de la maquinaria o del equipo
	Especificaciones Técnicas

	La información se tendrá posterior a la aprobación de los proyectos de investigación, aprobados en convocatoria interna No. 014
	De acuerdo a cada proyecto


(Para los proyectos de extensión)

	Descripción al detalle de los materiales e insumos
	cantidades

	
	


	ÍTEM
	CANT
	MODELO
	DESCRIPCIÓN
	VALORES

UNITARIO
	VALORES

ENTREGA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ALEXANDER ROMERO SÁNCHEZ

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Fecha de presentación del proyecto: 21 de septiembre de 2020
Fecha de presentación ficha actualizada:  23 de febrero de 2021
Proyectó: Julián David Salcedo Mosquera y Martha Isabel Jaramillo Cardoso 
Aprobó:  Alexander Romero Sánchez
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