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ACTA DE SUSPENSION No. 5

Contrato No.: 	FDLSF-CIN-160-2019 
Tipo de Contrato: 	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
Objeto del contrato: 	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: “REALIZAR LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, FDLSF-LP-003-2019”
Fecha de Suscripción:	11 de octubre de 2019
Plazo de ejecución: 	SEIS (6) MESES 
Fecha de inicio: 	23 de octubre de 2019. 
Fecha de terminación inicial: 	22 de abril de 2020 
Fecha de Suspensión No. 1:  	06 de diciembre de 2019
Plazo de suspensión:	Cuatro (4) meses
[bookmark: _GoBack]Fecha de inicio suspensión: 	06 de diciembre de 2019
Fecha de terminación suspensión: 	05 de abril de 2020 
Ampliación 1 de Suspensión No. 1:  	Treinta (30) días
Fecha de inicio Suspensión: 	06 de abril de 2020
Fecha de terminación suspensión: 	05 de mayo de 2020
Ampliación 2 de Suspensión No. 1:  	Veinticinco (25) días
Fecha de inicio Suspensión: 	06 de mayo de 2020
Fecha de terminación suspensión: 	01 de junio de 2020
Ampliación 3 de Suspensión No. 1:  	Treinta (30) días
Fecha de inicio Suspensión: 	02 de junio de 2020
Fecha de terminación suspensión: 	01 de julio de 2020
Ampliación 4 de Suspensión No. 1:  	Treinta (30) días
Fecha de inicio Suspensión: 	02 de julio de 2020
Fecha de terminación suspensión: 	01 de agosto de 2020
Ampliación 5 de Suspensión No. 1:  	Treinta (30) días
Fecha de inicio Suspensión: 	02 de agosto de 2020
Fecha de terminación suspensión: 	01 de septiembre de 2020
Ampliación 6 de Suspensión No. 1:  	Veintinueve (29) días
Fecha de inicio Suspensión: 	02 de septiembre de 2020
Fecha de terminación suspensión: 	30 de septiembre de 2020
Reinicio:	01 de octubre de 2020
Fecha de Suspensión No. 2:  	10 de octubre de 2020
Plazo de suspensión:	Un (1) mes
Fecha de inicio suspensión: 	10 de octubre de 2020
Fecha de terminación suspensión: 	09 de noviembre de 2020
Ampliación 1 de Suspensión No. 2:  	Un (1) mes
Fecha de inicio Suspensión: 	10 de noviembre de 2020
Fecha de terminación suspensión: 	09 de diciembre de 2020
Ampliación 2 de Suspensión No. 2:  	Un (1) mes y Quince (15) días
Fecha de inicio Suspensión: 	10 de diciembre de 2020
Fecha de terminación suspensión: 	24 de enero de 2021
Ampliación 3 de Suspensión No. 2:  	Quince (15) días
Fecha de inicio Suspensión: 	25 de enero de 2021
Fecha de terminación suspensión: 	10 de febrero de 2021
Fecha de Suspensión No. 3:  	04 de marzo de 2021
Plazo de suspensión:	Cuarenta (40) días
Fecha de inicio suspensión: 	05 de marzo de 2021
Fecha de terminación suspensión: 	13 de abril de 2021
Ampliación 1 de Suspensión No. 3:  	Diez (10) días
Fecha de inicio Suspensión: 	14 de abril de 2021
Fecha de terminación suspensión: 	22 de abril de 2021
Reinicio:	23 de abril de 2021
Fecha de Suspensión No. 4:  	20 de mayo de 2021
Plazo de suspensión:	Un (1) mes
Fecha de inicio suspensión: 	20 de mayo de 2021
Fecha de terminación suspensión: 	07 de junio de 2021
Reinicio Anticipado:	08 de junio de 2021
Fecha de Suspensión No. 5:  	25 de septiembre de 2021
Plazo de suspensión:	Veinte (20) días
Fecha de inicio suspensión: 	25 de septiembre de 2021
Fecha de terminación suspensión: 	13 de octubre de 2021
Fecha de terminación incluida las
Suspensiones:	15 de octubre de 2021
Contratista:	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S


[bookmark: _Hlk70104745]DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO en su calidad de Alcalde Local del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE y CARLOS ALBERTO ARAMBULA, en nombre y representación de INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S, quien se denominará CONTRATISTA, acuerdan mediante la plataforma SECOP II Suspender la ejecución del contrato de interventoría N.º 160-2019.

Nota. El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías y seguros, en el evento que se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o se produzca cualquier novedad contractual en su vigencia, esto, de conformidad con las normas legales vigentes y teniendo en cuenta la fecha de publicación de la presente acta. 



Calle 21 No. 5 – 74 - Conmutador: 3821640 Ext. 108 105– Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.santafe.gov.co
[image: ]



image1.jpeg
Alcaldia Local de
Santa Fe




image2.png
BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS





 


 


 


 


Calle 21 No. 5 


–


 


74 


-


 


Conmutador: 3821640 Ext. 108 105


–


 


Información Línea 195


 


Bogotá D.C. 


–


 


Colombia Página Web:


 


www.santafe.gov.co


 


 


 


 


 


ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE


 


 


 


 


ACTA


 


DE 


SUSPENSION No. 5


 


 


Contrato No.: 


 


FDLSF


-


CIN


-


1


60


-


20


19


 


 


Tipo de Contrato: 


 


CONTRATO DE INTERVENTORÍA


 


 


Objeto del contrato: 


 


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 


ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,


 


JURIDICA, 


SOCIAL AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE 


OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: 


“REALIZAR LA COMPLEMENTACIÓN Y/O 


ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y 


DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA 
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11 de octubre de 2019


 


Plazo de ejecución: 


 


SEIS


 


(


6


) MESES 


 


Fecha de inicio: 
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ACTA   DE  SUSPENSION No. 5     Contrato No.:    FDLSF - CIN - 1 60 - 20 19     Tipo de Contrato:    CONTRATO DE INTERVENTORÍA     Objeto del contrato:    REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,   JURIDICA,  SOCIAL AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE  OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO:  “REALIZAR LA COMPLEMENTACIÓN Y/O  ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y  DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA  VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD  DE SANTA FE, FD LSF - LP - 003 - 2019”   Fecha de Suscripción:   11 de octubre de 2019   Plazo de ejecución:    SEIS   ( 6 ) MESES    Fecha de inicio:    23 de octubre de 2019 .    Fecha   de terminación   inicial :    22 de abril de 2020     Fecha de Suspensión   No. 1 :     06 de diciembre de 2019   Plazo de  suspensión:   Cuatro   ( 4 )   mes es   Fecha de inicio suspensión:    06 de diciembre de 2019   Fecha de terminación suspensión:    05   de  abril   de 202 0     Ampliación 1 de Suspensión No. 1:      Treinta   ( 30 ) días   Fecha de inicio Suspensión:    06 de abril de 2020   Fecha de terminación suspensión:    05   de mayo de 2020   Ampliación 2 de Suspensión No. 1:      Ve int icinco   (2 5 ) días   Fecha de inicio Suspensión:    06   de mayo de 2020   Fecha de terminación suspensión:    0 1 de  j u ni o   de 2020   Ampliación 3 de Suspensión No. 1:      Treinta   (30) días   Fecha de inicio Suspensión:    0 2   de  junio   de 2020   Fecha de terminación suspensión:    01   de  julio   de 2020   Ampliación 4 de Suspensión No. 1:      Treinta (30) días   Fecha de inicio Suspensión:    02   de  julio   de 2020   Fecha de terminación suspensión:    0 1   de  agosto  de 2020   Ampliación 5 de Suspensión No. 1:      Treinta (30) días   Fecha de inicio Suspensión:    02 de agosto de 2020   Fecha de terminación suspensión:    01 de septiembre de 2020   Ampliación 6 de Suspensión No. 1:      Veintinueve (29) días   Fecha de inicio  Suspensión:    02 de septiembre de 2020   Fecha de terminación suspensión:    30 de septiembre de 2020   Reinicio:   01 de octubre de 2020   Fecha de Suspensión No. 2:     10 de  octubre   de 202 0   Plazo de suspensión:   Un   (1)  mes   Fecha de inicio suspensión:    10 de  octubre  de 202 0  

