MATRIZ 3

RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Extensión del Plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes. | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Contratista – Coordinador – supervisor | Ejecución | Seguimiento en Comité de obra | Semanal |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Coordinación Interinstitucional: Cuando la Entidad y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato. | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual, retrasos en la entrega del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Contratista – Coordinador – supervisor | Ejecución | Seguimiento en Comité de obra | Semanal |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Interferencia con las de redes de servicios públicos referenciadas: Ocurre por la presencia de redes existentes, consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas. | Retrasos en la entrega y generación de sobrecostos al proyecto. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Si al hacer un estudio del mercado aprobado por la interventoría del uso de materiales y su posible adquisición se demuestran sobrecostos que afecten el POE | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Contratista | Ejecución | Seguimiento en Comité de obra | Semanal |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto de materiales y equipos: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros. | Retrasos en la entrega y generación de sobrecostos al proyecto. | 2 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Proveer la vigilancia suficiente en el lugar de as obras | 1 | 1 | 1 | BAJO |  | Contratista | Ejecución | Informes del contratista | Eventual |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiente suministro de materiales e insumos: Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución de las actividades retrasos en la entrega del proyecto | 5 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Contratista – Coordinador – supervisor | Ejecución | Seguimiento en Comité de obra | Semanal |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos | 2 | 4 | 5 | MEDIO | Contratante | Seguimietno a las normas que rigen el contrato | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Contratista – Coordinador – supervisor | Ejecución | Seguimiento en Comité de obra | Semanal |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. | Disminución de la utilidad del contratista | 1 | 2 | 3 | MEDIO | Contratista | Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Contratista – Coordinador – supervisor | Ejecución | Seguimiento en Comité de obra | Semanal |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Condiciones climáticas adversas (previsibles): Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso normal certificado por la Autoridad competente (IDEAM) | Retraso en la entrega del proyecto. Variación de costos del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Contratista – Coordinador – supervisor | Ejecución | Seguimiento en Comité de obra | Semanal |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Faltas en el manejo socioambiental de las obras: Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc. | Inconformidad con la obra por parte de la comunidad y generación de retrasos en la entrega del proyecto. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Contratista – Coordinador – supervisor | Ejecución | Seguimiento en Comité de obra | Semanal |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Ambiental: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales. | Genera desequilibrio ambiental y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Contratista – Coordinador – supervisor | Ejecución | Seguimiento en Comité de obra | Semanal |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Social | Social: Los perjuicios o pérdidas económicas causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias de la intervención, pérdida de bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto. | 5 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Contratista – Coordinador – supervisor | Ejecución | Seguimiento en Comité de obra | Semanal |