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MATRIZ 3 
RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de riesgos

[bookmark: _GoBack]
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	

1
	General
	Interno Externo
	Ejecución
	Riesgos Operacionales
	
Extensión del Plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes.
	Aumento de costos operacionales	y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad
	

3
	

2
	

5
	MEDIO
	Contratista
	Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse
	1
	1
	1
	BAJO
	SI
	Contratista – Coordinador – supervisor
	Ejecución 
	Seguimiento en Comité de obra
	Semanal 

	

2
	General
	Interno
	Ejecución
	
Operacional
	Coordinación Interinstitucional: Cuando la Entidad y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la
adecuada ejecución del contrato.
	Impacto negativo en el cumplimiento	del objeto contractual, retrasos en la entrega
del proyecto.
	

3
	

2
	

5
	MEDIO
	
Contratista
	Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse
	1
	1
	1
	BAJO
	SI
	Contratista – Coordinador – supervisor
	Ejecución 
	Seguimiento en Comité de obra
	Semanal 

	

3
	General
	Interno
	Ejecución
	
Operacional
	Interferencia con las de redes de servicios públicos referenciadas: Ocurre por la presencia de redes existentes, consideradas dentro de la información previa suministrada
por los operadores de las mismas.
	
Retrasos en la entrega y generación de sobrecostos	al proyecto.
	

1
	

1
	

2
	BAJO
	
Contratista
	Si al hacer un estudio del mercado aprobado por la interventoría del uso de materiales y su posible adquisición se demuestran sobrecostos que afecten el POE
	1
	1
	1
	BAJO
	SI
	Contratista
	Ejecución 
	Seguimiento en Comité de obra
	Semanal 

	

4
	General
	Externo
	Ejecución
	
Operacional
	Hurto de materiales y equipos: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del
Contratista, causados por terceros.
	Retrasos en la entrega y generación de sobrecostos	al proyecto.
	

2
	

4
	

5
	MEDIO
	
Contratista
	Proveer la vigilancia suficiente en el lugar de as obras 
	1
	1
	1
	BAJO
	
	Contratista
	Ejecución 
	Informes del contratista
	Eventual 

	


5
	General
	Externo
	Ejecución
	
Operacional
	Insuficiente suministro de materiales e insumos: Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del
contrato
	
Retrasos en la ejecución de las actividades retrasos en la entrega del proyecto
	


5
	


4
	


6
	ALTO
	
Contratista
	Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse
	1
	1
	1
	BAJO
	SI
	Contratista – Coordinador – supervisor
	Ejecución 
	Seguimiento en Comité de obra
	Semanal 

	


6
	General
	Externo
	Ejecución
	
Regulatorio
	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas
inicialmente pactadas.
	
Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos
	


2
	


4
	


5
	MEDIO
	
Contratante
	Seguimietno a las normas que rigen el contrato
	1
	1
	1
	BAJO
	SI
	Contratista – Coordinador – supervisor
	Ejecución 
	Seguimiento en Comité de obra
	Semanal 

	



7
	General
	Externo
	Ejecución
	
Financiero
	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar
pérdidas.
	


Disminución	de	la utilidad del contratista
	



1
	



2
	



3
	MEDIO
	
Contratista
	Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse
	1
	1
	1
	BAJO
	SI
	Contratista – Coordinador – supervisor
	Ejecución 
	Seguimiento en Comité de obra
	Semanal 

	


8
	General
	Externo
	Ejecución
	
Naturaleza
	Condiciones climáticas adversas (previsibles):	Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso normal certificado por la
Autoridad competente (IDEAM)
	
Retraso en la entrega del proyecto. Variación de costos del proyecto.
	


2
	


4
	


6
	ALTO
	
Contratista
	Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse
	1
	1
	1
	BAJO
	SI
	Contratista – Coordinador – supervisor
	Ejecución 
	Seguimiento en Comité de obra
	Semanal 

	

9
	General
	Externo
	Ejecución
	
Ambiental
	Faltas en el manejo socioambiental de las obras: Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido,
disposición de residuos, etc.
	Inconformidad con la obra por parte de la comunidad	y
generación	de
retrasos en la entrega del proyecto.
	

1
	

1
	

2
	BAJO
	
Contratista
	Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse
	1
	1
	1
	BAJO
	SI
	Contratista – Coordinador – supervisor
	Ejecución 
	Seguimiento en Comité de obra
	Semanal 

	




10
	General
	Externo
	Ejecución
	       Ambiental
	Ambiental: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las
autoridades ambientales.
	Genera desequilibrio ambiental y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes.
	




2
	




3
	




5
	MEDIO
	Contratista
	Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse
	1
	1
	1
	BAJO
	SI
	Contratista – Coordinador – supervisor
	Ejecución 
	Seguimiento en Comité de obra
	Semanal 

	


11
	General
	Externo
	Ejecución
	Social
	Social: Los perjuicios o pérdidas económicas  causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual
	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias de la intervención, pérdida de bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto. 

	5
	4
	6
	ALTO
	Contratista
	Realizar un seguimiento continuo y una ardua supervisión para que en los Comité de Obra, se prevengan y mitiguen los retrasos que puedan darse
	1
	1
	1
	BAJO
	SI
	Contratista – Coordinador – supervisor
	Ejecución 
	Seguimiento en Comité de obra
	Semanal 
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