## matriz de riesgo escuelas de ar
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES (ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA EL SERVIDOR)
N º | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUPE PUEDE PARASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONAS RESPONSABLES POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIO | Adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes o insumos de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente bajas | a) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad b) Se adjudica el proceso a un contratista que ofreció precios artificialmente bajos poniendo en riesgo la ejecución contractual | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Elaborar los Estudios de Sector, de acuerdo a la Metodologìa establecida y dando cumplimiento a la normatividad vigente, para que una vez hecho el Estudio de Mercado se reduzca la probabilidad de recibir ofertas artificiales bajas | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE GESTIÒN DEL DESARROLLO LOCAL | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | MUESTREOS ALEATORIOS DE CALIDAD | UNA VEZ
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN - EJECUCIÔN | OPERACIONAL | Errores en la proyecciòn de la propuesta econòmica por parte del proponente que conlleven a perdidas o baja utilidad en la ejecuciòn del contrato | a) Perdidas econòmicas para el contratista. b) mala ejecuciòn del contratro debido a perdidas econòmicas | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Revision reiterada por parte del ejecutor antes de presentar la su propuesta economica | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE GESTIÒN DEL DESARROLLO LOCAL | Desde el comienzo de la etapa de seleciòn | Hasta la Terminaciòn de la etapa de selecciòn | SEGUIMIENTO MENSUAL APOYO A LA SUPERVISIÒN | MENSUAL
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÒN | OPERACIONAL | No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección de oferente | a) Incumplimiento por parte de la entidad de la normatividad vigente en la materia b) Pérdida de Tiempo por no firmar el contrato de forma oportuna | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | EVITAR EL RIESGO | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de eleboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector y Pliegos de Condiciones del proceso de contratación, así como garantizar la selección objetiva del oferente | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES OFICINA JURÍDICA FDL | Desde el comienzo de la etapa de seleciòn | Hasta la Terminaciòn de la etapa de selecciòn | REVISIÒN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL | UNA VEZ
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Contingencia con los proveedores subcontratados por el contratista en cuanto a incumplimientos, calidad y oportunidad. | a) Retraso en los cronogramas establecidos, porrogas en el plazo de ejecución | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Búsqueda por parte del contratista de otro proveedor | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | SEGUIMIENTO MENSUAL APOYO A LA SUPERVISIÒN | MENSUAL
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución por error en la fase de planeación del proceso | a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad c) Incumplimiento por parte de la entidad de la normatividad vigente en la materia | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | EVITAR EL RIESGO | Elaborar los Estudios de Sector, de acuerdo a la Metodología establecida y dando cumplimiento a la normatividad vigente, para que una vez hecho el Estudio de Mercado se reduzca la probabilidad de ocasionar deseguilibrió económico en la ejecución contractual | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | MUESTREOS ALEATORIOS DE CALIDAD | MENSUAL
6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Desabastecimiento de materias pirmas. | a) Afecta el cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO | El contratista deberá prever el mercado y los suminstros necesarios para el cumpliento contractual | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | SEGUIMIENTO MENSUAL APOYO A LA SUPERVISIÒN | MENSUAL
7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos o por la expedición de normas en materia ambiental, posteriores a la celebración del contrato que afectan las condiciones económicas y técnicas inicialmenta pactadas | a) Incumplimiento de la normatividad vigente | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | ACEPTAR EL RIESGO | Revisión juridica que permita definir las acciones normativas a las que haya lugar | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES OFICINA JURÍDICA FDL | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | MUESTREOS ALEATORIOS DE CALIDAD | MENSUAL
8 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante | a) Detrimiento patrimonial | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO | Exigir al contratista la adecuada custodia de los bienes entregados y el debido amparo de los mismos. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | EVALUACIÒN DE SEGURIDAD SEMANAL | SEMANAL
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demoras en la Terminación y posterior liquidación del contrato suscrito | a) Incumplimiento por parte de la entidad de la normatividad vigente en la materia | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Efectuar una adecuada Supervisión del Contrato para evitar demoras en la terminación y suscribir la liquidación del contrato de forma oportuna | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | MUESTREOS ALEATORIOS DE CALIDAD | SEMANAL
10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variación en precios de insumos | a) se puede presentar debido a las fluctuaciones de la oferta, la cantidad de producto que se pone a la venta, entre otras caracteristicas propias del mercado | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | TRANSFERIR EL RIESGO | Estudios de mercado previos de parte del contratista que les permite atender la contingencia cuando ésta se presente | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | MUESTREOS ALEATORIOS DE CALIDAD | MENSUAL
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Deserción, disminución de población beneficiaria. | a) Mala percepciòn por parte de la localidad | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO | Hacer una adecuada proyección de beneficiarios y verificar que se realice convocatoria amplia y suficiente. Realizar carta de compromiso con los beneficiarios en funcion a las actividades a desarrollarse. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | MUESTREOS ALEATORIOS DE CALIDAD | SEMANAL
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informaciòn, para prestar el servicio en el lugar definido. | a) Incumplimiento contractual | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO | Seguimiento continuo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Contratista / Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | SEGUIMIENTO MENSUAL APOYO A LA SUPERVISIÒN | SEMANAL
13 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | TECNICO | Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular los precios y el orden de adjudicación | a)Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reunan la solvencia económica, técnica o moral para ejecutar el proyecto | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | EVITAR EL RIESGO | Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista / Supervisor | Etapa de selección del contrato | estapa de selección del contrato | MUESTREOS ALEATORIOS DE CALIDAD | SEMANAL
14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÒN | REGULATORIO | Presentaciòn de informaciòn falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad | a) contrataciòn sin el lleno de los requisitos legales b) Nulidad del contrato c) investigaciones penales y disciplinarias | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | EVITAR EL RIESGO | Revisiòn de la documentaciòn presentada en la etapa de selección, por parte del contratista con el fin de verificar su veracidad | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE GESTIÒN DEL DESARROLLO LOCAL y OFICINA JURIDICA | Etapa de selección del contrato | estapa de selección del contrato | SEGUIMIENTO ETAPA PRECONTRACTUAL | UNA VEZ
15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÒN | REGULATORIO | Selecciòn de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad | a) Posoble Nulidad del contrato. B) investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | EVITAR EL RIESGO | Revisiòn de la documentaciòn presentada en la etapa de selección, por parte del contratista con el fin de verificar su veracidad | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE GESTIÒN DEL DESARROLLO LOCAL y OFICINA JURIDICA | Etapa de selección del contrato | estapa de selección del contrato | SEGUIMIENTO ETAPA PRECONTRACTUAL | UNA VEZ
16 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÒN | REGULATORIO | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificaciòn queden mal establecidos | a) Que se sellecione a un contratista que no este en capacidad de cumplir con el objeto del contrato B)recursos insuficientes para la ejecuciòn del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO | Elaboraciòn de pliegos de condicionesy demàs documentos que hagan parte del proceso contractual lo suficientemente claros y coherente, con el fin de realizar un proceso de selecciòn objetiva | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE GESTIÒN DEL DESARROLLO LOCAL y OFICINA JURIDICA | Etapa de selección del contrato | estapa de selección del contrato | SEGUIMIENTO ETAPA PRECONTRACTUAL | UNA VEZ