## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y FEMINICIDIOS, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"
N°. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO?
Numerar consecutivamente, empezando en 1 | (General (G)/Especifico (E)) | Interno (I)/Externo (E) | Planeación (P), Selección (S), Contratación (C), Ejecución (E) | (Economico, social o politico, operacional, financiero, regulatorio, de la naturaleza, Ambiental, tecnológico) | (Describir el riesgo ) | (Describir las consecuencias de la ocurrencia del evento) | (1,2,3,4,5) | (1,2,3,4,5) | (2,3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), Extremo (E) | Entidad estatal (E), Contratista (C), Compartido (Co) | (Describir el tratamiento o control a ser implementado) | (1,2, 3,4, 5) | (1, 2, 3, 4, 5) | (2, 3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), extremo (E) | (Si, no) | Entidad estatal (E), Contratista (C) | (Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento) | (Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento | (Definir la forma de realizar el monitoreo) | (Definir la periodicidad del monitoreo)
1 | G | I | P | Operacional | La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro. | Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas | 1 | 5 | 6 | A | E | Definir el objeto del convenio conforme a las especificaciones técnicas requeridas para el servicio a prestar a la comunidad | 1 | 4 | 7 | M | Si | E | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de los pliegos de la invitación pública. | Revisión jurídica del objeto del convenio teniendo en cuenta especificaciones técnicas requeridas para el servicio a la comunidad. | Por 1 vez en la realización de los estudios del sector
2 | E | I | P | Operacional | Definir entre los responsables de proyecto, las necesidades de la comunidad y el servicio a satisafacer, el cual sea liderado por personal calificado y de experiencia. | Retraso en la etapa pre-contractual, generando que no se realice el proceso de contratación en los tiempos estimados. | 1 | 4 | 5 | Alto | E | Definir entre los responsables de proyecto, las necesidades de las áreas, el cual sea liderado por personal calificado y de experiencia. | 2 | 3 | 2 | Bajo | Si | E | Desde la etapa de planeación | Liquidación del contrato | Fortalecer permanentemente los estudios previos, estableciendo con claridad las especificaciones técnicas objeto del convenio. | Cuando se requiera actualizar
3 | G | E | E | Regulatorio | Cambios en los regimenes de contratación, impuestos, Legislación Tributaria Municipal y laboral Colombiano que afecten el convenio y las condiciones pactadas en el. | Ajuste/modificación de las condiciones pactadas en el contrato, en especial las obligaciones del proponente | 2 | 1 | 3 | Bajo | P | Informar al contratista los cambios que se presenten y que sean aplicables al contrato | 1 | 1 | 2 | B | No | E | Despues de la etapa de planeación | Liquidación del contrato | Consultar normatividad vigente | Mensual
4 | E | I | E | Operacional | Incumplimiento de uno o mas requerimientos técnicos, retraso en la entrega de los servicios a la comunidad objeto del convenio. | La comunidad no recibe el servicio esperado, provocando que se sigan presentando fenomenos de violencia en la comunidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | E | El supervisor del contrato notificará la situación a la administración, a fin de que el asociado realice las instrucciones correspondientes al personal para que se preste el servicio conforme a lo acordado y se preste el servicio requerido para la comunidad. | 1 | 1 | 2 | B | No | E | Desde la etapa de selección | Liquidación del contrato | Revisión periodicca de los servicios prestados y pendientes por prestar acordados con la comunidad | Permanente
5 | G | E | E | Económico | Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del asociado seleccionado. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto del convenio, o suspensión de los desembolsos al asociado hasta el cumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias. | 1 | 5 | 7 | A | P | Seguimiento a las garantías de cumplimiento exigida conforme al objeto de convenio. | 1 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde la selección del proponente u oferente | Hasta el vencimiento del plazo del convenio | Elaboración de la póliza de cumplimiento y calidad de servicio teniendo en cuenta los factores expuestos | En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación
6 | E | E | S | Económico | Riesgo de que el proponente presente indicadores de capacidad financiera y organizacional, con resultados bajos, en la vigencia 2020, asociada a la pandemia mundial COVID 19. | Retraso en la etapa pre-contractual al evaluar los requisitos habilitantes de los proponentes. | 3 | 4 | 5 | M | P | Elaborar los indicadores de capacidad financiera y organizacional conforme al ultimo reporte de la Superintendencia financiera. | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Durante la elaboración del estudio del sector. | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones | Revisar documentación que avalen su experiencia, trayectoria y tiempo de permanencia en el mercado, a fin de conocer la solidez de la entidad oferente y evaluar hasta donde la entidad puede reducir los indices de capacidad financiera y organizacional sin afectar la solidez del proceso de contratación. | Previo divulgación informe de evaluación de oferentes.
7 | G | I | S | Operacional | Selección de proponente que no cumple con los requisitos habilitantes predeterminados | Incumplimiento en la consecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | A | E | Revisar que los proponentes cumplan con los requisitos habilitantes estipulados en los estudios previos y pliego de condiciones. | 1 | 3 | 3 | B | No | E | Desde la elaboración de los estudios previos | Hasta la adjudicación del proceso de contratación | Revisar la documentación de los oferentes conforme a los requisitos habilitantes predeterminados en los estudios previos y pliego de condiciones. | Durante la elaboración de los estudios previos, teniendo en cuenta a su vez el documento estudio del sector.
8 | G | E | S | Económico | Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas. | Menor cantidad de oferentes. | 2 | 3 | 5 | M | E | Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que presentan precios menores a lo ofrecido por los operadores móviles y empresas intermediarias. | 1 | 2 | 4 | B | No | E | Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector | Hasta la adjudicación del proceso de contratación | Análizar si las aclaraciones dadas por el oferente sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los documentos del proceso. | Durante la evaluación de los oferentes.
9 | G | I | C | Operacional | Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato, no presente los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo. | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | A | P | Verificar documentación del proponente y exigir póliza de cumplimiento y calidad de servicio. | 1 | 2 | 3 | B | No | E | Desde la evaluación del propuesta del proponente | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente. | En el momento que se selecciona el proponente
10 | G | I | C | Operacional | Riesgo referente al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del convenio. | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto del convenio | 1 | 4 | 5 | M | E | Garantizar el Registro Presupuestal del Proceso de Contratación y la publicación del convenio dentro del plazo establecido. | 1 | 1 | 2 | B | Si | E | Desde la publicación del Proceso de Contratación | Hasta la adjudicación y firma del convenio. | Revisión de que se genere el registro presupuestal de compromiso y la publicación del convenio en los tiempos establecidos. | En el momento de la publicación del Proceso de Contratación
11 | G | E | E | Naturaleza | Fuerza mayor por causas derivadas a desastres naturales. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | B | C | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento y calidad del servicio. | 2 | 1 | 3 | B | Si | C | Desde la etapa de selección y contratación del contratista | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas. | En el momento de la adjudicación del contrato
12 | G | I | C | Social | Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o proponente. | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación. | 1 | 2 | 5 | B | E | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación. | 1 | 1 | 3 | B | No | E | Desde la adjudicación del Proceso de Contratación | Hasta la ejecución del Proceso de Contratación | Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la entidad. | En el momento de recibir observaciones por parte de terceros a la adjudicación del Proceso de Contratación
13 | E | E | E | Jurídico | Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público. | Suspensión de actividades del contrato | 3 | 5 | 6 | A | C | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del bien y servicio. | 1 | 3 | 4 | B | Si | E | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Estar al tanto sobre la situación politica y social del sector a nivel municipal, departamental y nacional. | Permanente
14 | E | E | E | Operacional | Disolución muerte del consorcio, asociaciones, o uniones temporales y/o muerte del proponente. | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | M | P | Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | B | Si | E | Desde el proceso de Planeación | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual